## I012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Primer Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE00180101074651 | Reparaciones Generales En El Preescolar Justo Sierra Méndez Clave 21djn2066p, Ubicado En La Localidad De San Francisco De Asís, Municipio De Tehuitzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180199 | Puebla | Tehuitzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 124411.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE07130100074072 | Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla. | 20060411 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2007 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 511551.12 | 511551.12 | 511551.12 | 15.0456 | 0 | Kilómetro | 2.67 | 100 | 99.25 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
PUE07170401044781 | Conservación De La Ruta De Evacuación Del Volcán Popocatepetl, Denominada: E.C. (Coyula - Cohuecan) - Xochiteopan, Con Una Longitud De 3.4 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 3 400, En La Loc | 20171243 | Puebla | Atzitzihuacán | San Francisco Xochiteopan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2007 | 650031.41 | 177006.6 | 177006.6 | 177006.6 | 177006.6 | 177006.6 | 177006.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: 447046.82 corresponde a rendimientos financieros, obra finiquito / Física: obra finiquito / Registro:
PUE08130100090023 | Construcción De La Carretera: Acceso Al Tecnológico De Zacapoaxtla, Con Una Longitud De 0.26 Kilómetros, Del Kilómetro 8 480 Al Kilómetro 8 740 | 20090734 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2008 | 5707163 | 5707162.62 | 5707162.62 | 5707162.62 | 4212624.74 | 4212624.74 | 4212624.74 | 73.8129 | 0 | Kilómetro | 0.26 | 100 | 73.81 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
PUE08130100090075 | Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 | 20090851 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2008 | 1606948 | 1606948.45 | 1606948.45 | 1606948.45 | 1570785.85 | 1570785.85 | 1570785.85 | 97.7496 | 0 | Kilómetro | 1.65 | 100 | 99.67 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
PUE08130100090098 | Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Perif Ecológico 2da Etapa, Del Kilómetro 30 150.00 Al Kilómetro 31 560.00 Con Una Longitud De 1.41 Km | 20090852 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2008 | 1606948 | 1606948.45 | 1606948.45 | 1606948.45 | 1601782.35 | 1601782.35 | 1601782.35 | 99.6785 | 0 | Kilómetro | 1.41 | 100 | 99.67 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
PUE08130100090183 | Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Fray Andres De Córdoba Entre Calle Fray Juan De Grijalva Y Calle Fray Tomas De Casillas, Colonia Tres Cruces | 20100794 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2008 | 846718 | 850896.11 | 850896.11 | 850896.11 | 646125.86 | 646125.86 | 646125.86 | 75.9348 | 0 | Metros Cuadrados | 1681.65 | 100 | 72 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
PUE08130200151992 | Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estructura U-1c En El Cbta 079 En La Cabecera Municipal De Zinacatepec | 20080222 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2008 | 574996.92 | 574996.92 | 574996.92 | 574996.92 | 533151.5 | 533151.5 | 533151.5 | 92.7225 | 0 | Metros Cuadrados | 601 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08170401045184 | Conservación De La Ruta De Evacuación Del Volcán Popocatepetl, Denominada: E.C. (Coyula - Cohuecan) - Xochiteopan, Con Una Longitud De 3.4 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 3 400, En La Loc | 20171243 | Puebla | Atzitzihuacán | San Francisco Xochiteopan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2008 | 131824.03 | 9307.34 | 9307.34 | 9307.34 | 9307.34 | 9307.34 | 9307.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: 117248.45 rendimientos financieros obra finiquito / Física: obra finiquito / Registro:
PUE09130100058212 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Provisional, Sanitarios Y Escalera En El Bachillerato Virgilio Uribe Clave 21ebh0347q | 20091039 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | 0 | 2433167.94 | 2433167.94 | 2433167.94 | 100682.81 | 100682.81 | 100682.81 | 4.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100058213 | Construcción De Una Unidad Académica Tipo Ii En Estr. Especial De Concreto (Ing. Química Y Bioquímica) En El Inst. Tec. 36 Clave 21msu0907m | 20100137 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | 0 | 6272605.68 | 6272605.68 | 6272605.68 | 6272605.68 | 6272605.68 | 6272605.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE09130100058218 | Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Benito Juarez" Clave 21dpb0011o | 20090203 | Puebla | Hermenegildo Galeana | Cacatzala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | 0 | 142311.35 | 142311.35 | 142311.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE09130100072481 | Pavimentación Y Conservación Del Camino San Antonio Juarez-Aquiles Serdán, Del Tramo Km 0 000 Al Km 7 100, En La Localidad De San Antonio Juarez, En El Municipio De Tzicatlacoyan | 20070112 | Puebla | Tzicatlacoyan | San Antonio Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2009 | 1908095 | 1908095.19 | 1908095.19 | 1908095.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 7.1 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
PUE09130100072487 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico Y Guarnicones, Calle Porfirio Diaz Entre Calle Mariano Piña Olaya Y Barranca, Colonia Tlilostoc | 20100909 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2009 | 1484053 | 1484053.32 | 1484053.32 | 1484053.32 | 61409.1 | 61409.1 | 61409.1 | 4.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 3409.96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE09130100072490 | Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Carreteras Y Puentes Estatales 2011, En El Estado De Puebla | 20110191 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 215131.87 | 215131.87 | 215131.87 | 215131.87 | 215131.87 | 215131.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100121715 | Supervision De Terracerias Y Pavimentos Para La Construccion Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periferico Ecologico Tercera Etapa, Del Kilometro 28 500 Al Kilometro 30 150 Con Una Longitud De | 20090635 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1250597 | 1250597.46 | 1250597.46 | 1250597.46 | 1247919.54 | 1247919.54 | 1247919.54 | 99.7859 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100122228 | Gerencia De Proyecto Para La Construccion Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periferico Ecologico Segunda Etapa Del Kilometro 30 150 Al Kilometro 31 560 Con Una Longitud De 1.41 Kilometros | 20090625 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1330116 | 1330116.35 | 1330116.35 | 1330116.35 | 1327362.5 | 1327362.5 | 1327362.5 | 99.793 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.79 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
PUE09130100122255 | Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros | 20090626 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1333463 | 1333462.93 | 1333462.93 | 1333462.93 | 1330702.14 | 1330702.14 | 1330702.14 | 99.793 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 99.79 | Financiera: terminacion anticipada / Física: terminacion anticipada / Registro:
PUE09130200139693 | Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "José María Morelos Y Pavón" Clave 21dcc0455c | 20090177 | Puebla | San Felipe Tepatlán | San Felipe Tepatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | 137883.75 | 137883.75 | 137883.75 | 137883.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE09170401044790 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ricardo Flores Magon En Cuyuca De Andrade | 20171262 | Puebla | Cuayuca de Andrade | San Pedro Cuayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2009 | 1726844.94 | 1674026.57 | 1131571.83 | 1131571.83 | 1131571.83 | 1131571.83 | 1131571.83 | 67.5958 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE09170401044794 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Allende En Cuayuca De Andrade | 20171263 | Puebla | Cuayuca de Andrade | San Pedro Cuayuca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2009 | 1926473.65 | 1867824.81 | 1094618.04 | 1094618.04 | 1094618.04 | 1094618.04 | 1094618.04 | 58.6039 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE09170401044798 | Conservación De La Ruta De Evacuación Del Volcán Popocatépetl Denominada: Entronque Carretero (Kilómetro 100 Carretera Federal México-Puebla) - San Andrés Calpan, Con Una Longitud De 3.0 Kilómetros, D | 20171370 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2009 | 5466320.6 | 5170722.9 | 3619506.03 | 3619506.03 | 3619506.03 | 3619506.03 | 3619506.03 | 70 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE09170401044802 | Construcción De Adoquinamiento De La Calle En Cañada Rica Eloxochitlán, Pue | 20171445 | Puebla | Eloxochitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2009 | 896629.62 | 411584.97 | 411584.97 | 411584.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE09170401055024 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atla, Municipio De Pahuatlán, Estado De Puebla. | 20171076 | Puebla | Pahuatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2009 | 10705975.65 | 10705975.65 | 10705975.65 | 10705975.65 | 10705975.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130100088303 | Reconstrucción De La Carretera: Tehuacan-Teotitlan(Limite De Estados,Puebla Oaxaca), Con Una Longitud De 22.3 Kilómetros, Del Kilómetro 30 000 Al Kilómetro 52 300, En Las Localidades De Calipan | 20110175 | Puebla | Coxcatlán | Calipan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2010 | 43831055.02 | 43831055.02 | 13149316.51 | 13149316.51 | 13149316.51 | 13149316.51 | 13149316.51 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 23.3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro:
PUE10130300197246 | Pavimentación De La Calle Prolongación De La 3 Norte Entre 94 Y 86 Poniente En La Colonia Revolución Mexicana, En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla | 20070438 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 1866964.55 | 655021.65 | 655021.65 | 655021.65 | 655021.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10170401054574 | 2da Etapa Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 2 304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Col. 10 De Abril; Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 0 953.42 Entre | 20171374 | Puebla | Ocoyucan | Santa María Malacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2010 | 36976.56 | 19903.07 | 19903.07 | 19903.07 | 19903.07 | 19903.07 | 19903.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE12130100082726 | Proyecto Integral Viaducto De La Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonal Defensores De La Republica-Avenida Ejercito De Oriente) Ubicado En El Municipio De Puebla. | 20110031 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 8442726 | 8770101.7 | 8770101.7 | 8770101.7 | 8267463.53 | 8267463.53 | 8267463.53 | 94.2687 | 0 | Kilómetro | 2.2 | 100 | 94.27 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE12140300384910 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla | 20130334 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 887502.57 | 422814.37 | 422814.37 | 422814.37 | 422814.37 | 422814.37 | 422814.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE12150200514696 | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla | 20150423 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 570117.51 | 570117.51 | 570117.51 | 570117.51 | 336791.5 | 336791.5 | 336791.5 | 59.074 | 0 | Lote | 1 | 0 | 59.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12170401044805 | 2da Etapa Pavimentacion De Carretera Asfaltica Del Tramo 0 000 Al 2 304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Col. 10 De Abril; Pavimentacion De Carretera Asfaltica Del Tramo 0 000 Al 0 953.42 Entre | 20171374 | Puebla | Ocoyucan | Santa María Malacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 183631.5 | 51022.6 | 51022.6 | 51022.6 | 51022.6 | 51022.6 | 51022.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE13130300205001 | Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) (Aportación) | 20130197 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 38677257.92 | 38677257.92 | 38677257.92 | 38677257.92 | 38677257.92 | 38677257.92 | 38677257.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200515320 | Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 20150424 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 580151.53 | 580151.53 | 580151.53 | 580151.53 | 576543.2 | 576543.2 | 576543.2 | 99.378 | 0 | Lote | 1 | 0 | 99.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200516687 | Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla. | 20150421 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20556486.86 | 20556486.86 | 20556486.86 | 20556486.86 | 20497664 | 20497664 | 20497664 | 99.7138 | 0 | Lote | 1 | 0 | 99.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200517118 | Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla. | 20150426 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2817947.4 | 2817947.4 | 2817947.4 | 99.5111 | 0 | Lote | 1 | 0 | 99.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200517482 | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 20150425 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | 95.2366 | 0 | Lote | 1 | 0 | 95.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200517517 | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla. | 20150422 | Puebla | Tecamachalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Ejecutiva | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2828306.2 | 2828306.2 | 2828306.2 | 99.8769 | 0 | Lote | 1 | 0 | 99.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400618876 | Proyecto Integral Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla | 20151607 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8866043.38 | 4979640.22 | 4979640.22 | 4979640.22 | 4979640.22 | 4979640.22 | 4979640.22 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 57.84 | Financiera: OBRA CON TERMINACIÓN ATICIPADA / Física: OBRA CON TERMINACIÓN ATICIPADA / Registro: OBRA CON TERMINACIÓN ATICIPADA, SE SOLICITA LA TREMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14160300738277 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Túnel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5951309.83 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539822 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA EN PERIODO 2016, SE REINTEGRO ECONOMIA POR 36,661.20 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE14170200890722 | Proyecto Integral Para La Construcción De Carriles De Desaceleración Y Del Crucero Formado Por La Intersección De Las Calles Oasis Cruz, Perseo Y Boulevard Atlixcayotl, En El Municipio De San Andrés C | 20162018 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 54 | 53.77 | 53.77 | 53.77 | 53.77 | 53.77 | 53.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14170401045597 | 2da Etapa Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 2 304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Col. 10 De Abril; Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 0 953.42 En | 20171374 | Puebla | Ocoyucan | Santa María Malacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 406619.76 | 261429.17 | 261429.17 | 261429.17 | 261429.17 | 261429.17 | 261429.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÒN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14170401045645 | Rehabilitación De La Carretera: Equimita ¿Cuetzalan, En El Kilómetro 8 000 En La Localidad De Equimita, En El Municipio De Cuetzalan Del Progreso, En El Estado De Puebla | 20171405 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Equimita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 93052.11 | 75127.65 | 75127.65 | 75127.65 | 75127.65 | 75127.65 | 75127.65 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100490277 | Reparaciones Generales En La Primaria "Carmen Serdán" Clave 21dpb638p | 20090204 | Puebla | Hermenegildo Galeana | San Antonio Cuanixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | 134099.36 | 134099.36 | 134099.36 | 134099.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15150100490284 | Reparaciones Generales En La Primaria "Jaime Nuno" Clave 21dpb0672w | 20090247 | Puebla | Hermenegildo Galeana | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | 163100.62 | 163100.62 | 163100.62 | 163100.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536509 | Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Arco De Seguridad | 20150519 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8994992.62 | 8994987.42 | 8994992.62 | 8994992.62 | 8994992.62 | 8994992.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300567073 | Reparaciones Generales, Rehabilitación De La Instalación En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K; En El C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21aos4033e | 20150635 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2936845.88 | 2927175.64 | 2927175.64 | 2927175.64 | 2927175.64 | 2927175.64 | 2927175.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4663 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15150400616981 | Construcción De Colector Sanitario Marginal, Barranca El Conde En La Ciudad De Puebla, En El Estado De Puebla | 20151064 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12238143.96 | 2832560.05 | 2832560.05 | 2832560.05 | 2832560.05 | 2832560.05 | 2832560.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 23.61 | Financiera: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160400816610 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c Y Mejoramiento General De Aulas Didácticas Y Sanitarios En El Edificio A; En El Bach Francisco Villa Clave 21ebh0538g, Municipio De Ocoyucan | 20161462 | Puebla | Ocoyucan | Santa María Malacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 114978.61 | 114705.92 | 114705.92 | 114705.92 | 114705.92 | 114705.92 | 114705.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15160400825226 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Ávila Camacho, Municipio De Xicotepec | 20161644 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 237690.99 | 237690.09 | 237690.09 | 237690.09 | 237690.09 | 237690.09 | 237690.09 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE15170300964582 | Remodelación Y Ampliación De La Dirección General Del Comité Administrador Poblano Para La Construcción De Espacios Educativos; Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla. | 20170512 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1805535.16 | 1793237.13 | 1793237.13 | 1793237.13 | 1793237.13 | 1793237.13 | 1793237.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15170401049968 | Construccion De Pavimento Hidraulico Del Cadenamiento 0 000.00 Al 0 233.48 De La Calle 16 De Septiembre Y Del Cadenamiento 0 233.48 Al 0 415.00 De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Ignacio Zaragoz | 20171375 | Puebla | Vicente Guerrero | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 43143.43 | 4279.01 | 4279.01 | 4187.53 | 4187.53 | 4187.53 | 4187.53 | 97.8621 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 97.86 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100628925 | Expedición De Tarjetón De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla | - | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10369035 | 8539333.28 | 8539333.28 | 8429238.04 | 8429238.04 | 8429238.04 | 8429238.04 | 98.7107 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: finiquito / Física: finiquito / Registro: finiquito, se solicita la terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200667756 | Construcción De La Ciclopista Y Dsitribuidor Av. Hermanos Serdan En El Municipio De Puebla. | 20160074 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 33225620.61 | 6937652.05 | 6937652.05 | 6937652.05 | 6937652.05 | 6937652.05 | 6937652.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669904 | Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Centro Histórico De Huaquechula | 20160324 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15156811.37 | 14803598.4 | 14803598.4 | 14803598.4 | 14749664.98 | 14749664.98 | 14749664.98 | 99.6357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.64 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669928 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huauchinango. | 20160147 | Puebla | Huauchinango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19037040.76 | 19037040.76 | 19037040.76 | 19037040.76 | 19037040.76 | 19037040.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670271 | Construcción De Dirección En Estructura U-2c Y Obra Exterior; En El Bachillerato Octavio Paz Clave 21ebh0641t; Ubicado En La Localidad De San Martín Caltenco En El Municipio De Tochtepec, Puebla. | 20160232 | Puebla | Tochtepec | San Martín Caltenco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1328908.9 | 1322400.37 | 1322400.37 | 1322400.37 | 1322400.37 | 1322400.37 | 1322400.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670335 | Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Imperm, Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sustitución De Acabados En Edif A; En Preescolar Hermanos Serdán 21ejn0040t, Puebla | 20160377 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1606777.39 | 1605400.57 | 1605400.57 | 1605400.57 | 1605400.57 | 1605400.57 | 1605400.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670340 | Terminación De La Construcción De Puente Atirantado En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160402 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1095484.25 | 1095484.25 | 1095484.25 | 1095484.25 | 1095484.25 | 1095484.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670346 | Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160405 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1829144.17 | 1828073.44 | 1828073.44 | 1828073.44 | 1828073.44 | 1828073.44 | 1828073.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670352 | Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla. | 20160407 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2199205.79 | 2199205.79 | 2199205.79 | 2199205.79 | 2199205.79 | 2199205.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21038 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670362 | Terminación De La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Zacatlán Para Operar Como Centro Integral De Servicios; Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla. | 20160411 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8347349.18 | 8333736.52 | 8333736.52 | 8333736.52 | 8333736.52 | 8333736.52 | 8333736.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76296 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670510 | Terminación De La Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Altepexi, Puebla. | 20160419 | Puebla | Altepexi | Altepexi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 1695948.58 | 1695948.58 | 1695948.58 | 1695948.58 | 1695948.58 | 1695948.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677599 | Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana En La Localidad De Tehuitzingo Del Municipio De Tehuitzingo, En El Estado De Puebla | 20160312 | Puebla | Tehuitzingo | Tehuitzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 3947605.2 | 3947605.2 | 3947605.2 | 3947605.2 | 3947605.2 | 3947605.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10548 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300733682 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huauchinango. | 20160908 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 322244.44 | 320899.86 | 320899.86 | 320899.86 | 320899.86 | 320899.86 | 320899.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737117 | Construccion Del Puente Vehicular Casahuate Blanco. | 20160592 | Puebla | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4495436.83 | 4362869.19 | 4362869.19 | 4362869.19 | 4362869.19 | 4362869.19 | 4362869.19 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737491 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Ciclopista Y Distribuidor Av. Hermanos Serdán En El Municipio De Puebla. | 20160876 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 996768.62 | 951184.05 | 951184.05 | 951184.05 | 951184.05 | 951184.05 | 951184.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738185 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepeaca, Segunda Etapa. | 20160906 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 587400 | 563765.36 | 563765.36 | 563765.36 | 563765.36 | 563765.36 | 563765.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738292 | Pavimentación A Precio Alzado De Concreto Hidráulico En Calle Privada Lazaro Cardenas, Localidad De Sta. Catarina Coatepec. | 20160463 | Puebla | Tlapanalá | Santa Catarina Coatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 934725.88 | 904507.96 | 904507.96 | 904507.96 | 904507.96 | 904507.96 | 904507.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738416 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue. | 20160067 | Puebla | Tlaola | Amanalco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de infraestructura y transportes | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10834673.89 | 420813.44 | 420813.44 | 420813.44 | 420813.44 | 420813.44 | 420813.44 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 40.23 | Financiera: FINIQUITO TERMINACION ANTICIPADA / Física: FINIQUITO TERMINACION ANTICIPADA / Registro: FINIQUITO TERMINACION ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741099 | Construcción De Plataformas E Instalación De Maquetas 2016 (Primer Etapa) En El Parque Temático Del 5 De Mayo Segunda Sección; Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla | 20160854 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1907506.91 | 1904951.7 | 1904951.7 | 1904951.7 | 1904951.7 | 1904951.7 | 1904951.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160300741106 | Construcción De Plataformas E Instalación De Maquetas 2016 (Segunda Etapa) En El Parque Temático Del 5 De Mayo Segunda Sección; Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Pue | 20160856 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1999822.31 | 1996400.24 | 1996400.24 | 1996400.24 | 1996400.24 | 1996400.24 | 1996400.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3949071 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400816604 | Demolición De Edif Existente; Construcción De 3 Aulas Didácticas, Dirección, Taller De Cómputo, Biblioteca, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c; En El Bach Ignacio Zaragoza 21ems0009b, Tlaola | 20161179 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2821216.8 | 2821216.8 | 2821216.8 | 2821216.8 | 2821216.8 | 2821216.8 | 2821216.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400816606 | Rescate Y Rehabilitación De Las Antiguas Estaciones De Ferrocarril Puebla - Cholula Y La Infraestructura Histórica Patrimonial Asociada | 20161289 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19585293.34 | 19579162.73 | 19579162.73 | 19579162.73 | 19579162.73 | 19579162.73 | 19579162.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3949071 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818474 | Proyecto Integral Para La Construcción Del Puente El Encinal, Ubicado En La Localidad De Planta De Patla, Municipio De Zihuateutla. | 20161074 | Puebla | Zihuateutla | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 40000000 | 27099283.96 | 27099283.96 | 27007563.62 | 27007563.62 | 27007563.62 | 27007563.62 | 99.6615 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
PUE16170200890758 | Proyecto Integral Para La Construcción De Carriles De Desaceleración Y Del Crucero Formado Por La Intersección De Las Calles Oasis Cruz, Perseo Y Boulevard Atlixcayotl, En El Municipio De San Andrés C | 20162018 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1946059.29 | 1943712.76 | 1943712.76 | 894078.31 | 894078.31 | 894078.31 | 894078.31 | 45.9985 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16170200891038 | Construcción De Parque Lineal En El Boulevard Atlixcayotl Sobre El Tramo Del Km 3 650 Al Nodo Ciclopista Atlixcayotl- Periferico En El Estado De Puebla | 20161684 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9194788.49 | 9172256.68 | 9172256.68 | 9172256.68 | 9172256.68 | 9172256.68 | 9172256.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300964593 | Terminación De La Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario); Ubicado En El Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla. | 20170380 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1953232.99 | 1943369.23 | 1943369.23 | 1943369.23 | 1943369.23 | 1943369.23 | 1943369.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170300967124 | Terminación De La Construcción Del Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Cabecera Municipal De San Andres Cholula, Puebla | 20170408 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1039811.04 | 21807.31 | 21807.31 | 21807.31 | 21807.31 | 21807.31 | 21807.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100492 | 0 | 100 | Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE $1,015,379.07 GENERADO DE LOS INTERÉSES / Física: / Registro: CAPCEE - CAPCEE
PUE16170401045750 | Construccion De Pavimento Hidraulico Del Cadenamiento 0 000.00 Al 0 233.48 De La Calle 16 De Septiembre Y Del Cadenamiento 0 233.48 Al 0 415.00 De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Ignacio Zaragoz | 20171375 | Puebla | Vicente Guerrero | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3152054.26 | 2567630.21 | 2567630.21 | 2512735.1 | 2512735.1 | 2512735.1 | 2512735.1 | 97.862 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16170401052997 | Construc Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Heroes Y Paseo De Los Fresnos, Con Inicio En Calle 20 De Nov. Y Descarga En Barranca El Cuexcomate En La Loc. De Atlixco Del Municipio De Atlixco | 20171499-1 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 86680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS MUNICPALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100839122 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De Amozoc, Puebla. | 20170041 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 12607711.37 | 12607711.37 | 12607711.37 | 12607711.37 | 12607711.37 | 12607711.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE17170100839328 | Mejoramiento E Integración De La Explanada Del Centro Expositor, Convenciones Y Zona De Los Fuertes En El Municipio De Puebla. | 20161683 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de infraestructura y transportes | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16021145.42 | 14349689.27 | 14349689.27 | 14349689.27 | 14349689.27 | 14349689.27 | 14349689.27 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100839399 | Obras Complementarias Del Museo Del Automovil En La Ciudad De Puebla | 20170028 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14999938.15 | 14705819.96 | 14705819.96 | 5189675.45 | 5189675.45 | 5189675.45 | 5189675.45 | 35.2899 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE17170100839484 | Construcción De Rampa De Conexión De Ciclopista Periférico - Cis San Andrés En El Estado De Puebla | 20161967 | Puebla | San Andrés Cholula | Ejido Santa Martha Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9206932.57 | 9187578.86 | 9187578.86 | 7363836.9 | 7363836.9 | 7363836.9 | 7363836.9 | 80.1499 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE17170100839511 | Proyecto Integral Para La Construcción De Carriles De Desaceleración Y Del Crucero Formado Por La Intersección De Las Calles Oasis Cruz, Perseo Y Boulevard Atlixcayotl, En El Municipio De San Andrés C | 20162018 | Puebla | San Andrés Cholula | Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4749700.51 | 2800206.46 | 2800206.46 | 1288094.23 | 1288094.23 | 1288094.23 | 1288094.23 | 46 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO - OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100839519 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De San Andres Cholula, Puebla | 20170050 | Puebla | San Andrés Cholula | Cuaxandiatla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 12727122.48 | 12727122.48 | 12727122.48 | 12727122.48 | 12727122.48 | 12727122.48 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100839541 | Construcción Y Rehabilitación De La Autopista Cuapiaxtla - Cuacnopalan Del Km 0 000 Al Km 26 000, Ubicado En El Estado De Puebla. | 20161708 | Puebla | San José Chiapa | Coyoahualulco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 469129521.26 | 469129521.26 | 469129521.26 | 469129521.26 | 469129521.26 | 469129521.26 | 469129521.26 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN ESPERA DE FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO EN ESPERA DE FINIQUITO / Registro: OBRA EN PROCESO EN ESPERA DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100839801 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla | 20170046 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ajocotzingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 12613105.77 | 12613105.77 | 12613105.77 | 12613105.77 | 12613105.77 | 12613105.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FINIQUITA Y TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100839836 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De Zacatlán, Puebla | 20170051 | Puebla | Zacatlán | Ahuetecaco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 12649349.39 | 12649349.39 | 12153981.31 | 12153981.31 | 12153981.31 | 12153981.31 | 96.0838 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100840438 | Expedición De Tarjetón De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla | - | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9464289.11 | 7825321.92 | 7825321.92 | 7743122.46 | 7297927.76 | 7297927.76 | 7297927.76 | 93.2604 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: finiquito / Física: finiquito / Registro: finiquito, se solicita la terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100851020 | Mejoramiento General De Los Edificios A Y B; En El Bachillerato Guadalupe Victoria Clave 21ebh0765b, Ubicado En La Localidad De Huitziltepec, Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebla. | 20161812 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Huitziltepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 4798271.84 | 3299445.09 | 3299445.09 | 3299445.09 | 3280844.39 | 3280844.39 | 3280844.39 | 99.4362 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170100851025 | Demolición; Construcción; En Elbachillerato Ignacio Zaragoza Clave 21ems0009b, Por Lluvia Severa Del 05 De Agosto De 2016 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaola, Puebla. | 20161179 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 8297159.59 | 5465892.32 | 5465892.32 | 5465892.32 | 5445581.84 | 5445581.84 | 5445581.84 | 99.6284 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170100851029 | Mejoramiento Y Sustitución De Acabados De Los Edificios A, B Y C; En El Bachillerato Hilario Tejeda Llanos Clave 21ebh0415x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepemaxalco, Puebla. | 20161811 | Puebla | Tepemaxalco | San Felipe Tepemaxalco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1115413.23 | 1115413.23 | 1115413.23 | 872706.78 | 872706.78 | 872706.78 | 78.2407 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170200884592 | Ampliacion Del Sistema De Saneamiento Que Baneficiará A La Localidad De Chilocoyo Del Carmen Perteneciente Al Municipio De Huhuetla En El Estado De Puebla | 20170052 | Puebla | Huehuetla | Chilocoyo del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1103839.43 | 1087171.83 | 1087171.83 | 1087171.83 | 1087171.83 | 1087171.83 | 1087171.83 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884596 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Putlunichuchut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla. | 20170053 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 168791.65 | 167040.38 | 167040.38 | 167040.38 | 167040.38 | 167040.38 | 167040.38 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170200884600 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Putlunichuchut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla. | 20170054 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 211314.57 | 209183.65 | 209183.65 | 209183.65 | 209183.65 | 209183.65 | 209183.65 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884605 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Atzumba (Colonia El Manantial) Perteneciente Al Municipio De Zapotitlán En El Estado De Puebla | 20170060 | Puebla | Zapotitlán | San Pedro Atzumba | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 354883.19 | 344961.1 | 344961.1 | 344961.1 | 283763.1 | 283763.1 | 283763.1 | 82.2594 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884617 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Sabinal (San Pedro) Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán En El Estado De Puebla. | 20170065 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | El Sabinal (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 373878.14 | 347113.11 | 347113.11 | 347113.11 | 347113.1 | 347113.1 | 347113.1 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, SE REALIZA UN REINTEGRO POR $0.01 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884624 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San José Buenavista Perteneciente Al Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez En El Estado De Puebla | 20170068 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 612858.48 | 601918.98 | 601918.98 | 601918.98 | 601918.98 | 601918.98 | 601918.98 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170200884631 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoa, En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebl | 20170069 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1644346 | 1611716.49 | 1611716.49 | 1611716.49 | 1611716.49 | 1611716.49 | 1611716.49 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884639 | Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olintla, Vicente Guerrero, Dimas Lopez, Bibiano Hernandez Y Chipahuatlan, Pertenecientes Al Municipio De Olintla | 20170249 | Puebla | Olintla | Olintla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5834532.14 | 5548523.96 | 5548523.96 | 5548523.96 | 5548523.96 | 5548523.96 | 5548523.96 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889125 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Rehabilitación De La Autopista Cuapiaxtla - Cuacnopalan Del Km 0 000 Al Km 26 000, Ubicado En El Estado De Puebla | 20170078 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 11014529.32 | 10848911.24 | 10848911.24 | 10848911.24 | 7559254.91 | 7559254.91 | 7559254.91 | 69.6775 | 0 | Metros | 0 | 0 | 69.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE17170300955735 | Terminación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla (Continuación) | 20170969 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6525048.18 | 6388548.06 | 6388548.06 | 6388548.06 | 6388548.06 | 6388548.06 | 6388548.06 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170300955736 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santo Tomás Otlaltepec Del Municipio De Atexcal, Puebla | 20170968 | Puebla | Atexcal | Santo Tomás Otlaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1557139.19 | 1513339.31 | 1513339.31 | 1513339.31 | 1513339.31 | 1513339.31 | 1513339.31 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955738 | Construcción De Tanque Y Red De Distribucion En Las Localidades De (Toltempan, Teotlalpan, Lázaro Cárdenas Y Tenextla) Pertenecientes Al Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla | 20170960 | Puebla | Chignahuapan | Toltempan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1042138.21 | 992512.58 | 992512.58 | 992512.58 | 375340.4 | 375340.4 | 375340.4 | 37.8172 | 0 | Metros | 0 | 0 | 40 | Financiera: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE REALIZA UN REINTEGRO DE $617,172.18 / Física: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE REALIZA UN REINTEGRO DE $617,172.18 SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955739 | Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Limonco, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | 20170953 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Limonco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 882341.98 | 867775.39 | 867775.39 | 867775.39 | 867775.39 | 867775.39 | 867775.39 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170300955740 | Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Izquimpan, Municipio De Jopala | 20170949 | Puebla | Jopala | Izquimpan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 118776.8 | 118313.59 | 118313.59 | 118313.59 | 118313.59 | 118313.59 | 118313.59 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955743 | Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De La Mesa Del Crucero (La Mesita), Municipio De Zihuateutla | 20170947 | Puebla | Zihuateutla | La Mesa del Crucero (La Mesita) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 322394.18 | 312772.96 | 312772.96 | 312772.96 | 312772.96 | 312772.96 | 312772.96 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170300955744 | Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Aticpac, Municipio De Coyomeapan | 20170945 | Puebla | Coyomeapan | Aticpac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 561906.55 | 542533.91 | 542533.91 | 542533.91 | 542533.9 | 542533.9 | 542533.9 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. SE REALIZA UN REINTEGRO POR $0.01 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA. SE REALIZA UN REINTEGRO POR $0.01 SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955746 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De Cuamaxalco Y El Encinal, Pertenecientes Al Municipio De Jopala, Puebla | 20170929 | Puebla | Jopala | Cuamaxalco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2501163 | 2451121.17 | 2451121.17 | 2451121.17 | 2451121.17 | 2451121.17 | 2451121.17 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170300955749 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Axochitlán Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue | 20170880 | Puebla | San José Miahuatlán | San Jerónimo Axochitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 823571.88 | 806520.54 | 806520.54 | 806520.54 | 806520.5 | 806520.5 | 806520.5 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. SE REALIZA UN REINTEGRO POR $0.04 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA. SE REALIZA UN REINTEGRO POR $0.04 SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955751 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Talcozaman A Contzitzintan Perteneciente Al Municipio De Yaonahuac, En El Estado De Puebla | 20170879 | Puebla | Yaonáhuac | Talcozamán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 427988.11 | 416087.48 | 416087.48 | 416087.48 | 416087.48 | 416087.48 | 416087.48 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170300955752 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Eatapa, Que Beneficiará A La Localidad De Xochitepec, Perteneciente Al Municipio De Jolalpan, Pue | 20170875 | Puebla | Jolalpan | Xochitepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 959406.91 | 930376.39 | 930376.39 | 930376.39 | 930376.39 | 930376.39 | 930376.39 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955753 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Cayhuapan, Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Pue | 20170874 | Puebla | Pantepec | Cayhuapan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 464511.63 | 455465.89 | 455465.89 | 455465.89 | 455465.89 | 455465.89 | 455465.89 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955755 | Ampliación Del Sistema De Múltiple De Agua Potablepara Las Localidades De La Joya Y La Trinidad, Pertenecientes Al Municipio De Nopalucan, En El Estado De Puebla | 20170873 | Puebla | Nopalucan | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 778949.86 | 768250.67 | 768250.67 | 768250.67 | 731073.26 | 731073.26 | 731073.26 | 95.1608 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. SE REALIZA UN REINTEGRO POR $37,177.41 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170300955765 | Reparación De Socavación En La Carretera: Ramal Entroque Carretero (Autopista México - Puebla) - Ex Hacienda De Chautla, En El Kilómetro 0 940, En La Localidad De San Lucas El Grande, En El Municipio | 20170917 | Puebla | San Salvador el Verde | San Lucas el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 969829.25 | 940272.74 | 940272.74 | 940272.74 | 940272.74 | 940272.74 | 940272.74 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955859 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Tramo Calle Florencio Espinoza-Crucero Del Carmen, Cuarta Etapa | 20170852 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 17402820.58 | 8701410.29 | 8701410.29 | 8701410.29 | 8701410.29 | 8701410.29 | 8701410.29 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955874 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Acceso Al Municipio De San José Chiapa | 20170845 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9786371.25 | 9786371.25 | 9786371.25 | 9786370.86 | 9786370.86 | 9786370.86 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955885 | Rehabilitación De La Carretera: Entronque Carretero Kilómetro 31.2 ( Puebla - Jalapa) - Mazapiltepec ¿ Soltepec, Con Una Longitud De 3.720 Kilómetros, Del Kilómetro 1 500, Al Kilómetro 5 220, En La L | 20170776 | Puebla | Mazapiltepec de Juárez | Mazapiltepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6301668.8 | 6112618.74 | 6112618.74 | 6112618.74 | 6112618.74 | 6112618.74 | 6112618.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955898 | Reconstrucción Del Muro De Concreto En El Kilometro 82 450, De La Carretera Federal Mexico - Puebla, En La Localidad De San Mateo Capultitlan, En El Municipio De Huejotzingo, En El Estado De Puebla. | 20170657 | Puebla | Huejotzingo | San Mateo Capultitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1155530.42 | 1120718.11 | 1120718.11 | 1120718.11 | 1120718.11 | 1120718.11 | 1120718.11 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955916 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla | 20170652 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5322681.66 | 5258517.66 | 5258517.66 | 5258517.66 | 5258517.66 | 5258517.66 | 5258517.66 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955939 | Proyecto Integral Para La Rehabilitación Y Remodelación De Diferentes Inmuebles Del Dif Estatal Ubicado En El Municipio De San Andrés Cholula. | 20170531 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 21454774.01 | 21087795.82 | 21087795.82 | 21087795.81 | 21087795.81 | 21087795.81 | 21087795.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955986 | Proyecto Integral Para La Reparación De Falla Por Deslizamiento Rotacional En La Estructura Del Pavimento De La Carretera Huauchinango-Naupan, En El Tramo Michuca-Naupan Del Kilómetro 6 762 Al Kilómet | 20170497 | Puebla | Huauchinango | Huilacapixtla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3900000 | 3890800.61 | 3890800.61 | 3890800.61 | 3890800.61 | 3890800.61 | 3890800.61 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINANA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956000 | Construcción Del Parque Del Cerro De Amalucan, En El Municipio De Puebla | 20170413 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956048 | Pavimentación A Precio Alzado Con Concreto Hidráulico Del Primer Cuadro En La Localidad De Nopalucan De La Granja, En El Municipio De Nopalucan, En El Estado De Puebla | 20161685 | Puebla | Nopalucan | Nopalucan de la Granja | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPOTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3469887.26 | 4969527.32 | 4969527.32 | 4969527.32 | 4969527.32 | 4969527.32 | 4969527.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE17170300956090 | Construcción De Puente Urbano De 48 M2, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Calle Int. Ignacio Zaragoza En La Localidad De Chicahuaxtla, En El Municipio De Tlaola | 20161501 | Puebla | Tlaola | Chicahuaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2681226.26 | 2681226.26 | 2681226.26 | 2681226.26 | 2681226.26 | 2681226.26 | 2681226.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956118 | Reconstrucción De Puente Urbano De 52 M2, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Chicahuaxtla, Municipio De Tlaola | 20161494 | Puebla | Tlaola | Chicahuaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPOTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3152195.41 | 3152195.41 | 3152195.41 | 3152195.41 | 3152195.41 | 3152195.41 | 3152195.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956130 | Reconstrucción De Puente Urbano De 45 M2, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Calle Ignacio Zaragoza (Kinder Xochicalli) En La Localidad De Chicahuaxtla, Municipio De Tlaol | 20161489 | Puebla | Tlaola | Chicahuaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1568573.87 | 1568573.87 | 1568573.87 | 1568573.87 | 1568573.87 | 1568573.87 | 1568573.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044980 | Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado Tramo Villa Lázaro Cárdenas-Paso De Coyutla Del Km 0 000 Al Km. 2 810. | 20171501 | Puebla | Venustiano Carranza | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 19402527.24 | 9722032.22 | 9722032.22 | 9722032.22 | 9722032.22 | 9722032.22 | 9722032.22 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 50.87 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045016 | Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Pasaje Historico 5 De Mayo Tercera Etapa Casa De Asistencia Social Barrio De Xanenetla, En El Municipio De Puebla. | 20171592 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15266999.9 | 2290049.98 | 2290049.98 | 2290049.98 | 315868.96 | 315868.96 | 315868.96 | 13.7931 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045069 | Proyecto Integral Para La Construccion Del "Centro De Atencion Integral Para Ciegos Y Debiles Visuales" Ubicado En El Municipio De Puebla | 20171731 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 57.44 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045089 | Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Juzgado Indigena En La Cabecera Municipal De Huehuetla | 20171597 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43.18 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045110 | Imagen Urbana, Rehabilitacion De La Plaza Y Explanada De La Iglesia En Atlixco (Intervencion De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal) | 20171739 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4647000 | 1274044.54 | 1274044.54 | 1274044.54 | 1113347.23 | 1113347.23 | 1113347.23 | 87.3868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87.39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045130 | Imagen Urbana En Zacatlan De Las Manzanas (Construccion Del Andador De Los Jilgueros) | 20171740 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2998500 | 1213631.21 | 1213631.21 | 1195062.03 | 1195062.03 | 1195062.03 | 1195062.03 | 98.4699 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA 249,750.47 corresponde a rendimientos financieros / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045958 | Reparaciones Generales En La Primaria Aquiles Serdan Clave 21dpr2227b, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171602 | Puebla | Atlixco | Juan Uvera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1122292.19 | 1121169.9 | 1121169.9 | 1121169.9 | 336350.97 | 336350.97 | 336350.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401045965 | Reparaciones Generales En El Preescolar Rosaura Zapata Clave 21djn0029y, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171603 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250433.51 | 1249183.08 | 1249183.08 | 1249183.08 | 374754.92 | 374754.92 | 374754.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401045968 | Reparaciones Generales En La Primaria Carmen Serdan Clave 21dpr1228u, Ubicada En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171604 | Puebla | Izúcar de Matamoros | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3698362.27 | 3694663.91 | 3694663.91 | 3694663.91 | 3176806.05 | 3176806.05 | 3176806.05 | 85.9836 | 0 | Metros Cuadrados | 769 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045975 | Reparaciones Generales En La Primaria Cristobal Colon Clave 21dpr0283g, Ubicada En El Municipio De San Andrés Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171605 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuiloyocan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 678496.09 | 677817.59 | 677817.59 | 677817.59 | 612236.42 | 612236.42 | 612236.42 | 90.3247 | 0 | Metros Cuadrados | 506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401045977 | Reparaciones Generales En La Secundaria Fray Bartolomé De Las Casas Clave 21des0003z, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171606 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 731633.76 | 730902.13 | 730902.13 | 730902.13 | 219270.64 | 219270.64 | 219270.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 701 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045988 | Reparaciones Generales En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto Clave 21djn0452v, Ubicado En El Municipio De Calpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171607 | Puebla | Calpan | San Mateo Ozolco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 226570.26 | 226343.69 | 226343.69 | 226343.69 | 226343.69 | 226343.69 | 226343.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046002 | Reparaciones Generales En La Secundaria Mártires De Rio Blanco Clave 21des0114e, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171611 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 711475.87 | 710764.39 | 710764.39 | 710764.39 | 710764.39 | 710764.39 | 710764.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046012 | Reparaciones Generales En El Bachi General Emiliano Zapata Clave 21ebh0392c, Ubicado En El Municipio De Domingo Arenas, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20171612 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 394013.08 | 393619.07 | 393619.07 | 393619.07 | 222650.88 | 222650.88 | 222650.88 | 56.5651 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046019 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Num. 233 Clave 21ebh1209v, Ubicado En El Municipio De Tepeojuma, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171613 | Puebla | Tepeojuma | Santa María Xoyatla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 761757.79 | 760996.03 | 760996.03 | 760996.03 | 686983.32 | 686983.32 | 686983.32 | 90.2742 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046023 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 252 Clave 21ebh1228j, Ubicado En El Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171614 | Puebla | Tochimilco | Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 500009.75 | 499509.74 | 499509.74 | 499509.74 | 469942.69 | 469942.69 | 469942.69 | 94.0808 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046030 | Reparaciones Generales En El Bachillerato General Quetzalcóatl Clave 21ebh0842q, Ubicado En El Municipio De Ixcaquixtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171615 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 668297.52 | 667629.22 | 667629.22 | 667629.22 | 667629.22 | 667629.22 | 667629.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046036 | Reparaciones Generales En El Preescolar Piltzincalli Clave 21ejn0079e, Ubicado En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171616 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 391484.25 | 391092.77 | 391092.77 | 391092.77 | 391092.77 | 391092.77 | 391092.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046048 | Reparaciones Generales En La Primaria Filiberto Quiros Clave 21epr0081j, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171617 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 731754.46 | 731022.71 | 731022.71 | 731022.71 | 731022.7 | 731022.7 | 731022.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046063 | Reparaciones Grales En La Telesecundaria Jesús González Ortega Clave 21etv0133y, Ubicada En El Municipio De San Andrés Cholula,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De | 20171618 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 290004.36 | 289714.36 | 289714.36 | 289714.36 | 257573.39 | 257573.39 | 257573.39 | 88.906 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046074 | Reparaciones Generales De La Primaria Benemerito De Las Americas Clave 21dpr1666t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De | 20171643 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499134.23 | 499134.23 | 499134.23 | 499134.23 | 499134.23 | 499134.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046082 | Reparaciones Generales De La Primaria Eulogio Baltazar Clave 21dpb0489y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xayacatlan De Bravo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre | 20171644 | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 634964.5 | 633204.5 | 633204.5 | 633204.5 | 528231.82 | 528231.82 | 528231.82 | 83.422 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046090 | Reparaciones Generales Del Preescolar Rosaura Zapata Clave 21dcc0425i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xayacatlan De Bravo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De | 20171645 | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 620030.36 | 619743.48 | 619743.48 | 619743.48 | 288639.18 | 288639.18 | 288639.18 | 46.574 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046112 | Reparaciones Generales Del Preescolar Rosaura Zapata Clave 21djn0122d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171646 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 630000.18 | 629155.44 | 629155.44 | 629155.44 | 590177.84 | 590177.84 | 590177.84 | 93.8048 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046143 | Reconstrucción De La Telesecundaria José María Maldonado Clave 21etv0535s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171647 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1380000 | 1378243.39 | 1378243.39 | 1378243.39 | 1177943.16 | 1177943.16 | 1177943.16 | 85.467 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046159 | Reconstrucción De La Secu. Tec. Num. 4 Gral Emiliano Zapata Clave 21dst0004r, Ubicada En La Localidad De Champusco Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El 19 De Sep | 20171650 | Puebla | Huaquechula | Champusco (Secundaria Técnica Número 4) [Escuela] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2630000 | 1987398.18 | 1987398.18 | 1987398.18 | 184140.86 | 184140.86 | 184140.86 | 9.2654 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 38 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046167 | Reparaciones Generales En El Preescolar Texcatlipoca Clave 21djn0772f, Ubicado En El Municipio De Xochiltepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171538 | Puebla | Xochiltepec | Xochiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 407899.27 | 407491.37 | 407491.37 | 407491.37 | 265099.36 | 265099.36 | 265099.36 | 65.0564 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046180 | Reparaciones Generales En La Primaria Simon Bolivar Clave 21dpr2274m, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171539 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 252217.67 | 251965.45 | 251965.45 | 251965.45 | 75589.63 | 75589.63 | 75589.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046201 | Reparaciones Generales En La Secundaria Luis Bermúdez Galicia Clave 21des0061q, Ubicada En El Municipio De Atoyatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171540 | Puebla | Atoyatempan | Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 571714.13 | 571142.42 | 571142.42 | 571142.42 | 171342.73 | 171342.73 | 171342.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 371 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046206 | Suministro De Mob Y Equipo Para La Tvsec Alberto García Granados Cct 21etv0378s,Localidad De Pilcaya(San Juan Pilcaya),Municipio De Chiautla,Por Afectaciones Deriv Del Sismo Ocurrido El 19 De Sep 2017 | 20171056 | Puebla | Chiautla | Pilcaya (San Juan Pilcaya) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2005295.07 | 2004973.2 | 2004973.2 | 2004973.2 | 2004973.2 | 2004973.2 | 2004973.2 | 100 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046215 | Reparaciones Generales En El Preescolar Cuauhtémoc Clave 21djn0035i, Ubicado En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171541 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Nicolás Tolentino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 490748.16 | 490257.41 | 490257.41 | 490257.41 | 442054.95 | 442054.95 | 442054.95 | 90.1679 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046223 | Reconstrucción Del C.E Pdte Lázaro Cárdenas Clave 21aos4032f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171060 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 70752736.89 | 70749528.59 | 70749528.59 | 70749528.59 | 69683236.5 | 69683236.5 | 69683236.5 | 98.4929 | 0 | Metros Cuadrados | 2146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046226 | Reparaciones Generales En El Preescolar Silvestre Revueltas Clave 21djn0073l, Ubicado En El Municipio De Axutla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171542 | Puebla | Axutla | Axutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 138184.72 | 138046.54 | 138046.54 | 138046.54 | 138046.54 | 138046.54 | 138046.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046234 | Reconstrucción De La Sec. Santos Degollado Clave 21etv0158g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171061 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2384000 | 2381616 | 2381616 | 2381616 | 714484.8 | 714484.8 | 714484.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046235 | Reconstrucción De La Secundaria Caudillos Del Sur Clave 21des0035s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171543 | Puebla | Piaxtla | Piaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3696000 | 3692304 | 3692304 | 3692304 | 1107691.2 | 1107691.2 | 1107691.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046243 | Reparaciones Generales En La Secundaria Profesor Honorato Tlaseca Barrera Clave 21ees0265j, Ubicada En El Municipio De Huehuetlán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De | 20171544 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 131823.77 | 131691.95 | 131691.95 | 131691.95 | 39507.59 | 39507.59 | 39507.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046249 | Reconstrucción De La Tvsec Alberto García G. Cct 21etv0378s,Ubicada En Localidad De Pilcaya (San Juan Pilcaya),Municipio De Chiautla,Por Afectaciones Deriv Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sep De 2017. | 20171070 | Puebla | Chiautla | Pilcaya (San Juan Pilcaya) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 4575354.01 | 4575348.44 | 4575348.44 | 4575348.44 | 4024813.14 | 4024813.14 | 4024813.14 | 87.9674 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046256 | Reparaciones Generales En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo Clave 21djn0905f, Ubicado En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre | 20171545 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 500008.86 | 499508.85 | 499508.85 | 499508.85 | 149852.65 | 149852.65 | 149852.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046260 | Reconstrucción De La Telesecundaria Manuel José Otohon Clave 21etv0163s, Ubicada En El Municipio De Tianguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171503 | Puebla | Tianguismanalco | San Pedro Atlixco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 816210.73 | 815394.52 | 815394.52 | 815394.52 | 731222.68 | 731222.68 | 731222.68 | 89.6772 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046267 | Reparaciones Generales En El Bachillerato General 5 De Mayo Clave 21ebh0095c, Ubicado En El Municipio De Cuautlancingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171504 | Puebla | Cuautlancingo | San Lorenzo Almecatla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1643143.33 | 1641500.19 | 1641500.19 | 1641500.19 | 1259894.13 | 1259894.13 | 1259894.13 | 76.7526 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046276 | Reparaciones Generales En El Bach. Gral Profra Margarita De Gortari De Salinas Cct 21ebh0091g,Ubicado En El Municipio De Petlalcingo,Por Afectaciones Deriv Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sep 2017. | 20171505 | Puebla | Petlalcingo | Petlalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 149849.99 | 149849.99 | 149849.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046277 | Reparaciones Generales En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0714f, Ubicada En El Municpio De Tulcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171546 | Puebla | Tulcingo | Xixingo de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 865773.74 | 864907.97 | 864907.97 | 864907.97 | 760946.62 | 760946.62 | 760946.62 | 87.9801 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046286 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 180 Clave 21ebh1157f, Ubicado En El Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171506 | Puebla | Chietla | Tzompahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 550107.77 | 549557.66 | 549557.66 | 549557.66 | 477038.84 | 477038.84 | 477038.84 | 86.8041 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046301 | Reparaciones Generales En La Secundaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21des0110i, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171547 | Puebla | Acatlán | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 894330.72 | 893436.39 | 893436.39 | 893436.39 | 893436.38 | 893436.38 | 893436.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046310 | Reconstrucción Del Preescolar Xochitl Clave 21dcc1082k, Ubicado En La Loc. De San Antonio Alpanocan, Mpio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171548 | Puebla | Tochimilco | San Antonio Alpanocan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1598400 | 1598400 | 1598400 | 1286993.25 | 1286993.25 | 1286993.25 | 80.5176 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046315 | Reparaciones Generales En El Bach Gral Luis Donaldo Colosio Murrieta Cct 21ebh0157z,Ubicado En El Municipio De Atoyatempan,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20171507 | Puebla | Atoyatempan | Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 875000 | 874125 | 874125 | 874125 | 262237.5 | 262237.5 | 262237.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046327 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Jesús Alonso Flores Clave 21etv0085e, Ubicada En El Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171508 | Puebla | Tochimilco | Guadalupe Cuilotepec (Santa Catarina Cuilotepec) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1130000 | 1128870 | 1128870 | 1128870 | 716968.29 | 716968.29 | 716968.29 | 63.512 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046334 | Reparaciones Generales En La Primaria Manuel Dominguez Clave 21dpr1536z, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171549 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 202815.66 | 202612.84 | 202612.84 | 202612.84 | 60783.85 | 60783.85 | 60783.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046338 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Plutarco Elías Calles Clave 21etv0065r, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171509 | Puebla | Atlixco | La Sabana (San Juan la Sabana) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 227619.93 | 227392.31 | 227392.31 | 227392.31 | 201182.81 | 201182.81 | 201182.81 | 88.4739 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 86 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046345 | Reparaciones Generales En El Bachillerato General Mario Molina Clave 21ebh0720f, Ubicado En El Municipio De Huejotzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171511 | Puebla | Huejotzingo | Santa María Nepopualco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 130000 | 129870 | 129870 | 129870 | 38961 | 38961 | 38961 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046349 | Reconstrucción De La Primaria Enrique G. León Uribe Clave 21dpr0441f, Ubicada En La Localidad De La Noria Hidalgo Municipio Tehuitzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept | 20171550 | Puebla | Tehuitzingo | La Noria Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3696000 | 3692304 | 3692304 | 3692304 | 1939542.12 | 1939542.12 | 1939542.12 | 52.5293 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046357 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Siglo Xxi Clave 21etv0781b, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171512 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 755000 | 754245 | 754245 | 754245 | 226273.5 | 226273.5 | 226273.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046364 | Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr3054h, Ubicada En El Municipio De Juan C. Bonilla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171551 | Puebla | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 379620 | 379620 | 379620 | 113886 | 113886 | 113886 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046365 | Reparaciones Generales En La Primaria Libertadores De America Clave 21epr1500k, Ubicada En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171513 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 23797.32 | 23773.52 | 23773.52 | 23773.52 | 23773.52 | 23773.52 | 23773.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046375 | Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr1540m, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171552 | Puebla | Atlixco | San Félix Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 60602.59 | 60541.99 | 60541.99 | 60541.99 | 18162.6 | 18162.6 | 18162.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046377 | Reparaciones Generales En La Tvsec José Ma. Chico Linares Cct 21etv0411j,Ubicada En El Municipio De San Martín Totoltepec,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171514 | Puebla | San Martín Totoltepec | San Martín Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 430534.72 | 430104.19 | 430104.19 | 430104.19 | 390967.11 | 390967.11 | 390967.11 | 90.9006 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046384 | Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Num. 34 Clave 21ebh0989j, Ubicado En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171515 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 880000 | 879120 | 879120 | 879120 | 772166.29 | 772166.29 | 772166.29 | 87.834 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046386 | Reconstrucción De La Prim. Aquiles Serdán Clave 21dpr1535a, Ubicada En La Loc. De San Pedro Atlixco, Municipio De Tianguismanalco,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sep De 2017 | 20171553 | Puebla | Tianguismanalco | San Pedro Atlixco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3696000 | 3692304 | 3692304 | 3692304 | 3157437.86 | 3157437.86 | 3157437.86 | 85.514 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046393 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 32 Clave 21ebh0986m, Ubicado En El Municipio De Tlapanalá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171516 | Puebla | Tlapanalá | Santo Domingo Ayotlicha | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 504288.16 | 503783.87 | 503783.87 | 503783.87 | 449191.14 | 449191.14 | 449191.14 | 89.1635 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046401 | Reconstrucción De La Telesecundaria Emiliano Zapata Clave 21etv0529h, Ubicada En El Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171518 | Puebla | Tochimilco | Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 879989.46 | 879109.47 | 879109.47 | 879109.47 | 831142.34 | 831142.34 | 831142.34 | 94.5437 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046405 | Reconstrucción De La Secundaria Narciso Bassols Clave 21des0048w, Ubicada En La Localidad Del Progreso, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017. | 20171554 | Puebla | Piaxtla | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2496000 | 2493504 | 2493504 | 2493504 | 748051.2 | 748051.2 | 748051.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046414 | Reparaciones Generales En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171555 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 299700 | 299700 | 299700 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 868 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046434 | Reparaciones Generales En El Preescolar Nepopualco Clave 21djn0095x, Ubicado En El Municipio De Huejotzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171520 | Puebla | Huejotzingo | Santa María Nepopualco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 755000 | 754245 | 754245 | 754245 | 226273.5 | 226273.5 | 226273.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046463 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Otilio Montaño Clave 21dtv0119f, Ubicada En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017. | 20171521 | Puebla | Izúcar de Matamoros | La Galarza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 844742.99 | 843898.25 | 843898.25 | 843898.25 | 698542.52 | 698542.52 | 698542.52 | 82.7757 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046471 | Reparaciones Generales En El Preescolar Noconetzin Clave 21djn2252k, Ubicado En El Municipio De Domingo Arenas, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171556 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 637185.42 | 636548.23 | 636548.23 | 636548.23 | 475592.24 | 475592.24 | 475592.24 | 74.7143 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046482 | Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 21dml0001r, Ubicado En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171557 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 887794.69 | 886906.89 | 886906.89 | 886906.89 | 886906.89 | 886906.89 | 886906.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046499 | Reparaciones Generales En El Preescolar Amado Nervo Clave 21djn1175p, Ubicado En El Municipio De Tianguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171558 | Puebla | Tianguismanalco | San Baltazar Atlimeyaya | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 540076.65 | 539536.57 | 539536.57 | 539536.57 | 496910.68 | 496910.68 | 496910.68 | 92.0995 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046504 | Reparaciones Generales En La Primaria Braulio Rodriguez Clave 21dpr0981b, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171559 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 748108.29 | 747360.18 | 747360.18 | 747360.18 | 686715.11 | 686715.11 | 686715.11 | 91.8854 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046523 | Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr2294z, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171560 | Puebla | Acatlán | Amatitlán de Azueta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 750018.18 | 749268.16 | 749268.16 | 749268.16 | 224780.44 | 224780.44 | 224780.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046536 | Reparaciones Generales En La Primaria Niños Heroes Clave 21dpr0635t, Ubicada En El Municipio De Tulcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171522 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 756613.22 | 755856.61 | 755856.61 | 755856.61 | 714140.41 | 714140.41 | 714140.41 | 94.4809 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046549 | Reparaciones Generales En El Preescolar Gandhi Clave 21djn0459o, Ubicado En El Municipio De Huejotzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171523 | Puebla | Huejotzingo | Santa María Tianguistenco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 249750 | 249750 | 249750 | 74925 | 74925 | 74925 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046562 | Reparaciones Generales En La Secundaria Alejandro Quijano Clave 21des0101a, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171524 | Puebla | Acatlán | San Vicente Boquerón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500040.32 | 1498540.28 | 1498540.28 | 1498540.28 | 449562.08 | 449562.08 | 449562.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046572 | Reparaciones Generales En El Preescolar Popocatépetl Clave 21dcc0295f, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171525 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 505000 | 504495 | 504495 | 504495 | 151348.49 | 151348.49 | 151348.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046587 | Reparaciones Generales En El Preescolar Francisco Villa Clave 21djn0380s, Ubicado En El Municipio De San Martín Totoltepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017. | 20171526 | Puebla | San Martín Totoltepec | San Martín Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 286879.52 | 286592.64 | 286592.64 | 286592.64 | 257671.46 | 257671.46 | 257671.46 | 89.9086 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046611 | Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr2291c, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171527 | Puebla | Acatlán | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 397844.36 | 397446.52 | 397446.52 | 397446.52 | 119233.95 | 119233.95 | 119233.95 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046628 | Reparaciones Generales En El Preescolar Rafael Moreno Valle Clave 21djn0001s, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017. | 20171528 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 323708.36 | 323384.65 | 323384.65 | 323384.65 | 253830.41 | 253830.41 | 253830.41 | 78.4918 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046633 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 143 Clave 21dst0154y, Ubicada En El Municipio De Huejotzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20171561 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 379620 | 379620 | 379620 | 346037.22 | 346037.22 | 346037.22 | 91.1536 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046640 | Reparaciones Generales En El Preescolar Papalocalli Clave 21ejn0096v, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171529 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Miguel Atlapulco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 495221.95 | 494726.73 | 494726.73 | 494726.73 | 148418.02 | 148418.02 | 148418.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046645 | Reparaciones Generales En El Preescolar Cendi Num. 5 Clave 21ddi0005s, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171565 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1130000 | 1128870 | 1128870 | 1128870 | 1042017 | 1042017 | 1042017 | 92.3062 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046656 | Reparaciones Generales En El Preescolar Arquímedes Clave 21djn1133q, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171530 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1754332.32 | 1752577.99 | 1752577.99 | 1752577.99 | 525773.4 | 525773.4 | 525773.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046665 | Reparaciones Generales En El Preescolar Fray Juan De Zumarraga Clave 21djn1020n, Ubicado En El Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171566 | Puebla | Chietla | Viborillas de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 127763.97 | 127636.21 | 127636.21 | 127636.21 | 110127.89 | 110127.89 | 110127.89 | 86.2826 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046675 | Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Suarez Clave 21dpr1018p, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171531 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 324227.75 | 323903.52 | 323903.52 | 323903.52 | 97171.06 | 97171.06 | 97171.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046681 | Reparaciones Generales En El Preescolar Quetzalcóatl Clave 21djn1192f, Ubicado En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171567 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 292988.49 | 292695.5 | 292695.5 | 292695.5 | 292695.5 | 292695.5 | 292695.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046685 | Reparaciones Generales En La Primaria Padre De La Patria Clave 21dpr2229z, Ubicada En El Municipio De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20171568 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1102722.58 | 1101619.86 | 1101619.86 | 1101619.86 | 1000688.69 | 1000688.69 | 1000688.69 | 90.8379 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046687 | Reparaciones Generales En El Preescolar José Ángel Ceniceros Clave 21djn0375g, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017. | 20171532 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Antonio Coatepec (Tierra Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 95613.93 | 95518.32 | 95518.32 | 95518.32 | 95518.31 | 95518.31 | 95518.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046691 | Reparaciones Generales En La Primaria Hermanos Serdan Clave 21dpr3519x, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171569 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 143626.48 | 143482.85 | 143482.85 | 143482.85 | 43044.85 | 43044.85 | 43044.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046694 | Reparaciones Generales En El Preescolar Xalmimilulco Clave 21djn0192z, Ubicado En El Municipio De Huejotzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171533 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 505000 | 504495 | 504495 | 504495 | 447463.87 | 447463.87 | 447463.87 | 88.6954 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046697 | Reparaciones Generales En El Preescolar J.N. Tenochtitlan Clave 21djn0467x, Ubicado En El Municipio De Chiautzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171570 | Puebla | Chiautzingo | San Antonio Tlatenco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1072476.1 | 1071403.62 | 1071403.62 | 1071403.62 | 433879.53 | 433879.53 | 433879.53 | 40.4964 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046703 | Reparaciones Generales En El Preescolar Patria Clave 21djn0048m, Ubicado En El Municipio De Juan C. Bonilla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171534 | Puebla | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 630000 | 629370 | 629370 | 629370 | 574160.7 | 574160.7 | 574160.7 | 91.2278 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046706 | Reparaciones Generales En El Preescolar Doctor Alejandro Fleming Clave 21djn0230l, Ubicado En El Municipio De Coronango, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171571 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 170615.73 | 170445.11 | 170445.11 | 170445.11 | 170445.11 | 170445.11 | 170445.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046712 | Reparaciones Generales En El Preescolar Nicolás Bravo Clave 21djn0006n, Ubicado En El Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171572 | Puebla | Chietla | Atencingo (La Cabaña) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 880000 | 879120 | 879120 | 879120 | 793769.35 | 793769.35 | 793769.35 | 90.2914 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046714 | Reparaciones Generales En El Preescolar Beatriz Jiménez Vda De Hernández Clave 21djn0123c, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017. | 20171535 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 505000 | 504495 | 504495 | 504495 | 151348.5 | 151348.5 | 151348.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046716 | Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0044f, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171573 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Félix | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 67044.37 | 66977.33 | 66977.33 | 66977.33 | 20093.2 | 20093.2 | 20093.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046717 | Reparaciones Generales En La Primaria Tierra Y Libertad Clave 21dpb0483d, Ubicada En El Municipio De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017. | 20171536 | Puebla | San Jerónimo Xayacatlán | Sección Cañada Sandía | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 503151.8 | 502648.65 | 502648.65 | 502648.65 | 354175.8 | 354175.8 | 354175.8 | 70.4619 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046722 | Reparaciones Generales En El Bachillerato General Albert Einstein Clave 21ems0017k, Ubicado En El Municipio De Tlapanalá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171574 | Puebla | Tlapanalá | Tlapanalá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 878982.23 | 878103.25 | 878103.25 | 878103.25 | 687127.02 | 687127.02 | 687127.02 | 78.2513 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046726 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 32 Clave 21dst0035k, Ubicada En El Municipio De San Andrés Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017 | 20171537 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 625693.01 | 625067.32 | 625067.32 | 625067.32 | 543823.29 | 543823.29 | 543823.29 | 87.0024 | 0 | Metros Cuadrados | 863 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046741 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Gral Profr Enrique Martínez Márquez Cct 21ebh0104u,Ubicado En El Municipio De Puebla,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sep De 2017. | 20171575 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 1748786.66 | 1748786.66 | 1748786.66 | 1598100.31 | 1598100.31 | 1598100.31 | 91.3834 | 0 | Metros Cuadrados | 910 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046748 | Reparaciones Generales En La Primaria La Gran Tenochtitlan Clave 21dpr1323y, Ubicada En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171576 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 803214.19 | 802410.98 | 802410.98 | 802410.98 | 703817.26 | 703817.26 | 703817.26 | 87.7128 | 0 | Metros Cuadrados | 498 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046752 | Reparaciones Generales En La Secundaria Ignacio Ramírez Clave 21dsn0012p, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171577 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 873707.57 | 872833.86 | 872833.86 | 872833.86 | 872833.86 | 872833.86 | 872833.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046758 | Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 21dml0011y, Ubicado En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20171578 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1505021.01 | 1503515.99 | 1503515.99 | 1503515.99 | 451054.8 | 451054.8 | 451054.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046763 | Reparaciones Generales En La Secundaria Mariano Escobedo Clave 21des0099c, Ubicada En El Municipio De Molcaxac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171579 | Puebla | Molcaxac | Molcaxac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 303336 | 303032.66 | 303032.66 | 303032.66 | 303032.66 | 303032.66 | 303032.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046767 | Reparaciones Generales En El Preescolar Atlixco Clave 21djn0828r, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171580 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 245414.27 | 245168.86 | 245168.86 | 245168.86 | 214992.28 | 214992.28 | 214992.28 | 87.6915 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046772 | Reconstrucción De La Primaria Cuauhtemoc Clave 21dpr0437t, Ubicada En El Municipio De Tehuitzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171581 | Puebla | Tehuitzingo | Tehuitzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5824000 | 5818176 | 5818176 | 5818176 | 4562208.45 | 4562208.45 | 4562208.45 | 78.413 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046779 | Reparaciones Generales En La Primaria Braulio Rodriguez Clave 21dpr2261i, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171582 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 191953.06 | 191761.11 | 191761.11 | 191761.11 | 57528.33 | 57528.33 | 57528.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046784 | Reparaciones Generales En El Preescolar Severiano Maceda Pérez Clave 21djn0271l, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171583 | Puebla | Acatlán | San Vicente Boquerón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 294182.02 | 293887.84 | 293887.84 | 293887.84 | 293887.84 | 293887.84 | 293887.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046791 | Reparaciones Generales En La Primaria Jose Maria Morelos Clave 21dpr2280x, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171584 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 961887.91 | 960926.32 | 960926.32 | 960926.32 | 288278.11 | 288278.11 | 288278.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401047011 | Reparaciones Generales En El Preescolar Capep Acatlán Clave 21djn2285b, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171585 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 562242.73 | 561680.49 | 561680.49 | 561680.49 | 561680.49 | 561680.49 | 561680.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401047015 | Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0085f, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171586 | Puebla | Chiautla | Tlancualpican | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1130000 | 1128454.18 | 1128454.18 | 1128454.18 | 1015983.72 | 1015983.72 | 1015983.72 | 90.0332 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047019 | Reparaciones Generales En Preescolar Ma. De Los Angeles Flores Frontan Cct 21ejn0540o, Ubicado En El Municipio De Chiautla,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20171587 | Puebla | Chiautla | Tlancualpican | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 375000 | 374604.97 | 374604.97 | 374604.97 | 251079.86 | 251079.86 | 251079.86 | 67.0252 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401047026 | Reparaciones Generales En El Preescolar Del C.E. Gral Emiliano Zapata Clave 21ejn0057t,Ubicado En El Municipio De Chiautla,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20171588 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 880000 | 878923.09 | 878923.09 | 878923.09 | 878923.09 | 878923.09 | 878923.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047030 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Albino Zertuche Clave 21etv0538p, Ubicada En El Municipio De Albino Zertuche, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171589 | Puebla | Albino Zertuche | Acaxtlahuacán de Albino Zertuche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 505000 | 504283.85 | 504283.85 | 504283.85 | 504283.85 | 504283.85 | 504283.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401047036 | Reparaciones Generales En La Primaria Niños Heroes Clave 21epr0648w, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171590 | Puebla | Chiautla | Santa Ana Tecolapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 379392.4 | 379392.4 | 379392.4 | 379392.4 | 379392.4 | 379392.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047041 | Reparaciones Generales En La Primaria Avelino Cortes Garcia Clave 21epr0720p, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171591 | Puebla | Chiautla | Pilcaya (San Juan Pilcaya) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 125000 | 124678.69 | 124678.69 | 124678.69 | 124678.69 | 124678.69 | 124678.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047046 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Leonardo Vargas Machado Clave 21dtv0087d, Ubicada En El Municipio De Coyotepec,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20171593 | Puebla | Coyotepec | San Vicente Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1548384.01 | 1546835.63 | 1546835.63 | 1546835.63 | 464050.69 | 464050.69 | 464050.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401047048 | Reparaciones Generales En El Preescolar Pije-Tao Clave 21djn0740n, Ubicado En El Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171594 | Puebla | Chietla | Chietla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 424978.49 | 424553.51 | 424553.51 | 424553.51 | 243796.91 | 243796.91 | 243796.91 | 57.4243 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 72 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA LOTE / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047053 | Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Calmecac Clave 21dml0005n, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171595 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 596501.88 | 595905.38 | 595905.38 | 595905.38 | 329260.02 | 329260.02 | 329260.02 | 55.2537 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 55 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA LOTE / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047058 | Reparaciones Generales En El Preescolar La Luz Del Pensamiento Clave 21dcc0432s, Ubicado En El Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171600 | Puebla | Zacapala | El Rosario Xochitiopan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 177153.83 | 176976.68 | 176976.68 | 176976.68 | 157788.32 | 157788.32 | 157788.32 | 89.1577 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401047061 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Escudo Nacional Clave 21dtv0088c, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171601 | Puebla | Chiautla | Santa Ana Tecolapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 983619.1 | 982635.48 | 982635.48 | 982635.48 | 796430.69 | 796430.69 | 796430.69 | 81.0505 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048535 | Construccion Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Heroes Y Pase De Los Fresnos, Con Inicio En Calle 20 De Noviembre Y Descarga En Barranca El Cuexcomate En La Localidad De Atlixco Del Municipio De | 20171499 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 21027 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049967 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Que Beneficiará A Esa Cabecera Municipal De Cuautinchan, En El Estado De Puebla | 20171761 | Puebla | Cuautinchán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2601529.79 | 2554702.25 | 2554702.25 | 2554702.25 | 2554702.25 | 2554702.25 | 2554702.25 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401051903 | Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Alhuaca Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, Pue. | 20171765 | Puebla | Vicente Guerrero | Alhuaca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1649894.83 | 1625146.41 | 1625146.41 | 1625146.41 | 1625146.41 | 1625146.41 | 1625146.41 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401051906 | Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ahuatepec Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, Pue. | 20171766 | Puebla | Vicente Guerrero | Ahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1208255.79 | 1190307.79 | 1190307.79 | 1190307.79 | 1190307.79 | 1190307.79 | 1190307.79 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401055036 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pahuatlán De Valle, Municipio De Pahuatlán, Estado De Puebla. | 20171485 | Puebla | Pahuatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAHUTALÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1638967.2 | 1638967.2 | 1638967.2 | 1638967.2 | 1638967.2 | 1638967.2 | 1638967.2 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101068914 | Proyecto Integral Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Industrial De Huejotzingo, En El Estado De Puebla | 20180069 | Puebla | Huejotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8131343.4 | 8131343.4 | 8131343.4 | 8131343.4 | 8131343.4 | 8131343.4 | 8131343.4 | 100 | 0 | Metros | 3684 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068917 | Proyecto Integral Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En La Zona Industrial De Huejotzingo, En El Estado De Puebla | 20180070 | Puebla | Huejotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 11478482.96 | 11478482.96 | 11478482.96 | 11478482.96 | 11478482.96 | 11478482.96 | 11478482.96 | 100 | 0 | Metros | 3684 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068925 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perteneciente Al Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla | 20180344 | Puebla | Tepetzintla | Tlaquimpa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 115441.38 | 115441.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068930 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Acamalota Perteneciente Al Municipio De Tlatlauquitepec En El Estado De Puebla | 20180345 | Puebla | Tlatlauquitepec | Acamalota | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 637396.57 | 637396.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068937 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlapacholoya Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla | 20180347 | Puebla | Cuautempan | Tlapacholoya | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 856822.77 | 856822.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 537 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068941 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Tepizila (Primera Sección) Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla | 20180348 | Puebla | Cuautempan | Tepizila (Primera Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 126789.19 | 126789.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069156 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tecpanzacoalco Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla | 20180377 | Puebla | Ajalpan | Tecpantzacoalco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 288318.36 | 288318.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069249 | Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Talcozaman Perteneciente Al Municipio De Yaonahuac En El Estado De Puebla | 20180386 | Puebla | Tlaola | Xochinanacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 693550.93 | 693550.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069319 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla | 20180397 | Puebla | Tehuacán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 522503.42 | 522503.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069366 | Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla | 20180400 | Puebla | Tehuacán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 285284.96 | 285284.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069470 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Chicontla Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla | 20180407 | Puebla | Jopala | Chicontla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1635836.83 | 1635836.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069520 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Tepulco Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla | 20180408 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1609778.69 | 1609778.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069579 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetitan Reyeshogpan De Hidalgo Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso En El Estado De Puebla | 20180409 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 806690.42 | 806690.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069741 | Demolición Y Recostrucción Del Tanque Elevado En La Localidad De Atzala, Municipio De Atzala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20180057 | Puebla | Atzala | Atzala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1236594.54 | 1236594.54 | 1236594.54 | 1236594.54 | 1236594.54 | 1236594.54 | 1236594.54 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069778 | Rehabilitación Del Acueducto En La Localidad De San Bartolo Teontepec, Municipio De Tepanco De Lopez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20180059 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 807098.21 | 807098.21 | 807098.21 | 807098.21 | 807098.21 | 807098.21 | 807098.21 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069881 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De San Miguel Espejo, Municipio De Puebla | 20180341 | Puebla | Puebla | San Miguel Espejo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 445135.59 | 445135.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069901 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada 5 De Mayo En La Localidad De San Miguel Espejo, Municipio Puebla | 20180340 | Puebla | Puebla | San Miguel Espejo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 145088.22 | 145088.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101073445 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Zorrillo Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebl | 20180452 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | El Zorrillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 669108.84 | 669108.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 213 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101073469 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuautotolapan (San José) Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla | 20180453 | Puebla | Ajalpan | Cuautotolapan (San José) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 833416.62 | 833416.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074297 | Terminación De La Construcción Del Centro De Información Y Documentación; En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21msu1202e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla. | 20180002 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1450203.05 | 1450203.05 | 1450203.05 | 1450175.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074299 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Quetzalcoatl Clave 21etv0929d, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180007 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 373968.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074371 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Rafael Moreno Valle Clave 21etv0058h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre. | 20180008 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 84437.48 | 84437.48 | 84437.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074378 | Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 21dml0022d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180169 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 601607.37 | 601607.37 | 601607.37 | 599237.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074382 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Mariano Jiménez Clave 21etv0539o, Ubicada En La Localidad De San Mateo Mimiapan, Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180009 | Puebla | Zacapala | San Mateo Mimiapan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074387 | Reconstrucción En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0249z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180174 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 4630000 | 4630000 | 4630000 | 4622361.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 569 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074389 | Reparaciones Generales En El Preescolar Xóchitl Clave 21ejn0092z, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenexcalco, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180010 | Puebla | Chietla | San Nicolás Tenexcalco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 164903.49 | 164903.49 | 164903.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074393 | Reparaciones Generales En La Primaria Federal Clave 21dpr3688s, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumiatla, Municipio De Puebla , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septie | 20180198 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 374987.47 | 374987.47 | 374987.47 | 373523.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 293 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074396 | Reparaciones Generales En El Preescolar Ángel Islas Quiroz Clave 21ejn0083r, Ubicado En La Localidad De San Vicente Boqueron, Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180012 | Puebla | Acatlán | San Vicente Boquerón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 249285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074398 | Reconstrucción En El Bachillerato Cuauhtémoc Clave 21ebh0676i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180013 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 755000 | 755000 | 755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074400 | Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 21dml0021e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180216 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 10641.64 | 10641.64 | 10641.64 | 10545.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074406 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Irineo Vázquez Clave 21ebh0138k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeojuma, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180015 | Puebla | Tepeojuma | Tepeojuma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074410 | Reparaciones Generales En El Preescolar Fernando Montes De Oca Clave 21djn2121s, Ubicado En La Localidad De San Isidro El Organal, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180170 | Puebla | Chietla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 148536.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074416 | Reconstrucción En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21epr0116i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Domingo Arenas, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180017 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1247337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 777 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074417 | Reparaciones Generales En El Telebachillerato Comunitario Núm. 5 Clave 21etk0005x, Ubicado En La Localidad De Zaragoza De La Luz, Municipio De Tulcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido. | 20180102 | Puebla | Tulcingo | Zaragoza de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 506603.05 | 506603.05 | 506603.05 | 504106.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074418 | Reparaciones Generales En La Secundaria Gabriela Mistral Clave 21des0078q, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180171 | Puebla | Huejotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1165494.65 | 1165494.65 | 1165494.65 | 1163199.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 582 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074425 | Reconstrucción En El Preescolar Profesor Honorato Tlaseca Barrera Clave 21ejn0556p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huehuetlán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De | 20180018 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 237303.46 | 237303.46 | 237303.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074427 | Reparaciones Generales En El Preescolar Escudo Nacional Clave 21djn1195c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuitzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20180172 | Puebla | Tehuitzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 248786.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074431 | Reparaciones Generales En El Preescolar Narciso Bassols Clave 21dcc0863h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180103 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 139085.09 | 139085.09 | 139085.09 | 137730.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074433 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Alfonso Pruneda Clave 21ebh0112c, Ubicado En La Localidad De Cuanalá, Municipio De Juan C. Bonilla , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180173 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 373161.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074435 | Reparaciones Generales En El Preescolar Ana María Arruel Castañón Clave 21ejn0539z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huehuetlán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180175 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 162872.41 | 162872.41 | 162872.41 | 161279.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074437 | Reparaciones Generales En La Primaria Niños Héroes Clave 21dpr0497h, Ubicada En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Municipio De Tepexi De Rodríguez , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180111 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 141785.79 | 141785.79 | 141785.79 | 140404.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074441 | Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0503b, Ubicada En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180156 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | San Felipe Otlaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1216686.02 | 1216686.02 | 1216686.02 | 1211368.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074442 | Reconstrucción En El Preescolar Carmen G. Basurto Clave 21ejn0849c, Ubicado En La Localidad De Tzicatlan, Municipio De Huehuetlán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De S | 20180019 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Tzicatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 231285.53 | 231285.53 | 231285.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074443 | Reparaciones Generales En El Preescolar Lázaro Cárdenas Clave 21dcc0532r, Ubicado En La Localidad De Copalcotitla, Municipio De Huatlatlauca, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180176 | Puebla | Huatlatlauca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 177030.51 | 177030.51 | 177030.51 | 175206.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074444 | Reparaciones Generales En El Preescolar Pablo Neruda Clave 21djn0529t, Ubicado En La Localidad De Tula, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180158 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 385444.96 | 385444.96 | 385444.96 | 383939.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074448 | Reparaciones Generales En El Preescolar Aquiles Serdán Clave 21ejn0964u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180022 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074452 | Reconstrucción En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0172a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180024 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2544000 | 2544000 | 2544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074456 | Reconstrucción En La Telesecundaria Benito Juárez García Clave 21dtv0263s, Ubicada En La Localidad De Xochitepec, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180177 | Puebla | Jolalpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 843396.79 | 843396.79 | 843396.79 | 840902.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074458 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria John Nepper Clave 21etv0083g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atzitzihuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre. | 20180025 | Puebla | Atzitzihuacán | Santiago Atzitzihuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074460 | Reparaciones Generales En La Primaria Margarita Maza De Juárez Clave 21dpb0427l, Ubicada En La Localidad De Las Flores, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180160 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 132995.64 | 132995.64 | 132995.64 | 131701.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074464 | Reparaciones Generales En El Preescolar Licenciado Adolfo López Mateos Clave 21djn0150z, Ubicado En La Localidad De Matzaco, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180178 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 401384.55 | 401384.55 | 401384.55 | 399349.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074467 | Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Profesor Rodolfo Mendivil Pérez Clave 21tai0623w, Ubicado En La Cabcera Municipal De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180104 | Puebla | San Jerónimo Xayacatlán | San Jerónimo Xayacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 248870.98 | 248870.98 | 248870.98 | 247662.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074470 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Niños Héroes Clave 21dtv0227n, Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tianguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180179 | Puebla | Tianguismanalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 451198.37 | 451198.37 | 451198.37 | 448978.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074475 | Reconstrucción En La Telesecundaria José Azueta Clave 21etv0081i, Ubicada En La Localidad De Santa Lucia Cosamaloapan, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180028 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074476 | Reparaciones Generales En El Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas Clave 21djn0103p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chila, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180105 | Puebla | Chila | Chila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 282317.23 | 282317.23 | 282317.23 | 279530.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074480 | Reconstrucción En La Telesecundaria Gabriel Leyva Clave 21etv0401c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180029 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 124712.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074481 | Reparaciones Generales En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21dcc0788r, Ubicado En La Localidad De San Vicente Coyotepec, Municipio De Coyotepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180106 | Puebla | Coyotepec | San Vicente Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 121196.64 | 121196.64 | 121196.64 | 120020.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074487 | Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21djn0993q, Ubicado En La Localidad De El Limón, Municipio De Petlalcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180180 | Puebla | Petlalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 123786.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074488 | Reconstrucción En El Bachillerato Guillermo González Camarena Clave 21ebh0314z, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzompa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180030 | Puebla | San Gregorio Atzompa | San Gregorio Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1005000 | 1005000 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074490 | Reparaciones Generales En La Primaria Una Luz En La Montaña Clave 21dai0003x, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180107 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 168863 | 168863 | 168863 | 168054.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074492 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21etv0831t, Ubicada En La Localidad De Solares De Tenextepec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180181 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 249628.82 | 249628.82 | 249628.82 | 246359.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074494 | Reparaciones Generales En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ems0018j, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ahuatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20180031 | Puebla | Ahuatlán | Ahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 595535.65 | 595535.65 | 595535.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074495 | Reparaciones Generales En El Preescolar Revolución Mexicana Clave 21djn0914n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180182 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 129271.61 | 129271.61 | 129271.61 | 128015.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074497 | Reparaciones Generales En La Prim. Gral. Ignacio Zaragoza Clave 21dpr1552r, Ubicada En La Localidad De Tochimiltzingo,Municipio De San Diego La Mesa Tochimiltzingo,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180108 | Puebla | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Tochimiltzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 123786.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074503 | Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica 27 Progresa Clave 21dst0030p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180109 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 248856.68 | 248856.68 | 248856.68 | 247648.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074504 | Reconstrucción En La Secundaria 5 De Febrero Clave 21ees0250h, Ubicada En La Localidad San Lucas Colucan, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180032 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 987838.14 | 987838.14 | 987838.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074509 | Reparaciones Generales En El Preescolar Albert Einstein Clave 21djn0110z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chinantla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180110 | Puebla | Chinantla | Chinantla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 165803.78 | 165803.78 | 165803.78 | 164181.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074513 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Agustín De Iturbide Clave 21dtv0283f, Ubicada En La Localidad De Peña Colorada, Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180183 | Puebla | Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 505000 | 505000 | 505000 | 504544.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074516 | Reparaciones Generales En El Preescolar Jesús García Clave 21ejn0102p, Ubicado En La Localidad De San Luis Chalma, Municipio De Tlapanalá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180033 | Puebla | Tlapanalá | San Luis Chalma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 622292.18 | 622292.18 | 622292.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074518 | Reparaciones Generales En El Preescolar Tonatiuh Clave 21djn0366z, Ubicado En La Localidad De San Pedro Atlixco, Municipio De Tianguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180112 | Puebla | Tianguismanalco | San Pedro Atlixco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 285909.13 | 285909.13 | 285909.13 | 284515.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074522 | Reconstrucción En El Bachillerato Cuitlahuac Clave 21ebh0634j, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlapanalá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180034 | Puebla | Tlapanalá | Tlapanala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 111243.36 | 111243.36 | 111243.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074523 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Vicente Guerrero Clave 21ebh0257y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180113 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 747786.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074524 | Reparaciones Generales En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 21dpr0064u, Ubicada En La Localidad De Santa María Acuexcomac, Municipio De San Pedro Cholula ,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180184 | Puebla | San Pedro Cholula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 880000 | 875636.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074527 | Reparaciones Generales En La Primaria Morelos Clave 21dpr0298i, Ubicada En La Localidad De Gabino Barreda, Municipio De San Jerónimo Xayacatlán , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180114 | Puebla | San Jerónimo Xayacatlán | Gabino Barreda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 381361.99 | 381361.99 | 381361.99 | 379872.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074528 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Del C.E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21ebh0001y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El D | 20180036 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 999244.53 | 999244.53 | 999244.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 468 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074529 | Reparaciones Generales En El Preescolar Itzcoatl Clave 21djn1055c, Ubicado En La Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180185 | Puebla | San Pedro Cholula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 253211.18 | 253211.18 | 253211.18 | 250974.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074533 | Reconstrucción En El Preescolar Mariano Matamoros Clave 21djn0156u, Ubicado En La Localidad De El Calvario, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180115 | Puebla | Izúcar de Matamoros | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 390473.61 | 390473.61 | 390473.61 | 386605.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074534 | Reconstrucción En La Telesecundaria Agustín Yañez Clave 21etv0531w, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpanocan, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180037 | Puebla | Tochimilco | San Antonio Alpanocan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1251971.12 | 1251971.12 | 1251971.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074540 | Reparaciones Generales En El Preescolar José Azueta Clave 21djn0067a, Ubicado En La Localidad De Amatitlán De Azueta, Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180116 | Puebla | Acatlán | Amatitlán de Azueta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 625000 | 625000 | 625000 | 619337.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074542 | Reparaciones Generales En El Preescolar Piltzincalli Clave 21ejn0107k, Ubicado En La Localidad De El Platanar (San José El Platanar), Municipio De Cohetzala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180038 | Puebla | Cohetzala | El Platanar (San José el Platanar) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 76211.27 | 76211.27 | 76211.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074544 | Reparaciones Generales En El Preescolar Carolina Bonilla Clave 21djn0083s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembr | 20180186 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 996645.1 | 996645.1 | 996645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074545 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 49 Clave 21dst0054z, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Yeloixtlahuaca, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180117 | Puebla | San Pedro Yeloixtlahuaca | San Pedro Yeloixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1994404.18 | 1994404.18 | 1994404.18 | 1991300.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074548 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 21etv0625k, Ubicada En La Localidad De San Isidro Huilotepec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180039 | Puebla | Atlixco | San Isidro Huilotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 124611.92 | 124611.92 | 124611.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074550 | Reparaciones Generales En El Preescolar Ricardo Castro Clave 21djn0222c, Ubicado En La Localidad De San Buenaventura Nealtican, Municipio De Nealtican, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180118 | Puebla | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 295806.54 | 295806.54 | 295806.54 | 294363.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074554 | Reparaciones Generales En El Preescolar Eva Rivadeneyra Clave 21ejn0087n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180042 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074556 | Reparaciones Generales En El Preescolar Mucio Bravo Clave 21dcc0196f, Ubicado En La Localidad De San Isidro Labrador, Municipio De San Pedro Yeloixtlahuaca, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180187 | Puebla | San Pedro Yeloixtlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 128512.07 | 128512.07 | 128512.07 | 127126.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074558 | Reparaciones Generales En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21dpr3538l, Ubicada En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180119 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 374996.54 | 374996.54 | 374996.54 | 373532.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074561 | Reparaciones Generales En El Preescolar Cri Cri Clave 21ejn0109i, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz El Mirador, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180043 | Puebla | Chietla | Santa Cruz el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074563 | Reparaciones Generales En El Preescolar No Reelección Clave 21djn0872e, Ubicado En La Localidad De San Pedro Calantla, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180188 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 208085.14 | 208085.14 | 208085.14 | 206040.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074565 | Reparaciones Generales En El Preescolar Bandera Mexicana Clave 21djn1031t, Ubicado En La Localidad De San Miguel La Toma, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180120 | Puebla | Chietla | San Miguel la Toma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 247329.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074569 | Reparaciones Generales En La Secundaria José María Lafragua Clave 21des0118a, Ubicada En La Localidad De Cholula De Rivadavia, Municipio De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180189 | Puebla | San Pedro Cholula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 497536.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074570 | Reparaciones Generales En El Preescolar Emiliano Zapata Clave 21ejn0545j, Ubicado En La Localidad De Escape De Lagunillas, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180044 | Puebla | Chietla | Escape de Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 625000 | 625000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074579 | Reparaciones Generales En La Secundaria Del C.E. General Emiliano Zapata Clave 21ees0100a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180045 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 249365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074583 | Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpb0485b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre | 20180190 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 255000 | 255000 | 255000 | 253761.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074585 | Construcción De Un Laboratorio Y Aulas Para La Carrera De Ingeniería Civil; En El Instituto Tecnológico Superior De Tlatlauquitepec Clave 21msu1240h, Ubicado En El Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla | 20180058 | Puebla | Tlatlauquitepec | Almoloni | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074586 | Reparaciones Generales En La Primaria José Mijares Palencia Clave 21dpr2262h, Ubicada En La Localidad De Atlixco, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180121 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 400076.2 | 400076.2 | 400076.2 | 398512.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074588 | Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr3015f, Ubicada En La Localidad De Olomatlán, Municipio De Tecomatlán , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180191 | Puebla | Tecomatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 497536.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074591 | Reparaciones Generales En El Preescolar Zamna Clave 21djn1125h, Ubicado En La Localidad De San Miguel Tecolacio, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180122 | Puebla | Chietla | San Miguel Tecolacio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 380000 | 380000 | 380000 | 376236.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074592 | Reparaciones Generales En La Secundaria Aquiles Serdán Clave 21etv0626j; Ubicada En La Localidad De Santa Ana Coatepec, Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180060 | Puebla | Huaquechula | Santa Ana Coatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 625000 | 625000 | 625000 | 623978.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074593 | Reparaciones Generales En El Preescolar Gustavo Adolfo Bequer Clave 21djn0186o, Ubicado En La Localidad De La Galarza, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido | 20180192 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 136111.92 | 136111.92 | 136111.92 | 135204.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074598 | Reparaciones Generales En La Primaria Álvaro Obregón Clave 21dpr2386q, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180123 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 562706.21 | 562706.21 | 562706.21 | 560491.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 354 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074602 | Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Rural Núm. 47 Tlanextli Clave 21tar0047t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180061 | Puebla | Zacapala | Zacapala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 338810.87 | 338810.87 | 338810.87 | 335458.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074603 | Reparaciones Generales En El Preescolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ejn0542m, Ubicado En La Localidad De Santiago Mitepec, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180193 | Puebla | Jolalpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 248786.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074604 | Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr2457u, Ubicada En La Localidad De Ayutla (San Felipe Ayutla), Municipio De Izúcar De Matamoros , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180124 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Ayutla (San Felipe Ayutla) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 882056.02 | 882056.02 | 882056.02 | 877681.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 303 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074612 | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 106 Clave 21dst0114x, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuitzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre. | 20180062 | Puebla | Tehuitzingo | Tehuitzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1124386.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074615 | Reparaciones Generales En El Preescolar Miguel Hidalgo Clave 21ejn0288k, Ubicado En La Localidad De Huachinantla, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180125 | Puebla | Jolalpan | Huachinantla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 373161.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074616 | Reparaciones Generales En El Preescolar Gabriela Mistral Clave 21dcc0424j, Ubicado En La Localidad De Tepejillo, Municipio De Petlalcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180194 | Puebla | Petlalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 247536.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074617 | Reparaciones Generales En El Preescolar General Clave 21ejn1422g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180063 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 249427.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074620 | Reconstrucción En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0577t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tilapa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180127 | Puebla | Tilapa | Tilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 745696.28 | 745696.28 | 745696.28 | 742749.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074624 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Quetzalcóatl Clave 21ebh0125g; Ubicado En La Localidad De Cacaloxúchitl, Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180064 | Puebla | Huaquechula | Cacaloxuchitl | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 248705.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074626 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Cadete Juan Escutia Clave 21etv0105b, Ubicada En La Localidad De Tezonteopan De Bonilla, Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180195 | Puebla | Huaquechula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 674510.13 | 674510.13 | 674510.13 | 672522.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074630 | Reconstrucción En La Secundaria Sócrates Clave 21etv0498e; Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochiltepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180065 | Puebla | Xochiltepec | Xochiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2544000 | 2544000 | 2544000 | 2541961.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074633 | Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Núm. 123 Clave 21ebh1096i, Ubicado En La Localidad De Zolonquiapa, Municipio De Tilapa , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180128 | Puebla | Tilapa | Zolonquiapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 887668.84 | 887668.84 | 887668.84 | 884154.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074637 | Reparaciones Generales En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21dpr1615m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecomatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre | 20180196 | Puebla | Tecomatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 505000 | 505000 | 505000 | 502511.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074640 | Reparaciones Generales En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios Núm. 67 Clave 21dct0001t, Ubicado En La Localidad De San Cristóbal Tepontla, Municipio De San Pedro Cholula | 20180197 | Puebla | San Pedro Cholula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 248786.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074641 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 175 Clave 21ebh1151l, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Cuautomatitla, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180066 | Puebla | Tochimilco | Santa Cruz Cuautomatitla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 527734.74 | 527734.74 | 527734.74 | 526934.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074642 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Joaquín Rea Clave 21dtv0250o, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acozautla, Municipio De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180129 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Ana Acozautla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 72727.69 | 72727.69 | 72727.69 | 72074.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074643 | Reparaciones Generales En La Secundaria Defensores De Puebla Clave 21etv0482d, Ubicada En La Localidad De San Félix Rijo, Municipio De Tilapia, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180072 | Puebla | Tilapa | San Félix Rijo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 367822.68 | 367822.68 | 367822.68 | 365822.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074644 | Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21dcc0685v, Ubicado En La Localidad De La Victoria, Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180130 | Puebla | Zacapala | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 124533.27 | 124533.27 | 124533.27 | 123324.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074648 | Reparaciones Generales En El Bachillerato José Ortega Barroso Clave 21ems0023v, Ubicado En La Localidad De Peña Colorada, Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180073 | Puebla | Acatlán | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 505000 | 505000 | 505000 | 504268.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074649 | Reparaciones Generales En El Preescolar Valois Herrera Merino Clave 21djn0394v, Ubicado En La Localidad De Progreso, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180131 | Puebla | Piaxtla | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 380000 | 380000 | 380000 | 378326.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074654 | Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Capep Izucar Clave 21djn2296h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180074 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 257390.88 | 257390.88 | 257390.88 | 254853.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074656 | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 72 Clave 21dst0083u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180217 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 447344.56 | 447344.56 | 447344.56 | 445591.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074658 | Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0950i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180132 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 248786.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074660 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm.105 Clave 21dst0113y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180075 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 393200.35 | 393200.35 | 393200.35 | 391270.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074661 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Pablo Casals Clave 21etv0185d, Ubicada En La Localidad De Atenayuca, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De | 20180218 | Puebla | Juan N. Méndez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 302114.37 | 302114.37 | 302114.37 | 299801.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074665 | Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Ignacio Zaragoza Clave 21tai0691t, Ubicado En La Localidad De Gabino Barreda, Municipio De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180133 | Puebla | San Jerónimo Xayacatlán | Gabino Barreda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 505862.88 | 505862.88 | 505862.88 | 503875.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074666 | Reparaciones Generales En El Preescolar Azteca Clave 21djn1067h, Ubicado En La Localidad De Pueblo Nuevo De Porfirio Díaz, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180219 | Puebla | Chietla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 143921.72 | 143921.72 | 143921.72 | 142421.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074668 | Reparaciones Generales En La Primaria Manuel Rojas Clave 21dpr2732i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xayacatlán De Bravo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2 | 20180076 | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 750035.51 | 750035.51 | 750035.51 | 746321.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074671 | Reparaciones Generales En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler Clave 21djn2341d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre | 20180220 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 499119.16 | 499119.16 | 499119.16 | 496576.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074673 | Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Clave 21ebh1132x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiem | 20180077 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 760830.49 | 760830.49 | 760830.49 | 757062.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074677 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Rosario Castellanos Clave 21etv0830u, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Caleras, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180134 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Caleras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 249780.77 | 249780.77 | 249780.77 | 249050.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074682 | Reparaciones Generales En El Preescolar Gabriela Mistral Clave 21djn2208x, Ubicado En La Localidad De Tezoquipan, Municipio De Tecomatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Se | 20180221 | Puebla | Tecomatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 124411.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074684 | Reparaciones Generales En El Preescolar Enrique González Martínez Clave 21djn0641n, Ubicado En La Localidad De Cacaloxúchitl, Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180079 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 428602.41 | 428602.41 | 428602.41 | 426931.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074686 | Reparaciones Generales En El Preescolar General Clave 21djn2511h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180222 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 19999.83 | 19999.83 | 19999.83 | 19671.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074687 | Reparaciones Generales En El Preescolar Fortino Ayaquica Clave 21djn1033r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180136 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 755000 | 755000 | 755000 | 751638.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074690 | Reparaciones Generales En El Preescolar Antonio Casso Clave 21djn0146n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuitzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180223 | Puebla | Tehuitzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 880000 | 877396.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074691 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 37 Clave 21dst0042u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido. | 20180080 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 190681.08 | 190681.08 | 190681.08 | 184974.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074693 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 199 Clave 21ebh1175v, Ubicado En La Localidad De San Manuel La Parota, Municipio De Izúcar De Matamoros , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180138 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Manuel la Parota | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 836667.86 | 836667.86 | 836667.86 | 832520.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074695 | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 3 Clave 21dst0003s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180224 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 538214.92 | 538214.92 | 538214.92 | 536098.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 865 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074696 | Reparaciones Generales En El Preescolar Fray Pedro De Gante Clave 21djn0603k, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Necoxtla, Municipio De Epatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180081 | Puebla | Epatlán | Santa Ana Necoxtla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 294553.71 | 294553.71 | 294553.71 | 292396.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074697 | Reparaciones Generales En El Preescolar Lázaro Cárdenas Clave 21dcc1000k, Ubicado En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180139 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 261483.36 | 261483.36 | 261483.36 | 260212.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074698 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Miguel Alemán Valdez Clave 21etv0586z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180226 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 604098.07 | 604098.07 | 604098.07 | 601520.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074703 | Reparaciones Generales En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21dcc0390j, Ubicado En La Localidad De Cuajilote, Municipio De Cuayuca De Andrade, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180082 | Puebla | Cuayuca de Andrade | Cuajilote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 377871.9 | 377871.9 | 377871.9 | 377283.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074704 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Niños Héroes Clave 21ebh0475l, Ubicado En La Localidad De Xochitepec, Municipio De Jolalpan , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180227 | Puebla | Jolalpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 255000 | 255000 | 255000 | 253761.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074705 | Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21dcc0278p, Ubicado En La Localidad De Barrio Santiago Ilamacingo, Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180140 | Puebla | Acatlán | Barrio Santiago Ilamacingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 495036.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074708 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Benemérito De Las Américas Clave 21ebh0534k, Ubicado En La Localidad De San Lucas Colucan, Municipio De Izúcar De Matamoros , Por Afectaciones Del Sismo | 20180228 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 121794.64 | 121794.64 | 121794.64 | 118616.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074709 | Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21dcc0434q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180141 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 329904.85 | 329904.85 | 329904.85 | 328291.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074711 | Reparaciones Generales En El Preescolar Cuicacalli Clave 21djn0584m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180083 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 481348.43 | 481348.43 | 481348.43 | 478604.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074713 | Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Braulio Alonso Moreno Clave 21dml0036g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tulcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180142 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 212523.99 | 212523.99 | 212523.99 | 210434.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074715 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21ems0020y, Ubicado En La Localidad De Huachinantla, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180229 | Puebla | Jolalpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 630000 | 630000 | 630000 | 628146.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074719 | Reparaciones Generales En La Primaria Prosperidad Campesina Clave 21dpr1599l, Ubicada En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Chinantla , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180143 | Puebla | Chinantla | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 482261.08 | 482261.08 | 482261.08 | 479885.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074720 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 164 Clave 21ebh1141e, Ubicado En La Localidad De La Huerta, Municipio De Acatlán , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180230 | Puebla | Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 505000 | 505000 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074722 | Reparaciones Generales En El Preescolar Gregorio Atzompa Clave 21djn0856n, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzompa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180144 | Puebla | San Gregorio Atzompa | San Gregorio Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 373348.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074723 | Reparaciones Generales En El Preescolar Vicente Suarez Clave 21dcc0204y, Ubicado En La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180231 | Puebla | Juan N. Méndez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 166035.24 | 166035.24 | 166035.24 | 165521.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074727 | Reparaciones Generales En La Secundaria Jaime Torres Bodet Clave 21des0089w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180232 | Puebla | Tochimilco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2114175.75 | 2114175.75 | 2114175.75 | 2111377.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074731 | Reparaciones Generales En El Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21djn0770h, Ubicado En La Localidad De Tecuautitlán, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día | 20180233 | Puebla | Piaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 247536.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074733 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alfonso Reyes Clave 21etv0863l, Ubicada En La Localidad De San Martín Tlapala, Municipio De Tianguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido E | 20180145 | Puebla | Tianguismanalco | San Martín Tlapala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 400437.47 | 400437.47 | 400437.47 | 398471.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074737 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Clave 21dtv0197j, Ubicada En La Localidad De San Pedro Ixhuatepec, Municipio De Atzitzihuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180200 | Puebla | Atzitzihuacán | San Pedro Ixhuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 497536.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074739 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 21etv0956a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoapiltepec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180146 | Puebla | Atlixco | San Esteban Zoapiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 249627.62 | 249627.62 | 249627.62 | 246990.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074742 | Reparaciones Generales En La Primaria Carmen Serdán Clave 21dpr3413d, Ubicada En La Localidad De Tezonteopan De Bonilla, Municipio De Huaquechula , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180084 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 492031.9 | 492031.9 | 492031.9 | 486988.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074743 | Reparaciones Generales En El Preescolar Máximo Serdán Clave 21djn0367y, Ubicado En La Localidad De Santiago Atzitzihuacán, Municipio De Atzitzihuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180147 | Puebla | Atzitzihuacán | Santiago Atzitzihuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 373161.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074746 | Reparaciones Generales En El Preescolar Juan Escutia Clave 21djn2153k, Ubicado En La Localidad De La Palma (El Trinquete), Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180149 | Puebla | Chietla | La Palma (El Trinquete) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 247536.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074748 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Juan Escutia Clave 21dtv0473x, Ubicada En La Localidad De Morelos Matlala, Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180201 | Puebla | Huaquechula | Morelos Matlala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 288547.63 | 288547.63 | 288547.63 | 285698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074749 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Evaristo Vargas Pedraza Clave 21dtv0153m, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Necoxtla, Municipio De Epatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180085 | Puebla | Epatlán | Santa Ana Necoxtla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 426774.3 | 426774.3 | 426774.3 | 422497.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074754 | Reparaciones Generales En El Preescolar Severiano Martínez Muñoz Clave 21dcc0929z,Ubicado En La Localidad De Segunda Sección De Xayacatlán De Bravo, Municipio De Xayacatlán De Bravo. | 20180150 | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Segunda Sección de Xayacatlán de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 255002.71 | 255002.71 | 255002.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074755 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón Clave 21etv0530x, Ubicada En La Localidad De San Francisco Huilango, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180202 | Puebla | Tochimilco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 464822.47 | 464822.47 | 464822.47 | 462534.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074756 | Reconstrucción En El Centro De Atención Múltiple Clave 21dml0035h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán De Osorio, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180151 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 643972.9 | 643972.9 | 643972.9 | 640789.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074757 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Himno Nacional Clave 21dtv0382f, Ubicada En La Localidad De Tronconal, Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180203 | Puebla | Huaquechula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 590801.6 | 590801.6 | 590801.6 | 587883.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074761 | Reparaciones Generales En El Preescolar Conahtl Clave 21djn0595s, Ubicado En La Localidad De Tezonteopan De Bonilla, Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180086 | Puebla | Huaquechula | Tezonteopan de Bonilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 490188.73 | 490188.73 | 490188.73 | 489245.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074763 | Reparaciones Generales En El Preescolar Juan Domínguez Martínez Clave 21djn0611t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xayacatlán De Bravo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180152 | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 255000.11 | 255000.11 | 255000.11 | 252433.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074764 | Reparaciones Generales En El Preescolar Juan De La Barrera Clave 21ejn0094x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180204 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 115676.92 | 115676.92 | 115676.92 | 115047.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074766 | Reparaciones Generales En El Preescolar Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ejn0867s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiem | 20180205 | Puebla | Jolalpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 373161.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074769 | Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2150d, Ubicada En La Localidad De Cacaloxúchitl, Municipio De Huaquechula , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180087 | Puebla | Huaquechula | Cacaloxuchitl | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1011060.87 | 1011060.87 | 1011060.87 | 1010078.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074770 | Reparaciones Generales En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21dpr2093c, Ubicada En La Localidad De San Pedro Cuayuca, Municipio De Cuayuca De Andrade , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180153 | Puebla | Cuayuca de Andrade | San Pedro Cuayuca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 612883.3 | 612883.3 | 612883.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074773 | Reparaciones Generales En La Primaria Maximino Ávila Camacho Clave 21dpr1603h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 201 | 20180206 | Puebla | Piaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 746661.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074774 | Reparaciones Generales En El Preescolar Miguel Hidalgo Clave 21dcc0105y, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Juan Atzompa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180234 | Puebla | San Juan Atzompa | San Juan Atzompa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 216710.02 | 216710.02 | 216710.02 | 215334.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074776 | Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr0956c, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Coatepec, Municipio De Huaquechula , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180088 | Puebla | Huaquechula | Santa Ana Coatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 787660.45 | 787660.45 | 787660.45 | 786788.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 787660.44 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074777 | Reparaciones Generales En El Preescolar Juan Enrique Pestalozzi Clave 21djn0007m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180154 | Puebla | Chietla | Chietla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 748402.7 | 748402.7 | 748402.7 | 740916.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074779 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 251 Clave 21ebh1227k, Ubicado En La Localidad De San Martín Zacatempa, Municipio De Tochimilco , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El | 20180207 | Puebla | Tochimilco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 468086.53 | 468086.53 | 468086.53 | 466484.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074785 | Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr2528y, Ubicada En La Localidad De Magdalena Alquizapán, Municipio De Juan N. Méndez , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180208 | Puebla | Juan N. Méndez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 216361.53 | 216361.53 | 216361.53 | 215709.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074786 | Reparaciones Generales En La Primaria Profesor Celerino Cano Clave 21dpr2503p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180155 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2142522.6 | 2142522.6 | 2142522.6 | 2139832.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074787 | Reparaciones Generales En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21ejn0285n, Ubicado En La Localidad De San Mateo Oxtotla, Municipio De Epatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180089 | Puebla | Epatlán | San Mateo Oxtotla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 120545.45 | 120545.45 | 120545.45 | 119423.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074791 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 205 Clave 21ebh1181f, Ubicado En La Localidad De Santiago Mitepec, Municipio De Jolalpan , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180209 | Puebla | Jolalpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 843396.79 | 843396.79 | 843396.79 | 841746.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074793 | Reparaciones Generales En El Preescolar Rosaura Zapata Clave 21djn0086p, Ubicado En La Localidad De San Juan Ixcaquixtla, Municipio De Ixcaquixtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180157 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 314247.11 | 314247.11 | 314247.11 | 312812.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074796 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Jaime Sabines Clave 21etv0832s, Ubicada En La Localidad De San Francisco Xochiteopan, Municipio De Atzitzihuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180235 | Puebla | Atzitzihuacán | San Francisco Xochiteopan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 248786.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074797 | Reparaciones Generales En El Preescolar Estado De Veracruz Clave 21djn0875b, Ubicado En La Localidad De San Luis Tehuizotla, Municipio De Molcaxac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día | 20180210 | Puebla | Molcaxac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 89471.7 | 89471.7 | 89471.7 | 89384.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074798 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 73 Clave 21dst0082v, Ubicada En La Localidad De Huachinantla, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180159 | Puebla | Jolalpan | Huachinantla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 373161.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074799 | Reparaciones Generales En El Preescolar El Nuevo Amanecer Clave 21djn0438b, Ubicado En La Localidad De San José De Gracia, Municipio De Molcaxac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180236 | Puebla | Molcaxac | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 335682.7 | 335682.7 | 335682.7 | 332903.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074800 | Reparaciones Generales En El Preescolar Yolot`Si Clave 21ejn1273p, Ubicado En La Localidad De Santa María Atexcac, Municipio De Huejotzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180211 | Puebla | Huejotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1068143.93 | 1068143.93 | 1068143.93 | 1064975.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074801 | Reparaciones Generales En El Preescolar Emiliano Zapata Clave 21dcc0034u, Ubicado En La Localidad De Colonia Agrícola De Ocotepec (Colonia San José), Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Sismo. | 20180090 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 374999.9 | 374999.9 | 374999.9 | 373160.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074802 | Reparaciones Generales En El Preescolar Cuauhtémoc Clave 21djn2337r, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Tehuixpango, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180161 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 350464.81 | 350464.81 | 350464.81 | 350104.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074805 | Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr1537z, Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tianguismanalco , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180212 | Puebla | Tianguismanalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 620992.53 | 620992.53 | 620992.53 | 617923.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074808 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Miguel Hidalgo Clave 21etv0675s, Ubicada En La Localidad De San Miguel Aguacomulican, Municipio De Atzitzihuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180237 | Puebla | Atzitzihuacán | San Miguel Aguacomulican | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 373161.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074810 | Reparaciones Generales En El Preescolar Ernesto Elordy Clave 21djn0522z, Ubicado En La Localidad De El Progreso (San Antonio), Municipio De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180091 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | El Progreso (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 231342.35 | 231342.35 | 231342.35 | 229065.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074811 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Rio Clave 21etv0654f, Ubicada En La Localidad De Santa Martha Hidalgo, Municipio De Ocoyucan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180162 | Puebla | Ocoyucan | Santa Martha Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 380000 | 380000 | 380000 | 378516.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074813 | Reparaciones Generales En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpb0527k, Ubicada En La Localidad De Zacatepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180213 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 502468.77 | 502468.77 | 502468.77 | 500495.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074814 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 6 Clave 21dst0038h, Ubicada En La Localidad De Atencingo, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De | 20180163 | Puebla | Chietla | Atencingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 406036.22 | 406036.22 | 406036.22 | 404245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074815 | Reparaciones Generales En El Preescolar Netzahualcóyotl Clave 21dcc0033v, Ubicado En La Localidad De San Juan Ocotepec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido. | 20180092 | Puebla | Atlixco | San Juan Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000.17 | 375000.17 | 375000.17 | 372682.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074817 | Reparaciones Generales En El Preescolar Doctor Gil Jiménez Aguilar Clave 21ejn0157s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre | 20180214 | Puebla | Jolalpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 123786.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074818 | Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2590a, Ubicada En La Localidad De Barrio De Dolores, Municipio De Ixcaquixtla , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180238 | Puebla | Ixcaquixtla | Barrio de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 137895.2 | 137895.2 | 137895.2 | 136946.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074819 | Reparaciones Generales En El Preescolar Tierra Y Libertad Clave 21dcc1117j, Ubicado En La Localidad De Yetla, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180093 | Puebla | Piaxtla | Yetla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 247536.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074821 | Reparaciones Generales En La Primaria Hermenegildo Galeana Clave 21dpr1569r, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumiatla, Municipio De Puebla , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180164 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 374972.29 | 374972.29 | 374972.29 | 373508.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 553 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074822 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 21dtv0236v, Ubicada En La Localidad De San Isidro El Organal, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180215 | Puebla | Chietla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 505000 | 505000 | 505000 | 502511.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074823 | Reparaciones Generales En El Preescolar Enrique C Rebsamen Clave 21djn0134i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180239 | Puebla | Piaxtla | Piaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 247536.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074824 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 26 Clave 21dst0028a, Ubicada En La Localidad De San Juan Raboso, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180165 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Juan Raboso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1376937.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074825 | Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica Núm. 135 "Citlalmina" Clave 21dst0146p, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tehuixpango, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180094 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 171164.19 | 171164.19 | 171164.19 | 169488.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074827 | Reparaciones Generales En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0435u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180240 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1766584.82 | 1766584.82 | 1766584.82 | 1763087.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074830 | Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0700c, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Yancuitlalpan, Municipio De Tochimilco , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180166 | Puebla | Tochimilco | La Magdalena Yancuitlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1017681.53 | 1017681.53 | 1017681.53 | 1013646.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074831 | Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 18 Clave 21dst0018u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Totoltepec De Guerrero, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180095 | Puebla | Totoltepec de Guerrero | Totoltepec de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500002.07 | 500002.07 | 500002.07 | 497537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074832 | Reconstrucción En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr1598m, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Alchipini, Municipio De Ahuehuetitla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180241 | Puebla | Ahuehuetitla | Guadalupe Alchipini | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 302381.35 | 302381.35 | 302381.35 | 299393.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074834 | Reparaciones Generales En El Preescolar Itzamna Clave 21djn0376f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180167 | Puebla | Zacapala | Zacapala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250431.95 | 250431.95 | 250431.95 | 247963.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074836 | Reparaciones Generales En El Preescolar Salvador Novo Clave 21djn0372j, Ubicado En La Localidad De Santa María Malacatepec, Municipio De Ocoyucan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día | 20180096 | Puebla | Ocoyucan | Santa María Malacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 880000 | 877396.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074837 | Reparaciones Generales En La Unidad Educativa Miguel Hidalgo Clave 21ejn1098z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Guadalupe, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180243 | Puebla | Guadalupe | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 247536.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074839 | Reparaciones Generales En El Preescolar Ameyalic Clave 21ejn1129c, Ubicado En La Localidad De Xochitepec, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180168 | Puebla | Jolalpan | Xochitepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 248786.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074840 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Plan De Ayala Clave 21dtv0237u, Ubicada En La Localidad De San Lucas Matlala, Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180244 | Puebla | Huaquechula | San Lucas Matlala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 551519.69 | 551519.69 | 551519.69 | 548798.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074841 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Juan Gómez Camacho Clave 21dtv0029n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180097 | Puebla | Zacapala | Zacapala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 371387.28 | 371387.28 | 371387.28 | 369566.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074846 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Carlos De Siguenza Y Gongora Clave 21etv0189z, Ubicada En La Localidad De San Andrés Mimiahuapan, Municipio De Molcaxac,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180245 | Puebla | Molcaxac | San Andrés Mimiahuapan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 176138.56 | 176138.56 | 176138.56 | 174578.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074847 | Reconstrucción En La Telesecundaria Héroes De Chapultepec Clave 21dtv0062v, Ubicada En La Localidad De Escape De Lagunillas, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180098 | Puebla | Chietla | Escape de Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1485765.46 | 1485765.46 | 1485765.46 | 1479858.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074850 | Reparaciones Generales En La Primaria Bicentenario Clave 21epr1587f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180246 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 348286.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074852 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Álvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dtv0133z, Ubicada En La Localidad De San Pablo Ahuatempa, Municipio De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Sismo. | 20180099 | Puebla | Santa Isabel Cholula | San Pablo Ahuatempa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 49360.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074857 | Reconstrucción En La Secundaria Miguel Cástulo De Alatriste Clave 21des0031w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 | 20180100 | Puebla | Chietla | Chietla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 4783440 | 4783440 | 4783440 | 4778692.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074863 | Reconstrucción En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr1531e, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acozautla, Municipio De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180101 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Ana Acozautla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 588619.14 | 588619.14 | 588619.14 | 585928.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074887 | Reparaciones Generales En El Preescolar José María Martínez Rodríguez Clave 21djn0947e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180247 | Puebla | Chietla | Chietla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 630000 | 630000 | 630000 | 623739.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074889 | Reparaciones Generales En El Preescolar José Ángeles Clave 21djn1078n, Ubicado En La Localidad De Cuanalá, Municipio De Juan C. Bonilla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180248 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 373161.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074894 | Reparaciones Generales En El Preescolar Rafael Ramírez Castañeda Clave 21djn2340e, Ubicado En La Localidad De San Alfonso, Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180249 | Puebla | Atlixco | San Alfonso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 92732.66 | 92732.66 | 92732.66 | 91784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075045 | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 Clave 21dst0151a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180250 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2537496.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075048 | Reconstrucción En El Preescolar Itzcoatl Clave 21dcc1112o, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180251 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 154238.88 | 154238.88 | 154238.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075050 | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 139 Clave 21dst0150b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180253 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 630000 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075055 | Reconstrucción En La Primaria Virginio Ayaquica Clave 21dpr2270q, Ubicada En La Localidad De El Carmen, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180254 | Puebla | Atlixco | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 439718.95 | 439718.95 | 439718.95 | 437996.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 402 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075058 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p, Ubicada En La Localidad De San José De Gracia, Municipio De Molcaxac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180266 | Puebla | Molcaxac | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075059 | Reconstrucción En El Bachillerato Nicolás Reyes Alegre Clave 21ebh0062l, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180268 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1172057.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075061 | Reconstrucción En El Bachillerato Digital Núm. 183 Clave 21ebh1160t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cohetzala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180269 | Puebla | Cohetzala | Santa María Cohetzala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075063 | Reparaciones Generales En El Preescolar Licenciado José Vasconcelos Clave 21ejn0093y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180270 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075065 | Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 181 Clave 21ebh1159d, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenexcalco, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180271 | Puebla | Chietla | San Nicolás Tenexcalco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 880000 | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075067 | Reconstrucción En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21etv0766j, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Juan N. Méndez,Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180272 | Puebla | Juan N. Méndez | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075069 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Honorato De Balzac Clave 21etv0354i,Ubicada En La Localidad De Guadalupe Alchipini, Municipio De Ahuehuetitla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180418 | Puebla | Ahuehuetitla | Guadalupe Alchipini | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 505000 | 505000 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075070 | Reparaciones Generales En La Primaria Del C.E. General Emiliano Zapata Clave 21epr0735r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180419 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 507555.79 | 507555.79 | 507555.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075073 | Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0134y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180420 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1053432.68 | 1053432.68 | 1053432.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 403 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075075 | Reparaciones Generales En El Bachillerato José María Morelos Y Pavón Clave 21ems0021x, Ubicado En La Localidad De San Francisco Tepango, Municipio De Cohuecan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180421 | Puebla | Cohuecan | San Francisco Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 505000 | 505000 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075076 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria José Luis Rodríguez Alconedo Clave 21etv0077w, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Coyula, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180040 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 374616.24 | 374616.24 | 374616.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075126 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro De Salud San Marcos Acteopan Perteneciente Al | 20180035 | Puebla | Acteopan | Acteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 269086.21 | 269086.21 | 269086.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075129 | Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Terminal De Chachapa De La Línea 1 De La Red Del Sistema De Transporte Articulado "Ruta", Municipio De Amozoc, Estado De Puebla | 20180371 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 8503312.41 | 8503312.41 | 8503312.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075133 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Del Hospital General De Atlixco "Gonzalo Río Arronte" Ubicado En El Municipio De Atlixco | 20171737 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 7590783.25 | 7590783.25 | 7590783.25 | 7590783.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075135 | Construcción De La Plaza Del Productor (Primera Etapa), Ubicada En La Localidad De Atlixco, Puebla. | 20180027 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 36876525.1 | 36876525.1 | 36876525.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075138 | Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Metepec, Municipio De Atlixco , Puebla | 20180331 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075141 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Del Hospital General De Izúcar De Matamoros Ubicado En El Municipio De Izucar De Matamoros | 20171745 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 14883789.23 | 14883789.23 | 14883789.23 | 14883789.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE18180101075144 | Proyecto Integral Para La Construcción De Un Techado Para El Tianguis Santiago Mixquitla, En San Pedro Cholula, Puebla | 20180285 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075149 | Reconstrucción Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Justo Sierra, Municipio De Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla | 20180329 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | Santo Tomás Hueyotlipan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075153 | Construccion Del Libramiento Arco Sur En El Municipio De Teziutlán, Estado De Puebla. | 20170006 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 54992985.33 | 54992985.33 | 54992985.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075453 | Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Pasaje Historico 5 De Mayo Tercera Etapa Casa De Asistencia Social Barrio De Xanenetla, En El Municipio De Puebla. | 20171592 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 5200270.07 | 5200270.07 | 5200270.07 | 5200270.07 | 215183.59 | 215183.59 | 215183.59 | 4.1379 | 0 | Metros | 0 | 0 | 4.14 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075513 | Construcción Del Parque Del Cerro De Amalucan, En El Municipio De Puebla | 20170413 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 93449695.43 | 93449695.43 | 93449695.43 | 93449695.43 | 3866883.95 | 3866883.95 | 3866883.95 | 4.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4.14 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075538 | Proyecto Integral Para La Construcción Del "Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales" Ubicado En El Municipio De Puebla. | 20171731 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 4996053.5 | 4996053.5 | 4996053.5 | 4996053.5 | 1593296.55 | 1593296.55 | 1593296.55 | 31.8911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31.89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075564 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Hospital Psiquiatrico Dr. Rafael Serrano Ubicado En El Municipio De Puebla | 20171735 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 12539884.61 | 12539884.61 | 12539884.61 | 12539884.61 | 3509172.02 | 3509172.02 | 3509172.02 | 27.9841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27.98 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075589 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Tramo Calle Florencio Espinoza-Crucero Del Carmen, Cuarta Etapa | 20170852 | Puebla | San Martín Texmelucan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 6178912.14 | 6178912.14 | 6178912.14 | 6178912.14 | 2067110.99 | 2067110.99 | 2067110.99 | 33.4543 | 0 | Metros | 0 | 0 | 33.45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075608 | Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado Tramo Villa Lázaro Cárdenas-Paso De Coyutla Del Km. 0 000 Al Km. 2 810 | 20171501 | Puebla | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Comunicaciones | En Ejecución | 2018 | 6178912.14 | 7449204.39 | 7449204.39 | 7449204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075609 | Construccion De Paso Superior Vehicular En La Interseccion Del Boulevard Xonacatepec En El Municipio De Puebla | 20170387 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 15284471.56 | 15284471.56 | 15284471.56 | 15284471.56 | 632460.89 | 632460.89 | 632460.89 | 4.1379 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 86.72 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
PUE18180101075655 | Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Juzgado Indigena En La Cabecera Municipal De Huehuetla | 20171597 | Puebla | Huehuetla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 784612.38 | 784612.38 | 784612.38 | 77.3017 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77.3 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075681 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En El Municipio De Tehuacán En Las Localidades De Magdalena Cuayucatepec, San Ma | 20171733 | Puebla | Tehuacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 2791740.92 | 2791740.92 | 2791740.92 | 2791740.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCEO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075827 | Construcción De La Radial A San Bernardino Tlaxcalancingo, En El Municipio De San Andrés Cholula, Puebla | 20180071 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 24600304.88 | 24600304.88 | 24600304.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076198 | Reconstrucciòn Parcial Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Museo Regional Cholula, Municipio De San Andrès Cholula, Puebla. | 20180330 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076223 | Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Terminal De Tlaxcalancingo De La Línea 1 De La Red Del Sistema De Transporte Articulado "Ruta", Municipio De San Ándres Cholula, Estado De Puebla | 20180370 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 7608853.73 | 7608853.73 | 7608853.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076232 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Carretera Teziutlán - San Juan Acateno Tramo Misma Idea - La Estación. | 20180263 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 18638883.7 | 18638883.7 | 18638883.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076237 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En El Municipio De Puebla | 20171736 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 3845288.85 | 3845288.85 | 3845288.85 | 3845288.85 | 733834.49 | 733834.49 | 733834.49 | 19.084 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 19.1 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076245 | Remodelación De La Casa Del Estudiante Del Dif Estatal Ubicada En El Municipio De Puebla. | 20180252 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 2134335.63 | 2134335.63 | 2134335.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076248 | Reconstrucción Parcial Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro Cultural Poblano, Municipio De Puebla. | 20180258 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076251 | Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Palafoxiana, Municipio De Puebla. | 20180259 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076253 | Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Central Estatal "Lic. Miguel De La Madrid Hurtado", Municipio De Puebla. | 20180260 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 5332000 | 5332000 | 5332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076256 | Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En San Pedro Museo De Arte, Municipio De Puebla. | 20180262 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 6652870 | 6652870 | 6652870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076259 | Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Museo Regional Casa Del Alfeñique,Puebla. | 20180281 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE18180101076306 | Construccion De Jagüeyes Para Agua Pluvial En Comunidades De La Region Sur Del Municipio De Zacatlan, Puebla | 20180423 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 17150187.64 | 17150187.64 | 17150187.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8081 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION
PUE18180101076319 | Remodelación Y Adecuación Del Edificio Denominado Ex-Colegio De San Juan "Casa De La Cultura" Ubicada En El Municipio De Puebla | 20180286 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Educación | En Ejecución | 2018 | 2841097.13 | 2841097.13 | 2841097.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE18180101076333 | Obras Complementarias Para El Edificio Sede De La Auditoria Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla | 20180394 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1561915.27 | 1561915.27 | 1561915.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076349 | Pavimentación De La Carretera : E.C. Presa Ávila Camacho - Tzicatlacoyan - San Nicolás Huajuapan, Con Una Longitud De 10.0 Kilómetros, Del Kilómetro 2 500 Al Kilómetro 12 500, En Las Localidades De S | 20180369 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 49999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076365 | Rehabilitación De La Carretera: La Venta - San Diego El Organal, Con Una Longitud De 5.05 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 5 050, En Las Localidades De La Venta, San Juan Vallarta Y San Di | 20180373 | Puebla | Huaquechula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 19151161.89 | 19151161.89 | 19151161.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076370 | Construcción De Jagüeyes Para Agua Pluvial En Comunidades De La Región Poniente Del Municipio De Zacatlán, Puebla | 20180425 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 20205174.22 | 20205174.22 | 20205174.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7881 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESOS DE CONTRATACION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076399 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Epatlán, Ixcamilpa De Guerrero, Izúcar De Matamoros, Jolalp | 20171741 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 800795.66 | 800795.66 | 800795.66 | 800795.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE18180101076417 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Jolalpan, Ahuatlán, Chietla, Coatzingo, Tepeojuma, Tepexco, | 20171738 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2445012.01 | 2445012.01 | 2445012.01 | 2445012.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE18180101076424 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Del Municipio De Zacatlan, Puebla | 20180424 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 21153890.72 | 21153890.72 | 21153890.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 8440 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076436 | Rehabilitacion Y Revestimiento De Caminos En Comunidades De La Region Norte Del Municipio De Zacatlan, Puebla. | 20180426 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 21490747.42 | 21490747.42 | 21490747.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 16115 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PUE18180101076446 | Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante El Banco Interacciones S.A. Por El Gobierno Del Estado | 20089020 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 79923650.4 | 79923650.4 | 79923650.4 | 79923650.4 | 79923650.4 | 79923650.4 | 79923650.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: LA META CORRESPONDE A UN PAGO / Registro: A MARZO SE HAN PAGADO 79 ,923,650.40 CON RECURSOS FAFEF 2018; DERIVADO DE LA CESIÓN DEL 18-DIC-14: PORCIÓN B INTERACCIONES 3,783,675.74 DE CAPITAL Y 5,693,575.42 DE INTERESES; PORCIÓN A BBVA BANCOMER 13,952,288.13 DE CAPITAL Y 56,494,111.11 DE INTERESES
PUE18180101076458 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Atlixco, Atzizihuacan, Tochimilco Y Huaquechula En Las Loca | 20171742 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 1000701.53 | 1000701.63 | 1000701.63 | 1000701.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
PUE18180101076459 | Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante Bbva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado | 20109007 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 62288665.45 | 62288665.45 | 62288665.45 | 62288665.45 | 62288665.45 | 62288665.45 | 62288665.45 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: LA META CORRESPONDE A UN PAGO / Registro: A MARZO SE HAN PAGADO 62,288,665.45 CON RECURSOS FAFEF 2018, 11,559,925.38 CORRESPONDEN A CAPITAL Y 50,728,740.07 A INTERESES
PUE18180101076524 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Chiautla Y Huehuetlán El Chico En Las Localidades De Tlancu | 20171743 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 840672.17 | 840672.17 | 840672.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE18180101076579 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Y Rehabilitación De Infraestructura De Salud En Los Municipios De Guadalupe, Tecomatlán, Tehuitzingo, Tulcin | 20171747 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 12098396.3 | 12098396.3 | 12098396.3 | 12098396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE18180101076600 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Yehualtepec, Acajete, Amozoc, Santo Tomás Hueyotlipan, Tec | 20171744 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 7220163.85 | 7220163.85 | 7220163.85 | 7220163.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076625 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Chinantla, Acatlán, Tecomatlán, San Miguel Ixitlán, Chigmec | 20171753 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 6249943.65 | 6249943.65 | 6249943.65 | 6249943.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101077323 | Reconstrucción En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21epr0142g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huehuetlán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180503 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1005000 | 1005000 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101077325 | Reconstrucción En La Telesecundaria Mariano Escobedo Clave 21etv0399e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chila De La Sal, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 201 | 20180504 | Puebla | Chila de la Sal | Chila de la Sal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101078447 | Expedición De Tarjetón De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla. | - | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 10216021 | 2381787 | 2381787 | 1424846.26 | 1424846.26 | 1424846.26 | 1424846.26 | 59.8226 | 0 | Otros | 0 | 0 | 52.92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.