## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | PUE180401502196 | Adquisición | 918034.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918034.44, modificado:918034.44}} | ADQUISICIÓN DE 54 EQUIPOS DE COMPUTO, PROYECTORES, SCANERS PARA REEMPLAZAR EQUIPO OBSOLETO DE UNIDADES MEDICO ADMINISTRATIVAS, Y OFICINAS CENTRALES DE LOS SSEP | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | SALUD-2018-4-19 | N | 0 | 0 | 6944511 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Río Papaloapan 9, Sanctorum, 72730 Sanctorum, Pue., México, lon:-98.25180531, lat:19.11175844}} | 2018-07-16 | 2018-12-13 | 918034.44 | 918034.44 | 918034.44 | 918034.44 | 918034.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:54.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | PUE180401502479 | Adquisición | 619925.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619925.44, modificado:619925.44}} | ADQUISICION DE 189 EQUIPOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA EL REFORZAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL DE LA MUJER | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | SALUD-2018-4-22 | N | 0 | 0 | 725015 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 19 Pte. 3415, México, 75764 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.41617918, lat:18.44934409}} | 2018-03-16 | 2018-12-13 | 619925.44 | 619925.44 | 619925.44 | 619925.44 | 619925.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:189.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | PUE180401502338 | Adquisición | 18749.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18749.08, modificado:18749.08}} | ADQUISICION DE 6 EQUIPOS DE OFICINA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TEHUACAN | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | SALUD-201-4-21 | N | 0 | 0 | 246520 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 19 Pte. 3415, México, 75764 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.41615772, lat:18.44936445}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 18749.08 | 18749.08 | 18749.08 | 18749.08 | 18749.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | PUE180401502295 | Adquisición | 580888.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580888.56, modificado:580888.56}} | ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TEHUACAN | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | SALUD-2018-4-20 | N | 0 | 0 | 246520 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 19 Pte. 3415, México, 75764 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4162221, lat:18.44936445}} | 2018-05-14 | 2018-09-28 | 580888.56 | 580888.56 | 580888.56 | 580888.56 | 580888.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:385.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
PUE180401502196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 918034.44 | 918034.44
PUE180401502479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 619925.44 | 619925.44
PUE180401502338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 18749.08 | 18749.08
PUE180401502295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 580888.56 | 580888.56

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE180401502196 | Computadoras | 54 | 54
PUE180401502479 | Mobiliario y equipo | 189 | 189
PUE180401502338 | Equipamiento | 6 | 6
PUE180401502295 | Piezas | 385 | 385

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE180401502196 | Puebla | Cuautlancingo | Sanctorum | Río Papaloapan 9, Sanctorum, 72730 Sanctorum, Pue., México | -98.2518 | 19.1118
PUE180401502479 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Calle 19 Pte. 3415, México, 75764 Tehuacán, Pue., México | -97.4162 | 18.4493
PUE180401502338 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Calle 19 Pte. 3415, México, 75764 Tehuacán, Pue., México | -97.4162 | 18.4494
PUE180401502295 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Calle 19 Pte. 3415, México, 75764 Tehuacán, Pue., México | -97.4162 | 18.4494

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE180401502196 | 2018 | 4 | Computadoras | 54 | 54 | 54 | 100
PUE180401502479 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 189 | 189 | 189 | 100
PUE180401502338 | 2018 | 4 | Equipamiento | 6 | 6 | 6 | 100
PUE180401502295 | 2018 | 4 | Piezas | 385 | 385 | 385 | 100