## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | PUE18180101065935 | Proyecto de inversión | 6358345.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6358345.12, modificado:6358345.12}} | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres, Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 6358345.09 | 8230.2 | 8230.2 | 8230.2 | 8230.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101065936 | Proyecto de inversión | 6576298.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6576298.13, modificado:6576298.13}} | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres, Inversión Pública | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 6576298.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101065940 | Proyecto de inversión | 1037000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037000.0, modificado:1037000.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública, Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 1037000 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101065951 | Proyecto de inversión | 6605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6605000.0, modificado:6605000.0}} | Red Nacional De Radiocomunicación, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 6605000 | 1868486.24 | 1868486.24 | 1868486.24 | 1868486.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:222.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101065961 | Proyecto de inversión | 65829177.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.582917741E7, modificado:6.582917741E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 63148920.66 | 4380800 | 4380800 | 4380800 | 4380800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101065974 | Proyecto de inversión | 763360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763360.0, modificado:763360.0}} | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 763360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101065979 | Proyecto de inversión | 1018300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018300.0, modificado:1018300.0}} | Sistema Nacional De Información, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 41115.2 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101065981 | Proyecto de inversión | 30150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.015E7, modificado:3.015E7}} | Registro Público Vehicular, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 30150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101065984 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Llamadas De Emergencia Y Denuncias, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101066035 | Proyecto de inversión | 399090 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399090.0, modificado:399090.0}} | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares, Materiales | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 399090 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101066036 | Proyecto de inversión | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:123000.0}} | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101066040 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | Modelo Nacional De Policía En Funciones De Seguridad Procesal, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101066043 | Proyecto de inversión | 7645808.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7645808.86, modificado:7645808.86}} | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 7645808.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101066047 | Proyecto de inversión | 9769200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9769200.0, modificado:9769200.0}} | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 2392200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101066048 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | Unidades De Policía Cibernética, Materiales | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101066050 | Proyecto de inversión | 2213474.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213474.62, modificado:2213474.62}} | Unidades De Policía Cibernética, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101066054 | Proyecto de inversión | 51216.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51216.05, modificado:334191.14}} | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda, Bienes Muebles | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 334191.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101068893 | Proyecto de inversión | 18290884 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8290884E7, modificado:1.8290884E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales, Materiales Y Suministros | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:21068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 18290884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101068900 | Proyecto de inversión | 1611000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611000.0, modificado:1611000.0}} | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional, Materiales Y Suministros | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 1611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101068901 | Proyecto de inversión | 112288 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112288.0, modificado:112288.0}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios, Materiales Y Suministros | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 112288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101068904 | Proyecto de inversión | 6871494.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6871494.21, modificado:6871494.21}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios E Imparticion De Justicia, Materiales | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 6871494.21 | 6871494.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101068906 | Proyecto de inversión | 218500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218500.0, modificado:218500.0}} | Modelo Nacional De Policía, Materiales | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 218500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101068908 | Proyecto de inversión | 462500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462500.0, modificado:462500.0}} | Modelo Nacional De Policía En Funciones, Materiales Y Suministros | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 |  | 462500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE15150200528148 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.168352885E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3110.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 42215 |  | 11683528.85 | 11683528.85 | 11683528.85 | 11683064.7 | 11683064.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3110.68}} | {550568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE14150200528278 | Proyecto de inversión | 4701834.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4701834.63, modificado:4243411.16}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 42215 |  | 4243411.16 | 4243411.16 | 4243411.16 | 4234984.54 | 4234984.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE14150200529993 | Proyecto de inversión | 23109796.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.310979657E7, modificado:2.085661796E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 42215 | 42917 | 20856617.96 | 20856617.96 | 20856617.96 | 20815200.62 | 20815200.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE14150200530252 | Proyecto de inversión | 20188368.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.01883688E7, modificado:1.822002604E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 42206 | 42917 | 18220026.04 | 18220026.04 | 18220026.04 | 18183844.48 | 18183844.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE12150200528184 | Proyecto de inversión | 1399794 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399794.0, modificado:4725691.76}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 42215 |  | 4725691.76 | 4725691.76 | 4725691.76 | 4724471.04 | 4724471.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE11150200530378 | Proyecto de inversión | 1399794 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399794.0, modificado:1389855.5}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150414-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:-, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 42206 |  | 1389855.5 | 1389855.5 | 1389855.5 | 1389496.48 | 1389496.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE11150200528223 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5398200.84}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 42215 |  | 5398200.84 | 5398200.84 | 5398200.84 | 5396654.98 | 5396654.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
PUE18180101065935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6358345.12 | 6358345.12
PUE18180101065936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6576298.13 | 6576298.13
PUE18180101065940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1037000 | 1037000
PUE18180101065951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6605000 | 6605000
PUE18180101065961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 65829177.41 | 65829177.41
PUE18180101065974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 763360 | 763360
PUE18180101065979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1018300 | 1018300
PUE18180101065981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 30150000 | 30150000
PUE18180101065984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6000000 | 6000000
PUE18180101066035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 399090 | 399090
PUE18180101066036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 123000 | 123000
PUE18180101066040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 580000 | 580000
PUE18180101066043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7645808.86 | 7645808.86
PUE18180101066047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9769200 | 9769200
PUE18180101066048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 61000 | 61000
PUE18180101066050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2213474.62 | 2213474.62
PUE18180101066054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 51216.05 | 334191.14
PUE18180101068893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18290884 | 18290884
PUE18180101068900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1611000 | 1611000
PUE18180101068901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 112288 | 112288
PUE18180101068904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6871494.21 | 6871494.21
PUE18180101068906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 218500 | 218500
PUE18180101068908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 462500 | 462500
PUE15150200528148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13000000 | 11683528.85
PUE14150200528278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4701834.63 | 4243411.16
PUE14150200529993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23109796.57 | 20856617.96
PUE14150200530252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20188368.8 | 18220026.04
PUE12150200528184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1399794 | 4725691.76
PUE11150200530378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 1399794 | 1389855.5
PUE11150200528223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 6000000 | 5398200.84

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE18180101065935 | Otros | 1 | 625
PUE18180101065936 | Otros | 1 | 1
PUE18180101065940 | Otros | 1 | 138
PUE18180101065951 | Otros | 1 | 675
PUE18180101065961 | Otros | 1 | 1983
PUE18180101065974 | Otros | 1 | 117
PUE18180101065979 | Otros | 1 | 96
PUE18180101065981 | Otros | 1 | 52
PUE18180101065984 | Otros | 1 | 1
PUE18180101066035 | Otros | 1 | 53
PUE18180101066036 | Otros | 1 | 12
PUE18180101066040 | Otros | 1 | 2
PUE18180101066043 | Otros | 1 | 115
PUE18180101066047 | Otros | 1 | 56
PUE18180101066048 | Otros | 1 | 64
PUE18180101066050 | Otros | 1 | 125
PUE18180101066054 | Otros | 1 | 16
PUE18180101068893 | Otros | 1 | 21068
PUE18180101068900 | Otros | 1 | 2250
PUE18180101068901 | Otros | 1 | 220
PUE18180101068904 | Otros | 1 | 994
PUE18180101068906 | Otros | 1 | 270
PUE18180101068908 | Otros | 1 | 500
PUE15150200528148 | Metros Cuadrados | 1 | 3110.68
PUE14150200528278 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE14150200529993 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE14150200530252 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE12150200528184 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE11150200530378 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE11150200528223 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE18180101065935 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101065936 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101065940 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101065951 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101065961 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101065974 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101065979 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101065981 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101065984 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101066035 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101066036 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101066040 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101066043 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101066047 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101066048 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101066050 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101066054 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101068893 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101068900 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101068901 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101068904 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101068906 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE18180101068908 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE15150200528148 | Puebla | Tehuacán |  | TEHUACÁN, PUEBLA | -97.392 | 18.4622
PUE14150200528278 | Puebla | Puebla |  | PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE14150200529993 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | - | -98.1975 | 19.044
PUE14150200530252 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | - | -98.1975 | 19.044
PUE12150200528184 | Puebla | Chalchicomula de Sesma |  | CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA | -97.4485 | 18.9883
PUE11150200530378 | Puebla | Chalchicomula de Sesma |  | - | -97.4485 | 18.9883
PUE11150200528223 | Puebla | Atlixco |  | ATLIXCO, PUEBLA | -98.4342 | 18.9088

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE18180101065935 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 625 | 2 | 0.32
PUE18180101065936 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0 | 0
PUE18180101065940 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 138 | 1 | 0.72464
PUE18180101065951 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 675 | 222 | 32.8889
PUE18180101065961 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1983 | 13 | 0.65557
PUE18180101065974 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 117 | 0 | 0
PUE18180101065979 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 96 | 1 | 1.0417
PUE18180101065981 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 52 | 0 | 0
PUE18180101065984 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  | 0 | 0
PUE18180101066035 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 53 | 0 | 0
PUE18180101066036 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 12 | 0 | 0
PUE18180101066040 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2 | 0 | 0
PUE18180101066043 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 115 | 0 | 0
PUE18180101066047 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 56 | 0 | 0
PUE18180101066048 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 64 | 0 | 0
PUE18180101066050 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 125 | 0 | 0
PUE18180101066054 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 16 | 0 | 0
PUE18180101068893 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 21068 | 0 | 0
PUE18180101068900 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 2250 | 0 | 0
PUE18180101068901 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 220 | 0 | 0
PUE18180101068904 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 994 | 0 | 0
PUE18180101068906 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 270 | 0 | 0
PUE18180101068908 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 500 | 0 | 0
PUE15150200528148 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3110.68 | 3110.68 | 100
PUE14150200528278 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE14150200529993 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE14150200530252 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE12150200528184 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE11150200530378 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE11150200528223 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100