## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 1 | PUE190101515109 | Proyecto de inversión | 18900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.89E7, modificado:1.89E7}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CECSNSP | 0203015000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 18900000 | 18899995.95 | 18899995.95 | 18899995.95 | 18899995.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE190101515134 | Proyecto de inversión | 9099999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9099999.93, modificado:9099999.93}} | Registro Público VehÍcular | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Registro Público Vehicular | CECSNSP | 0407025000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9099999.93 | 9099998.18 | 9099998.18 | 9099998.18 | 9099998.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE190101515129 | Proyecto de inversión | 7028172.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7028172.8, modificado:7028172.8}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 0306005000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7028172.8 | 6820854.23 | 6820854.23 | 6820854.23 | 6820854.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE190101515115 | Proyecto de inversión | 56241803.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.624180353E7, modificado:5.624180353E7}} | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | CECSNSP | 0203035000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 56241803.53 | 55975889.97 | 55975889.97 | 55975889.97 | 55975889.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:627.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No coincide el pagado con el del nivel financiero, revisar este folio., trimestre:1.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:No coincide el pagado con el del nivel financiero, revisar este folio., trimestre:1.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:No coincide el pagado con el del nivel financiero, revisar este folio., trimestre:1.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:No coincide el pagado con el del nivel financiero, revisar este folio., trimestre:1.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | PUE190101515136 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4298589.47}} | Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | CECSNSP | 0408005000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4298589.47 | 4297688.84 | 4297688.84 | 4297688.84 | 4297688.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:188.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE190101515139 | Proyecto de inversión | 18897730.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.889773016E7, modificado:1.889773016E7}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 0509015000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 18897730.16 | 18873599.99 | 18873599.99 | 18873599.99 | 18873599.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Existe una diferencia entre ejercido y pagado que no se refleja en Nivel Financiero., trimestre:1.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Existe una diferencia entre ejercido y pagado que no se refleja en Nivel Financiero., trimestre:1.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Existe una diferencia entre ejercido y pagado que no se refleja en Nivel Financiero., trimestre:1.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Existe una diferencia entre ejercido y pagado que no se refleja en Nivel Financiero., trimestre:1.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | PUE190101515142 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA PARA RESGUARDO TEMPORAL / Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 05100060001 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.03, meta_modificada:368.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 25 Sur 1501, Panteón de La Piedad, Sta Cruz los Ángeles, Puebla, Pue., México, lon:-98.2196496, lat:19.048302}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 2248349.56 | 2248349.56 | 2248349.56 | 2248349.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE190101515144 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación / SEMEFO DE PUEBLA / Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 051000600002 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.3, meta_modificada:196.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 11 Sur 11906, Guadalupe Hidalgo, 72490 Puebla, Pue., México, lon:-98.2510652, lat:18.9840088}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1500000 | 1083030.59 | 1083030.59 | 1083030.59 | 1083030.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE190101515133 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | Sistema Nacional de Información (Base de datos) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CECSNSP | 0407015000 | N | 0 | 0 | 6168833 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4600000 | 4599998.6 | 4599998.6 | 4599998.6 | 4599998.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE190401696717 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Sistemas de Videovigilancia | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP |  | N | 0 | 0 | 616900000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.204083, lat:19.0468512}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE15150200528148 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.168352885E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3110.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2015-07-30 |  | 11683528.85 | 11683528.85 | 11683064.72 | 11683064.72 | 11683064.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3110.68}} | {550568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE14150200528278 | Proyecto de inversión | 4701834.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4701834.63, modificado:4243411.16}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 |  | 4243411.16 | 4243411.16 | 4235410.85 | 4235410.85 | 4235410.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE14150200530252 | Proyecto de inversión | 20188368.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.01883688E7, modificado:1.822002604E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-21 | 2017-07-01 | 18220026.04 | 18220026.04 | 18182221.01 | 18182221.01 | 18182221.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE11150200530378 | Proyecto de inversión | 1399794 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399794.0, modificado:1389855.5}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150414-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:-, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-07-21 |  | 1389855.5 | 1389855.5 | 1389639.6 | 1389639.6 | 1389639.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE11150200528223 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5398200.84}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-07-30 |  | 5398200.84 | 5398200.84 | 5396654.98 | 5396654.98 | 5396654.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | PUE14150200529993 | Proyecto de inversión | 23109796.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.310979657E7, modificado:2.085661796E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 | 2017-07-01 | 20856617.96 | 20856617.96 | 20816397.79 | 20816397.79 | 20816397.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
PUE190101515109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18900000 | 18900000
PUE190101515134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9099999.93 | 9099999.93
PUE11150200528223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 6000000 | 5398200.84
PUE14150200529993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23109796.57 | 20856617.96
PUE11150200530378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 1399794 | 1389855.5
PUE190101515129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7028172.8 | 7028172.8
PUE15150200528148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13000000 | 11683528.85
PUE14150200528278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4701834.63 | 4243411.16
PUE190101515115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 56241803.53 | 56241803.53
PUE190101515136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4000000 | 4298589.47
PUE190101515139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18897730.16 | 18897730.16
PUE14150200530252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20188368.8 | 18220026.04
PUE190101515142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3000000 | 3000000
PUE190101515144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1500000 | 1500000
PUE190101515133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4600000 | 4600000
PUE190401696717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE190101515109 | Piezas | 9 | 9
PUE190101515134 | Piezas | 26 | 26
PUE11150200528223 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE14150200529993 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE11150200530378 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE190101515129 | Piezas | 80 | 80
PUE15150200528148 | Metros Cuadrados | 1 | 3110.68
PUE14150200528278 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE190101515115 | Piezas | 627 | 627
PUE190101515136 | Piezas | 1 | 188
PUE190101515139 | Piezas | 3 | 3
PUE14150200530252 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE190101515142 | Metros Cuadrados | 368.03 | 368.03
PUE190101515144 | Metros Cuadrados | 196.3 | 196.3
PUE190101515133 | Piezas | 5 | 5
PUE190401696717 | Piezas | 11 | 11

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE190101515109 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2041 | 19.0469
PUE190101515134 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2041 | 19.0469
PUE11150200528223 | Puebla | Atlixco |  | ATLIXCO, PUEBLA | -98.4342 | 18.9088
PUE14150200529993 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | - | -98.1975 | 19.044
PUE11150200530378 | Puebla | Chalchicomula de Sesma |  | - | -97.4485 | 18.9883
PUE190101515129 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2041 | 19.0469
PUE15150200528148 | Puebla | Tehuacán |  | TEHUACÁN, PUEBLA | -97.392 | 18.4622
PUE14150200528278 | Puebla | Puebla |  | PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE190101515115 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2041 | 19.0469
PUE190101515136 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2041 | 19.0469
PUE190101515139 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2041 | 19.0469
PUE14150200530252 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | - | -98.1975 | 19.044
PUE190101515142 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle 25 Sur 1501, Panteón de La Piedad, Sta Cruz los Ángeles, Puebla, Pue., México | -98.2196 | 19.0483
PUE190101515144 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle 11 Sur 11906, Guadalupe Hidalgo, 72490 Puebla, Pue., México | -98.2511 | 18.984
PUE190101515133 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2041 | 19.0469
PUE190401696717 | Puebla | Puebla |  | Av. de la Reforma 711, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2041 | 19.0469

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE190101515109 | 2020 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
PUE190101515134 | 2020 | 1 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
PUE11150200528223 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE14150200529993 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE11150200530378 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE190101515129 | 2020 | 1 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
PUE15150200528148 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3110.68 | 3110.68 | 100
PUE14150200528278 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE190101515115 | 2020 | 1 | Piezas | 627 | 627 | 627 | 100
PUE190101515136 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 188 | 188 | 100
PUE190101515139 | 2020 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE14150200530252 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE190101515142 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 368.03 | 368.03 | 368.03 | 100
PUE190101515144 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 196.3 | 196.3 | 196.3 | 100
PUE190101515133 | 2020 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
PUE190401696717 | 2020 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100