## U022
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
ENTIDAD: Puebla
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE16160400824662 | Construcción De Adoquinamiento En Las Calles San Juan Y Privada San Juan De La Colonia Xaltepec, Municipio De Altepexi, Pue. | 20161908 | Puebla | Altepexi | Altepexi | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1948050 | 1907180.59 | 1907180.59 | 1907180.59 | 1907180.59 | 1907180.59 | 1907180.59 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824693 | Pav. En Concreto Hidraulico Del Camino Toxtla A Tlaxco En La Localidad De Toxtla Del Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla. | 20161920 | Puebla | Chiconcuautla | Tlaxco (Santiago Tlaxco) | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2047950 | 1959796.36 | 1959796.36 | 1959796.36 | 1959796.36 | 1959796.36 | 1959796.36 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto
PUE16160400824697 | Pav. Con Concreto Hidraulico Del Camino A Zempoala En La Comunidad De Zempoala Del Municipio De Chiconcuatla. | 20161919 | Puebla | Chiconcuautla | Zempoala | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2444660 | 2444660 | 2444660 | 2444660 | 2444660 | 2444660 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824724 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Avenida Central En La Comunidad De Ajolotla En El Municipio De Chignahuapan, Puebla. | 20161927 | Puebla | Chignahuapan | Ajolotla | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1535962.5 | 1431643.07 | 1431643.07 | 1431643.07 | 1431643.07 | 1431643.07 | 1431643.07 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824757 | Construcción De Salon De Usos Multiples De Municipio De Ocoyucan. | 20161885 | Puebla | Ocoyucan | La Cantera | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2940562.21 | 2940562.21 | 2940562.21 | 2940562.21 | 2940562.21 | 2940562.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824764 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Insurgentes De La Clinica A El Panteon San Bernardino Chalchihuapan. | 20161928 | Puebla | Ocoyucan | Emilio Portes Gil | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4089235.5 | 4078442.11 | 4078442.11 | 4078442.11 | 4078442.11 | 4078442.11 | 4078442.11 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824783 | Construcción Del Foro De Música Y Artes, En El Municipio De Puebla. | 20162033 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 23756867.78 | 21040356.7 | 21040356.7 | 21040356.7 | 21040356.7 | 21040356.7 | 21040356.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824808 | Primera Etapa De Adoquinamiento De Calle Principal Del 0 000 Al 0 150, En La Localidad De Las Minas | 20161546 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 25300151.71 | 25300151.71 | 25300151.71 | 25300151.71 | 25300151.71 | 25300151.71 | 25300151.71 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: 1
PUE16160400825149 | Pav. En Concreto Hidráulico De Acceso Principal A La Comunidad De Tzitzicazapa En El Municipio De Tlaola. | 20161892 | Puebla | Tlaola | Tzitzicazapa | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1023975 | 979188.97 | 979188.97 | 979188.97 | 979188.97 | 979188.97 | 979188.97 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÒN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825159 | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas De Gomez Poniente, Tlatlauquitepec, Puebla. | 20161930 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tzinacantepec | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA D EINFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1843155 | 1770119.33 | 1770119.33 | 1770119.33 | 1770119.33 | 1770119.33 | 1770119.33 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825175 | Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo En La Localidad De Maria Andrea Del Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla. | 20161924 | Puebla | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1331167.5 | 1278829.08 | 1278829.08 | 1278829.08 | 1278829.08 | 1278829.08 | 1278829.08 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825177 | Pav. En Concreto Hidraulico De La Calle Puebla En La Colonia Agua Fria Del Municipio De Venustiano Carranza Del Estado De Puebla. | 20161926 | Puebla | Venustiano Carranza | Andador Uno | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1298700 | 1277270.35 | 1277270.35 | 1277270.35 | 1277270.35 | 1277270.35 | 1277270.35 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825184 | Pav. En Concreto Hidraulico De La Calle Apolo 8 En La Comunidad De Villa Lazaro Cardenas En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla. | 20161931 | Puebla | Venustiano Carranza | Arroyo Grande | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1962060.78 | 1962060.78 | 1962060.78 | 1962060.78 | 1962060.78 | 1962060.78 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.