## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | PUE190201565978 | Adquisición | 9016500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9016500.0, modificado:9016500.0}} | FORTALECER LA OFERTA EDUCATIVA Y LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA |  | S | 428 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2157.0, meta_modificada:2157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Principal a Lipuntahuaca, Puebla, México, lon:-97.6331859, lat:20.0800428}} | 2019-03-11 | 2019-12-31 | 9016500 | 9016500 | 1046929.6 | 1046929.6 | 1046929.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UIEP/CRM/07/2019, contratista:YENIFER GRISELDA VELAZCO HERNÁNDEZ, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:86445.0, importe_modificado:86455.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UIEP/CRM/08/2019, contratista:WEB COMUNICACIONES SOCIEDAD CIVIL, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:27359.76, importe_modificado:27359.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRM/16/2019, contratista:CASA MIEL, S. DE R.L. M.I., convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:131597.55, importe_modificado:131597.55}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UIEP/CRM/11/2019, contratista:LILLIANA PARRA APARICIO, convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:458828.8, importe_modificado:458828.8}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UIEP/CRM/13/2019, contratista:ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:99996.64, importe_modificado:99996.64}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1565978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones