2018 | 5 | PUE15150300564730 | Proyecto de inversión | 2157821.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157821.96, modificado:1928976.39}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mazacoatlán, Municipio De Zihuateutla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150572 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3867.7}} | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:11, direccion:-, lon:-97.886397, lat:20.249621}} | 2015-09-30 | 2016-07-04 | 1928976.39 | 1928976.39 | 1928976.39 | 1928976.39 | 1928976.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3867.7}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150300571214 | Proyecto de inversión | 1765866.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765866.51, modificado:1697911.31}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas | Adoquinamiento De La Calle Santa Cruz Entre 5 De Febrero E Hidalgo | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20150909 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:-, lon:-98.346401, lat:18.649203}} | 2015-09-30 |  | 1697911.31 | 1697911.31 | 1697911.31 | 1697911.31 | 1697911.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400588031 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:196173.73}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | Elaboración De Estudio Y Proyectos De La Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ejido Cañada Colotla, Municipio De Pantepec. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151028 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA COLOTLA, MUNICIPIO DE PANTEP, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-12-31 | 2016-05-28 | 196173.73 | 196173.73 | 196173.73 | 196173.73 | 196173.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400588244 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:316564.28}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Cuapiaxtla De Madero,Municipio De Cuapiaxtla De Madero. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:-, lon:-97.825298, lat:18.916873}} | 2015-12-01 | 2016-05-06 | 316564.28 | 316564.28 | 316564.28 | 316564.28 | 316564.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400588700 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:277484.8}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Oasis Valsequillo, Municipio De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:182, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-01-01 | 2016-06-15 | 277484.8 | 277484.8 | 277484.8 | 277484.8 | 277484.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400591008 | Proyecto de inversión | 693514.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693514.78, modificado:693514.78}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bugambilias Y Zataxcahuatl, Pertenecientes Al Municipio De Jopala, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:0, direccion:-, lon:-97.69292, lat:20.1628}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 693514.78 | 693514.78 | 693514.78 | 693514.78 | 693514.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20171733, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {661329/proyecto_PROCESO, 661329/proyecto_INICIO, 661329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400591029 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U090-Fondo Sur-Sureste | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En Huauchinango | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150884 | N | 0 | 0 | 97753 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2015-10-13 |  | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {661352/proyecto_PROCESO, 661352/proyecto_INICIO, 661352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400591051 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:594110.88}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U090-Fondo Sur-Sureste | Estudios Para La Construcción De Arcos De Seguridad En Carreteras Del Estado De Puebla:Estudio De Análisis Costo Beneficio En Altepexi, Atlixco, Cuapiaxtla De Madero E Izúcar De Matamoros | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20151267 | N | 0 | 0 | 227490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-12-21 |  | 594110.88 | 594110.88 | 594110.88 | 594110.88 | 594110.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {661376/proyecto_INICIO, 661376/proyecto_FIN, 661376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400591067 | Proyecto de inversión | 135479.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135479.71, modificado:131584.43}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:27, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 131584.43 | 131584.43 | 131584.43 | 131584.43 | 131584.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {661392/proyecto_INICIO, 661392/proyecto_FIN, 661392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400600624 | Proyecto de inversión | 1376497.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376497.6, modificado:1284520.29}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xonacatepec, Perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:326, direccion:-, lon:-98.066666, lat:19.095}} | 2015-04-15 | 2015-08-01 | 1284520.29 | 1284520.29 | 1284520.29 | 1284520.29 | 1284520.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SIMT-20171733, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {672377/proyecto_PROCESO, 672377/proyecto_INICIO, 672377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400600903 | Proyecto de inversión | 372134.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372134.95, modificado:166586.49}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6404.18}} | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:14, direccion:-, lon:-97.908611, lat:18.401944}} | 2015-04-07 |  | 166586.49 | 166586.49 | 166586.49 | 166586.49 | 166586.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6404.18}} | {672724/proyecto_FIN, 672724/proyecto_PROCESO, 672724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400600946 | Proyecto de inversión | 385720.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385720.9, modificado:290137.18}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Tuti Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:9, direccion:-, lon:-97.53891, lat:20.102639}} | 2015-05-26 |  | 290137.18 | 290137.18 | 290137.18 | 290137.18 | 290137.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {672772/proyecto_PROCESO, 672772/proyecto_INICIO, 672772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400601876 | Proyecto de inversión | 478529.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478529.34, modificado:468249.55}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeixco, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:-, lon:-97.957777, lat:20.028888}} | 2015-04-07 |  | 468249.55 | 468249.55 | 468249.55 | 468249.55 | 468249.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {673843/proyecto_INICIO, 673843/proyecto_FIN, 673843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400618663 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:991407.6}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Allende En La Comunidad De Xaltepuxtla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151534 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:COMUNIDAD DE XALTEPUXTLA, TLAOLA, lon:-97.972222, lat:20.176666}} | 2015-12-31 |  | 991407.6 | 991407.6 | 991407.6 | 991407.6 | 991407.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {693979/proyecto_INICIO, 693979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400618728 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1929668.4}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calles Ixtacatla Y Pahuatitla En Tlaola, Tlaola. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:TLAOLA, TLAOLA, lon:-97.923055, lat:20.138611}} | 2015-12-31 |  | 1929668.4 | 1929668.4 | 1929668.4 | 1929668.4 | 1929668.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400618808 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.519689555E7}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas | Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan, Segunda Etapa. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2015-12-31 |  | 15196895.55 | 15196895.55 | 15196895.55 | 15196895.55 | 15196895.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {694146/proyecto_FIN, 694146/proyecto_PROCESO, 694146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400619370 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:986812.2}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De San Antonio En El Municipio De Venustiano Carranza En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.668055, lat:20.506666}} | 2015-12-31 |  | 986812.2 | 986812.2 | 986812.2 | 986812.2 | 986812.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {694814/proyecto_INICIO, 694814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400619454 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:701381.28}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas | Puente Vehicular Camino De Acceso En La Comunidad De Cosamaloapan | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:COMUNIDAD DE COSAMALOAPAN, CHICONCUAUTLA, lon:-97.999446, lat:20.041112}} | 2015-12-31 |  | 701381.28 | 701381.28 | 701381.28 | 701381.28 | 701381.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {694917/proyecto_INICIO, 694917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400620117 | Proyecto de inversión | 1139509.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139509.6, modificado:1119246.86}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas | Adoquinamiento En La Calle El Parque | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-98.26, lat:18.197777}} | 2015-12-23 | 2016-03-01 | 1119246.86 | 1119246.86 | 1119246.86 | 1119246.86 | 1119246.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400620314 | Proyecto de inversión | 786126.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786126.09, modificado:772377.23}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas | Construcción De Barda Perimetral Del Panteon De Xocotla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIT | 20151592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-96.9925, lat:18.283748}} | 2015-12-31 |  | 772377.23 | 772377.23 | 772377.23 | 772377.23 | 772377.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {695851/proyecto_INICIO, 695851/proyecto_FIN, 695851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400620363 | Proyecto de inversión | 5149243.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5149243.67, modificado:4984467.87}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas | Construcción De Colector Pluvial Tramo Mercado-Barranca Valsequillo | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20151195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:-, lon:-97.441944, lat:18.554444}} | 2015-12-31 | 2016-03-01 | 4984467.87 | 4984467.87 | 4984467.87 | 4984467.87 | 4984467.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15150400620548 | Proyecto de inversión | 9990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990000.0, modificado:9778264.58}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U117-Contingencias Económicas | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Santa Cruz La Ixtla Y Calles Aledañas De La Colonia San Cristobal Del Municipio De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIT | 20151559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-12-31 |  | 9778264.58 | 9778264.58 | 9778264.58 | 9778264.58 | 9778264.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160100626667 | Proyecto de inversión | 8667739.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8667739.11, modificado:3366507.49}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, direccion:-, lon:-97.898333, lat:20.195833}} | 2016-03-31 |  | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15160100639340 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4712024.84}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Mejoramiento De La Primaria Profesora Amalia Contreras De Lobato, Clave 21epr0723m, Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N88 | N | 0 | 0 | 1309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-01-08 | 2016-05-01 | 4712024.84 | 4712024.84 | 4712024.84 | 4712024.84 | 4712024.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2016-FED, contratista:C. VIRGINIO VILLA GOMEZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4900505.83, importe_modificado:4704485.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {716978/proyecto_FIN, 716978/proyecto_PROCESO, 716978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15160100639617 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2565068.34}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Mejoramiento En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21epr1530e, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/N121 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:-, lon:-97.547222, lat:18.836944}} | 2016-03-07 | 2016-08-01 | 2565068.34 | 2565068.34 | 2565068.34 | 2565068.34 | 2565068.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {717306/proyecto_INICIO, 717306/proyecto_FIN, 717306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160200667429 | Proyecto de inversión | 6159547.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6159547.97, modificado:5506712.75}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción De Colectores Sanitarios En Barranca San Diego, Municipio De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7410.57}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-07-04 | 2018-07-16 | 5506712.75 | 5506712.75 | 5506712.75 | 5506712.75 | 5506712.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7410.57}} | {746749/proyecto_FIN, 746749/proyecto_PROCESO, 746749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160200667490 | Proyecto de inversión | 1163482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163482.16, modificado:653252.22}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Ampliación De La Red De Atarjeas En La Localidad De San José Miahuatlán, Municipio De San José Miahuatlán | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:0, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2016-06-01 |  | 653252.22 | 653252.22 | 653252.22 | 653252.22 | 653252.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, importe_modificado:1.890947746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {746825/proyecto_PROCESO, 746825/proyecto_FIN, 746825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160200667492 | Proyecto de inversión | 1254192 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254192.0, modificado:1227569.36}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Construcción De Colectores Sanitarios Y Ampliación De La Red De Atarjeas Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andres Cholula, Puebla (1ra. Etapa, Almoloya Alto) | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20160381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2930.28}} | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 2016-06-01 |  | 1227569.36 | 1227569.36 | 1227569.36 | 1227569.36 | 1227569.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1736174756E8, importe_modificado:2.1736174756E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2930.28}} | {746828/proyecto_FIN, 746828/proyecto_PROCESO, 746828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160200676296 | Proyecto de inversión | 1691849.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691849.98, modificado:1660895.84}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | Construcción Del Sistema De Agua Potable Atzomiaxtla - Tacopan. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:7500.12}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:-, lon:-97.431111, lat:19.8375}} | 2016-06-01 | 2016-12-08 | 1660895.84 | 1660895.84 | 1660895.84 | 1660895.84 | 1660895.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7500.12}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160200676367 | Proyecto de inversión | 4164955.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4164955.9, modificado:3648346.6}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | Ampliación De La Red De Atarjeas En La Localidad De San Pedro Zacachimalpa, Municipio De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:9748.57}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:-, lon:-98.156111, lat:18.942777}} | 2016-06-01 | 2016-12-05 | 3648346.6 | 3648346.6 | 3648346.6 | 3648346.6 | 3648346.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9748.57}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160200676435 | Proyecto de inversión | 2706292.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2706292.91, modificado:1990141.61}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacotepec De Benito Juárez, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4133.54}} | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:57, direccion:-, lon:-97.663846, lat:18.69008}} | 2016-06-01 | 2016-12-07 | 1990141.61 | 1990141.61 | 1990141.61 | 1990141.61 | 1990141.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4133.54}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160200676451 | Proyecto de inversión | 884542.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884542.32, modificado:317585.31}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Col. Francisco Villa Y La Paz En La Localidad De Huauchinango, Municipio De Huauchinango. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4517.17}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-98.052777, lat:20.176666}} | 2016-06-01 | 2016-11-22 | 317585.31 | 317585.31 | 317585.31 | 317585.31 | 317585.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4517.17}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160200677561 | Proyecto de inversión | 2325477.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325477.63, modificado:1634911.91}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Ajalpan Municipio De Ajalpan, Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | S.I.T. | 20160155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4693.64}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-97.259444, lat:18.378333}} | 2016-04-29 | 2016-12-01 | 1634911.91 | 1634911.91 | 1634911.91 | 1634911.91 | 1634911.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4693.64}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160200678694 | Proyecto de inversión | 1295842.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295842.95, modificado:1288728.06}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Zacatilihuic, Del Municipio De San Sebastian Tlacotepec. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6278.92}} | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:21, direccion:-, lon:-96.861111, lat:18.3825}} | 2016-06-01 | 2016-11-25 | 1288728.06 | 1288728.06 | 1288728.06 | 1288728.06 | 1288728.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6278.92}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160200678811 | Proyecto de inversión | 3247678.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247678.81, modificado:3105009.26}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario De Las Localidades De La Legua, Espiritu Santo Y San Miguel Capulines, Del Municipio De Teziutlan, Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6035.91}} | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2016-06-01 | 2018-07-23 | 3105009.26 | 3105009.26 | 3105009.26 | 3105009.26 | 3105009.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6035.91}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160300732023 | Proyecto de inversión | 994285.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994285.81, modificado:992172.82}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construccion En La Escuela Jose Garcia Valseca, Clave 21etv0328k, Municipio De San Nicolas Buenos Aires, Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-092 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:-, lon:-97.5475, lat:19.164166}} | 2016-07-15 | 2016-09-01 | 992172.82 | 992172.82 | 992172.82 | 992172.82 | 992172.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-147/2016-FED-B, contratista:EDIFICACIONES COIMBA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:992172.82, importe_modificado:992172.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833937/proyecto_INICIO, 833937/proyecto_FIN, 833937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160300732055 | Proyecto de inversión | 1626445.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626445.11, modificado:1625169.99}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitacion, Construccion En La Escuela Vicente Guerrero, Clave 21dpr0317g, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-067 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-98.433611, lat:19.285277}} | 2016-07-07 | 2016-09-01 | 1625169.99 | 1625169.99 | 1625169.99 | 1625169.99 | 1625169.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-137/2016-FED, contratista:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y REMODELACIONES, S. DE R. L. DE C. V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1625169.99, importe_modificado:1625169.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {833970/proyecto_INICIO, 833970/proyecto_FIN, 833970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160300737516 | Proyecto de inversión | 2934910.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934910.31, modificado:2815811.25}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Santa Cruz Alpuyeca Del Municipio De Cuautinchán | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5560.98}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:-, lon:-97.979961, lat:18.927367}} | 2016-09-14 | 2016-11-24 | 2815811.25 | 2815811.25 | 2815811.25 | 2815811.25 | 2815811.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5560.98}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160300738217 | Proyecto de inversión | 4944616.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4944616.53, modificado:3862325.38}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlalhuapan, Perteneciente Al Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2465.29}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:-, lon:-98.00421, lat:20.06766}} | 2016-09-06 |  | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2465.29}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160300738378 | Proyecto de inversión | 254062238.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5406223845E8, modificado:2.465046381E8}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Construcción A Precio Alzado Del Centro De Convenciones Para La Creación De Un Nuevo Nucleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:39, direccion:-, lon:-97.768313, lat:19.208999}} | 2016-08-16 |  | 246504638.1 | 246504638.1 | 246504638.1 | 246504638.1 | 246504638.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CASTELLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.360381401E7, importe_modificado:2.360381401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {840788/proyecto_INICIO, 840788/proyecto_PROCESO, 840788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE15160300739644 | Proyecto de inversión | 128335144.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2833514412E8, modificado:1.202815815E8}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción Del Distribuidor Vial En El Cruce Del Boulevard Xonacatepec Y La Autopista México - Puebla, En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2430.71}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-08-23 | 2017-01-01 | 120281581.5 | 120281581.5 | 120281581.5 | 120281581.5 | 120281581.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN039/SIT-20160471, contratista:HIDROVIAS Y CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.202815815E8, importe_modificado:1.202815815E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2430.71}} | {842451/proyecto_PROCESO, 842451/proyecto_FIN, 842451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160300741354 | Proyecto de inversión | 2180878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180878.29, modificado:2140015.19}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San José Ixtapa Del Municipio De Cañada Morelos, Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:265.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:44, direccion:-, lon:-97.44605, lat:18.71655}} | 2016-05-23 | 2016-12-08 | 2140015.19 | 2140015.19 | 2140015.19 | 2140015.19 | 2140015.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:265.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160300744685 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle M Matamoros De La Calle Chiapas Al Cad. 0 180.22 | Puebla | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATLÁN | 20160881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-15 |  | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMA/2016/085, contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {848407/proyecto_FIN, 848407/proyecto_PROCESO, 848407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160300744697 | Proyecto de inversión | 997710.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997710.52, modificado:997710.52}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Pavimentación De La Calle Reforma Entre La Calle Venustiano Carranza Y Calle Felipe Carillo Puerto. | Puebla | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATLÁN | 20160919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-15 |  | 997710.52 | 997710.52 | 997710.52 | 997710.52 | 997710.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMA/2016/084, contratista:HIARE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:997710.52, importe_modificado:997710.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {848419/proyecto_PROCESO, 848419/proyecto_FIN, 848419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160300744773 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Construcción De Barda Perimetral De La Unidad Deportiva Fovissste De La Localidad De Acatlán De Osorio | Puebla | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATLÁN | 20160999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-15 |  | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMA/2016/075, contratista:HIARE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {848497/proyecto_INICIO, 848497/proyecto_FIN, 848497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160400821071 | Proyecto de inversión | 13964548 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3964548E7, modificado:1.3964548E7}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U090-Fondo Sur-Sureste | Construcción A Precio Alzado De Estación Del Ferrocarril Puebla-Cholula ""Estación Mercado Hidalgo"" En El Municipio De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160457 | N | 0 | 0 | 1587447 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-06-14 | 2017-01-18 | 13964548 | 13964548 | 13964548 | 13964548 | 13964548 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, contratista:SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, importe_modificado:1.4877175972E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {926808/proyecto_PROCESO, 926808/proyecto_INICIO, 926808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160400824363 | Proyecto de inversión | 1138860 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138860.0, modificado:1120674.1}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De San Pablito Del Municipio De Pahuatlán. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:204.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:36, direccion:-, lon:-98.156058, lat:20.296026}} | 2016-12-14 | 2016-12-01 | 1120674.1 | 1120674.1 | 1120674.1 | 1120674.1 | 1120674.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF012/SIT-20161476, contratista:OSVALDO VITE SANTOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1120674.1, importe_modificado:1120674.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:204.0}} | {930631/proyecto_FIN, 930631/proyecto_PROCESO, 930631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160400824574 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5499999.96}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Reconstrucción Del Puente El Tepetate, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad Del Tepetate, Municipio De Xicotepec. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIT | 20161974 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:25, direccion:-, lon:-97.786111, lat:20.4275}} | 2016-12-15 | 2017-02-01 | 5499999.96 | 5499999.96 | 5499999.96 | 5499999.96 | 5499999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {930875/proyecto_INICIO, 930875/proyecto_FIN, 930875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160400824624 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1479020.12}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Construccion De Parque Y Techado En La Localidad De Barranca Salada, En El Municipio De San Jeronimo Xayacatlan, Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIT | 20161880 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:5, direccion:-, lon:-97.944695, lat:18.222897}} | 2016-12-20 | 2017-01-01 | 1479020.12 | 1479020.12 | 1479020.12 | 1479020.12 | 1479020.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234472644E7, importe_modificado:3.234472644E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {930932/proyecto_INICIO, 930932/proyecto_FIN, 930932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160400824665 | Proyecto de inversión | 1138860 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138860.0, modificado:1112327.1}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Martirez De Rancho Nuevo Del Municipio De Fco Z. Mena, En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:151, direccion:-, lon:-97.830833, lat:20.753055}} | 2016-12-07 | 2017-01-01 | 1112327.1 | 1112327.1 | 1112327.1 | 1112327.1 | 1112327.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:642604.23, importe_modificado:642604.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {930989/proyecto_INICIO, 930989/proyecto_FIN, 930989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160400824706 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:489849.82}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Construcción De Plaza Cívica En La Localidad De Chichiltepec, 1a Etapa | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:3, direccion:-, lon:-97.090555, lat:18.239722}} | 2016-12-06 | 2017-01-01 | 489849.82 | 489849.82 | 489849.82 | 489849.82 | 489849.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF010/SIT-20161477, contratista:OSVALDO VITE SANTOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:727689.51, importe_modificado:727689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {931037/proyecto_PROCESO, 931037/proyecto_FIN, 931037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16160400824791 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3986933.08}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Primera Etapa De La Construcción De La Casa De Cultura En El Barrio De Ahuateno, Teziutlán, Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-97.360555, lat:19.818888}} | 2016-12-13 | 2017-02-01 | 3986933.08 | 3986933.08 | 3986933.08 | 3986933.08 | 3986933.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3F081/SIT-20161904, contratista:PROFESIONALES EN INGENIERIA Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3993952.63, importe_modificado:3993952.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {931126/proyecto_INICIO, 931126/proyecto_FIN, 931126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16170100848978 | Proyecto de inversión | 216002.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216002.99, modificado:216002.99}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard De Los Volcanes, Del Km 0 000 Al Km 2 000,De La Carretera | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:28000.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-11-16 | 2017-02-01 | 216002.99 | 216002.99 | 216002.99 | 216002.99 | 216002.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR/ADF001/SIT-20160886, contratista:FELIPE DE JESUS GARCIA MANCINAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:432005.98, importe_modificado:432005.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28000.0}} | {957232/proyecto_INICIO, 957232/proyecto_FIN, 957232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170200884566 | Proyecto de inversión | 2586309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586309.74, modificado:2539569.77}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Colonia Perteneciente Al Municipio De Teteles De Avila Castillo En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5194.6}} | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE LA COLONIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.45, lat:19.851944}} | 2017-05-31 | 2017-10-01 | 2539569.77 | 2539569.77 | 2539569.77 | 2539569.77 | 2539569.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3005/CEASPUE-20170074-02, contratista:MASAN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3627956.81, importe_modificado:3627956.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5194.6}} | {994984/proyecto_FIN, 994984/proyecto_PROCESO, 994984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170200886984 | Proyecto de inversión | 2019198.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019198.63, modificado:1996987.44}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | Pavimentación Asfáltica De La Calle Camino Real, Entre Calle Bosques De La Marquesa Y Calle Bosques De La Victoria, En La Colonia Valle Real, Localidad De Santa Cruz Tehuixpango, Municipio De Atlixco | Puebla | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170119 | N | 0 | 0 | 1130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1502.61}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1996987.44 | 1996987.44 | 1996987.44 | 1996987.44 | 1996987.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170119, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1996987.44, importe_modificado:1996987.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.61}} | {997699/proyecto_FIN, 997699/proyecto_INICIO, 997699/proyecto_FIN, 997699/proyecto_PROCESO, 997699/proyecto_INICIO, 997699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16170200891601 | Proyecto de inversión | 477101.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477101.63, modificado:472928.08}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitacion En La Escuela Emiliano Zapata Clave 21ebh0481w Municipio De Yehualtepec, Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-209 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-97.671691, lat:18.801824}} | 2017-03-10 |  | 472928.08 | 472928.08 | 472928.08 | 472928.08 | 472928.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-032/2017-FED-B, contratista:480 EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:472928.08, importe_modificado:472928.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE16170200893231 | Proyecto de inversión | 9990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990000.0, modificado:9520087.63}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | Construcción De Casa De Cultura En Colonia Jorge Obispo. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20141876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:-, lon:-98.044444, lat:20.231388}} | 2014-12-30 |  | 9520087.63 | 9520087.63 | 9520087.63 | 9520087.63 | 9520087.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF/SIT-20141876, contratista:ROBERTO HERNANDEZ PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9520087.63, importe_modificado:9520087.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1004670/proyecto_FIN, 1004670/proyecto_PROCESO, 1004670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300935262 | Proyecto de inversión | 237356.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237356.24, modificado:237118.88}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria Cinco De Mayo - 181794 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 181794 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RÍO NAZAS 501 501 INTERIOR 0 0 COLONIA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE RÍO NAZAS Y CALLE RÍO NECAXA, CALLE MAX, lon:-98.42522568, lat:18.91130366}} | 2017-10-13 | 2017-12-01 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1061515/proyecto_INICIO, 1061515/proyecto_FIN, 1061515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300935849 | Proyecto de inversión | 228412.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228412.64, modificado:228184.6}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181807 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 181807 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMAVERA 19 19 INTERIOR 0 0 COLONIA IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 74400 IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE PRIVADA DEL BOSQU, lon:-98.46779578, lat:18.59284888}} | 2017-10-13 | 2017-12-01 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1062102/proyecto_INICIO, 1062102/proyecto_FIN, 1062102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300936857 | Proyecto de inversión | 272156.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272156.24, modificado:271884.08}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José Vasconcelos - 181792 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 181792 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL TETZOYOCAN, 75675 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 13 O, lon:-97.70672363, lat:18.75206416}} | 2017-10-13 | 2017-12-01 | 271884.08 | 271884.08 | 271884.08 | 271884.08 | 271884.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1063110/proyecto_INICIO, 1063110/proyecto_FIN, 1063110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300937821 | Proyecto de inversión | 633843.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633843.18, modificado:619250.69}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Cinco De Mayo - 181717 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 181717 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CHIGNAUTZIN 6 INTERIOR SN COLONIA CALICAPAN, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE CHIGNAUTZIN, lon:-97.39073728, lat:19.80896044}} | 2017-10-13 | 2018-02-09 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-164/2017-G, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:619250.69, importe_modificado:619250.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1064074/proyecto_INICIO, 1064074/proyecto_FIN, 1064074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300937950 | Proyecto de inversión | 576337.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576337.52, modificado:570006.21}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José Maria Traslosheros - 181734 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 181734 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL 40 INTERIOR SN COLONIA JESÚS, 75110 ACAJETE, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE NACIONAL 40 INTERIOR SN COLONIA, lon:-97.95269702, lat:19.10877058}} | 2017-10-13 | 2017-11-01 | 570006.21 | 570006.21 | 570006.21 | 570006.21 | 570006.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1064203/proyecto_PROCESO, 1064203/proyecto_INICIO, 1064203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300955562 | Proyecto de inversión | 2687316.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687316.09, modificado:2606024.77}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Construcción De 88 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor (1ra. Etapa), En La Localidad De Chiapa, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlán Del Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:88.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, direccion:EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-96.945, lat:18.466944}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 2606024.77 | 2606024.77 | 2606024.77 | 2606024.77 | 2606024.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300955569 | Proyecto de inversión | 3114278.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3114278.39, modificado:3026678.62}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santo Tomás Otlaltepec Del Municipio De Atexcal, Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6864.84}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion: LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OTLALTEPEC DEL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA, lon:-97.776388, lat:18.296666}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 3026678.62 | 3026678.62 | 3026678.62 | 3026678.62 | 3026678.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6864.84}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300955687 | Proyecto de inversión | 1323512.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323512.98, modificado:1301663.09}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Limonco, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:LOCALIDAD DE LIMONCO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:-97.480103, lat:20.079211}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 1301663.09 | 1301663.09 | 1301663.09 | 1301663.09 | 1301663.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300955700 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498500.0}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Estudio Plan Estatal Hídrico | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 2498500 | 2498500 | 2498500 | 2498500 | 2498500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300955707 | Proyecto de inversión | 1283964.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283964.33, modificado:1248262.45}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Talcozaman A Contzitzintan Perteneciente Al Municipio De Yaonahuac, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6521.94}} | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TALCOZAMAN A CONTZITZINTAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.446705, lat:19.864122}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 1248262.45 | 1248262.45 | 1248262.45 | 1248262.45 | 1248262.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6521.94}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300955724 | Proyecto de inversión | 2878220.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878220.73, modificado:2791129.18}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Eatapa, Que Beneficiará A La Localidad De Xochitepec, Perteneciente Al Municipio De Jolalpan, Pue | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3219.22}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, lon:-98.876111, lat:18.228333}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 2791129.18 | 2791129.18 | 2791129.18 | 2791129.18 | 2791129.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3219.22}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300955739 | Proyecto de inversión | 882341.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882341.98, modificado:867775.39}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Limonco, Municipio De Cuetzalan Del Progreso | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:LOCALIDAD DE LIMONCO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:-97.480103, lat:20.079211}} | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 867775.39 | 867775.39 | 867775.39 | 867775.39 | 867775.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300955986 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3890800.61}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | Proyecto Integral Para La Reparación De Falla Por Deslizamiento Rotacional En La Estructura Del Pavimento De La Carretera Huauchinango-Naupan, En El Tramo Michuca-Naupan Del Kilómetro 6 762 Al Kilómet | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20170497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, direccion:-, lon:-98.082777, lat:20.205555}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 3890800.61 | 3890800.61 | 3890800.61 | 3890800.61 | 3890800.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:72.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300956118 | Proyecto de inversión | 3152195.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152195.41, modificado:3152195.41}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | Reconstrucción De Puente Urbano De 52 M2, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Chicahuaxtla, Municipio De Tlaola | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPOTES | 20161494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, direccion:-, lon:-97.945555, lat:20.1425}} | 2016-11-17 | 2016-12-01 | 3152195.41 | 3152195.41 | 3152195.41 | 3152195.41 | 3152195.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170300960489 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494500.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | Construccion De Adoquinamiento En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Reforma Norte Y Calle Morelos De La Localidad De San Lucas El Viejo, Municipio De Tlacotepec De Benito Juarez - 5883754 - 6506 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:674.62}} | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:0, direccion:(CALLE REFORMA NORTE; 18.679799; -97.715868) (CALLE MORELOS; 18.679352; -97.714967), lon:-97.65354, lat:18.682768}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-821177985-E1-2017, contratista:EFRAIN GINEZ GONZALEZ , convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, monto:494500.0, importe_modificado:494500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.62}} | {1094253/proyecto_INICIO, 1094253/proyecto_FIN, 1094253/proyecto_PROCESO, 1094253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401043417 | Proyecto de inversión | 1649894.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649894.83, modificado:1625146.4}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Alhuaca Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, Pue | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20171765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3533.87}} | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:3, direccion:LOCALIDAD DE ALHUACA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUE, lon:-97.165926, lat:18.567671}} | 2017-12-21 | 2017-12-01 | 1625146.4 | 1625146.4 | 1625146.4 | 1625146.4 | 1625146.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3533.87}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401044287 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:206199.57}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Componente De Infraestructura / Monitoreo Del Mantenimiento Para 40 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20171479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 206199.57 | 206199.57 | 206199.57 | 206199.57 | 206199.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401044358 | Proyecto de inversión | 129422.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129422.13, modificado:116493.99}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Supervisión Técnica Por Contrato Para : 1 Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales , 1 Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, 1 Proyec | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20171779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-21 | 2017-12-01 | 116493.99 | 116493.99 | 116493.99 | 116493.99 | 116493.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401044980 | Proyecto de inversión | 5238682.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5238682.35, modificado:9680126.91}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado Tramo Villa Lázaro Cárdenas-Paso De Coyutla Del Km 0 000 Al Km. 2 810. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20171501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1409.2}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:184, direccion:-, lon:-97.756289, lat:20.556584}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 9680126.91 | 9680126.91 | 9680126.91 | 9680126.91 | 9680126.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.2}} | {1180569/proyecto_FIN, 1180569/proyecto_INICIO, 1180569/proyecto_PROCESO, 1180569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401045824 | Proyecto de inversión | 5011708.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5011708.3, modificado:4861179.93}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard Carmelitas Con Concreto Hidráulico Del Km 0 000 Al Km 2 700 Y Construcción Del Puente Carmelitas En El Km 1 890 Y Sus | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6070.39}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2017-12-28 | 2018-07-01 | 4861179.93 | 4861179.93 | 4861179.93 | 4861179.93 | 4861179.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SR/IF3002/SIMT-20171596, contratista:JUMA SUPERVISION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4861179.93, importe_modificado:4861179.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6070.39}} | {1181552/proyecto_INICIO, 1181552/proyecto_PROCESO, 1181552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401046120 | Proyecto de inversión | 36000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6E7, modificado:3.491606308E7}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes | Rehabilitación De La Carretera: Tetela De Ocampo-Ometépetl-Huitongo (La Cumbre), Tramo: Tetela-Ometépetl, Con Una Longitud De 19 Kilómetros | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:-, lon:-97.807222, lat:19.8175}} | 2018-01-15 |  | 34916063.08 | 34916063.08 | 34916063.08 | 34916063.08 | 34916063.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401046200 | Proyecto de inversión | 399600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:395919.76}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle Principal De Tenexco En La Localidad De Tenexco | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:27, direccion:-, lon:-97.952777, lat:20.521388}} | 2018-01-15 |  | 395919.76 | 395919.76 | 395919.76 | 395919.76 | 395919.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401047325 | Proyecto de inversión | 1403719.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403719.13, modificado:1376602.18}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Avenida Del Trabajo De San Juan Atzingo 1er Etapa | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20171715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:-, lon:-97.384166, lat:18.298055}} | 2017-12-30 | 2018-02-01 | 1376602.18 | 1376602.18 | 1376602.18 | 1376602.18 | 1376602.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401049103 | Proyecto de inversión | 2027733.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027733.74, modificado:2027733.74}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construccion De Techumbre En La Escuela Indig. Ignacio Aldama Con C.C.T. 21dpb0802z, De La Loc. De Tepequexpa, Municipio De Zoquitlan, Puebla | Puebla | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 20171200 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:594.0}} | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:444, direccion:INICIAR EN CARRETERA AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ A LA ALTURA DE DESVIACION TEPEQUEXPA TOMAR DESVIACION DERECHA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO CONTINUAR POR 1 KM LA ESCUELA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO, lon:-96.915525, lat:18.484313}} | 2017-11-28 | 2018-03-01 | 2027733.74 | 2027733.74 | 2027733.74 | 2027733.74 | 2027733.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IR3-E05-2017.FEDERAL, contratista:URBANIZACION EN OBRA CIVIL FENIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:2021521.88, importe_modificado:2027733.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {1185281/proyecto_PROCESO, 1185281/proyecto_INICIO, 1185281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401050178 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Xaltipan Xiutetelco Puebla | Puebla | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 17096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:43, direccion:XALTIPAN, lon:-97.328055, lat:19.772222}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-FORFIN-17096/2017, contratista:GAPCID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1186496/proyecto_FIN, 1186496/proyecto_PROCESO, 1186496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401054761 | Proyecto de inversión | 1475222.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475222.3, modificado:1475222.3}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Zaragoza Y Límite, En La Localidad De Santa María Coatepec, En El Municipio De San Salvador El Seco, Del Estado De Puebla | Puebla | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2279.0}} | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-11-15 |  | 1475222.3 | 1475222.3 | 1475222.3 | 1475222.3 | 1475222.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171147, contratista:SERGIO SANCHEZ CAPORAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1475222.3, importe_modificado:1475222.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2279.0}} | {1191542/proyecto_INICIO, 1191542/proyecto_FIN, 1191542/proyecto_PROCESO, 1191542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401054879 | Proyecto de inversión | 1293505.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293505.2, modificado:1290589.76}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construccion De Techado En Escuela Primaria Federal ""Emiliano Zapata"" C.C.T. 21dpr2964z, Colonia El Carmen | Puebla | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171288-17122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:190, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1290589.76 | 1290589.76 | 1290589.76 | 1290589.76 | 1290589.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-011-2017, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1290589.76, importe_modificado:1290589.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191708/proyecto_FIN, 1191708/proyecto_INICIO, 1191708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401054900 | Proyecto de inversión | 2222957.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222957.81, modificado:2222957.81}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Adoquinamiento De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Guadalupe Y Camino A Barroso, En La Localidad De San Salvador El Seco | Puebla | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2483.0}} | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 2222957.81 | 2222957.81 | 2222957.81 | 2222957.81 | 2222957.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171655, contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:2222957.81, importe_modificado:2222957.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2483.0}} | {1191730/proyecto_PROCESO, 1191730/proyecto_FIN, 1191730/proyecto_INICIO, 1191730/proyecto_FIN, 1191730/proyecto_INICIO, 1191730/proyecto_PROCESO, 1191730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401054907 | Proyecto de inversión | 1037401.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037401.61, modificado:1037401.61}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcccion De Modulo Sanitario En Preescolar Jaime Sabines C.C.T. 21djn219s,En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla. | Puebla | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171665, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZARES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1191737/proyecto_INICIO, 1191737/proyecto_FIN, 1191737/proyecto_PROCESO, 1191737/proyecto_FIN, 1191737/proyecto_INICIO, 1191737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE17170401054910 | Proyecto de inversión | 1037401.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037401.61, modificado:1037401.61}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria El Pensador Mexicano C.C.T. 21epr0397h, En La Localidad De Paso Puente Santa Ana Del Municipio De San Salvador El Seco, Puebla | Puebla | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | 1037401.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171660, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZARES Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1191741/proyecto_PROCESO, 1191741/proyecto_INICIO, 1191741/proyecto_FIN, 1191741/proyecto_INICIO, 1191741/proyecto_PROCESO, 1191741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101072117 | Proyecto de inversión | 1612929.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612929.46, modificado:1595187.24}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Adoquinamiento De La Calle 11 Oriente Entre 16 Sur Y Calle San Juan En La Localidad De San Salvador El Seco | Puebla | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1962.45}} | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 11 ORIENTE ENTRE 16 SUR Y CALLE SAN JUAN, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-07 | 2018-08-01 | 1595187.24 | 1595187.24 | 1595187.24 | 1595187.24 | 1595187.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180598, contratista:Sergio Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1595187.24, importe_modificado:1595187.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.45}} | {1209348/proyecto_FIN, 1209348/proyecto_INICIO, 1209348/proyecto_FIN, 1209348/proyecto_INICIO, 1209348/proyecto_PROCESO, 1209348/proyecto_FIN, 1209348/proyecto_PROCESO, 1209348/proyecto_INICIO, 1209348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101072977 | Proyecto de inversión | 717703.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717703.6, modificado:709808.86}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Adoquinamiento De La Calle 8 Oriente Entre Calle 2 Norte Y Calle 8 Oriente (Km 0 153.00). En La Localidad De San Salvador El Seco | Puebla | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:843.17}} | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE ENTRE 2 NORTE Y 8 ORIENTE, lon:-97.64275, lat:19.134745}} | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 709808.86 | 709808.86 | 709808.86 | 709808.86 | 709808.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180590, contratista:ConsymaTK S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:709808.86, importe_modificado:709808.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.17}} | {1210208/proyecto_PROCESO, 1210208/proyecto_FIN, 1210208/proyecto_INICIO, 1210208/proyecto_FIN, 1210208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101075513 | Proyecto de inversión | 93449695.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.344969543E7, modificado:9.344969543E7}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | Construcción Del Parque Del Cerro De Amalucan, En El Municipio De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20170413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:742967.4}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-09-06 |  | 93449695.43 | 93449695.43 | 93449695.43 | 93449695.43 | 93449695.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN005/SIMT-20170413, contratista:CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.9155769543E8, importe_modificado:2.9155769543E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742967.4}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101075964 | Proyecto de inversión | 3205791 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3205791.0, modificado:3205791.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Segunda Etapa Del Pavimento De La Calle Al Panteon En La Localidad De Ignacio Allende, En El Municipio De Atlequizayan | Puebla | Atlequizayan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1052.55}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:3, direccion:,,,,Atlequizayan,Puebla,México, lon:-97.623923, lat:20.012966}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 3205791 | 3205791 | 3205791 | 3205791 | 3205791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL/2018/005, contratista:CONSTRUCCIONES MIERAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA., monto:3205791.0, importe_modificado:3205791.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.55}} | {1213440/proyecto_PROCESO, 1213440/proyecto_FIN, 1213440/proyecto_INICIO, 1213440/proyecto_FIN, 1213440/proyecto_INICIO, 1213440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101076480 | Proyecto de inversión | 1098727.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098727.57, modificado:1098727.57}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Adoquinamiento De La Calle 5 De Febrero Entre Calle Matamoros Y Calle Nicolas Bravo | Puebla | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:721.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 1098727.57 | 1098727.57 | 1098727.57 | 1098727.57 | 1098727.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COH-R23-01-018, contratista:ROBERTO DE LA ROSA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA, monto:1098727.57, importe_modificado:1098727.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0}} | {1214049/proyecto_INICIO, 1214049/proyecto_FIN, 1214049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101076483 | Proyecto de inversión | 866792.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866792.38, modificado:866792.38}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Adoquinamiento De La Calle Niño Perdido Entre Calle Hidalgo Y Carretera Cuautla-Atlixco 1a Etapa | Puebla | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:561.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 866792.38 | 866792.38 | 866792.38 | 866792.38 | 866792.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COH-R23-02-018, contratista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA, monto:866792.38, importe_modificado:866792.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {1214052/proyecto_INICIO, 1214052/proyecto_FIN, 1214052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101076708 | Proyecto de inversión | 1958040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958040.0, modificado:1958040.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Ayala Y Guadalupe Victoria | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN | 20180301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2212.52}} | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE AYALA Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 1958040 | 1958040 | 1958040 | 1958040 | 1958040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/ IO-821126831-E2-2018/FFPI-02, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, monto:1958040.0, importe_modificado:1958040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2212.52}} | {1214342/proyecto_INICIO, 1214342/proyecto_FIN, 1214342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101076716 | Proyecto de inversión | 2406134.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406134.46, modificado:2406134.46}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples De La Colonia Margarita, Municipio De San Martín Texmelucan | Puebla | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | 20180471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:570.0}} | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:COLONIA MARGARITA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 2406134.46 | 2406134.46 | 2406134.46 | 2406134.46 | 2406134.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HASMT-TM-DOP-FORTA-001/18, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:2401855.43, importe_modificado:2406134.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1214351/proyecto_INICIO, 1214351/proyecto_PROCESO, 1214351/proyecto_FIN, 1214351/proyecto_PROCESO, 1214351/proyecto_FIN, 1214351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101076738 | Proyecto de inversión | 2797200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797200.0, modificado:2797200.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Infraestructura Vial En Santa Ines Ahuatempan Puebla | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:0, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OI-821147877-E4-2018, contratista:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE., monto:2795629.93, importe_modificado:2795629.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214376/proyecto_PROCESO, 1214376/proyecto_FIN, 1214376/proyecto_INICIO, 1214376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101076822 | Proyecto de inversión | 899100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:899100.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Primera Etapa De Adoquinamiento De La Calle Morelos De La Localidad De Pizarro, Tepeyahualco, Puebla | Puebla | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:17, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 23/20180389, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:899100.0, importe_modificado:899100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214521/proyecto_PROCESO, 1214521/proyecto_INICIO, 1214521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101076832 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Primera Entrada De San Sebastián, De La Carretera A Aire Libre A La Sección 1ra. | Puebla | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPN-021/174/2018-01, contratista:Delfino Téllez Ortiz, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:4994394.71, importe_modificado:4994394.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214555/proyecto_INICIO, 1214555/proyecto_PROCESO, 1214555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101076833 | Proyecto de inversión | 5694300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5694300.0, modificado:5694300.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Del Tramo 0 000.00 Al 0 850.00 De San Sebastián. | Puebla | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 5694300 | 5694300 | 5694300 | 5694300 | 5694300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPN-021/174/2018-02, contratista:Delfino Téllez Ortiz, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:5692169.95, importe_modificado:5692169.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214560/proyecto_INICIO, 1214560/proyecto_PROCESO, 1214560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180101078304 | Proyecto de inversión | 1398600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1398600.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 13 Poniente, Entre Las Calles 5 Y 7 Sur, Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla | Puebla | Atempan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN | 20180449 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:473.4}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 13 PONIENTE, ENTRE LAS CALLES 5 Y 7 SUR, LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111}} | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/0172018522, contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO POLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:1392078.04, importe_modificado:1398600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.4}} | {1216254/proyecto_INICIO, 1216254/proyecto_PROCESO, 1216254/proyecto_INICIO, 1216254/proyecto_PROCESO, 1216254/proyecto_INICIO, 1216254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201133458 | Proyecto de inversión | 1228770 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228770.0, modificado:1228770.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc, Entre Las Calles Mirador E Ignacio Zaragoza, Localidad De Cala Sur, Municipio De Atempan, Puebla. | Puebla | Atempan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. | 20180618 | N | 0 | 0 | 2580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:410.0}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE LAS CALLES MIRADOR E IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.421111, lat:19.832777}} | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 1228770 | 1228770 | 1228770 | 1228770 | 1228770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/0172018505, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:1224610.11, importe_modificado:1228770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {1272067/proyecto_PROCESO, 1272067/proyecto_INICIO, 1272067/proyecto_PROCESO, 1272067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201133714 | Proyecto de inversión | 1598400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598400.0, modificado:1598400.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 10 Sur, Entre Las Calles 13 Y 15 Oriente, Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla. | Puebla | Atempan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. | 20180594 | N | 0 | 0 | 2356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1599.0}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 SUR, ENTRE LAS CALLES 13 Y 15 ORIENTE, LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.458055, lat:19.841111}} | 2018-04-30 | 2018-07-01 | 1598400 | 1598400 | 1598400 | 1598400 | 1598400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/0172018513, contratista:CONSTRUCCIONES VARICAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:1594180.45, importe_modificado:1598400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1599.0}} | {1272337/proyecto_PROCESO, 1272337/proyecto_INICIO, 1272337/proyecto_PROCESO, 1272337/proyecto_INICIO, 1272337/proyecto_PROCESO, 1272337/proyecto_FIN, 1272337/proyecto_INICIO, 1272337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201133716 | Proyecto de inversión | 2597400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597400.0, modificado:2597400.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 15 De Septiembre, Entre Calle 1° De Mayo Y Privada 15 Oriente De La Colonia El Carmen Municipio De Atempan, Puebla. | Puebla | Atempan | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H- AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. | 20180589 | N | 0 | 0 | 2564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2625.0}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 1° DE MAYO Y PRIVADA 15 ORIENTE DE LA COLONIA EL CARMEN MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.458055, lat:19.841111}} | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 2597400 | 2597400 | 2597400 | 2597400 | 2597400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/0172018514, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:2590019.71, importe_modificado:2597400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2625.0}} | {1272340/proyecto_INICIO, 1272340/proyecto_PROCESO, 1272340/proyecto_INICIO, 1272340/proyecto_PROCESO, 1272340/proyecto_INICIO, 1272340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201134113 | Proyecto de inversión | 1373625 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373625.0, modificado:1373625.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construccion De Techado En El Bachillerato Manuel Avila Camacho Localidad De Apatauyan Municipio De Atempan Puebla | Puebla | Atempan | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA | 20180863 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:690.51}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:BACHILLERATO MANUEL AVILA CAMACHO LOCALIDAD DE APATAUYAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.444402, lat:19.799113}} | 2018-06-06 | 2018-07-01 | 1373625 | 1373625 | 1373625 | 1373625 | 1373625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDUOP/0172018530, contratista:INOCENCIO ISIDRO LUCAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:1369795.62, importe_modificado:1373625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.51}} | {1272791/proyecto_PROCESO, 1272791/proyecto_INICIO, 1272791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201135752 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1681157.44}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción De Área Recreativa En Deportivo Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla. | Puebla | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}} | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1681157.44 | 1681157.44 | 1681157.44 | 1681157.44 | 1681157.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181366, contratista:Israel Xochicale Flores, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1681157.44, importe_modificado:1681157.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1274727/proyecto_PROCESO, 1274727/proyecto_INICIO, 1274727/proyecto_PROCESO, 1274727/proyecto_FIN, 1274727/proyecto_INICIO, 1274727/proyecto_FIN, 1274727/proyecto_PROCESO, 1274727/proyecto_FIN, 1274727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201135902 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:602994.54}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción De Techado En Plaza Civica En Preescolar Los Doctores C.C.T.21ejn0809b, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla. | Puebla | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.98}} | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 602994.54 | 602994.54 | 602994.54 | 602994.54 | 602994.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20181359, contratista:Sergio Sánchez Caporal, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:602994.54, importe_modificado:602994.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.98}} | {1274877/proyecto_PROCESO, 1274877/proyecto_INICIO, 1274877/proyecto_FIN, 1274877/proyecto_INICIO, 1274877/proyecto_FIN, 1274877/proyecto_PROCESO, 1274877/proyecto_INICIO, 1274877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201136154 | Proyecto de inversión | 1397638.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397638.19, modificado:1397638.19}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | Construcción De 3 Aulas Didacticas,En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario (Caic) C.Ct.21ejn0627t, San Salvador, Enla Localidad De San Salvador El Seco | Puebla | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO | 20180814 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:262.08}} | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 1397638.19 | 1397638.19 | 1397638.19 | 1397638.19 | 1397638.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSSS/REGIONAL-20180814, contratista:Osvaldo Porras Rodríguez, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA, monto:1397638.19, importe_modificado:1397638.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}} | {1275130/proyecto_PROCESO, 1275130/proyecto_FIN, 1275130/proyecto_INICIO, 1275130/proyecto_PROCESO, 1275130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201137727 | Proyecto de inversión | 3092904 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092904.0, modificado:499500.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz En Chicometepec, Tepetzintla, Puebla | Puebla | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:418.5}} | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2018/31820, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:418.5}} | {1276808/proyecto_FIN, 1276808/proyecto_INICIO, 1276808/proyecto_FIN, 1276808/proyecto_PROCESO, 1276808/proyecto_FIN, 1276808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201137911 | Proyecto de inversión | 1330668 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330668.0, modificado:1398600.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | Construccion De Cancha Y Techado En La Localidad De Chichiltepec Del Municipio De Coxcatlan | Puebla | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1750.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-20180328, contratista:ANTONIO ZACARÍAS MIGUEL HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA, monto:1398600.0, importe_modificado:1398600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1277023/proyecto_PROCESO, 1277023/proyecto_FIN, 1277023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201138908 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.711238695E7}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional | Pavimentación De La Carretera: Zongozotla - Tenepanigia (Santa Elena), Con Una Longitud De 6.20 Kilómetros, Del Kilómetro 3 420 Al Kilómetro 9 620, En Las Localidades De Zongozotla Y Tenepanigia (Sant | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 20181111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.2}} | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-06-08 | 2018-09-01 | 37112386.95 | 37112386.95 | 37112386.95 | 37112386.95 | 37112386.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN008/SIMT-20181111, contratista:FATPAD PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.711238695E7, importe_modificado:3.711238695E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {1278099/proyecto_INICIO, 1278099/proyecto_PROCESO, 1278099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE18180201143217 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Adoquinamiento De La Calle Camino A Tlalcolibia En El Municipio De Ocotepec, Puebla | Puebla | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Ayuntamiento de Ocotepec | 20180790 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2272.8}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Ocotepec, lon:-97.649128, lat:19.555474}} | 2018-05-23 |  | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP/DOP-180335, contratista:ASESORIA, SUPERVISION Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2272.8}} | {1282951/proyecto_INICIO, 1282951/proyecto_FIN, 1282951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301289366 | Proyecto de inversión | 5995211.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5995211.76, modificado:5995211.76}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA COHUECAN COHUECAN - 271425 | Puebla | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 271425 | N | 0 | 0 | 697 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO LOS REYES TEOLCO, 74520COHUECAN, COHUECAN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.72209143, lat:18.77985677}} | 2018-06-20 | 2018-11-30 | 5995211.76 | 5995211.76 | 5995211.76 | 5995211.76 | 5995211.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096E7, importe_modificado:9.999421096E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1289366/proyecto_INICIO, 1289366/proyecto_PROCESO, 1289366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301289383 | Proyecto de inversión | 2035411.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035411.4, modificado:2035411.4}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS SAN NICOLAS - 271708 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 271708 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:PUEBLO EL CALVARIO 2A SECC, 74418SAN NICOLÁS TOLENTINO, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.50667712, lat:18.54909962}} | 2018-06-20 | 2018-11-30 | 2035411.4 | 2035411.4 | 2035411.4 | 2035411.4 | 2035411.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096E7, importe_modificado:9.999421096E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1289383/proyecto_PROCESO, 1289383/proyecto_INICIO, 1289383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301289452 | Proyecto de inversión | 2294463.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294463.76, modificado:2294463.76}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA TEHUACAN TEHUACÁN - 272591 | Puebla | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 272591 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ÁNGEL, 75718TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.38438954, lat:18.46447799}} | 2018-06-20 | 2018-11-30 | 2294463.76 | 2294463.76 | 2294463.76 | 2294463.76 | 2294463.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:9.999421096E7, importe_modificado:9.999421096E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1289452/proyecto_INICIO, 1289452/proyecto_PROCESO, 1289452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301289836 | Proyecto de inversión | 2263815.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263815.72, modificado:2263815.72}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS - 282513 | Puebla | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 282513 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE ALMONTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA TLAPANALA, 74540TLAPANALÁ, TLAPANALÁ PUEBLAENTREY,CALLE ALMONTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA TLAPANALA CP 74540 TLAPANALÁ TLAPANALÁ, lon:-98.53983153, lat:18.69901259}} | 2018-06-01 | 2018-11-27 | 2263815.72 | 2263815.72 | 2263815.72 | 2263815.72 | 2263815.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1289836/proyecto_INICIO, 1289836/proyecto_FIN, 1289836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301289855 | Proyecto de inversión | 135067.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135067.73, modificado:135067.73}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR AGUSTÍN MELGAR - 282794 | Puebla | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 282794 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 1 1 COLONIA LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, 74330LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLAENTREY,CALLE FRANCISCO I MADERO 1 1 INTERIOR COLONIA LA MAGDALENA YANCUITLALPAN CP 74330 LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, lon:-98.58376188, lat:18.90453328}} | 2018-06-15 | 2018-08-13 | 135067.73 | 135067.73 | 135067.73 | 135067.73 | 135067.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289855/proyecto_INICIO, 1289855/proyecto_FIN, 1289855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301289911 | Proyecto de inversión | 135067.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135067.73, modificado:135067.73}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR LOMAS DE GUADALUPE - 283551 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 283551 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 74400IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,CALLE MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR DE MATAMOR, lon:-98.46865022, lat:18.6129319}} | 2018-06-15 | 2018-08-13 | 135067.73 | 135067.73 | 135067.73 | 135067.73 | 135067.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1289911/proyecto_INICIO, 1289911/proyecto_PROCESO, 1289911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301289962 | Proyecto de inversión | 175992 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175992.0, modificado:175992.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO PUEBLA - 285348 | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA | 285348 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLAENTRE Y,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.15283947, lat:19.07305881}} | 2018-06-12 | 2018-11-30 | 175992 | 175992 | 175992 | 175992 | 175992 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:1.46029362E8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1289962/proyecto_INICIO, 1289962/proyecto_PROCESO, 1289962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301289966 | Proyecto de inversión | 1847916 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847916.0, modificado:1847916.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TIANGUISMANALCO - 285487 | Puebla | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA | 285487 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO PUEBLAENTRE Y,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.44382705, lat:18.98097246}} | 2018-06-12 | 2018-11-30 | 1847916 | 1847916 | 1847916 | 1847916 | 1847916 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:1.46029362E8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1289966/proyecto_INICIO, 1289966/proyecto_PROCESO, 1289966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301289981 | Proyecto de inversión | 430931.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430931.07, modificado:430931.07}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD ATZALA - 285795 | Puebla | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA | 285795 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000ATZALA, ATZALA PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.55505534, lat:18.54217601}} | 2018-06-06 | 2018-11-30 | 430931.07 | 430931.07 | 430931.07 | 430931.07 | 430931.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, contratista:TCC050107VA4, convocante:GEP8501011S6, monto:5.3954268E7, importe_modificado:5.3954268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1289981/proyecto_INICIO, 1289981/proyecto_PROCESO, 1289981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301289984 | Proyecto de inversión | 10773276.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.077327675E7, modificado:1.077327675E7}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CD - 285846 | Puebla | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA | 285846 | N | 0 | 0 | 969 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.60767709, lat:18.28913575}} | 2018-06-06 | 2018-11-30 | 10773276.75 | 10773276.75 | 10773276.75 | 10773276.75 | 10773276.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, contratista:TCC050107VA4, convocante:GEP8501011S6, monto:5.3954268E7, importe_modificado:5.3954268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:225.0}} | {1289984/proyecto_PROCESO, 1289984/proyecto_INICIO, 1289984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301290026 | Proyecto de inversión | 7343085.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343085.72, modificado:7343085.72}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO DOS MIL DIECIOCHO CB IZUCAR - 287028 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA | 287028 | N | 0 | 0 | 1015 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.46972704, lat:18.5918219}} | 2018-06-06 | 2018-11-30 | 7343085.72 | 7343085.72 | 7343085.72 | 7343085.72 | 7343085.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, contratista:TCC050107VA4, convocante:GEP8501011S6, monto:5.3954268E7, importe_modificado:5.3954268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:236.0}} | {1290026/proyecto_INICIO, 1290026/proyecto_PROCESO, 1290026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301290669 | Proyecto de inversión | 3871824 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871824.0, modificado:3871824.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO CHIAUTLA CHIAUTLA DE TAPIA - 304187 | Puebla | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA | 304187 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.61042367, lat:18.29158058}} | 2018-06-12 | 2018-11-30 | 3871824 | 3871824 | 3871824 | 3871824 | 3871824 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:1.46029362E8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:88.0}} | {1290669/proyecto_INICIO, 1290669/proyecto_PROCESO, 1290669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301290700 | Proyecto de inversión | 9723558 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9723558.0, modificado:9723558.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO HUAQUECHULA HUAQUECHULA - 304473 | Puebla | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA | 304473 | N | 0 | 0 | 952 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000HUAQUECHULA, HUAQUECHULA PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.54825595, lat:18.76791554}} | 2018-06-12 | 2018-11-30 | 9723558 | 9723558 | 9723558 | 9723558 | 9723558 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:1.46029362E8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:221.0}} | {1290700/proyecto_PROCESO, 1290700/proyecto_INICIO, 1290700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301290739 | Proyecto de inversión | 659970 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659970.0, modificado:659970.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SANTA ISABEL CHOLULA - 304896 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA | 304896 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000SANTA ISABEL CHOLULA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.37642071, lat:18.99606268}} | 2018-06-12 | 2018-11-30 | 659970 | 659970 | 659970 | 659970 | 659970 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:1.46029362E8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1290739/proyecto_PROCESO, 1290739/proyecto_INICIO, 1290739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301379284 | Proyecto de inversión | 1710730 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710730.0, modificado:1710730.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO, EN COACALCO, XICOTLÁN | Puebla | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA | 20181333 | N | 0 | 0 | 519 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.66847038, lat:18.07185936}} | 2018-07-18 | 2018-11-15 | 1710730 | 1710730 | 1710730 | 1710730 | 1710730 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MXP-R23-01-18, contratista:MARIA DE LOS ANGELES VIVALDO VICUÑA, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:1710730.0, importe_modificado:1710730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1379284/proyecto_PROCESO, 1379284/proyecto_FIN, 1379284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301379404 | Proyecto de inversión | 3444021.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3444021.58, modificado:3444021.58}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | ¿PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO A MORALILLO CARR. AGUA SANTANA-CAPILLA MORALILLO LOCALIDAD MORALILLO, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA.¿ | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA | 20181591 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5693.94, meta_modificada:5693.94}} | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.94285774, lat:18.54537163}} | 2018-09-27 | 2018-12-25 | 3444021.58 | 3444021.58 | 3444021.58 | 3444021.58 | 3444021.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-FED/2018-05, contratista:CHRISTIAN ALONDRA HERNANDEZ ULLOA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, monto:3440664.05, importe_modificado:3444021.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5693.94}} | {1379404/proyecto_INICIO, 1379404/proyecto_FIN, 1379404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301384088 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1497636.34}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE 2014-2018 | 20181383 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.5, meta_modificada:1508.5}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle El Calvario, Puebla, México, lon:-98.179878, lat:18.4906554}} | 2018-08-22 | 2018-10-05 | 1497636.34 | 1497636.34 | 1497636.34 | 1497636.34 | 1497636.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-COP-E12-2018-FFPI18-010, contratista:GIOVANNI MARTINEZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE 2014-2018, monto:1497636.34, importe_modificado:1497636.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.5}} | {1384088/proyecto_FIN, 1384088/proyecto_PROCESO, 1384088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301385485 | Proyecto de inversión | 2421604.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421604.97, modificado:2421604.97}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE PROLONGACION JUVENTINO ROSAS Y CALLE LEONA VICARIO | Puebla | Huejotzingo | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 20181362 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1536809, lat:-98.4219748}} | 2018-07-18 | 2018-09-05 | 2421604.97 | 2421604.97 | 2421604.97 | 2421604.97 | 2421604.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97696, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2421604.97, importe_modificado:2421604.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1385485/proyecto_INICIO, 1385485/proyecto_FIN, 1385485/proyecto_PROCESO, 1385485/proyecto_FIN, 1385485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301386235 | Proyecto de inversión | 2282400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282400.0, modificado:2257293.6}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 67 CLAVE: 21DCT0001T | Puebla | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 20181562 | N | 0 | 0 | 1118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Tecnológico 2103, San Cristobal Tepontla, 72765 Cholula, Pue., México, lon:-98.3237092, lat:19.0687093}} | 2018-09-05 | 2018-11-05 | 2257293.6 | 2257293.6 | 2257293.6 | 2257293.6 | 2257293.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1941957, contratista:CONSTRUCTORA DEOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2257293.6, importe_modificado:2257293.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1386235/proyecto_INICIO, 1386235/proyecto_PROCESO, 1386235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301386307 | Proyecto de inversión | 1987730.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987730.41, modificado:1987730.41}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | XOCHITLAN DE VICENTE SUAREEZ | XVS-R33-2018-040 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.0, meta_modificada:1179.0}} | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Xochitlán de Vicente Suárez, Pue., México, lon:-97.629881, lat:19.9686129}} | 2018-06-19 | 2018-09-18 | 1987730.41 | 1987730.41 | 1987730.41 | 1987730.41 | 1987730.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFI2018-2018-004, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO G & E S.A. DE C.V, convocante:XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1987730.41, importe_modificado:1987730.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179.0}} | {1386307/proyecto_INICIO, 1386307/proyecto_FIN, 1386307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301389743 | Proyecto de inversión | 11619458.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.161945813E7, modificado:1.161894977E7}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE MUROS, LOSAS Y SANITARIOS; EN LA PRIMARIA ENRIQUE CONRADO REBSAMEN CLAVE 21EPR0335V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181314 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 12 Poniente Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.199903, lat:19.050999}} | 2018-07-27 | 2019-01-22 | 11618949.77 | 11618949.77 | 11618949.77 | 11618949.77 | 11618949.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5250.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301389784 | Proyecto de inversión | 2705396.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705396.58, modificado:2703346.13}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LAS CARRERA ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS MEDIANTE EL USO DE LAS TICS; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21MSU0023M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | Puebla | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181524 | N | 0 | 0 | 974 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:44, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Tecamachalco, Tecamachalco, Puebla, lon:-97.721185, lat:18.865549}} | 2018-09-06 | 2018-11-15 | 2703346.13 | 2703346.13 | 2703346.13 | 2703346.13 | 2703346.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301389785 | Proyecto de inversión | 2699999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699999.97, modificado:2699734.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS INTERDISCIPLINARIOS (HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, ELÉCTRICA, COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21MSU1001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181525 | N | 0 | 0 | 2029 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Heróica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.143853, lat:19.060973}} | 2018-09-10 | 2018-11-14 | 2699734 | 2699734 | 2699734 | 2699734 | 2699734 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301389802 | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202248.32}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO QUETZALCÓATL CLAVE 21EBH0990Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA. | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181574 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ninguno 0, Xayacatlan De Bravo, Xayacatlan De Bravo, Puebla, lon:-97.975833, lat:18.236667}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 202248.32 | 202248.32 | 202248.32 | 202248.32 | 202248.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301389810 | Proyecto de inversión | 305775.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305775.07, modificado:305676.24}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 176 CLAVE 21EBH1153J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEMAMATLA, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181576 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:Calle Morelos Ninguno 0, San Pedro Temamatla, Chalchicomula De Sesma, Puebla, lon:-97.511209, lat:18.925967}} | 2018-09-26 | 2018-10-26 | 305676.24 | 305676.24 | 305676.24 | 305676.24 | 305676.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301389812 | Proyecto de inversión | 504318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504318.34, modificado:503896.66}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA PLANTA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA Y PROGRAMA EDUCATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (SEGUNDA ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21MSU1241G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | Puebla | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181592 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, San Pablo Tepetzingo, Tehuacan, Puebla, lon:-97.342788, lat:18.413804}} | 2018-09-13 | 2018-11-12 | 503896.66 | 503896.66 | 503896.66 | 503896.66 | 503896.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301390201 | Proyecto de inversión | 1821177 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821177.0, modificado:1821177.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DE XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | Puebla | Huejotzingo | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 20181088 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.2048903, lat:-98.3747382}} | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 1821177 | 1821177 | 1821177 | 1821177 | 1821177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97672, contratista:EDIFICACIONES AXAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1821177.0, importe_modificado:1821177.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} | {1390201/proyecto_INICIO, 1390201/proyecto_FIN, 1390201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301391716 | Proyecto de inversión | 471339.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471339.35, modificado:471339.35}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA DE LA PREPARATORIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN 4 NORTE NO. 6, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | 20181400 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4416.47, meta_modificada:4416.47}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte 204, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19483519, lat:19.04384366}} | 2018-09-05 | 2018-10-24 | 471339.35 | 471339.35 | 471339.35 | 471339.35 | 471339.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4416.47}} | {1391716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301392034 | Proyecto de inversión | 599400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAXAPOTITLA EN LA LOCALIDAD CUAXICALA | Puebla | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18041 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:630.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:13, direccion:CUAXICALA, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-06 | 2018-12-06 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/041-2018, contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1392034/proyecto_INICIO, 1392034/proyecto_PROCESO, 1392034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301392577 | Proyecto de inversión | 1782021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:891010.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891010.8, modificado:891010.8}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE AJALPAN - 269335 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 269335 | N | 0 | 0 | 579 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESPERANZA, 75917ESPERANZA, AJALPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA NEGRA MUNICIPIO DE AJALPAN LOCALIDAD ESPERANZA , lon:-97.03872322, lat:18.49280861}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 891010.8 | 891010.8 | 891010.8 | 891010.8 | 891010.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3FE71/CEASPUE-20181062, contratista:GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4455054.0, importe_modificado:4455054.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1392577/proyecto_INICIO, 1392577/proyecto_FIN, 1392577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301392596 | Proyecto de inversión | 1069269.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:534634.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534634.8, modificado:534634.8}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT PERTENECIENTE A HUEHUETLA - 270303 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 270303 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:INTERIOR SN BARRIO PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), 73474PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), HUEHUETLA PUEBLAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA NORORIENTAL EN EL MUNNICIPIO DE HUEHUETLA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT, , lon:-97.61536016, lat:20.15579572}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 534634.8 | 534634.8 | 534634.8 | 534634.8 | 534634.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3FE100/CEASPUE-20181375, contratista:JUAN ANTONIO DIAZ LOZANO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2673173.99, importe_modificado:2673173.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1392596/proyecto_PROCESO, 1392596/proyecto_INICIO, 1392596/proyecto_FIN, 1392596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301392895 | Acción | 8162500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8162500.25, modificado:8162500.25}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA UBICADA EN EL ENCANTO DEL CERRIL EN ATLIXCO, PUEBLA | Puebla | Atlixco |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20180742 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2904.58}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:241, direccion:EL ENCANTO DEL CERRIL ATILXCO, PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-09-05 | 2018-12-31 | 8162500.25 | 8162500.25 | 8162500.25 | 8162500.25 | 8162500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180742, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:8162500.25, importe_modificado:8162500.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2904.58}} | {1392895/proyecto_PROCESO, 1392895/proyecto_INICIO, 1392895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301392965 | Acción | 545242.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545242.7, modificado:545242.7}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y EXPLANADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO | Puebla | Atlixco |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20181445 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:162.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:206, direccion:SAN DIEGO ACAPULCO, ATLIXCO PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 545242.7 | 545242.7 | 545242.7 | 545242.7 | 545242.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20181445, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:545242.7, importe_modificado:545242.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:162.0}} | {1392965/proyecto_INICIO, 1392965/proyecto_PROCESO, 1392965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301393112 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1497885.12}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA TLANESE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 20181352 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Comonfort 37, San Jerónimo Caleras, 72100 Puebla, Pue., México, lon:-98.21176529, lat:19.09229333}} | 2018-08-13 | 2018-10-21 | 1497885.12 | 1497885.12 | 1497885.12 | 1497885.12 | 1497885.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPAP/FOFIN-2018-003-OP, contratista:MCL CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1497885.12, importe_modificado:1497885.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1393112/proyecto_INICIO, 1393112/proyecto_PROCESO, 1393112/proyecto_INICIO, 1393112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301393207 | Proyecto de inversión | 434793.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434793.52, modificado:431833.64}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 20181634 | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181634 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.86, meta_modificada:471.86}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:El Alto 21, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Juan Bosco, 72480 Puebla, Pue., México, lon:-98.24935913, lat:18.99753048}} | 2018-10-02 | 2018-12-01 | 431833.64 | 431833.64 | 431833.64 | 431833.64 | 431833.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-175/2018-A, contratista:GRUPO INMOBILIARIO ARFE S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:883371.73, importe_modificado:883371.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.86}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301393340 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498023.78}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BELEN, JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 20181407 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 5 de Mayo 24, Barrio San José, Puebla, Pue., México, lon:-98.15310001, lat:18.96534913}} | 2018-09-03 | 2018-11-11 | 1498023.78 | 1498023.78 | 1498023.78 | 1498023.78 | 1498023.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPAP/FOFIN-2018-007-OP, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MAPCA, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1498023.78, importe_modificado:1498023.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1393340/proyecto_PROCESO, 1393340/proyecto_INICIO, 1393340/proyecto_FIN, 1393340/proyecto_PROCESO, 1393340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301400675 | Acción | 5507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5507500.0, modificado:5285272.02}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JOVENES EN PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN EN EL ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Cuetzalan del Progreso |  | Asistencia Social | Sin identificar | SIMT | 20181181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:-97.520771, lat:20.01852}} | 2018-08-30 | 2018-11-27 | 5285272.02 | 5285272.02 | 5285272.02 | 5285272.02 | 5285272.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1400675/proyecto_INICIO, 1400675/proyecto_PROCESO, 1400675/proyecto_FIN, 1400675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180301400727 | Proyecto de inversión | 202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202235.56}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO MARCELINO SÁNCHEZ MONTES CLAVE 21EBH0744P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. | Puebla | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181583 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:saltillo lafragua, lon:-97.298953, lat:19.296378}} | 2018-10-06 | 2018-11-06 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | 202235.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401402121 | Proyecto de inversión | 87996 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87996.0, modificado:87996.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN ANDRES CHOLULA - 305953 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 305953 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.31544729, lat:19.03205804}} | 2018-06-12 | 2018-11-30 | 87996 | 87996 | 87996 | 87996 | 87996 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.006/2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1402121/proyecto_INICIO, 1402121/proyecto_FIN, 1402121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401402124 | Proyecto de inversión | 395982 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395982.0, modificado:395982.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO SAN MATIAS TLALANCALECA - 305992 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 305992 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.50242587, lat:19.32855328}} | 2018-06-12 | 2018-11-30 | 395982 | 395982 | 395982 | 395982 | 395982 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.006/2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1402124/proyecto_INICIO, 1402124/proyecto_FIN, 1402124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401402136 | Proyecto de inversión | 351984 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351984.0, modificado:351984.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ - 306145 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 306145 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.65585818, lat:18.68588437}} | 2018-06-12 | 2018-11-30 | 351984 | 351984 | 351984 | 351984 | 351984 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.006/2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1402136/proyecto_INICIO, 1402136/proyecto_FIN, 1402136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401402137 | Proyecto de inversión | 131994 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131994.0, modificado:131994.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CUARTO DORMITORIO DOS MIL DIECIOCHO TLAHUAPAN - 306162 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 306162 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.58200903, lat:19.34374632}} | 2018-06-12 | 2018-11-30 | 131994 | 131994 | 131994 | 131994 | 131994 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDS/CGAF.006/2018, contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46029362E8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1402137/proyecto_PROCESO, 1402137/proyecto_INICIO, 1402137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401406611 | Proyecto de inversión | 1595188.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239278.25, modificado:239278.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:239278.25, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116631.77, modificado:0.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ AL BARRIO DE TALCONAPAN DE LA LOC DE TANAMACOYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN - 397692 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 397692 | S | 877 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3569.7, meta_modificada:3569.7}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TENAMACOYAN, 73920 TANAMACOYAN, HUEYAPAN PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NORORIENTAL MUNICIPIO DE HUEYAPAN LOCALIDAD DE TANAMACOYAN , lon:-97.43075011, lat:19.88781857}} | 2018-04-13 | 2018-07-11 | 239278.25 | 239278.25 | 239278.25 | 239278.25 | 239278.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3FE356/CEASPUE-20180378, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1810943.2, importe_modificado:1810943.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3569.7}} | {1406611/proyecto_INICIO, 1406611/proyecto_PROCESO, 1406611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401406624 | Proyecto de inversión | 3215473.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643094.74, modificado:643094.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:643094.75, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929284.24, modificado:0.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE COYOMEAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 397737 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 397737 | S | 103 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4240.0, meta_modificada:4240.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 75990 LOMA BONITA, COYOMEAPAN PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA NEGRA MUNICIPIO DE COYOMEAPAN LOCALIDAD LOMA BONITA , lon:-97.00428588, lat:18.22218495}} | 2018-06-13 | 2018-08-31 | 643094.74 | 643094.74 | 643094.74 | 643094.74 | 643094.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3FE78/CEASPUE-20181083, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4976658.46, importe_modificado:4976658.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4240.0}} | {1406624/proyecto_FIN, 1406624/proyecto_PROCESO, 1406624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401487485 | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y MURO DE CONTENCIÓN PARA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97 CON CLAVE 21DST0105P EN EL BARRIO DE TETELA | Puebla | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | R33007 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Tetela, 73780 Cd de Libres, Pue., México, lon:-97.6832998, lat:19.4579184}} | 2018-12-26 | 2019-03-11 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/R33007/2018, contratista:CONSTRUCTORA DEOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA., monto:1198800.0, importe_modificado:1198800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1487485/proyecto_PROCESO, 1487485/proyecto_INICIO, 1487485/proyecto_PROCESO, 1487485/proyecto_FIN, 1487485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401493808 | Proyecto de inversión | 349650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:349650.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR PIPILA DE LA LOCALIDAD DE MARIA ANDREA | Puebla | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 11821 | N | 0 | 0 | 2432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:12, direccion:Venustiano Carranza 3, Secc Sur, Cnel. Tito Hernández, Pue., México, lon:-97.73673534, lat:20.45446833}} | 2018-09-13 | 2018-12-14 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-015-11821-18, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:349650.0, importe_modificado:349650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1493808/proyecto_INICIO, 1493808/proyecto_PROCESO, 1493808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494105 | Proyecto de inversión | 7406706.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7406706.88, modificado:7406706.88}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO EN CALLE COMONFORT ENTRE AVENIDA QUINTERO Y TERRENO | Puebla | Huejotzingo | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 20181370 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Av. Quintero 399, Segundo Barrio, 74160 Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.41039896, lat:19.14954664}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 7406706.88 | 7406706.88 | 7406706.88 | 7406706.88 | 7406706.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97700, contratista:CONSTRUCTORES OJTLI A Y M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:7406706.88, importe_modificado:7406706.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1494105/proyecto_FIN, 1494105/proyecto_PROCESO, 1494105/proyecto_INICIO, 1494105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494191 | Proyecto de inversión | 123700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123700.49, modificado:123700.49}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ORQUÍDEAS 2DA. ETAPA, ENTRE LA CALLE ORTIGA Y LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | Puebla | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 11826 | N | 0 | 0 | 12253 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:16, direccion:Orquídeas 49, Col el Huasteco, 73049 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.69957066, lat:20.46565623}} | 2018-09-25 | 2018-10-25 | 123700.49 | 123700.49 | 123700.49 | 123700.49 | 123700.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-020-11826-18, contratista:VARGAS & VARGAS COMERCILIZACIÓN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:123700.49, importe_modificado:123700.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1494191/proyecto_FIN, 1494191/proyecto_PROCESO, 1494191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494236 | Proyecto de inversión | 456032.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456032.51, modificado:456032.51}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ORQUÍDEAS DEL KM 0+000.00 AL 0+042.80 Y LA CALLE AZUCENAS DEL KM 0+000.00 AL 0+027.00, ENTRE LA CALLE NOCHE BUENA Y LA CALLE GARDENIAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | Puebla | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 11833 | N | 0 | 0 | 12253 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:16, direccion:Laureles 14, Col el Huasteco, 73049 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.6989913, lat:20.46493251}} | 2018-11-19 | 2019-02-28 | 456032.51 | 456032.51 | 456032.51 | 456032.51 | 456032.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-027-11833-18, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:456032.51, importe_modificado:456032.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1494236/proyecto_PROCESO, 1494236/proyecto_INICIO, 1494236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494419 | Proyecto de inversión | 1074187.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074187.67, modificado:1074187.67}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR MOCTEZUMA XOCOYOTZIN C.C.T. 21DCC0192J | Puebla | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN |  | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:San Francisco Xochiteopan, Pue., México, lon:-98.6229394, lat:18.8055481}} | 2018-04-26 | 2018-07-28 | 1074187.67 | 1074187.67 | 1074187.67 | 1074187.67 | 1074187.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPM-IR3-MAP-R33-20180547, contratista:IBAAN OLGUIN ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, monto:1074187.67, importe_modificado:1074187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1494419/proyecto_PROCESO, 1494419/proyecto_INICIO, 1494419/proyecto_FIN, 1494419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494942 | Proyecto de inversión | 157992 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157992.0, modificado:157465.36}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS; EN LA PRIMARIA MTRO. RAÚL ISIDRO BURGOS CLAVE 21DPR2037K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181631 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:15 A SUR SAN JOSE MAYORAZGO 7500,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.232342, lat:19.011378}} | 2018-10-10 | 2018-11-08 | 157465.36 | 157465.36 | 157465.36 | 157465.36 | 157465.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494953 | Proyecto de inversión | 209252.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209252.4, modificado:180529.52}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPR1014T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181791 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA NINGUNO 0,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.225818, lat:19.017905}} | 2018-12-04 | 2018-12-13 | 180529.52 | 180529.52 | 180529.52 | 180529.52 | 180529.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494964 | Proyecto de inversión | 265459.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA PRIMO FELICIANO DE VERDAD CLAVE 21ETV0029M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MICHAC, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | Puebla | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181836 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,MICHAC,CHIGNAHUAPAN,PUEBLA, lon:-98.055106, lat:19.852661}} | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 265459.04 | 265459.04 | 265459.04 | 265459.04 | 265459.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494966 | Proyecto de inversión | 331823.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331823.8, modificado:331823.8}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO JUAN ESCUTIA CLAVE 21EBH0289Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. | Puebla | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181838 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:NINGUNO NINGUNO 0,QUECHULAC (SANTA CRUZ),GUADALUPE VICTORIA,PUEBLA, lon:-97.34775, lat:19.368462}} | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 331823.8 | 331823.8 | 331823.8 | 331823.8 | 331823.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494973 | Proyecto de inversión | 796377.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796377.12, modificado:796377.12}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTANEDA CLAVE 21DES0040D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | Puebla | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181845 | N | 0 | 0 | 613 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Santiago Momoxpan, Cholula, Pue., México, lon:-98.27395, lat:19.0682913}} | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 796377.12 | 796377.12 | 796377.12 | 796377.12 | 796377.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494974 | Proyecto de inversión | 132729.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132729.52, modificado:132729.52}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL PREESCOLAR LUZ ASOMOZA DE BAUTISTA CLAVE 21EJN0265Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181846 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN NINGUNO 210,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.233225, lat:19.06899}} | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 132729.52 | 132729.52 | 132729.52 | 132729.52 | 132729.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494977 | Proyecto de inversión | 398188.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398188.56, modificado:398188.56}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 1 PRESIDENTE CÁRDENAS CLAVE 21DES0016D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181849 | N | 0 | 0 | 949 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:28 NORTE NINGUNO 1204,HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.178511, lat:19.041801}} | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 398188.56 | 398188.56 | 398188.56 | 398188.56 | 398188.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401494992 | Proyecto de inversión | 2167207.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167207.64, modificado:2167207.64}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR2454X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | Puebla | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20181876 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:PORFIRIO DIAZ NINGUNO 24,SAN LUCAS COLUCAN,IZUCAR DE MATAMOROS,PUEBLA, lon:-98.482129, lat:18.511165}} | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2167207.64 | 2167207.64 | 2167207.64 | 2167207.64 | 2167207.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401495697 | Proyecto de inversión | 3491276.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491276.3, modificado:3491276.3}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA, PUEBLA¿ | Puebla | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tecali de Herrera |  | N | 0 | 0 | 2380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3754.32, meta_modificada:3754.32}} | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:3 Oriente, Puebla, México, lon:-97.93813169, lat:18.93419163}, geo2: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:2 Nte. - Tecali De Herrera, Puebla, México, lon:-97.93903291, lat:18.93536883}} | 2018-06-07 | 2018-07-21 | 3491276.3 | 3491276.3 | 3491276.3 | 3491276.3 | 3491276.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-DOP-FFPI/2018-016-1, contratista:CONSTRUCCIONES KRAMER DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:3491276.3, importe_modificado:3491276.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3754.32}} | {1495697/proyecto_INICIO, 1495697/proyecto_FIN, 1495697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401496036 | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. | Puebla | Zapotitlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | MZP-2018-15 | N | 0 | 0 | 1096 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo Sur 2, Col Centro, Zapotitlán Salinas, Pue., México, lon:-97.47666836, lat:18.330054}} | 2018-05-04 | 2018-07-03 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-2018/OP-R23-01, contratista:JUAN CARLOS SALAZAR GREGORIO, convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:1198147.8, importe_modificado:1198147.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1496036/proyecto_INICIO, 1496036/proyecto_FIN, 1496036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401497831 | Proyecto de inversión | 4286097.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4286097.32, modificado:4286097.32}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 CLAVE 21DST0003S EN EL MUNICIPIO DE ARLIXCO, PUEBLA | Puebla | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FOFIN-20181459 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Atlixco, Pue., México, lon:-98.4383007, lat:18.8942983}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 4286097.32 | 4286097.32 | 4286097.32 | 4286097.32 | 4286097.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20181459, contratista:VAS MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:4286097.32, importe_modificado:4286097.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1497831/proyecto_FIN, 1497831/proyecto_PROCESO, 1497831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401499078 | Proyecto de inversión | 2700073.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700073.85, modificado:2700073.85}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LAS SIGUIENTES FACULTADES: FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ECONOMÍA, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | 20181514 | N | 0 | 0 | 20598 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52804.37, meta_modificada:52804.37}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Sn. Claudio SN., Cd Universitaria, Calle Universal, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla de Zaragoza, Puebla, México, lon:-98.19828987, lat:19.00166937}} | 2018-10-03 | 2018-11-01 | 2700073.85 | 2700073.85 | 2700073.85 | 2700073.85 | 2700073.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52804.37}} | {1499078/proyecto_INICIO, 1499078/proyecto_FIN, 1499078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401499668 | Proyecto de inversión | 7028049.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7028049.99, modificado:7028049.99}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LAS SIGUIENTES FACULTADES: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, FACULTAD DE MEDICINA, FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, FACULTAD DE ENFERMERÍA, INSTITUTO DE FISOLOGÍA Y FACULTAD DE CULTURA FÍSICA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | 20181520 | N | 0 | 0 | 14294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69632.03, meta_modificada:69632.03}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio 1418, Cd Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-98.2039547, lat:19.00491549}} | 2018-10-01 | 2018-11-03 | 7028049.99 | 7028049.99 | 7028049.99 | 7028049.99 | 7028049.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69632.03}} | {1499668/proyecto_FIN, 1499668/proyecto_INICIO, 1499668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401500706 | Proyecto de inversión | 1731267 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731267.0, modificado:1729716.5}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | AMPLIACION Y REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN | 20180640 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Av Miguel Hidalgo 104, Sta Inéz, Santa Inés Ahuatempan, Pue., México, lon:-98.01763773, lat:18.41245209}} | 2018-05-24 | 2018-09-20 | 1729716.5 | 1729716.5 | 1729716.5 | 1729716.5 | 1729716.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMSI/04-R-33/FORFINPIVER/CONV1/2018, contratista:SISTEMAS HIDRAULICO SAVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, monto:1729716.5, importe_modificado:1729716.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.0}} | {1500706/proyecto_INICIO, 1500706/proyecto_PROCESO, 1500706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401501069 | Proyecto de inversión | 1870550.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870550.83, modificado:1076776.06}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PROFESA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN | 20181754 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.8, meta_modificada:1135.8}} | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle la Profesa, Barrio de Jesús, Santa Inés Ahuatempan, Pue., México, lon:-98.0162484, lat:18.410913}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 1076776.06 | 1076776.06 | 1076776.06 | 1076776.06 | 1076776.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO/821147877-E7-2018, contratista:LEOPOLDO NOE TENTLE COLULA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, monto:1076776.06, importe_modificado:1076776.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.8}} | {1501069/proyecto_INICIO, 1501069/proyecto_FIN, 1501069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180401501294 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | AMPLIACIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 SUR, ENLA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA | Puebla | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 20180350 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:Calle 10 Nte. 9, Segunda, 74949 Acajete, Pue., México, lon:-97.94998169, lat:19.11273163}} | 2018-04-13 | 2018-05-12 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R23-FORTAFINAN-MAPDOSP-0350/18, contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA 2014-2018, monto:998697.04, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1235.0}} | {1501294/proyecto_INICIO, 1501294/proyecto_FIN, 1501294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 5 | PUE180501558130 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20181202 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:Allende, Puebla, México, lon:-98.12267303, lat:19.75741435}} | 2018-07-25 | 2018-10-08 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-13/18, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {1558130/proyecto_FIN, 1558130/proyecto_PROCESO, 1558130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | PUE180501558248 | Acción | 7078640.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7078640.33, modificado:7078640.33}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS, ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE CUAUHTÉMOC; CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO; Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CUAUHTÉMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA | Puebla | Coatzingo |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO 2018 | 20181758 | N | 0 | 0 | 4998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:Av. Mariano Matamoros, Centro, Coatzingo, Pue., México, lon:-98.17290545, lat:18.61417954}} | 2019-01-22 | 2019-07-20 | 7078640.33 | 7078640.33 | 7078640.33 | 7078640.33 | 7078640.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPC-PR-06/18, contratista:KALMANANI BEMOVA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:7078640.33, importe_modificado:7078640.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {1558248/proyecto_INICIO, 1558248/proyecto_PROCESO, 1558248/proyecto_INICIO, 1558248/proyecto_FIN, 1558248/proyecto_PROCESO, 1558248/proyecto_FIN, 1558248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | PUE180501563665 | Proyecto de inversión | 939060 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939060.0, modificado:939060.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ELJARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CON CLAVE 21DJN2226M EN LA COMUNIDAD DE MIRAVALLES | Puebla | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL | FFI18020 | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:Miravalles, Pue., México, lon:-97.5383333, lat:19.3413887}} | 2018-06-26 | 2018-08-09 | 939060 | 939060 | 939060 | 939060 | 939060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN-R23/FFI18020/2018, contratista:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA COERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:939060.0, importe_modificado:939060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {1563665/proyecto_FIN, 1563665/proyecto_PROCESO, 1563665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | PUE180501567094 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUAN N. MENDEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ABASOLO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZAPAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA | Puebla | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ | 18022 | N | 0 | 0 | 1794 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1834.0, meta_modificada:1834.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:2, direccion:Juan N. Méndez, Pue., México, lon:-97.7727484, lat:18.5436828}} | 2018-06-08 | 2018-07-27 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJNM-DOP-INV5-18022, contratista:ILLIANA IVETTE LUTTMANN MONZON, convocante:municipio de juan n mendez, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1834.0}} | {1567094/proyecto_INICIO, 1567094/proyecto_FIN, 1567094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | PUE180501567368 | Proyecto de inversión | 1348650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348650.0, modificado:1348650.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PASO CUNDACHE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZAPAN | Puebla | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ | MJNM-DOP/R-23/FE | N | 0 | 0 | 894 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Juan N. Méndez, Pue., México, lon:-97.7727484, lat:18.5436828}} | 2018-12-08 | 2019-02-06 | 1348650 | 1348650 | 1348650 | 1348650 | 1348650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-23/FED-12/18004D-12/18004, contratista:DULCE DAMIANA ROSALES GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:1348650.0, importe_modificado:1348650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1567368/proyecto_FIN, 1567368/proyecto_PROCESO, 1567368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | PUE180501567413 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CENTRO DE ESTUDIOS PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE CCT21DCC1199J, LOCALIDAD DE ALTEPEXI | Puebla | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI | 20181346 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.67, meta_modificada:497.67}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:De Los Doctores Poniente, Hidalgo, 75950 Altepexi, Pue., México, lon:-97.30404139, lat:18.36250883}} | 2018-07-25 | 2018-09-28 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821013837-E3-2018, contratista:MERCEDES FLORES ZEPAHUA, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.67}} | {1567413/proyecto_PROCESO, 1567413/proyecto_INICIO, 1567413/proyecto_FIN, 1567413/proyecto_INICIO, 1567413/proyecto_FIN, 1567413/proyecto_PROCESO, 1567413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances