## FORTAMUN 2018
|  | Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
|  | Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
N | N | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
|  | PUE18180101074209 | Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación De Las Electrificaciones De Beristaín, Ahuazotepec Y Tejamaniles | 81801 | Puebla | Ahuazotepec | Ahuazotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 528600.4 | 528600.4 | 528600.4 | 528600.4 | 528600.4 | 528600.4 | 528600.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro:
|  | PUE18180101074230 | Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Sexta Etapa | 81804 | Puebla | Ahuazotepec | Ahuazotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 551338.87 | 551338.87 | 551338.87 | 551338.87 | 551338.87 | 551338.87 | 551338.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 2351 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. / Registro:
|  | PUE18180101067405 | Construcción De Fuente Ornamental, Luminarias Y Mobiliario Urbano En El Parque De La Unidad Administrativa De La Junta Auxiliar De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla. | 0172018104 | Puebla | Atempan | Tacopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 184258.88 | 184258.88 | 184258.88 | 184258.88 | 184258.88 | 184258.88 | 184258.88 | 100 | 0 | Piezas | 4248 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
|  | PUE18180101067436 | Construcción Del Bardeado Perimetral Del Panteón De Tezhuatepec, Municipio De Atempan, Puebla. | 0172018108 | Puebla | Atempan | Tezhuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1617345.02 | 1617345.02 | 1617345.02 | 1617345.02 | 485203.51 | 485203.51 | 485203.51 | 30 | 0 | Metros lineales | 1829 | 0 | 30 | Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA EN ETAPA DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101077765 | Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Av. Emiliano Zapata Y Av. Emiliano Zapata Y Calle 2 Sur | FORTA17/SF-0091 | Puebla | Atlixco | Juan Uvera | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGULARIZA EL PAGO, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101069163 | Construcción De Adoquinamiento En Calle Reforma Y Calle Primavera En La Cabecera Municipal De Caltepec | - | Puebla | Caltepec | Caltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 274800.85 | 220944.57 | 220944.57 | 220944.57 | 66283.37 | 66283.37 | 66283.37 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 0 | 52 | Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE DOS FONDOS, FORTAMUN Y FISM / Física: SE ESTA EFECTUANDO LAS GUARNICIONES Y EL MURO DE CONTENCIÓN / Registro: LA OBRA SE ESTA EFECTUANDO CON MEZCLA DE DOS RECURSOS FORTAMUN 2018 $274,800.85 Y FISM 2018 $916,002.83 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101077402 | Construccion De Boca De Tormenta A Base De Muros De Piedra En Segunda Seccion | 331803 | Puebla | Camocuautla | Camocuautla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 89791.28 | 89791.28 | 89791.28 | 89791.28 | 89791.28 | 89791.28 | 89791.28 | 100 | 0 | Metros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
|  | PUE18180101074300 | Curso En Materia De Seguridad Para Los Elementos De Seguridad Pública Del Municipio Chapulco, Puebla | MCHP-SER-001/2018 | Puebla | Chapulco | Chapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50 | 0 | Otros | 5620 | 0 | 50 | Financiera: CONTRATO EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CONTRATO REPORTADO EN TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101074298 | Construcción De Un Tanque De Agua Y Alumbrado Para El Panteón Municipal, Chapulco, Puebla. | MCHP-OP-004-2018 | Puebla | Chapulco | Chapulco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 147709.4 | 147709.4 | 147709.4 | 147709.4 | 147709.4 | 147709.4 | 147709.4 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3475 | 0 | 100 | Financiera: DE ACUERDO AL ART.37 SE TIENEN NECESIDADES DEL MUNICIPIO,Y ESTAN PRIORIZADAS EN CABILDO. / Física: / Registro: OBRA REPORTADA PRIMER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101074070 | Construcción De Guarniciones Y Andadores Del Panteon Municipal, Chapulco, Puebla, Segunda Etapa | MCHP-OP-003-2018 | Puebla | Chapulco | Chapulco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 177810.78 | 177810.78 | 177810.78 | 177810.78 | 177810.78 | 177810.78 | 177810.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 3475 | 0 | 100 | Financiera: DE ACUERDO ALART.37 SE TIENEN NECESIDADES DEL MUNICIPIO,Y ESTAN PRIORIZADAS EN CABILDO. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA PRIMER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101068604 | Construccion De Techado En La Cancha Comunitaria Del Barrio De Tenextla | 18019 | Puebla | Chignahuapan | Tenextla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 981126.64 | 981126.64 | 294337.99 | 294337.99 | 294337.99 | 294337.99 | 294337.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 0 | 30 | Financiera: AVANCE FINACIERO DEL 30% / Física: SOLO SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO FIRMADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101068191 | Mantenimiento De Infraestructura De Caminos En Cruz Colorada | 18006 | Puebla | Chignahuapan | Cruz Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1031794.99 | 1031794.99 | 309538.5 | 309538.5 | 309538.5 | 309538.5 | 309538.5 | 30 | 0 | Kilómetro | 478 | 0 | 30 | Financiera: AVANCE FINCIERO AL 30% / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101068304 | Mantenimiento De Infrestructura De Caminos En Calapa | 18007 | Puebla | Chignahuapan | Calapa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1057963.77 | 1057963.77 | 317389.13 | 317389.13 | 317389.13 | 317389.13 | 317389.13 | 30 | 0 | Kilómetro | 219 | 0 | 30 | Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101068580 | Mantenimiento De Infraestructura Del Sistema Electrico Del Mercado Municipal De Chignahuapan | 18014 | Puebla | Chignahuapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1275210.81 | 1275210.81 | 748459.84 | 748459.84 | 748459.84 | 748459.84 | 748459.84 | 58.693 | 0 | Metros | 51536 | 0 | 58.69 | Financiera: AVANCE FINACIERO AL 58.69% / Física: AVANCE 58.69% FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101074188 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Reforma (Segunda Etapa) | 541833003 | Puebla | Chignautla | Coahuixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1228248.82 | 1228248.82 | 368474.65 | 1228248.82 | 368474.65 | 368474.65 | 368474.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2566 | 0 | 30 | Financiera: A LA FECHA ÚNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA FÍSICAMENTE EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101074354 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Juarez En El Municipio De Chignautla | 541833008 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1700697.83 | 1700697.83 | 560614.18 | 1700697.83 | 560614.18 | 560614.18 | 560614.18 | 32.9638 | 0 | Metros cúbicos | 11096 | 0 | 30.02 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101074197 | Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico Por Socavon En Calle Hidalgo Norte | 541833004 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1278835.46 | 1278835.46 | 1278835.46 | 1278835.46 | 1278835.46 | 1278835.46 | 1278835.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2683 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101074567 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Carranza (2da Etapa) | 541833014 | Puebla | Chignautla | Coahuixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5845481.33 | 5845481.33 | 2573644.4 | 5845481.33 | 2573644.4 | 2573644.4 | 2573644.4 | 44.0279 | 0 | Metros Cuadrados | 2566 | 0 | 45 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101073898 | Construccion De Casetas De Vigilancia Para La Policia Municipal | 18189 | Puebla | Chilchotla | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 800029.44 | 800029.44 | 800029.44 | 800029.44 | 800029.44 | 532223.39 | 532223.39 | 66.5255 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66.53 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
|  | PUE18180101075516 | Construcción De Unidad Deportiva (3a. Etapa) | 18198 | Puebla | Chilchotla | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 7118599.56 | 7118599.56 | 7118599.56 | 7118599.56 | 7118599.56 | 2135579.87 | 2135579.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA INFORMACION PROPORCINADA CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ANTICPO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA INFORMACION PROPORCINADA CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ANTICPO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101077409 | Rehabilitación De Luminarias Primera Etapa | 18101 | Puebla | Coatepec | Coatepec | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 37416.96 | 37416.96 | 37416.96 | 37416.96 | 37416.96 | 37416.96 | 37416.96 | 100 | 0 | Piezas | 550 | 0 | 100 | Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
|  | PUE18180101073484 | Rehabilitación De Caminos Ejidales De La Cabecera Municipal; Cuapiaxtla De Madero; Pue. | MCM135 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero; Pue. | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 472143.2 | 472143.2 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 31.77 | 0 | Metros lineales | 3600 | 0 | 100 | Financiera: Se han concluido con los trabajos den tiempo y forma. / Física: Se han concluido con los trabajos den tiempo y forma. / Registro: Se han concluido con los trabajos den tiempo y forma, pero debido a que la empresa no ha entregado toda la documentación correspondiente no se ha finiquitado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101073564 | Rehabilitación De Acceso Y Muro De Contención En Calle Venustiano Carranza (Paquete De Materiales) | R33-2018-010 | Puebla | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 53213.63 | 53213.63 | 53213.63 | 53213.63 | 53213.63 | 53213.63 | 53213.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9212 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
|  | PUE18180101073562 | Rehabilitación De Diferentes Centros De Desarrollo Comunitario Y Salones De Usos Múltiples (Paquetes De Materiales) | R33-2018-005 | Puebla | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 148527.11 | 148527.11 | 148527.11 | 148527.11 | 148527.11 | 148527.11 | 148527.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9212 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101073563 | Apoyo A Productores Del Campo De Cuautempan Mediante La Adquisición De Carretillas | R33-2018-006 | Puebla | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
|  | PUE18180101075088 | Adoquinamiento De La Calle Guadalupe Victoria Entre Calle 2 De Abril Y Lateral De La Autopista México-Puebla | FORTA-18-05 | Puebla | Cuautlancingo | Sanctorum | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 962353.86 | 962353.86 | 962353.86 | 962353.86 | 962353.86 | 962353.86 | 962353.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075068 | Adoquinamiento De La Privada Tepeyac Entre Calle Tepeyac Y Misma Privada | FORTA-18-04 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 973671.25 | 973671.25 | 973671.25 | 973671.25 | 973671.25 | 973671.25 | 973671.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075089 | Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica De La Telesecundaria Francisco Alatorre | FORTA-18-07 | Puebla | Cuautlancingo | Sanctorum | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1072113.82 | 1072113.82 | 1072113.82 | 1072113.82 | 1072113.82 | 1072113.82 | 1072113.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075085 | Construcción Del Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Munich Y Calle Hamburgo | FORTA-18-02 | Puebla | Cuautlancingo | Sanctorum | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1225493.04 | 1225493.04 | 1225493.04 | 1225493.04 | 1225493.04 | 1225493.04 | 1225493.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075080 | Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica De La Primaria Vicente Guerrero | FORTA-18-06 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1493249.26 | 1493249.26 | 1493249.26 | 1493249.26 | 1493249.26 | 1493249.26 | 1493249.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE17170401046925 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Av. México-Puebla Entre Calle Insurgentes Y Calle Xalatla, Primera Etapa | FORTA-17-24 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10521667.87 | 10521667.87 | 10521667.87 | 10521667.87 | 10521667.87 | 10521667.87 | 10521667.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075425 | Construcción De La 2a Etapa Del Albergue En La Localidad De San Pedro Cuayuca | 18201 | Puebla | Cuayuca de Andrade | San Pedro Cuayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE 2014-2018 | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1111032.73 | 1108676.82 | 316740.08 | 1108676.82 | 316740.08 | 316740.08 | 316740.08 | 28.5692 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 30 | Financiera: PAGO DE ESTIMACION 1. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101066279 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Tlaltisec Frente A Telesecundaria | 1232018 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 772060.82 | 772060.82 | 772060.82 | 772060.82 | 231618.25 | 231618.25 | 231618.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 80 | Financiera: / Física: SE SOLVENTARON LOS REQ, DE OBLIGACIONES FIN. Y SEG. PUB. SEGUN ART. 37 LCF. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075470 | Mantenimiento De Casa De Salud En La Localidad De El Progreso | FORT-01-2018 | Puebla | Guadalupe Victoria | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2018 | 115280.37 | 115280.37 | 115280.37 | 115280.37 | 115280.37 | 115280.37 | 115280.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 751 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101068079 | Rehabilitación De La Escuela Universidad Pedagógica Nacional En El Municipio De Hueyapan, Puebla | 18006 | Puebla | Hueyapan | Hueyapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan, Puebla | Educación | En Ejecución | 2018 | 1548592.55 | 1548952.55 | 1548952.55 | 1548952.55 | 850933.7 | 850933.7 | 850933.7 | 54.9361 | 0 | Metros lineales | 6227 | 0 | 59 | Financiera: Obra en proceso de ejecucion / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Obra del Fondo Fortamun en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101069321 | Rehabilitación De Presidencia Del Municipio De Los Reyes De Juáez | LRJ18-009 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 916688.04 | 916688.04 | 320674.57 | 916688.04 | 320674.57 | 320674.57 | 320674.57 | 34.9819 | 0 | Metros Cuadrados | 25520 | 0 | 34 | Financiera: OBRA EN PROCESO, ES UNA OBRA PARA DAR SERVICIOS A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA REPORTADA EN 1ER. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101067640 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica De La Calle Progreso, Entre Calle La Amistad Y La Loma En La Localidad De San Juan Acozac | LRJ18-011 | Puebla | Los Reyes de Juárez | San Juan Acozac | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5525435 | 5525435 | 535039.46 | 5525435 | 535039.46 | 535039.46 | 535039.46 | 9.6832 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 30 | Financiera: ES UNA OBRA DE GRAN IMPACTOPOR LO CUAL ES NECESARIA PARA LA LOCALIDAD. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA REPORTADA EN 1ER. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE17170401050101 | Construccion De Muro De Contencion De La Calle Ignacio Zaragoza | 25496 | Puebla | Naupan | Mextla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 384413.26 | 384413.26 | 384413.26 | 384413.26 | 384413.26 | 384413.26 | 384413.26 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 400 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075207 | Paquete De Materiales Para La Vivienda 2018 (Adquisicion De Block) | F18003 | Puebla | Nauzontla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 100 | 0 | Piezas | 480 | 0 | 100 | Financiera: LA ADQUISICIÓN YA SE REALIZO AL 100% / Física: LA ENTREGA ESTA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
|  | PUE18180101076494 | Adoquinamiento De La Calle 4 Sur Entre Calle Benito Juarez Y Continuacion De La Calle 4 Sur | 18002 | Puebla | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 824540.96 | 824540.96 | 250000 | 824540.96 | 824540.96 | 250000 | 250000 | 30.3199 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: NIVEL FINANCIERO EN PROCESO / Física: NIVEL FÍSICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101067891 | Adquisición De Terreno Para Uso Común De La Junta Auxiliar De Santa Maria Ixtiyucan | 18009 | Puebla | Nopalucan | Santa María Ixtiyucan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7298 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO AL 100% FISICA Y FINANCIERA / Física: SE PAGO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA / Registro: SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101067852 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Santa María Ixtiyucan En El Municipio De Nopalucan, Puebla | 18004 | Puebla | Nopalucan | Santa María Ixtiyucan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 3208768.38 | 3208768.38 | 1454153.26 | 3208768.38 | 1454153.26 | 1454153.26 | 1454153.26 | 45.3181 | 0 | Metros Cuadrados | 7298 | 0 | 45.32 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075322 | Adquisición Y Suministro De Lamina Galvanizada 3.05 Zinc-Alum R-72 Cal-32 Aym Primera Etapa | 002-2018 | Puebla | Olintla | Olintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 874495 | 874495 | 874495 | 874495 | 874495 | 874495 | 874495 | 100 | 0 | Piezas | 1073 | 0 | 100 | Financiera: PAGO ÚNICO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE
|  | PUE18180101077405 | Adoquinamiento De La Calle 6 Poniente Entre 27 Norte Y 33 Norte De La Cabecera Municipal De Oriental | FR18007 | Puebla | Oriental | Oriental | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 804864 | 804864 | 241459.2 | 804864 | 241459.2 | 241459.2 | 241459.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 30 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101074674 | Construcción Escenario Y Sanitarios En Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Ejido Carrizal Viejo, Municipio De Pantepec Puebla | 18010 | Puebla | Pantepec | Ejido Carrizal Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2018 | 767118.24 | 767118.24 | 767118.24 | 767118.24 | 230135.47 | 230135.47 | 230135.47 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 40 | Financiera: ANTICIPO 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN CONSISTENTE EN MAMPOSTERÍA Y ZAPATAS, ARMADO DE COLUMNAS, CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK EN EL ÁREA DE SANITARIOS Y ESCENARIO, ASÍ COMO MURO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
|  | PUE18180101067408 | Servicio Para La Modernizacion Complementacion Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Publico | 15010 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS | Comunicaciones | En Ejecución | 2018 | 114000000 | 114000000 | 114000000 | 114000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 21.0526 | 0 | Luminaria | 1538919 | 0 | 21.05 | Financiera: / Física: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS AL PRIMER TRIMESTRE, EL PAGO DE MARZO SE EFECTUARÁ EN ABRIL / Registro: SE REPORTA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS AL PRIMER TRIMESTRE, EL PAGO DE MARZO SE EFECTUARÁ EN ABRIL - EL CONTRATO ES MULTIANUAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075313 | Rehabilitacion De Concreto Asfaltico En Antiguo Camino Real A Cholula Entre Calzada Zavaleta Y Calle Constitucion En San Andres Cholula | 17427 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3733117.46 | 3733117.46 | 3733117.46 | 3733117.46 | 3733117.46 | 3733117.46 | 3733117.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS DE ESTA OBRA SE LOGRARON CON INVERSION DEL FORTAMUN 2017 Y 2018 / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101074937 | Reencarpetamiento (Mantenimiento Y Rehabilitacion) Con Mezcla Asfaltica En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle Revolucion Y Puente San Agustin En La Localidad De San Matias Atzala San Felipe Teotlal | R33-03-2018 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Matías Atzala | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1697317.24 | 1697317.24 | 509195.17 | 1697317.24 | 509195.17 | 509195.17 | 509195.17 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CON CONVENIO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075847 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carranza | 1231801 | Puebla | San Felipe Tepatlán | África | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 781030.33 | 781030.33 | 388664.5 | 781030.33 | 366203.38 | 366203.38 | 366203.38 | 46.8872 | 0 | Metros Cuadrados | 643 | 0 | 46.89 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:
|  | PUE18180101078162 | Adoquinamiento De Calle Puebla Entre Calle Miguel Hidalgo Y Centro De Salud 2a. Etapa | MSJ.002.R33.2018 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 880294.61 | 880294.61 | 244107.86 | 880294.61 | 243524 | 243524 | 243524 | 27.6639 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 27.66 | Financiera: SE HA EJERCIDO FINANCIERA MENTE EL 27.66 % DEL MONTO TOTAL / Física: SE HA EJERCIDO FÍSICAMENTE EL 27.66 % / Registro: SE HA EJERCIDO FISICA Y FINANCIERA MENTE EL 27.66 % DE LA OBRA
|  | PUE18180101074976 | Adquisicion De Equipamiento Para Las Motos De La Comisaria De Seguridad Publica, Transito Y Vialidad Del Municipio De San Martin Texmelucan. | FORTAMUN-007-2018 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 816640 | 816640 | 816640 | 816640 | 816640 | 816640 | 816640 | 100 | 0 | Lote | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 20.00 EQUIPAMIENTOS FISICAMENTE CONCLUIDOS AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
|  | PUE18180101074962 | Adquisicion De Motos Para La Comisaria De Seguridad Publica, Transito Y Vialidad Del Municipio De San Martin Rexmelucan | FORTAMUN-004-2018 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1859799.93 | 1859799.93 | 1859799.93 | 1859799.93 | 1859799.93 | 1859799.93 | 1859799.93 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Física: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
|  | PUE18180101073660 | Ampliación De La Red De Energia Electrica En El Municipio De San Nicolas De Los Ranchos, 2018 | 18005 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 290208.8 | 290208.8 | 290208.8 | 290208.8 | 290208.8 | 290208.8 | 290208.8 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCION HA SIDO TOTALMENTE PAGADA / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: CONSISTIÓ EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, EN 1525 ML DE RED Y LA COLOCACIÓN DE 35 POSTES, INCLUYE TRAMITES ANTE CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101056092 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En El Barrio Guadalupe Perteneciente A La Cabecera Municipal | 33-146 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Tlacotepec de Porfirio Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 888265.07 | 888265.07 | 888265.07 | 888265.07 | 613216.58 | 613216.58 | 613216.58 | 69.0353 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 69.04 | Financiera: PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: La obra se ejecuto conforme al proyecto contratado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075886 | Reconstruccion De Barda En Panteon Municipal | 095 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 269692.48 | 269692.48 | 269692.48 | 269692.48 | 269692.48 | 269692.48 | 269692.48 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
|  | PUE18180101075259 | Construccion De Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre 4 Y 6 Norte 2da Etapa | MST 2018 001 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | Santo Tomás Hueyotlipan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 373304.58 | 373304.58 | 373304.58 | 373304.58 | 373304.58 | 373304.58 | 373304.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FIS Y FIN
|  | PUE18180101068721 | Construccion De Guarniciones En Las Calles Jacarandas, Tlalomite, Piñon, Cactus, Huizache, Laureles, Pirul Y Calle Barranca El Aguila, En Colonia Capula. | 18003 | Puebla | Tecamachalco | Capula | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 434021.03 | 434021.03 | 434021.03 | 434021.03 | 130206.3 | 130206.3 | 130206.3 | 30 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 48.98 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101068331 | Construccion De Adoquinamiento En Calle Gladiola Entre Calle Acacias Y Calle Jacarandas; Calle Gardenias Entre Calle Gladiola Y Calle Cempasuchil, Calle Orquideas Entre Calle Gladiola Y Calle Geranios | 18012 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3974553.4 | 3974553.4 | 3974553.4 | 3974553.4 | 1192366.02 | 1192366.02 | 1192366.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2108 | 0 | 0 | Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075190 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Nacional Oriente, Entre Calles Emiliano Zapata Y Miguel Hidalgo De La Localidad De José María Pino Suárez, Tepanco De López | 31817 | Puebla | Tepanco de López | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 996129.39 | 996129.39 | 298838.82 | 996129.39 | 298838.82 | 298838.82 | 298838.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075192 | Construcción De Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calles Vicente Guerrero Y Cuauhtémoc; Y Entre Calles Miguel Hidalgo Y José María Morelos, En La Localidad De Francisco I. Madero, Tepanco De Ló | 31816 | Puebla | Tepanco de López | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1866185.93 | 1866185.93 | 559855.78 | 1866185.93 | 559855.78 | 559855.78 | 559855.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
|  | PUE18180101074436 | Construcción De Techumbre En La Iglesia Católica | 31801 | Puebla | Tepetzintla | Tonalixco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 536336.68 | 536336.68 | 536336.68 | 53.6337 | 0 | Metros Cuadrados | 694 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 53.63% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE SE LLEVA PAGADA EL 53.63% Y FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% A ESTE PERIODO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101077761 | Construcción De Pavimento Hidráulico En El Barrio De Xoloateno, Calle Antigua En El Municipio De Teziutlán Puebla. | R33/300/2018-03 | Puebla | Teziutlán | Xoloateno | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 9717987.27 | 9717987.27 | 9717987.27 | 9717987.27 | 2915396.18 | 2915396.18 | 2915396.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3022 | 0 | 20 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE / Física: AVANCE FÍSICO AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101077759 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Carretera Teziutlán - San Juan Acateno Tramo La Misma Idea - La Estación | R33/300/2018-02 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 26626976.72 | 7988093.02 | 7988093.02 | 7988093.02 | 7988093.02 | 7988093.02 | 7988093.02 | 100 | 0 | Otros | 92246 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075912 | Remodelación De Parque En El Centro De La Localidad De Santa María La Alta (Segunda Etapa) | 18012 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Santa María la Alta | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1596712.24 | 1596712.24 | 1596712.24 | 1596712.24 | 479013.67 | 479013.67 | 479013.67 | 30 | 0 | Metros | 6626 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO, PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
|  | PUE18180101075921 | Construcción De Parque "Los Carrascos" | 18009 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacuitlapan (La Estación y los Carrasco) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2195641.64 | 2195641.64 | 2195641.64 | 2195641.64 | 658692.49 | 658692.49 | 658692.49 | 30 | 0 | Metros | 1124 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO, PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
|  | PUE18180101067592 | Aportacion Para La Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado¿ Tramo Villa Lázaro Cárdenas-Paso De Coyutla, Del Km. 0 000.00 Al Km. 2 810.00 | 11804 | Puebla | Venustiano Carranza | Villa Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1940252.72 | 1940252.72 | 582075.82 | 1940252.72 | 582075.82 | 582075.82 | 582075.82 | 30 | 0 | Kilómetro | 27800 | 0 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SOLICITA VALIDACION
|  | PUE18180101073709 | Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De San Pedro Ahuatlampa | 18003 | Puebla | Vicente Guerrero | San Pedro Ahuatlampa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 702203.97 | 702203.97 | 702203.97 | 702203.97 | 210661.19 | 210661.19 | 210661.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 30 | Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
|  | PUE18180101073788 | Rehabilitacion De Techado En Auditorio De San Bernardino Lagunas | 18009 | Puebla | Vicente Guerrero | San Bernardino Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1394230.22 | 1394230.22 | 1394230.22 | 1394230.22 | 418269.07 | 418269.07 | 418269.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1282 | 0 | 30 | Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
|  | PUE18180101066287 | Construccion De Centro Cultural Comunitario En La Comunidad De Telpatlan | 18001 | Puebla | Vicente Guerrero | Telpatlán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 7214004.18 | 7214004.18 | 7214004.18 | 7214004.18 | 2164201.25 | 2164201.25 | 2164201.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2532 | 0 | 30 | Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
|  | PUE18180101075147 | Bacheo En Diferentes Calles De La Localidad De Xicotepec De Juárez | 18306 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1203852.29 | 1203852.29 | 1203852.29 | 1203852.29 | 601926.15 | 601926.15 | 601926.15 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 37025 | 0 | 50 | Financiera: SE HA PAGADO EL ANTICIPO DE LA OBRA, CON FONDO FORTAMUN 2018 / Física: SE HA PAGADO EL ANTICIPO DE LA OBRA, CON FORTAMUN 2018 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075145 | Rehabilitación Y Ampliación De Salon De Usos Multiples General Rafael Moreno Valle, Ubicado En Calle Zaragoza De La Localidad De Xicotepec De Juárez 2da Etapa | 18305 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1705521.82 | 1705521.82 | 1705521.82 | 1705521.82 | 852760.91 | 852760.91 | 852760.91 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 37027 | 0 | 50 | Financiera: SE HA PAGADO EL ANTICIPO, CON RECURSOS FORTAMUN 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, FONDO FORTAMUN 2018 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075778 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo Del Cadenamiento 0 000 Al 0 150.00 | 18003 | Puebla | Xiutetelco | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 998493.3 | 998493.3 | 998493.3 | 998493.3 | 299547.99 | 299547.99 | 299547.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SOLO SE PAGO ANTICIPO DE OBRA / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO DE OBRA / Registro: SOLO SE PAGO ANTICIPO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075769 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Hermenegildo Galeana | 18001 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1333135.16 | 1333135.16 | 1333135.16 | 1333135.16 | 399940.55 | 399940.55 | 399940.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE LA OBRA / Física: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075835 | Rehabilitacion De Camino De Acceso | 2061806 | Puebla | Zacapala | El Negrito | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 17338.78 | 17338.78 | 17338.78 | 17338.78 | 17338.78 | 17338.78 | 17338.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 112 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075825 | Rehabilitacion De Camino De Accseso | 2061805 | Puebla | Zacapala | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 20242.38 | 20242.38 | 20242.38 | 20242.38 | 20242.38 | 20242.38 | 20242.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101075830 | Rehabilitacion De Camino De Acceso | 2061807 | Puebla | Zacapala | El Pitahayo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 39682.28 | 39682.28 | 39682.28 | 39682.28 | 39682.28 | 39682.28 | 39682.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 45 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101068236 | Adquisicion Y Servicio De Equipo Para La Implementacion De Videowall Para Seguridad Publica Municipal | 2018012 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 796224 | 796224 | 238867.2 | 796224 | 238867.2 | 238867.2 | 238867.2 | 30 | 0 | Piezas | 76296 | 0 | 33.33 | Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101067512 | Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán Etapa 2017 | 2017078 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 804727.38 | 390312.15 | 390312.15 | 390312.15 | 390312.15 | 390312.15 | 390312.15 | 100 | 0 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO $390,312.15 DE FORTAMUN 2018 Y $414,415.23 DE FORTAMUN 2017 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101068213 | Adquisicion De Mobiliario Para El Complejo Municipal De Seguridad Publica | 2018011 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de zacatlan | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1605641.77 | 1605641.77 | 481692.53 | 1605641.77 | 481692.53 | 481692.53 | 481692.53 | 30 | 0 | Piezas | 76296 | 0 | 30.58 | Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101068572 | Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla. | 2018022 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1230580.5 | 1230580.5 | 492232.2 | 1230580.5 | 492232.2 | 492232.2 | 492232.2 | 40 | 0 | Kilómetro | 1140 | 0 | 25.42 | Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
|  | PUE18180101068459 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leona Vicario, Colonia La Guadalupana En La Comunidad De Eloxochitlan Del Municipio De Zacatlán, Puebla. | 2018018 | Puebla | Zacatlán | Eloxochitlán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2135956.74 | 2135956.74 | 606024.3 | 2135956.74 | 606024.3 | 606024.3 | 606024.3 | 28.3725 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 28.37 | Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101068421 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta Del Municipio De Zacatlan, Puebla. | 2018015 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1109795.5 | 1109795.5 | 1109795.5 | 1109795.5 | 1109795.5 | 1109795.5 | 1109795.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 1125 | 0 | 56.39 | Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN
|  | PUE18180101068258 | Ampliacion De Camino Rural Tipo "E" En La Comunidad De San Isidro Atotonilco Municipio De Zacatlan, Puebla. | 2018010 | Puebla | Zacatlán | San Isidro Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1476007.34 | 1476007.34 | 1131605.63 | 1476007.34 | 1131605.63 | 1131605.63 | 1131605.63 | 76.6667 | 0 | Kilómetro | 166 | 0 | 76.67 | Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
|  | PUE18180101067575 | Construcción De Banquetas Y Suministro Y Colocacion De Luminarias De La Calle Real Santa Elena Al Libramiento, Colonia Eloxochitlan, Municipio De Zacatlan, Puebla. | 2018009 | Puebla | Zacatlán | Eloxochitlán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2037714.05 | 2037714.05 | 1161943.99 | 2037714.05 | 1161943.99 | 1161943.99 | 1161943.99 | 57.0219 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 57.68 | Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | PUE18180101077407 | Rehabilitacion De Explanada Posterior Y Gimnasios Al Aire Libre En Campo Deportivo Union Zaragoza Segunda Etapa | 01815 | Puebla | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 296897.63 | 296897.63 | 163293.7 | 296897.63 | 163293.7 | 163293.7 | 163293.7 | 55 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 60 | Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
|  | PUE18180101075688 | Gastos Indirectos: Adquisicion De Copiadora Multifuncional Mca. Rico Mp. 2555 Y Tablet Mca. Lenovo Ip Mii5 , Para La Dirección De Obras Públicas Del Municipio De Zinacatepec, Peubla. | 30153 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Adquisicion terminada / Física: Adquisición terminada financieramente / Registro: Con esta adquisicion la direccion de obras publicas ofrece un mejor servicio a la ciudadanía - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.