## S179
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
ENTIDAD: Puebla
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE17170200883083 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chilocoyo Del Carmen Perteneciente Al Municipio De Huhuetla En El Estado De Puebla | 20170052 | Puebla | Huehuetla | Chilocoyo del Carmen | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5151250.71 | 5073468.52 | 5073468.52 | 5073468.52 | 5073468.52 | 5073468.52 | 5073468.52 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884302 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Putlunichuchut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla. | 20170053 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 787694.42 | 779521.79 | 779521.79 | 779521.79 | 779521.79 | 779521.79 | 779521.79 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884306 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Putlunichuchut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla | 20170054 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 986134.7 | 976190.34 | 976190.34 | 976190.34 | 976190.34 | 976190.34 | 976190.34 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170200884315 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Copalcotitla Perteneciente Al Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Puebla. | 20170056 | Puebla | Huatlatlauca | Copalcotitla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2426404.3 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884432 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, En El Estado De Puebla | 20170057 | Puebla | Tlaola | Xochinanacatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5401024 | 5318780.43 | 5318780.43 | 5318780.43 | 5318780.43 | 5318780.43 | 5318780.43 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884433 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla | 20170058 | Puebla | Tenampulco | La Florida | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2023591.71 | 1988165.46 | 1988165.46 | 1988165.46 | 1988165.46 | 1988165.46 | 1988165.46 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884434 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana, Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla | 20170059 | Puebla | Tenampulco | Cerro de la Campana | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1832866.94 | 1830418.37 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | 90.85 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884439 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Atzumba (Colonia El Manantial) Perteneciente Al Municipio De Zapotitlán En El Estado De Puebla | 20170060 | Puebla | Zapotitlán | San Pedro Atzumba | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1656121.6 | 1609818.45 | 1324227.81 | 1324227.81 | 1324227.81 | 1324227.81 | 1324227.81 | 82.2595 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170200884444 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Quinta La Piedad Perteneciente Al Municipio De Atempan En El Estado De Puebla | 20170061 | Puebla | Atempan | Quinta la Piedad | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 757370.64 | 734938.46 | 544202.1 | 544202.01 | 544202.01 | 544202.01 | 544202.01 | 74.0473 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884449 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Amatitán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suarez En El Estado De Puebla | 20170062 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Amatitán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3089513.59 | 3064654.53 | 3064654.53 | 3064654.53 | 3064654.53 | 3064654.53 | 3064654.53 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884454 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla | 20170063 | Puebla | Tenampulco | La Florida | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3579728.35 | 3520831.32 | 3488519.04 | 3488519.04 | 3488519.04 | 3488519.04 | 3488519.04 | 99.0823 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $32,312.28 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884459 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Coatetelco Perteneciente Al Municipio De Huehuetlán El Grande En El Estado De Puebla | 20170064 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Juan Coatetelco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4037450.37 | 3957005.99 | 3957005.99 | 3957005.99 | 3957005.99 | 3957005.99 | 3957005.99 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884464 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Sabinal (San Pedro) Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán En El Estado De Puebla | 20170065 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | El Sabinal (San Pedro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1744764.68 | 1630931.32 | 1619861.2 | 1619861.14 | 1619861.14 | 1619861.14 | 1619861.14 | 99.3212 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884465 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Inspectoría De San Isidro Tlalcostepetl De La Localidad De San Miguel Canoa Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 20170066 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5592865.1 | 5482090.9 | 5482090.9 | 5482090.9 | 5482090.9 | 5482090.9 | 5482090.9 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884466 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tagcotepec Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán En El Estado De Puebla | 20170067 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Tagcotepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1744764.68 | 1710717.7 | 1710717.7 | 1710717.7 | 1710717.7 | 1710717.7 | 1710717.7 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884514 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San José Buenavista Perteneciente Al Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez En El Estado De Puebla | 20170068 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San José Buenavista | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2860006.27 | 2808955.21 | 2808955.21 | 2808955.21 | 2808955.21 | 2808955.21 | 2808955.21 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884517 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoa, En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Pue | 20170069 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7673614.68 | 7521343.63 | 7521343.63 | 7521343.63 | 7521343.63 | 7521343.63 | 7521343.63 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884542 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla. | 20170070 | Puebla | Hueyapan | Barrio Alto | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130556.15 | 85301.11 | 85301.11 | 85301.11 | 85301.11 | 85301.11 | 85301.11 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170200884552 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Ranchitos Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán En El Estado De Puebla. | 20170071 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Ranchitos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5151250.71 | 5049039.99 | 5049039.99 | 5049039.99 | 5049039.99 | 5049039.99 | 5049039.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884560 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla. | 20170072 | Puebla | Hueyapan | Barrio Alto | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99948.63 | 97747.08 | 32445.09 | 28055.56 | 28055.56 | 28055.56 | 28055.56 | 28.7022 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $4,389.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884564 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Amatitán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez En El Estado De Puebla. | 20170073 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Amatitán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1828146.56 | 1791436.85 | 1791436.85 | 1791436.85 | 1791436.85 | 1791436.85 | 1791436.85 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884566 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Colonia Perteneciente Al Municipio De Teteles De Avila Castillo En El Estado De Puebla. | 20170074 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | La Colonia | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2586309.74 | 2539569.77 | 2539569.77 | 2539569.77 | 2539569.77 | 2539569.77 | 2539569.77 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170200884568 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Inspectoría De San Isidro Tlalcostepetl De La Localidad De San Miguel Canoa Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla. | 20170075 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1516633.85 | 1488393.19 | 1488393.19 | 1488393.19 | 1488393.19 | 1488393.19 | 1488393.19 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884573 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tacuitapan Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suarez En El Estado De Puebla. | 20170076 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Tacuitapan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1665384.2 | 1630920.93 | 1630920.93 | 1630920.93 | 1630920.93 | 1630920.93 | 1630920.93 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170200884574 | Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla. | 20170077 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2621362.74 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170200884580 | Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olintla, Vicente Guerrero, Dimas Lopez, Bibiano Hernandez Y Chipahuatlan, Pertenecientes Al Municipio De Olintla | 20170249 | Puebla | Olintla | Olintla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 27227816.68 | 25893111.79 | 25893111.79 | 25893111.79 | 25893111.79 | 25893111.79 | 25893111.79 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887199 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SCONTAMÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OLINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 20180316 | Puebla | Olintla | Scontamán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1717835 | 1667792.95 | 1656846.67 | 1655488.11 | 1655488.11 | 1655488.11 | 1655488.11 | 99.2622 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101068921 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad El Cuatro Perteneciente Al Municipio De Atempan En El Estado De Puebla | 20180316 | Puebla | Atempan | El Cuatro | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2783487.98 | 2783487.98 | 814657.14 | 814657.14 | 814657.14 | 814657.14 | 814657.14 | 29.2675 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068923 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perteneciente Al Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla | 20180344 | Puebla | Tepetzintla | Tlaquimpa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 538726.45 | 538726.45 | 159274.48 | 159274.48 | 159274.48 | 159274.48 | 159274.48 | 29.565 | 0 | Metros | 0 | 0 | 93.2 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101068928 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Acamalota Perteneciente Al Municipio De Tlatlauquitepec En El Estado De Puebla | 20180345 | Puebla | Tlatlauquitepec | Acamalota | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2974517.34 | 2974517.34 | 865376.3 | 865376.3 | 865376.3 | 865376.3 | 865376.3 | 29.093 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 32.33 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101068934 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlapacholoya Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla | 20180347 | Puebla | Cuautempan | Tlapacholoya | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3998506.27 | 3998506.27 | 1176248.77 | 1176248.77 | 1176248.77 | 1176248.77 | 1176248.77 | 29.4172 | 0 | Metros | 537 | 0 | 47.73 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068939 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Tepizila (Primera Sección) Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla | 20180348 | Puebla | Cuautempan | Tepizila (Primera Sección) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 591682.88 | 591682.88 | 172201.01 | 172201.01 | 172201.01 | 172201.01 | 172201.01 | 29.1036 | 0 | Metros | 0 | 0 | 93.58 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069128 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Que Beneficiará A La Localidad De Atla Perteneciente Al Municipio De Pahuatlán En El Estado De Puebla | 20180374 | Puebla | Pahuatlán | Atla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 902811.91 | 902811.91 | 264412.49 | 264412.49 | 264412.49 | 264412.49 | 264412.49 | 29.2877 | 0 | Metros | 0 | 0 | 8.6 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069131 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Amatlan Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla | 20180375 | Puebla | Zoquiapan | Amatlán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1036257.77 | 1036257.77 | 304002.45 | 304002.45 | 304002.45 | 304002.45 | 304002.45 | 29.3366 | 0 | Metros | 0 | 0 | 15.84 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069135 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Sebastián, Perteneciente Al Municipio De Teziutlán En El Estado De Puebla | 20180376 | Puebla | Teziutlán | San Sebastián | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1437876.41 | 1437876.41 | 422576.72 | 422576.72 | 422576.72 | 422576.72 | 422576.72 | 29.3889 | 0 | Metros | 0 | 0 | 97.72 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069149 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tecpanzacoalco Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla | 20180377 | Puebla | Ajalpan | Tecpantzacoalco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1345485.69 | 1345485.69 | 394773.42 | 394773.42 | 394773.42 | 394773.42 | 394773.42 | 29.3406 | 0 | Metros | 0 | 0 | 8.5 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069178 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará Al Barrio De Talconapan De La Localidad De Tanamacoyan Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla | 20180378 | Puebla | Hueyapan | Tanamacoyan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1309255.46 | 1309255.46 | 380298.08 | 380298.08 | 380298.08 | 380298.08 | 380298.08 | 29.0469 | 0 | Metros | 0 | 0 | 76.5 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069189 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Altica, Perteneciente Al Municipio De San Felipe Tepatlán En El Estado De Puebla | 20180379 | Puebla | San Felipe Tepatlán | Altica | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3894737.68 | 3894737.68 | 1147314.51 | 1147314.51 | 1147314.51 | 1147314.51 | 1147314.51 | 29.4581 | 0 | Metros | 0 | 0 | 43.71 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069204 | Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Coacalco Perteneciente Al Municipio De Teteles De Ávila Castillo En El Estado De Puebla | 20180380 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Coacalco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2697056.56 | 2697056.56 | 790794.64 | 790794.64 | 790794.64 | 790794.64 | 790794.64 | 29.3207 | 0 | Metros | 0 | 0 | 87.92 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069220 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Arenal Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla | 20180381 | Puebla | Zoquiapan | El Arenal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3500856.95 | 3500856.95 | 1020324.76 | 1020324.76 | 1020324.76 | 1020324.76 | 1020324.76 | 29.145 | 0 | Metros | 0 | 0 | 29.36 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069235 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Reyes De Vallarta Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana En El Estado De Puebla | 20180385 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Reyes de Vallarta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7265413.55 | 7265413.55 | 2135775.35 | 2135775.35 | 2135775.35 | 2135775.35 | 2135775.35 | 29.3965 | 0 | Metros | 0 | 0 | 10.09 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069246 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, En El Estado De Puebla | 20180386 | Puebla | Tlaola | Xochinanacatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3236571 | 3236571 | 940177.63 | 940177.63 | 940177.63 | 940177.63 | 940177.63 | 29.0486 | 0 | Metros | 0 | 0 | 17.15 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069256 | Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Talcozaman Perteneciente Al Municipio De Yaonahuac En El Estado De Puebla | 20180392 | Puebla | Yaonáhuac | Talcozamán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1043065.31 | 1043065.31 | 305104.57 | 305104.57 | 305104.57 | 305104.57 | 305104.57 | 29.2508 | 0 | Otros | 0 | 0 | 42.07 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069278 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olintla, Vicente Guerrero, Dimas López, Bibiano Hernández Y Chipahuatlán, Pertenecientes Al Municipio De Olintla, | 20180393 | Puebla | Olintla | Olintla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9868600 | 9868600 | 2870560.24 | 2870560.24 | 2870560.24 | 2870560.24 | 2870560.24 | 29.0878 | 0 | Metros | 0 | 0 | 68.65 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069308 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla | 20180397 | Puebla | Tehuacán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2438349.31 | 2438349.31 | 716523.4 | 716523.4 | 716523.4 | 716523.4 | 716523.4 | 29.3856 | 0 | Metros | 0 | 0 | 95.55 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069358 | Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla | 20180400 | Puebla | Tehuacán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1331329.84 | 1331329.84 | 391156.71 | 391156.71 | 391156.71 | 391156.71 | 391156.71 | 29.3809 | 0 | Metros | 0 | 0 | 62.3 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069408 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Barrio San Antonio Localidad De Tepetzitzintla Perteneciente Al Municipio De Huatlatlauca Perteneciente Al Estado De Puebla | 20180402 | Puebla | Huatlatlauca | Tepetzitzintla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2274806.33 | 2274806.33 | 662213.62 | 662213.62 | 662213.62 | 662213.62 | 662213.62 | 29.1108 | 0 | Metros | 0 | 0 | 85.59 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069427 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perteneciente Al Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla | 20180406 | Puebla | Tepetzintla | Tlaquimpa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3152877.3 | 3152877.3 | 926559.53 | 926559.53 | 926559.53 | 926559.53 | 926559.53 | 29.3877 | 0 | Metros | 0 | 0 | 47.2 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069452 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Chicontla Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla | 20180407 | Puebla | Jopala | Chicontla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7633905.19 | 7633905.19 | 2255771.96 | 2255771.96 | 2255771.96 | 2255771.96 | 2255771.96 | 29.5494 | 0 | Metros | 0 | 0 | 9.02 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069507 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Tepulco Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla | 20180408 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7512300.55 | 7512300.55 | 2208854.13 | 2208854.13 | 2208854.13 | 2208854.13 | 2208854.13 | 29.4032 | 0 | Metros | 20180408 | 0 | 75.32 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069561 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetitan Reyeshogpan De Hidalgo Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso En El Estado De Puebla | 20180409 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3764555.31 | 3764555.31 | 1100003.07 | 1100003.07 | 1100003.07 | 1100003.07 | 1100003.07 | 29.22 | 0 | Metros | 0 | 0 | 36 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101073421 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cabecera Municipal De Tuzamapan De Galeana, Puebla (Primera Etapa) | 20180467 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8087904.73 | 8087904.73 | 2380654.91 | 2380654.91 | 2380654.91 | 2380654.91 | 2380654.91 | 29.4348 | 0 | Metros | 0 | 0 | 26.79 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101073439 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Zorrillo Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebl | 20180452 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | El Zorrillo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3122507.93 | 3122507.93 | 900010.84 | 900010.84 | 900010.84 | 900010.84 | 900010.84 | 28.8233 | 0 | Metros | 213 | 0 | 24.26 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101073462 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuautotolapan (San José) Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla | 20180453 | Puebla | Ajalpan | Cuautotolapan (San José) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3889277.59 | 3889277.59 | 1133581.19 | 1133581.19 | 1133581.19 | 1133581.19 | 1133581.19 | 29.1463 | 0 | Metros | 0 | 0 | 55.6 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180201080973 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoa, En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebl | 20180614 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8893823.76 | 8893823.76 | 2620116.62 | 2620116.62 | 2620116.62 | 2620116.62 | 2620116.62 | 29.46 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201081098 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ecatlán (Santiago Ecatlán), Perteneciente Al Municipio De Jonotla, Puebla | 20180616 | Puebla | Jonotla | Ecatlán (Santiago Ecatlán) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1544422.23 | 1544422.23 | 452189.96 | 452189.96 | 452189.96 | 452189.96 | 452189.96 | 29.2789 | 0 | Metros | 0 | 0 | 32.4 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201081099 | Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Zoatecpan, Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Alvarez | 20180617 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6593716.8 | 6593716.8 | 1922720.43 | 1922720.43 | 1922720.43 | 1922720.43 | 1922720.43 | 29.1599 | 0 | Metros | 0 | 0 | 1 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180201131516 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Pesmapán, Zacatipan Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso En El Estado De Puebla | 20180874 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Pesmapán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 649598.11 | 649598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201131521 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Nectepec, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, En El Estado De Puebla | 20180875 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Nectepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1093305.42 | 1093305.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201131522 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Lipuntahuaca, Perteneciente Al Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla | 20180876 | Puebla | Huehuetla | Lipuntahuaca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4186054.34 | 4186054.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.