## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | PUE180401498271 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA BANDA MONUMENTAL TAMAYO | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN | 1821-1800 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle José González Soto, Santa Inés Ahuatempan, Pue., México, lon:-98.0181098, lat:18.40856853}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSIA-CULT01-2018, contratista:SANDRA ALICIA PEREZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1498271/proyecto_INICIO, 1498271/proyecto_FIN, 1498271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances