## - I003_FAIS
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2021 | 2 | PUE200401804566 | Proyecto de inversión | 1424478.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424478.63, modificado:1317808.26}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANANTIALES LOCALIDAD DE CALA SUR MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 254323 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 254323 | S | 523 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.84, meta_modificada:678.84}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:, 00000 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.42044844, lat:19.83193879}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 1317808.26 | 1317808.26 | 1317808.26 | 1317808.26 | 1317808.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200480, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1371442.05, importe_modificado:1371442.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.84}} | {1804566/proyecto_INICIO, 1804566/proyecto_PROCESO, 1804566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804642 | Proyecto de inversión | 2869727.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869727.83, modificado:2669934.85}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS SEIS PUNTO SESENTA Y TRES AL KILOMETRO UNO MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE JONOTLA MUNICIPIO DE JONOTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255732 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255732 | S | 570 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3051.3, meta_modificada:3051.3}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:REGION , 00000 JONOTLA, JONOTLA PUEBLA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA DEL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS SEIS PUNTO SESENTA Y TRES AL KILOMETRO UNO MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE JONOTLA MUNICIPIO DE JONOTLA EN EL ESTADO DE PUE, lon:-97.57481388, lat:20.03047079}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 2669934.85 | 2669934.85 | 2669934.85 | 2669934.85 | 2669934.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20200530, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2676157.79, importe_modificado:2676157.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3051.3}} | {1804642/proyecto_PROCESO, 1804642/proyecto_FIN, 1804642/proyecto_INICIO, 1804642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804654 | Proyecto de inversión | 2975999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975999.4, modificado:2842075.68}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL NORTE ENTRE REFORMA ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO ESTADO DE PUEBLA - 255897 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255897 | S | 2007 | 1907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:REGION , 00000 AZUMBILLA, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE Y , CALLE NACIONAL NORTE ENTRE REFORMA ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.39780195, lat:18.64186726}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 2842075.68 | 2842075.68 | 2842075.68 | 2842075.68 | 2842075.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE047/SA/SI-20200519, contratista:ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2842075.69, importe_modificado:2842075.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1804654/proyecto_INICIO, 1804654/proyecto_FIN, 1804654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804699 | Proyecto de inversión | 990030.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990030.01, modificado:979598.9}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE TRECE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL JONOTE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 256537 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256537 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:, 00000 EL JONOTE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.90987982, lat:20.55918203}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 979598.9 | 979598.9 | 979598.9 | 979598.9 | 979598.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-044/CEASPUE-DAJ/20200384, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:979598.9, importe_modificado:979598.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1804699/proyecto_FIN, 1804699/proyecto_INICIO, 1804699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804762 | Proyecto de inversión | 1897934.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897934.9, modificado:1846812.54}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA - 257231 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257231 | S | 66 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:72, direccion:, 00000 SAN JOSÉ, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.90430789, lat:20.42665646}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 1846812.54 | 1846812.54 | 1846812.54 | 1846812.54 | 1846812.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-050/CEASPUE-DAJ/20200450, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1878346.49, importe_modificado:1878346.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1804762/proyecto_INICIO, 1804762/proyecto_FIN, 1804762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804778 | Proyecto de inversión | 1427151.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427151.99, modificado:1411805.71}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE MUNICIPIO DE JALPAN - 257581 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257581 | S | 100 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:18, direccion:REGION , 00000 EL POCHOTE, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , MUNCIPIO, lon:-97.98363692, lat:20.48678822}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 1411805.71 | 1411805.71 | 1411805.71 | 1411805.71 | 1411805.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-042/CEASPUE-DAJ/20200408, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1411805.71, importe_modificado:1411805.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1804778/proyecto_FIN, 1804778/proyecto_INICIO, 1804778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804269 | Proyecto de inversión | 2826086.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826086.17, modificado:2457269.92}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE CUATRO SUR Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TUZUAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUE - 250265 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 250265 | S | 18000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.03, meta_modificada:585.03}} | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:65, direccion:, 00000 SAN JOSÉ TUZUAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.66747193, lat:18.90082662}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2457269.92 | 2457269.92 | 2457269.92 | 2457269.92 | 2457269.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200459, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2636741.58, importe_modificado:2636741.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.03}} | {1804269/proyecto_INICIO, 1804269/proyecto_FIN, 1804269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804608 | Proyecto de inversión | 2460887.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460887.6, modificado:2248282.05}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE XICOTENCATL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 255307 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255307 | S | 895 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.0, meta_modificada:1818.0}} | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:REGION , 00000 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE XICOTENCATL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, lon:-97.71540627, lat:20.0034281}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 2248282.05 | 2248282.05 | 2248282.05 | 2248282.05 | 2248282.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20200535, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2287184.27, importe_modificado:2287184.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.0}} | {1804608/proyecto_INICIO, 1804608/proyecto_FIN, 1804608/proyecto_PROCESO, 1804608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804617 | Proyecto de inversión | 670001.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670001.18, modificado:578214.21}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255375 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255375 | S | 1659 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:REGION , 00000 TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN PUEBLA ENTRE Y , CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA, DEL KM 0000 AL KM 0100, EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN, lon:-98.26066581, lat:18.7147652}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 578214.21 | 578214.21 | 578214.21 | 578214.21 | 578214.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200501, contratista:INFORMATICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:618416.43, importe_modificado:618416.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1804617/proyecto_INICIO, 1804617/proyecto_FIN, 1804617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804651 | Proyecto de inversión | 1023916.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023916.82, modificado:1003368.52}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE DIECISEIS BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COATEPEC PUE - 255855 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 255855 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REGION , 00000 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.73158858, lat:20.06037752}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 1003368.52 | 1003368.52 | 1003368.52 | 1003368.52 | 1003368.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-052/CEASPUE-DAJ/20200376, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1003368.52, importe_modificado:1003368.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1804651/proyecto_INICIO, 1804651/proyecto_FIN, 1804651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804694 | Proyecto de inversión | 1086603.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086603.74, modificado:1041381.2}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE VEINTITRES SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO PEÑA BLANCA CERRO DEL COMUN MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 256479 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256479 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:15, direccion:REGION , 00000 EJIDO PEÑA BLANCA (CERRO DEL COMÚN), TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-98.02834237, lat:20.42175542}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 1041381.2 | 1041381.2 | 1041381.2 | 1041381.2 | 1041381.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-040/CEASPUE-DAJ/20200396, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1075116.5, importe_modificado:1075116.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1804694/proyecto_FIN, 1804694/proyecto_INICIO, 1804694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804769 | Proyecto de inversión | 2268890.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268890.09, modificado:2101022.6}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LA UNION EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 257335 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 257335 | S | 1184 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:REGION , 00000 LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LA UNION EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, lon:-98.58784224, lat:18.9087606}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 2101022.6 | 2101022.6 | 2101022.6 | 2101022.6 | 2101022.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200514, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2101022.6, importe_modificado:2101022.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {1804769/proyecto_INICIO, 1804769/proyecto_FIN, 1804769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401803674 | Proyecto de inversión | 3677934.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677934.04, modificado:3476399.88}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ - 242760 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 242760 | S | 1076 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:25, direccion:REGION , 00000 ATENAYUCA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.76047942, lat:18.54542305}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 3476399.88 | 3476399.88 | 3476399.88 | 3476399.88 | 3476399.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-041/CEASPUE-DAJ/20200454, contratista:ICPC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3530096.04, importe_modificado:3530096.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1803674/proyecto_INICIO, 1803674/proyecto_FIN, 1803674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401803716 | Proyecto de inversión | 2183207.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183207.58, modificado:1853366.03}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE COATEPEC MUNICIPIO DE CALTEPEC PUEBLA - 243099 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 243099 | S | 75 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:REGION , 00000 COATEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.39699909, lat:18.16751686}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 1853366.03 | 1853366.03 | 1853366.03 | 1853366.03 | 1853366.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200465, contratista:ICPC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2084918.02, importe_modificado:2084918.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1803716/proyecto_INICIO, 1803716/proyecto_FIN, 1803716/proyecto_PROCESO, 1803716/proyecto_FIN, 1803716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401803982 | Proyecto de inversión | 380218.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380218.92, modificado:350931.88}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CINCO DE MAYO Y PRIVADA CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 246120 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 246120 | S | 121 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.3, meta_modificada:418.3}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:, 00000 ATZALÁN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.44644076, lat:19.8346081}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 350931.88 | 350931.88 | 350931.88 | 350931.88 | 350931.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200443, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:365682.93, importe_modificado:365682.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.3}} | {1803982/proyecto_INICIO, 1803982/proyecto_PROCESO, 1803982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804680 | Proyecto de inversión | 1278004.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278004.09, modificado:1251629.73}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE VEINTE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KUWIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COATEPEC PUE - 256291 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256291 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:4, direccion:REGION , 00000 KUWIT, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.73168411, lat:20.06044696}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 1251629.73 | 1251629.73 | 1251629.73 | 1251629.73 | 1251629.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-053/CEASPUE-DAJ/20200382, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1251629.73, importe_modificado:1251629.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1804680/proyecto_INICIO, 1804680/proyecto_PROCESO, 1804680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804696 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2941318.54}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA CARRETERA PUEBLA HUAJUAPAN DE LEON DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTE EN EL CERRO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CHILA EN EL MUNICIPIO DE CHILA EN EL MUNICIPIO DE CHILA ESTADO DE PUEBLA - 256509 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 256509 | S | 1067 | 887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3906.0, meta_modificada:3906.0}} | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:REGION , 00000 CHILA, CHILA PUEBLA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA CARRETERA PUEBLA HUAJUAPAN DE LEON DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTE EN EL C, lon:-97.86876256, lat:17.9711897}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 2941318.54 | 2941318.54 | 2941318.54 | 2941318.54 | 2941318.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200528, contratista:R&C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2941318.55, importe_modificado:2941318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3906.0}} | {1804696/proyecto_INICIO, 1804696/proyecto_FIN, 1804696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804751 | Proyecto de inversión | 320608.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320608.07, modificado:317100.77}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL TIGRE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 257105 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257105 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:, 00000 ARROYO DEL TIGRE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.91824831, lat:20.53667841}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 317100.77 | 317100.77 | 317100.77 | 317100.77 | 317100.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-046/CEASPUE-DAJ/20200466, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:317100.77, importe_modificado:317100.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1804751/proyecto_INICIO, 1804751/proyecto_FIN, 1804751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804768 | Proyecto de inversión | 183781.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183781.5, modificado:181511.13}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD ARROYO DEL TIGRE MUNICIPIO DE PANTEPEC - 257332 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257332 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:REGION , 00000 ARROYO DEL TIGRE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.93864643, lat:20.51863088}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 181511.13 | 181511.13 | 181511.13 | 181511.13 | 181511.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-047/CEASPUE-DAJ/20200405, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:181511.13, importe_modificado:181511.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1804768/proyecto_INICIO, 1804768/proyecto_PROCESO, 1804768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804056 | Proyecto de inversión | 934437.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934437.47, modificado:812693.33}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC SAN MATEO MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 246957 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 246957 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.56, meta_modificada:558.56}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:, 00000 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.85725675, lat:20.0604891}} | 2020-11-20 | 2020-12-24 | 812693.33 | 812693.33 | 812693.33 | 812693.33 | 812693.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-034/CEASPUE-DAJ/20200448, contratista:INFORMATICA, DISEÑO, ADMINISTRACION, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:866957.96, importe_modificado:866957.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.56}} | {1804056/proyecto_INICIO, 1804056/proyecto_FIN, 1804056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804493 | Proyecto de inversión | 1041820.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041820.38, modificado:980681.46}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ELPIDIO SOTO DE LOS CADENAMIENTOS DEL CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS CIENTO VEINTICINCO PUNTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE SATASKAUAT MUNICIPIO DE JOPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 253290 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 253290 | S | 248 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.52, meta_modificada:691.52}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:33, direccion:REGION , 00000 SATASKAUAT, JOPALA PUEBLA ENTRE Y , CALLE ELPIDIO SOTO DE LOS CADENAMIENTOS DEL CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS CIENTO VEINTICINCO PUNTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE SATASKAUAT MUNICIPIO , lon:-97.688507, lat:20.155912}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 980681.46 | 980681.46 | 980681.46 | 980681.46 | 980681.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE046/SA/SI-20200577, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:980681.47, importe_modificado:980681.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.52}} | {1804493/proyecto_INICIO, 1804493/proyecto_PROCESO, 1804493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804687 | Proyecto de inversión | 1171982.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171982.53, modificado:1071244.94}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD SAN JOSE MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC - 256392 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256392 | S | 65 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:72, direccion:REGION , 00000 SAN JOSÉ, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.90374262, lat:20.42581191}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 1071244.94 | 1071244.94 | 1071244.94 | 1071244.94 | 1071244.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-051/CEASPUE-DAJ/20200391, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1159634.54, importe_modificado:1159634.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1804687/proyecto_INICIO, 1804687/proyecto_FIN, 1804687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804695 | Proyecto de inversión | 2532723.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532723.84, modificado:2329737.73}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA UNION ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CINCO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN MUNICIPIO DE JOLALPAN PUEBLA - 256495 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 256495 | S | 3763 | 3259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2169.6, meta_modificada:2169.6}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:REGION , 00000 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE DE LA UNIÓN ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA, lon:-98.84377989, lat:18.32259693}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 2329737.73 | 2329737.73 | 2329737.73 | 2329737.73 | 2329737.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200497, contratista:COMERCIALIZADORA PACURSAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2329737.74, importe_modificado:2329737.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.6}} | {1804695/proyecto_INICIO, 1804695/proyecto_FIN, 1804695/proyecto_PROCESO, 1804695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804763 | Proyecto de inversión | 1599428.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599428.8, modificado:1582949.22}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORENO VALLE DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS DOSCIENTOS VEINTE PUNTO CERO CERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPAN MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA - 257253 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 257253 | S | 135 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:10, direccion:REGION , 00000 SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y , CALLE MORENO VALLE DEL KILOMETRO 0000.00 AL 0220.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPA MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, lon:-98.66292024, lat:17.96056651}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 1582949.22 | 1582949.22 | 1582949.22 | 1582949.22 | 1582949.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200527, contratista:JERGOB´S, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1582949.22, importe_modificado:1582949.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {1804763/proyecto_INICIO, 1804763/proyecto_FIN, 1804763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804257 | Proyecto de inversión | 874440.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874440.89, modificado:833960.66}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA - 249677 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 249677 | S | 547 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:2, direccion:, 00000 SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.06066082, lat:18.83678539}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 833960.66 | 833960.66 | 833960.66 | 833960.66 | 833960.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200387, contratista:ICPC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:835082.51, importe_modificado:835082.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1804257/proyecto_INICIO, 1804257/proyecto_FIN, 1804257/proyecto_PROCESO, 1804257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804601 | Proyecto de inversión | 2027084.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027084.56, modificado:1869251.91}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO TATEMPAN MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255269 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255269 | S | 176 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1492.77, meta_modificada:1492.77}} | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:24, direccion:REGION , 00000 XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATEMPAN), XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO TATEMPAN MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, lon:-97.62832364, lat:19.97118495}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 1869251.91 | 1869251.91 | 1869251.91 | 1869251.91 | 1869251.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20200498, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1882990.53, importe_modificado:1882990.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1492.77}} | {1804601/proyecto_INICIO, 1804601/proyecto_FIN, 1804601/proyecto_PROCESO, 1804601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804668 | Proyecto de inversión | 2811456.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811456.26, modificado:2782867.41}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE CINCUENTA BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ATEXCAC DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA - 256136 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256136 | S | 120 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:REGION , 00000 ATEXCAC, AQUIXTLA PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.92395497, lat:19.81381729}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2782867.41 | 2782867.41 | 2782867.41 | 2782867.41 | 2782867.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-043/CEASPUE-DAJ/20200375, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2782867.41, importe_modificado:2782867.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1804668/proyecto_INICIO, 1804668/proyecto_PROCESO, 1804668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804705 | Proyecto de inversión | 1848655.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848655.89, modificado:1708231.46}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE MILENIO Y PUENTE DE BO SN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 256626 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 256626 | S | 1659 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:REGION , 00000 TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN PUEBLA ENTRE Y , CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE MILENIO Y PUENTE DE BO SN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, lon:-98.26053071, lat:18.71526722}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 1708231.46 | 1708231.46 | 1708231.46 | 1708231.46 | 1708231.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200495, contratista:INFORMÁTICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1708232.08, importe_modificado:1708232.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {1804705/proyecto_INICIO, 1804705/proyecto_PROCESO, 1804705/proyecto_FIN, 1804705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804765 | Proyecto de inversión | 2441287.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441287.91, modificado:2384994.13}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA - 257279 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257279 | S | 100 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:18, direccion:, 00000 EL POCHOTE, JALPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.98374991, lat:20.48700933}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2384994.13 | 2384994.13 | 2384994.13 | 2384994.13 | 2384994.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-041/CEASPUE-DAJ/20200451, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2416621.89, importe_modificado:2416621.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1804765/proyecto_INICIO, 1804765/proyecto_FIN, 1804765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804775 | Proyecto de inversión | 271770.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271770.5, modificado:268313.72}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE SEIS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD EL LINDERO MUNICIPIO DE PANTEPEC - 257419 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257419 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:61, direccion:REGION , 00000 EL LINDERO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.90473277, lat:20.59655885}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 268313.72 | 268313.72 | 268313.72 | 268313.72 | 268313.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-049/CEASPUE-DAJ/20200406, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:268313.72, importe_modificado:268313.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1804775/proyecto_INICIO, 1804775/proyecto_FIN, 1804775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804779 | Proyecto de inversión | 1330039.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330039.06, modificado:1270639.18}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE VEINTIUN BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OROCTIPAN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA - 257591 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257591 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:12, direccion:REGION , 00000 OROCTIPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.82951508, lat:19.77146786}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 1270639.18 | 1270639.18 | 1270639.18 | 1270639.18 | 1270639.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-056/CEASPUE-DAJ/20200485, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1302665.66, importe_modificado:1302665.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1804779/proyecto_FIN, 1804779/proyecto_PROCESO, 1804779/proyecto_INICIO, 1804779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200301721687 | Proyecto de inversión | 832000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:815118.08}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATEXCAL LOCALIDAD SAN MARTÍN ATEXCAL ASENTAMIENTO SAN MARTÍN ATEXCAL - 129135 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 129135 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE INTERMIXTECA PUEBLO SAN MARTÍN ATEXCAL, 75840 SAN MARTÍN ATEXCAL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.73519633, lat:18.40319958}} | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 815118.08 | 815118.08 | 815118.08 | 815118.08 | 815118.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GESAL-087/SB/162/2020, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.92295442E7, importe_modificado:3.92295442E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1721687/proyecto_INICIO, 1721687/proyecto_PROCESO, 1721687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804039 | Proyecto de inversión | 157879.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157879.4, modificado:134255.69}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA LAS LOMAS DEL EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 246746 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 246746 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.2, meta_modificada:95.2}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:, 00000 APATAUYAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.4445091, lat:19.798416}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 134255.69 | 134255.69 | 134255.69 | 134255.69 | 134255.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200447, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:151485.79, importe_modificado:151485.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.2}} | {1804039/proyecto_INICIO, 1804039/proyecto_FIN, 1804039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804718 | Proyecto de inversión | 753593.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753593.69, modificado:741906.36}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 256747 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 256747 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.8, meta_modificada:631.8}} | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:8, direccion:REGION , 00000 LA FLORIDA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA EN E, lon:-97.40589315, lat:20.16231717}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 741906.36 | 741906.36 | 741906.36 | 741906.36 | 741906.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE038/SA/SI-20200533, contratista:CORPORATIVO PAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:741906.36, importe_modificado:741906.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.8}} | {1804718/proyecto_INICIO, 1804718/proyecto_FIN, 1804718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804758 | Proyecto de inversión | 1707239.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707239.78, modificado:1612445.88}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO DEL KILOMETROM CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS DOCIENTOS EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 257170 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 257170 | S | 877 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:REGION , 00000 TANAMACOYAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0000 AL KM 0200 EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, lon:-97.44475049, lat:19.88908557}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 1612445.88 | 1612445.88 | 1612445.88 | 1612445.88 | 1612445.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20200537, contratista:¿ASFALTOS TECNOLÓGICOS DE MÉXICO¿, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1621646.79, importe_modificado:1621646.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1804758/proyecto_INICIO, 1804758/proyecto_FIN, 1804758/proyecto_PROCESO, 1804758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200301721815 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:509448.8}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TENAMPULCO LOCALIDAD TENAMPULCO ASENTAMIENTO TENAMPULCO - 130728 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 130728 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.40514418, lat:20.17018097}} | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 509448.8 | 509448.8 | 509448.8 | 509448.8 | 509448.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GESAL-087/SB/162/2020, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.92295442E7, importe_modificado:3.92295442E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1721815/proyecto_INICIO, 1721815/proyecto_FIN, 1721815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804026 | Proyecto de inversión | 2185299.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185299.78, modificado:2029160.01}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA - 246616 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 246616 | S | 160 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.4, meta_modificada:1734.4}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:180, direccion:, 00000 EL ENCINAL, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.85140616, lat:20.72197111}} | 2020-11-20 | 2020-12-24 | 2029160.01 | 2029160.01 | 2029160.01 | 2029160.01 | 2029160.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-034/CEASPUE-DAJ/20200446, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA KANAYFA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2029160.01, importe_modificado:2029160.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1734.4}} | {1804026/proyecto_INICIO, 1804026/proyecto_PROCESO, 1804026/proyecto_INICIO, 1804026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804254 | Proyecto de inversión | 1600421.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600421.17, modificado:1429609.61}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 249650 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 249650 | S | 49 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:8, direccion:, 00000 LA FLORIDA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.44052731, lat:20.1750916}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 1429609.61 | 1429609.61 | 1429609.61 | 1429609.61 | 1429609.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200378, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1469739.89, importe_modificado:1469739.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1804254/proyecto_INICIO, 1804254/proyecto_FIN, 1804254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804259 | Proyecto de inversión | 1615313.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615313.72, modificado:1498656.97}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO RANCHO MONTIEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA - 249748 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 249748 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:, 00000 SAN ANTONIO EL ALTO (RANCHO MONTIEL), ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.32702094, lat:18.87458544}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 1498656.97 | 1498656.97 | 1498656.97 | 1498656.97 | 1498656.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-040/CEASPUE-DAJ/20200413, contratista:ICPC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1542574.56, importe_modificado:1542574.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1804259/proyecto_INICIO, 1804259/proyecto_FIN, 1804259/proyecto_PROCESO, 1804259/proyecto_INICIO, 1804259/proyecto_PROCESO, 1804259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804568 | Proyecto de inversión | 1387987.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387987.95, modificado:727375.71}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA - 254427 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 254427 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.4, meta_modificada:642.4}} | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:33, direccion:, 00000 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.56003768, lat:18.89194499}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 727375.71 | 727375.71 | 727375.71 | 727375.71 | 727375.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-041/CEASPUE-DAJ/20200486, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1294817.65, importe_modificado:1294817.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.4}} | {1804568/proyecto_FIN, 1804568/proyecto_INICIO, 1804568/proyecto_FIN, 1804568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804777 | Proyecto de inversión | 579835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579835.07, modificado:573309.07}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE TRECE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD EL JONOTE MUNICIPIO DE PANTEPEC - 257548 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257548 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:REGION , 00000 EL JONOTE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.92200116, lat:20.54880896}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 573309.07 | 573309.07 | 573309.07 | 573309.07 | 573309.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-045/CEASPUE-DAJ/20200407, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:573309.07, importe_modificado:573309.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1804777/proyecto_FIN, 1804777/proyecto_PROCESO, 1804777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401803806 | Proyecto de inversión | 1097668.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097668.97, modificado:947106.6}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE QUINCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA MUNICIPIO DE CALTEPEC PUEBLA - 244033 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 244033 | S | 36 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:REGION , 00000 LA COMPAÑÍA, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.49335839, lat:18.12970903}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 947106.6 | 947106.6 | 947106.6 | 947106.6 | 947106.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200473, contratista:ICPC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1048147.23, importe_modificado:1048147.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1803806/proyecto_INICIO, 1803806/proyecto_FIN, 1803806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401803892 | Proyecto de inversión | 259632.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259632.58, modificado:248662.04}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TAHICAN MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN - 244660 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 244660 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:20, direccion:REGION , 00000 TAHÍCAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO ZOQUIAPAN, lon:-97.6050268, lat:20.00224531}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 248662.04 | 248662.04 | 248662.04 | 248662.04 | 248662.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-036/CEASPUE-DAJ/20200439, contratista:ILUMINATUS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:248662.04, importe_modificado:248662.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1803892/proyecto_INICIO, 1803892/proyecto_FIN, 1803892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401803976 | Proyecto de inversión | 1415668.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415668.44, modificado:769916.64}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO A CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AHUATEMPA PERTENECIENTE EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA - 245868 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 245868 | S | 1162 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:, 00000 SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.35687994, lat:18.98342589}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 769916.64 | 769916.64 | 769916.64 | 769916.64 | 769916.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-041/CEASPUE-DAJ/20200434, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1320408.2, importe_modificado:1320408.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {1803976/proyecto_INICIO, 1803976/proyecto_PROCESO, 1803976/proyecto_FIN, 1803976/proyecto_INICIO, 1803976/proyecto_PROCESO, 1803976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804010 | Proyecto de inversión | 153502.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153502.73, modificado:137463.34}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ONCE PONIENTE ENTRE CALLE TRES SUR Y CINCO SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 246479 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 246479 | S | 118 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.75, meta_modificada:175.75}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:, 00000 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.45606042, lat:19.83990007}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 137463.34 | 137463.34 | 137463.34 | 137463.34 | 137463.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200444, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:146206.86, importe_modificado:146206.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.75}} | {1804010/proyecto_INICIO, 1804010/proyecto_PROCESO, 1804010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804623 | Proyecto de inversión | 3266483.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3266483.02, modificado:3024525.72}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE DEL PROGRESO ENTRE CALLE BALCAZAR Y CALLEJON DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255440 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255440 | S | 1321 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2939.7, meta_modificada:2939.7}} | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:REGION , 00000 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y , CALLE DEL PROGRESO ENTRE CALLE BALCAZAR Y CALLEJON DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHU, lon:-98.1638406, lat:18.74007767}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 3024525.72 | 3024525.72 | 3024525.72 | 3024525.72 | 3024525.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200526, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3068833.71, importe_modificado:3068833.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2939.7}} | {1804623/proyecto_INICIO, 1804623/proyecto_FIN, 1804623/proyecto_PROCESO, 1804623/proyecto_FIN, 1804623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804634 | Proyecto de inversión | 2815718.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2815718.03, modificado:2659711.84}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255588 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255588 | S | 1840 | 1621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:REGION , 00000 TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TEPAN, lon:-97.79605549, lat:20.00270854}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 2659711.84 | 2659711.84 | 2659711.84 | 2659711.84 | 2659711.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE046/SA/SI-20200563, contratista:"SALIDA CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2659711.85, importe_modificado:2659711.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1804634/proyecto_INICIO, 1804634/proyecto_FIN, 1804634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804644 | Proyecto de inversión | 2211624.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211624.24, modificado:2166712.1}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CACOCHON MUNICIPIO DE AMIXTLAN - 255735 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 255735 | S | 56 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:REGION , 00000 CACOCHÓN, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.79886183, lat:20.04555776}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2166712.1 | 2166712.1 | 2166712.1 | 2166712.1 | 2166712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-055/CEASPUE-DAJ/20200374, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2166712.1, importe_modificado:2166712.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1804644/proyecto_INICIO, 1804644/proyecto_FIN, 1804644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804675 | Proyecto de inversión | 1455980.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455980.36, modificado:1418107.83}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE VEINTITRES SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE NANACATEPEC MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUE - 256219 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256219 | S | 77 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:12, direccion:REGION , 00000 NANACATEPEC, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.75076668, lat:20.31315263}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 1418107.83 | 1418107.83 | 1418107.83 | 1418107.83 | 1418107.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-054/CEASPUE-DAJ/20200377, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1426749.09, importe_modificado:1426749.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1804675/proyecto_FIN, 1804675/proyecto_PROCESO, 1804675/proyecto_INICIO, 1804675/proyecto_PROCESO, 1804675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804678 | Proyecto de inversión | 3049906.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049906.38, modificado:2792554.11}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SAN LUCAS ENTRE LA CALLE SAN FERNANDO Y PRIVADA SAN ANTONIO DE LA PRIVADA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN JUAN DIEGO DE LA CALLE SAN MARCOS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS CIENTO VEINTI TRES PUNTO SETENTA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA - 256244 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 256244 | S | 14517 | 13514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2357.88, meta_modificada:2357.88}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:REGION , 00000 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE Y , CALLE SAN FERNANDO Y PRIVADA SAN ANTONIO DE LA PRIVADA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN JUAN DIEGO DE LA CALLE SAN MARCOS DEL KM 0000.00 AL 0123.70 , lon:-97.26266699, lat:18.38684398}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 2792554.11 | 2792554.11 | 2792554.11 | 2792554.11 | 2792554.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE047/SA/SI-20200557, contratista:ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2912574.81, importe_modificado:2912574.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2357.88}} | {1804678/proyecto_INICIO, 1804678/proyecto_FIN, 1804678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804710 | Proyecto de inversión | 469363.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469363.72, modificado:464097.86}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL LINDERO MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 256674 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256674 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:61, direccion:, 00000 EL LINDERO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.90194048, lat:20.57895032}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 464097.86 | 464097.86 | 464097.86 | 464097.86 | 464097.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-048/CEASPUE-DAJ/20200432, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:464097.86, importe_modificado:464097.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1804710/proyecto_INICIO, 1804710/proyecto_FIN, 1804710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804757 | Proyecto de inversión | 1765494.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765494.39, modificado:1658506.34}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO PEÑA BLANCA CERRO DEL COMUN MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 257169 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257169 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:15, direccion:, 00000 EJIDO PEÑA BLANCA (CERRO DEL COMÚN), TLAXCO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.02559579, lat:20.38744556}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 1658506.34 | 1658506.34 | 1658506.34 | 1658506.34 | 1658506.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-039/CEASPUE-DAJ/20200453, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1748033.14, importe_modificado:1748033.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1804757/proyecto_INICIO, 1804757/proyecto_FIN, 1804757/proyecto_PROCESO, 1804757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401804764 | Proyecto de inversión | 2059193.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059193.89, modificado:1905512.06}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NORTE DEL CADENAMIENTO CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS DOSCIENTOS CUARENTA PUNTO CERO CERO EN LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO PUEBLA - 257274 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 257274 | S | 568 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:REGION , 00000 CINCO DE MAYO, XOCHIAPULCO PUEBLA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ NORTE DEL CADENAMIENTO CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS DOSCIENTOS CUARENTA PUNTO CERO CERO EN LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO PERTENE, lon:-97.65809826, lat:19.82473652}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 1905512.06 | 1905512.06 | 1905512.06 | 1905512.06 | 1905512.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20200545, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1914764.24, importe_modificado:1914764.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1804764/proyecto_INICIO, 1804764/proyecto_FIN, 1804764/proyecto_PROCESO, 1804764/proyecto_FIN, 1804764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200301721265 | Proyecto de inversión | 118030 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD SANTA ANA XALMIMILULCO ASENTAMIENTO SANTA ANA XALMIMILULCO - 126121 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR | 126121 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:COLONIA SANTA ANA XALMIMILULCO, 74169 SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.38318049, lat:19.20740461}} | 2020-09-02 | 2020-12-18 | 118030 | 118030 | 118030 | 118030 | 118030 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GESAL-056/SB/139/2020, contratista:JESÚS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.65520288E7, importe_modificado:3.18586576E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1721265/proyecto_FIN, 1721265/proyecto_PROCESO, 1721265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 2 | PUE09130300221643 | Proyecto de inversión | 136323534.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363235342E8, modificado:1.363235342E8}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-Baja California Sur | Construccion Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20100038 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:,,,,Tetela de Ocampo,Puebla,México, lon:-97.8062004, lat:19.8159749}} | 2010-03-08 |  | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./LPE/SEDUOP-20100038, contratista:CONSTRUCTORES MALINALLI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1.363235342E8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_FIN, 223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances