## - I003_FAIS Estatal
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2022 | 2 | PUE210402011655 | Proyecto de inversión | 2066987.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066987.31, modificado:1751108.46}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 329062 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTODEL ESTADO DEPUEBLA | 329062 | S | 4076 | 3733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1371.58, meta_modificada:1371.58}} | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:19, direccion:, 00000 SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.66029613, lat:18.59794796}} | 2021-12-07 | 2021-12-31 | 1751108.46 | 1751108.46 | 1751108.46 | 1751108.46 | 1751108.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-097/CEASPUE-DAJ/210854, contratista:KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2051995.57, importe_modificado:2051995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1371.58}} | {2011655/proyecto_INICIO, 2011655/proyecto_FIN, 2011655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210402011625 | Proyecto de inversión | 5522046.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522046.8, modificado:5490223.09}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE XOCHICUAUTLA Y AGUA FRIA MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 327818 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTODEL ESTADO DEPUEBLA | 327818 | S | 175 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:, 00000 AGUA FRÍA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.88940538, lat:20.05516686}} | 2021-12-07 | 2021-12-31 | 5490223.09 | 5490223.09 | 5490223.09 | 5490223.09 | 5490223.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-093/CEASPUE-DAJ/210796, contratista:TERRECERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5490223.1, importe_modificado:5490223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:85.0}} | {2011625/proyecto_INICIO, 2011625/proyecto_PROCESO, 2011625/proyecto_FIN, 2011625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210402011613 | Proyecto de inversión | 3255891.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255891.89, modificado:3239742.03}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE CINCUENTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTLALPAN LA ESPERANZA EL CRUCERO XANATL LA CRUZ DE CHACA Y CHIILILIX MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN PUEBLA - 327336 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTODEL ESTADO DEPUEBLA | 327336 | S | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:5, direccion:, 00000 CHILILIX, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.67853595, lat:20.04173253}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 3239742.03 | 3239742.03 | 3239742.03 | 3239742.03 | 3239742.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/210797, contratista:GRUPO FAGYD, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3239742.04, importe_modificado:3239742.04}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {2011613/proyecto_INICIO, 2011613/proyecto_FIN, 2011613/proyecto_PROCESO, 2011613/proyecto_FIN, 2011613/proyecto_PROCESO, 2011613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210402011622 | Proyecto de inversión | 1240830.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240830.7, modificado:1236603.66}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 327731 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTODEL ESTADO DEPUEBLA | 327731 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:113, direccion:, 00000 EL AGUACATE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.90025133, lat:20.55141157}} | 2021-12-07 | 2021-12-31 | 1236603.66 | 1236603.66 | 1236603.66 | 1236603.66 | 1236603.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-095/CEASPUE-DAJ/210855, contratista:GRUPO COMAELMI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1236603.66, importe_modificado:1236603.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2011622/proyecto_INICIO, 2011622/proyecto_PROCESO, 2011622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210301957075 | Proyecto de inversión | 691159.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34557.95, modificado:32911.63}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:34557.96, modificado:32911.61}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622043.27, modificado:592409.3}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE DOCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC - 129119 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 129119 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:, 00000 CERRO PRIETO, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-98.05231459, lat:20.30093487}} | 2021-06-30 | 2021-11-26 | 658232.54 | 658232.54 | 658232.54 | 658232.54 | 658232.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-041/CEASPUE-DAJ/210030, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAYUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:658232.55, importe_modificado:658232.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {1957075/proyecto_PROCESO, 1957075/proyecto_INICIO, 1957075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210301957080 | Proyecto de inversión | 1089567.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54478.39, modificado:51139.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:54478.39, modificado:51139.18}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980611.02, modificado:920505.44}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SOLÓRZANO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 129201 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 129201 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:, 00000 SOLÓRZANO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.31113799, lat:20.05455448}} | 2021-06-30 | 2021-12-26 | 1022783.81 | 1022783.81 | 1022783.81 | 1022783.81 | 1022783.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-044/CEASPUE-DAJ/210047, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAYUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1037641.03, importe_modificado:1037641.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {1957080/proyecto_INICIO, 1957080/proyecto_PROCESO, 1957080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210301957063 | Proyecto de inversión | 2853953.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142697.68, modificado:135546.63}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:142697.69, modificado:135546.62}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568558.29, modificado:2439839.33}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE CINCUENTA BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ECAPACTLA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA - 128605 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 128605 | S | 121 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:, 00000 ECAPACTLA, AQUIXTLA PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.95653009, lat:19.84037907}} | 2021-06-30 | 2021-12-26 | 2710932.58 | 2710932.58 | 2710932.58 | 2710932.58 | 2710932.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-047/CEASPUE-DAJ/210063, contratista:CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2710932.59, importe_modificado:2710932.59}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {1957063/proyecto_INICIO, 1957063/proyecto_PROCESO, 1957063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210301956897 | Proyecto de inversión | 1658731.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82936.59, modificado:78986.15}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:82936.59, modificado:78986.15}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492858.65, modificado:1421750.76}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA COLMENA DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA - 122616 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 122616 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:33, direccion:, 00000 LA LOMA DE LA COLMENA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-98.00909561, lat:20.33265059}} | 2021-06-30 | 2021-12-26 | 1579723.06 | 1579723.06 | 1579723.06 | 1579723.06 | 1579723.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-041/CEASPUE-DAJ/210029, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAYUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1579723.07, importe_modificado:1579723.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:141.0}} | {1956897/proyecto_INICIO, 1956897/proyecto_PROCESO, 1956897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210301957067 | Proyecto de inversión | 2853953.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142697.68, modificado:135569.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:142697.69, modificado:135569.66}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568558.29, modificado:2440253.96}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE CINCUENTA BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ILOTEPEC DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA - 128812 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 128812 | S | 84 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:, 00000 ILOTEPEC, AQUIXTLA PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DE BENEFICIARIO, lon:-97.86737659, lat:19.78553977}} | 2021-06-30 | 2021-12-26 | 2711393.28 | 2711393.28 | 2711393.28 | 2711393.28 | 2711393.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-046/CEASPUE-DAJ/210065, contratista:CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2711393.29, importe_modificado:2711393.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {1957067/proyecto_INICIO, 1957067/proyecto_PROCESO, 1957067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210301957082 | Proyecto de inversión | 1146473.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57323.65, modificado:54600.06}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:57323.65, modificado:54600.05}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031825.75, modificado:982801.02}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE VEINTE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONATENO LIMONATENO GRANDE MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 129233 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 129233 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:, 00000 LIMONATENO (LIMONATENO GRANDE), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.29094711, lat:19.92233551}} | 2021-06-30 | 2021-12-26 | 1092001.13 | 1092001.13 | 1092001.13 | 1092001.13 | 1092001.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-043/CEASPUE-DAJ/210044, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAYUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092001.14, importe_modificado:1092001.14}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {1957082/proyecto_INICIO, 1957082/proyecto_PROCESO, 1957082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210301957076 | Proyecto de inversión | 1089567.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54478.39, modificado:51141.85}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:54478.39, modificado:51141.85}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980611.02, modificado:920553.48}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR MIRADOR TENEXAPA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 129144 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 129144 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:, 00000 EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.34296547, lat:20.09181025}} | 2021-06-30 | 2021-12-26 | 1022837.18 | 1022837.18 | 1022837.18 | 1022837.18 | 1022837.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-044/CEASPUE-DAJ/210049, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAYUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1037641.03, importe_modificado:1037641.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {1957076/proyecto_PROCESO, 1957076/proyecto_INICIO, 1957076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210301957065 | Proyecto de inversión | 2853953.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142697.68, modificado:135569.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MU, monto:142697.69, modificado:135569.66}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568558.29, modificado:2440253.96}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE CINCUENTA BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA - 128650 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 128650 | S | 89 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:, 00000 TLACUITLAPA, AQUIXTLA PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.937617, lat:19.81051929}} | 2021-06-30 | 2021-12-26 | 2711393.28 | 2711393.28 | 2711393.28 | 2711393.28 | 2711393.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-046/CEASPUE-DAJ/210064, contratista:CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2711393.29, importe_modificado:2711393.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {1957065/proyecto_INICIO, 1957065/proyecto_PROCESO, 1957065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2022 | 2 | PUE210301957044 | Proyecto de inversión | 577312.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28865.61, modificado:27480.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:28865.61, modificado:27480.01}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519580.99, modificado:494640.2}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE DIEZ SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 127721 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | 127721 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:, 00000 LA GARITA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.32091918, lat:19.96258065}} | 2021-06-30 | 2021-11-26 | 549600.22 | 549600.22 | 549600.22 | 549600.22 | 549600.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-043/CEASPUE-DAJ/210059, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAYUP, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:549600.22, importe_modificado:549600.22}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {1957044/proyecto_PROCESO, 1957044/proyecto_INICIO, 1957044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances