## I008_FAM MEDIA SUPERIOR Y SUP
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2020 | 4 | PUE200301714795 | Proyecto de inversión | 1436170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436170.0, modificado:1436170.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO "H" AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD); EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21ESU0053Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200253 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.21, meta_modificada:89.21}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE LIPUNTAHUACA S/N LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA, HUEHUETLA, PUEBLA , lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2020-09-26 | 2020-12-25 | 1436170 | 1394844.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-W, contratista:ILUMINATUS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1394844.95, importe_modificado:1394844.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | PUE200401879032 | Proyecto de inversión | 9974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974.37, modificado:9974.37}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200311 | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.44, meta_modificada:89.44}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE LIPUNTAHUACA S/N LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA, HUEHUETLA, PUEBLA , lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2020-11-06 | 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879049 | Proyecto de inversión | 1482508.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482508.02, modificado:1482508.02}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO XOCHIQUÉTZAL CLAVE 21EBH0628Z UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200334 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.97, meta_modificada:524.97}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE KILOMETRO 6 CAMINO A ZITLALA S/N , ZITLALA, HUEYTLALPAN, PUEBLA , lon:-97.668056, lat:20.035}} | 2020-11-17 | 2020-12-28 | 1374892.63 | 1374892.63 | 412467.79 | 412467.79 | 412467.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-C, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1374892.63, importe_modificado:1374892.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.49}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879056 | Proyecto de inversión | 1210240.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210240.34, modificado:1210240.34}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO NIÑOS HÉROES CLAVE 21EBH0555X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACALMAN, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200342 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.51, meta_modificada:399.51}} | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N , ACALMAN, TLAXCO, PUEBLA , lon:-98.057222, lat:20.421111}} | 2020-11-17 | 2020-12-28 | 1210240.34 | 1123929.35 | 337178.81 | 337178.81 | 337178.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-X, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1123929.35, importe_modificado:1123929.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879058 | Proyecto de inversión | 1573032.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573032.92, modificado:1573032.92}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EBH0814U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANEPANTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 182 | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200344 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES S/N PUEBLO, TLANEPANTLA, TLANEPANTLA, PUEBLA , lon:-97.880439, lat:18.865168}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1573032.92 | 1461931.15 | 438579.35 | 438579.35 | 438579.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-L, contratista:GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1461931.15, importe_modificado:1461931.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879093 | Proyecto de inversión | 5299183.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299183.99, modificado:5299183.99}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200458 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N CUANALÁ, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA , lon:-98.328333, lat:19.110556}} | 2020-11-19 | 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879097 | Proyecto de inversión | 5583.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5583.07, modificado:5583.07}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, CÓMPUTO Y ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200493 | N | 0 | 0 | 2620 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N INFONAVIT MATEO DEL REGIL RODRIGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2020-11-27 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879101 | Proyecto de inversión | 3470979.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3470979.22, modificado:3470979.22}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 158 CLAVE 21EBH1132X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200515 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:101.61, meta_modificada:101.61}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.08, meta_modificada:1060.08}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:CALLE ZARAGOZA 4 AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA), SAN CARLOS BUENAVISTA, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA , lon:-98.464015, lat:18.607857}} | 2020-11-29 | 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401880013 | Proyecto de inversión | 4802282.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4802282.09, modificado:4802282.09}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EXTERNAS DE DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, Y CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 20200592 | N | 0 | 0 | 44278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio 1412, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-98.20421219, lat:19.00499664}} | 2020-12-16 | 2021-01-29 | 4802282.09 | 4802282.09 | 4802282.09 | 3361597.46 | 3361597.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {1880013/proyecto_PROCESO, 1880013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200301714745 | Proyecto de inversión | 68315.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68315.39, modificado:68315.39}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; PARA EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0271R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200131 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA LAGUNILLAS-AXOCHIAPAN S/N , ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA , lon:-98.664304, lat:18.482006}} | 2020-07-30 | 2020-10-28 | 68315.39 | 68304.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | PUE200401879050 | Proyecto de inversión | 2135129.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135129.45, modificado:2135129.45}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 37 CLAVE 21ECB0048X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200335 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL S/N ATEMPAN, ATEMPAN, ATEMPAN, PUEBLA , lon:-97.463004, lat:19.839944}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1984488.72 | 1984488.72 | 595346.62 | 595346.62 | 595346.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-G, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1984488.72, importe_modificado:1984488.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.46}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879065 | Proyecto de inversión | 22787.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22787.69, modificado:22787.69}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T-84 , COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G, H, K; EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21DTA0079I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200351 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:359.08, meta_modificada:359.08}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3346.31, meta_modificada:3346.31}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CAMINO SAN LUIS DEL PINO ZINACATEPEC S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.245412, lat:18.339782}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 20964.48 | 20964.48 | 6289.34 | 6289.34 | 6289.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-Q, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3564379.39, importe_modificado:3564379.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:108.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.89}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879066 | Proyecto de inversión | 101531.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101531.68, modificado:101531.68}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T-84 , COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G, H, K; EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21DTA0079I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200351 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:359.08, meta_modificada:359.08}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3346.31, meta_modificada:3346.31}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CAMINO SAN LUIS DEL PINO ZINACATEPEC S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.245412, lat:18.339782}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 93408.28 | 93408.28 | 28022.49 | 28022.49 | 28022.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-Q, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3564379.39, importe_modificado:3564379.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:108.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.89}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200301714780 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (1RA ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200234 | N | 0 | 0 | 1272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.46, meta_modificada:907.46}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN REFORMA 168 SANTIAGO MIHUACÁN, IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA , lon:-98.456365, lat:18.609144}} | 2020-09-13 | 2021-03-12 | 18000000 | 16506910.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-V, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.650691092E7, importe_modificado:1.650691092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | PUE200401879051 | Proyecto de inversión | 2156155.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156155.46, modificado:2156155.46}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH0303T, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200336 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES S/N , HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN, PUEBLA , lon:-97.691839, lat:20.028786}} | 2020-11-17 | 2020-12-28 | 2001513.54 | 2001513.54 | 600454.06 | 600454.06 | 600454.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-D, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2001513.54, importe_modificado:2001513.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879057 | Proyecto de inversión | 2120039.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120039.33, modificado:2120039.33}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21EBH0198Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200343 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO S/N , TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.459163, lat:19.862533}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1968240.93 | 1968240.93 | 590472.28 | 590472.28 | 590472.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-F, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1968240.93, importe_modificado:1968240.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.43}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200301714776 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT0005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200219 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:BOULEVARD AUDI SUR S/N SAN JOSE CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA , lon:-97.776025, lat:19.217053}} | 2020-09-05 | 2020-12-04 | 4000000 | 3938567.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | PUE200401879034 | Proyecto de inversión | 1432049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432049.24, modificado:1432049.24}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH0482V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200317 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.18, meta_modificada:490.18}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PARAJE LA JOYA S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.078333, lat:18.370833}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1410218.01 | 1410218.01 | 423065.4 | 423065.4 | 423065.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-U, contratista:CONSTRUCTORA BRAYSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1410218.01, importe_modificado:1410218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879055 | Proyecto de inversión | 2046235.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046235.44, modificado:2046235.44}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EMS0021X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200341 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA S/N , SAN FRANCISCO TEPANGO, COHUECAN, PUEBLA , lon:-98.702222, lat:18.836944}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1923489.23 | 1923489.23 | 577046.77 | 577046.77 | 577046.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-G, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1923489.23, importe_modificado:1923489.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.97}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879106 | Proyecto de inversión | 18167.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18167.38, modificado:18167.38}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PLAFÓN, LAMBRÍN, ACABADOS EN MUROS EN LOS EDIFICIOS B, D, K Y O; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200595 | N | 0 | 0 | 3722 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3435.53, meta_modificada:3435.53}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO REAL SAN MATEO S/N , SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA , lon:-98.390797, lat:19.208553}} | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200301714777 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PESADO DE TERAPIA FÍSICA EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200222 | N | 0 | 0 | 3045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.2, meta_modificada:1201.2}} | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 1000 , XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC, PUEBLA , lon:-97.959115, lat:20.245222}} | 2020-09-05 | 2021-03-04 | 20000000 | 18685830.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-U, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.868583088E7, importe_modificado:1.868583088E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | PUE200301714778 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200223 | N | 0 | 0 | 5700 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCION 1002 ZONA INDUSTRIAL ORIENTE, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.154508, lat:19.055675}} | 2020-09-05 | 2020-12-04 | 4000000 | 3968503.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | PUE200401879067 | Proyecto de inversión | 1562.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562.51, modificado:1562.51}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T-84 , COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G, H, K; EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21DTA0079I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200351 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:227.0, meta_modificada:227.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada:690.11}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CAMINO SAN LUIS DEL PINO ZINACATEPEC S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.245412, lat:18.339782}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1437.5 | 1437.5 | 431.25 | 431.25 | 431.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-Q, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3564379.39, importe_modificado:3564379.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:108.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879092 | Proyecto de inversión | 3253.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3253.66, modificado:3253.66}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200458 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N CUANALÁ, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA , lon:-98.328333, lat:19.110556}} | 2020-11-19 | 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879954 | Proyecto de inversión | 1675736.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675736.14, modificado:1675736.14}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN EL BACHILLERATO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EBH0054C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200417 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 9 SUR S/N , SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA , lon:-97.444452, lat:18.542445}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 1675736.14 | 1626925.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-010/2020-C, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1701150.0, importe_modificado:1701150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879033 | Proyecto de inversión | 819412.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819412.81, modificado:819412.81}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200311 | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.44, meta_modificada:89.44}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE LIPUNTAHUACA S/N LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA, HUEHUETLA, PUEBLA , lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2020-11-06 | 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879098 | Proyecto de inversión | 5170913.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170913.28, modificado:5170913.28}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, CÓMPUTO Y ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200493 | N | 0 | 0 | 2620 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N INFONAVIT MATEO DEL REGIL RODRIGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2020-11-27 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879107 | Proyecto de inversión | 1688841.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688841.35, modificado:1688841.35}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PLAFÓN, LAMBRÍN, ACABADOS EN MUROS EN LOS EDIFICIOS B, D, K Y O; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200595 | N | 0 | 0 | 3722 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3435.53, meta_modificada:3435.53}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO REAL SAN MATEO S/N , SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA , lon:-98.390797, lat:19.208553}} | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879108 | Proyecto de inversión | 2236617.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236617.88, modificado:2236617.88}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN CLAVE 21DIT0002M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200601 | N | 0 | 0 | 5100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO INSTITUTO TECNOLOGICO S/N CENTRO DE LA CIUDAD, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.398617, lat:18.437597}} | 2020-12-19 | 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879048 | Proyecto de inversión | 1577074.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577074.72, modificado:1577074.72}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EN BACHILLERATO RUBEN HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE 21EBH0258X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200333 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUR S/N , TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA , lon:-97.881798, lat:18.809814}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1471623.63 | 1471623.63 | 441487.09 | 441487.09 | 441487.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-M, contratista:GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1471623.63, importe_modificado:1471623.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.63}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879053 | Proyecto de inversión | 1565876.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565876.2, modificado:1565876.2}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21EBH0290F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200338 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}} | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:13, direccion:CALLE JALISCO S/N , SAN RAFAEL TLANALAPAN, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA , lon:-98.472743, lat:19.288338}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1473017.47 | 1473017.47 | 441905.24 | 441905.24 | 441905.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-I, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1473017.47, importe_modificado:1473017.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.97}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879074 | Proyecto de inversión | 47508.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47508.15, modificado:47508.15}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH1003C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200358 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 47508.15 | 46218.6 | 13865.58 | 13865.58 | 13865.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-T, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2042987.14, importe_modificado:2042987.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200301714775 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200218 | N | 0 | 0 | 2239 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLONGACIÓN DE LA 1 SUR 1101 , SAN PABLO TEPETZINGO, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.34, lat:18.425556}} | 2020-09-05 | 2020-12-04 | 5000000 | 4960039.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | PUE200401879046 | Proyecto de inversión | 2106546.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106546.15, modificado:2106546.15}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH0773K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200329 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.4, meta_modificada:634.4}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRAZNA S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.245, lat:18.334722}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 2076145.25 | 2076145.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-M, contratista:CONSTRUCTORA BRAYSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2076145.25, importe_modificado:2076145.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879047 | Proyecto de inversión | 2015478.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015478.48, modificado:2015478.48}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GILBERTO CASTELLANOS TENORIO CLAVE 21EBH0950Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200331 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DR. CARLOS RODOLFO OLIVIER ALTAMIRANO S/N PATZINGO DE MORELOS, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.259444, lat:18.378333}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1894522.89 | 1894522.89 | 568356.87 | 568356.87 | 568356.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-S, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1894522.89, importe_modificado:1894522.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879068 | Proyecto de inversión | 3672634.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3672634.32, modificado:3672634.32}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T-84 , COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G, H, K; EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21DTA0079I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200351 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:359.08, meta_modificada:359.08}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3346.31, meta_modificada:3346.31}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CAMINO SAN LUIS DEL PINO ZINACATEPEC S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.245412, lat:18.339782}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 3378792.35 | 3378792.35 | 1013637.7 | 1013637.7 | 1013637.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-Q, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3564379.39, importe_modificado:3564379.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:108.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.89}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879075 | Proyecto de inversión | 2052480.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052480.5, modificado:2052480.5}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH1003C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200358 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 2052480.5 | 1996768.54 | 599030.56 | 599030.56 | 599030.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-T, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2042987.14, importe_modificado:2042987.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879078 | Proyecto de inversión | 17001017 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7001017E7, modificado:1.7001017E7}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EQUIPAR 30 AULAS; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT0003L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200369 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 19.5 CARRETERA PALOMAS-TLAPA S/N , TECOMATLÁN, TECOMATLÁN, PUEBLA , lon:-98.311612, lat:18.119004}} | 2020-11-15 | 2021-01-14 | 17001017 | 16937356.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401879958 | Proyecto de inversión | 1532206.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532206.75, modificado:1532206.75}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO VALERIO TRUJANO CLAVE 21EBH0750Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200624 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA ORIENTE 603 PUEBLO, SAN LUIS AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA, PUEBLA , lon:-97.934309, lat:18.932709}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 1532206.75 | 1460422.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-010/2020-H, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1460422.3, importe_modificado:1460422.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200401881221 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS | 20200367 | S | 875 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Calle de la Reforma, Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.45065892, lat:18.62123063}, geo2: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Calle de la Reforma, Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4549857, lat:18.6115306}, geo3: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.43338013, lat:18.63453387}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 7000000 | 7000000 | 6969957.09 | 6969957.09 | 6969957.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200301792515 | Proyecto de inversión | 1970033.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970033.47, modificado:1970033.47}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 20200249 | N | 0 | 0 | 4917 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17618.1, meta_modificada:17618.1}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 13 Sur 3104, Los Volcanes, 72410 Puebla, Pue., México, lon:-98.21434021, lat:19.03680521}} | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 1970033.47 | 1970033.47 | 1970033.47 | 1970033.47 | 1970033.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17618.1}} | {1792515/proyecto_INICIO, 1792515/proyecto_FIN, 1792515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2020 | 4 | PUE200301792503 | Proyecto de inversión | 9788193.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9788193.4, modificado:9788193.4}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, ... | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 20200248 | N | 0 | 0 | 27370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50657.18, meta_modificada:50657.18}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida San Claudio, Blvrd 14 Sur, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-98.20438385, lat:19.00515895}} | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 9788193.4 | 9788193.4 | 9788193.4 | 9788193.4 | 9788193.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50657.18}} | {1792503/proyecto_INICIO, 1792503/proyecto_FIN, 1792503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2020 | 4 | PUE200301792570 | Proyecto de inversión | 4125881.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125881.11, modificado:4125881.11}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, INSTITUTO DE FÍSICA "LUIS RIVERA TERRAZAS" ... | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 20200250 | N | 0 | 0 | 1834 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29173.32, meta_modificada:29173.32}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio 14, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-98.20429802, lat:19.00515895}} | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 4125881.11 | 4125881.11 | 4125881.11 | 4125881.11 | 4125881.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29173.32}} | {1792570/proyecto_INICIO, 1792570/proyecto_FIN, 1792570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2020 | 4 | PUE200301792622 | Proyecto de inversión | 7487936.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7487936.26, modificado:7487936.26}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS DIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ARTES, INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO, PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 20200283 | N | 0 | 0 | 5194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18451.39, meta_modificada:18451.39}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 3 Ote. 403, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19580078, lat:19.0418356}} | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 7487936.26 | 7487936.26 | 7487936.26 | 7487936.26 | 7487936.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18451.39}} | {1792622/proyecto_INICIO, 1792622/proyecto_FIN, 1792622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2020 | 4 | PUE200301792631 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE ADECUACIÓN A INSTALACIONES EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES, LABORATORIOS DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS E INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), EDIFICIO BIO-1, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 20200301 | N | 0 | 0 | 2082 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6329.3, meta_modificada:6329.3}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prol 14 Sur - San Claudio, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-98.20498466, lat:19.00548355}} | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6329.3}} | {1792631/proyecto_INICIO, 1792631/proyecto_PROCESO, 1792631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2020 | 4 | PUE200301792491 | Proyecto de inversión | 3508099.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3508099.13, modificado:3508099.13}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS DE LA SALUD, E INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, COMPLEJO REGIONAL NORTE DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de uebla | 20200247 | N | 0 | 0 | 1008 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8256.37, meta_modificada:8256.37}} | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:18, direccion:Lic. Luis Cabrera Lobato 128, Centro, Col Sta Julia, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96165466, lat:19.93171855}} | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 3508099.13 | 3508099.13 | 3508099.13 | 3508099.13 | 3508099.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8256.37}} | {1792491/proyecto_INICIO, 1792491/proyecto_PROCESO, 1792491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2020 | 4 | PUE200301792578 | Proyecto de inversión | 3758648.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758648.67, modificado:3758648.67}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y EDIFICIO MULTIAULAS EMA6, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA... | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 20200251 | N | 0 | 0 | 6870 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23015.92, meta_modificada:23015.92}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio 1412, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-98.20438385, lat:19.00499664}} | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 3758648.67 | 3758648.67 | 3758648.67 | 3758648.67 | 3758648.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23015.92}} | {1792578/proyecto_INICIO, 1792578/proyecto_FIN, 1792578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2020 | 4 | PUE200401879929 | Proyecto de inversión | 2204996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204996.0, modificado:2204996.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS EMILIANO ZAPATA UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA, PUEBLA; BACHILLERATO 5 DE MAYO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA; ESCUELA PREPARATORIA SIMÓN BOLÍVAR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA; Y PREPARATORIA IZÚCAR DE MATAMOROS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de uebla | 20200310 | N | 0 | 0 | 3665 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2204996.0, meta_modificada:2204996.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Calle 4 Nte 204, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19499612, lat:19.04387408}} | 2020-11-09 | 2020-12-03 | 2204996 | 2204996 | 2204996 | 2204996 | 2204996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2204996.0}} | {1879929/proyecto_INICIO, 1879929/proyecto_PROCESO, 1879929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | PUE200201710870 | Proyecto de inversión | 2933494.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933494.59, modificado:2933494.59}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL, CLAVE 21EUT0004E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA. | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Oriental | 20200066 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Acajete-Teziutlán, Puebla, México, lon:-97.61974812, lat:19.38949357}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2933494.59 | 2933494.59 | 2933494.59 | 2933494.59 | 2933494.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances
2020 | 4 | PUE200301788588 | Proyecto de inversión | 2081478.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081478.07, modificado:2081478.07}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA ANDADORES DE LA UNIVERSIDAD DE TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21MSU1091Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO | 20200221 | N | 0 | 0 | 4064 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:87, direccion:Calle 1 de Mayo, Cuarta Secc, 74169 Santa Ana Xalmimilulco, Pue., México, lon:-98.3756369, lat:19.2114709}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 2081478.07 | 2081478.07 | 2081478.07 | 2081478.07 | 2081478.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} |  | Terminado | Validado avances
2020 | 4 | PUE200301792609 | Proyecto de inversión | 4865095.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865095.56, modificado:4865095.56}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ECONOMÍA, FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Y FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN ... | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 20200281 | N | 0 | 0 | 16013 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30012.36, meta_modificada:30012.36}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio 14, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-98.20412636, lat:19.00507779}} | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 4865095.56 | 4865095.56 | 4865095.56 | 4865095.56 | 4865095.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30012.36}} | {1792609/proyecto_INICIO, 1792609/proyecto_FIN, 1792609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2020 | 4 | PUE200301792599 | Proyecto de inversión | 4462012.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4462012.4, modificado:4462012.4}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, CIENCIAS NATURALES, E INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, COMPLEJO REGIONAL MIXTECA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ATLIXCO ... | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 20200252 | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11066.54, meta_modificada:11066.54}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Blvrd Ferrocarriles 907, Revolución, 74270 Atlixco, Pue., México, lon:-98.4341526, lat:18.90311966}} | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 4462012.4 | 4462012.4 | 4462012.4 | 4462012.4 | 4462012.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11066.54}} | {1792599/proyecto_INICIO, 1792599/proyecto_PROCESO, 1792599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances