## I008 FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPER
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2021 | 1 | PUE200401879050 | Proyecto de inversión | 2135129.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135129.45, modificado:1984488.72}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 37 CLAVE 21ECB0048X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA. | Puebla | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200335 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL S/N ATEMPAN, ATEMPAN, ATEMPAN, PUEBLA , lon:-97.463004, lat:19.839944}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1984488.72 | 1984488.72 | 1984488.72 | 1961487.54 | 1961487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-G, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1984488.72, importe_modificado:1984488.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879098 | Proyecto de inversión | 5170913.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170913.28, modificado:5127198.34}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, CÓMPUTO Y ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200493 | N | 0 | 0 | 2620 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N INFONAVIT MATEO DEL REGIL RODRIGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2020-11-27 | 2021-02-25 | 5127198.34 | 5127198.34 | 5127198.34 | 4581028.12 | 4581028.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:293.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879106 | Proyecto de inversión | 18167.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18167.38, modificado:0.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PLAFÓN, LAMBRÍN, ACABADOS EN MUROS EN LOS EDIFICIOS B, D, K Y O; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | Puebla | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200595 | N | 0 | 0 | 3722 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3435.53, meta_modificada:3435.53}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO REAL SAN MATEO S/N , SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA , lon:-98.390797, lat:19.208553}} | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2021 | 1 | PUE200401879107 | Proyecto de inversión | 1688841.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688841.35, modificado:0.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PLAFÓN, LAMBRÍN, ACABADOS EN MUROS EN LOS EDIFICIOS B, D, K Y O; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | Puebla | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200595 | N | 0 | 0 | 3722 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3435.53, meta_modificada:3435.53}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO REAL SAN MATEO S/N , SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA , lon:-98.390797, lat:19.208553}} | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2021 | 1 | PUE200401879097 | Proyecto de inversión | 5583.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5583.07, modificado:5535.87}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, CÓMPUTO Y ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200493 | N | 0 | 0 | 2620 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N INFONAVIT MATEO DEL REGIL RODRIGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2020-11-27 | 2021-02-25 | 5535.87 | 5535.87 | 5535.87 | 4946.17 | 4946.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:293.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401881221 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | Puebla | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS | 20200367 | S | 875 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Calle de la Reforma, Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.45065892, lat:18.62123063}, geo2: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Calle de la Reforma, Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4549857, lat:18.6115306}, geo3: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.43338013, lat:18.63453387}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 7000000 | 7000000 | 6969957.09 | 6969957.09 | 6969957.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} | {1881221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200301714795 | Proyecto de inversión | 1436170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436170.0, modificado:1394844.95}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO "H" AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD); EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21ESU0053Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | Puebla | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200253 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.21, meta_modificada:89.21}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE LIPUNTAHUACA S/N LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA, HUEHUETLA, PUEBLA , lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2020-09-26 | 2020-12-25 | 1394844.95 | 1394844.95 | 1394844.95 | 1334722.32 | 1334722.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-W, contratista:ILUMINATUS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1394844.95, importe_modificado:1394844.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879047 | Proyecto de inversión | 2015478.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015478.48, modificado:1894522.89}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GILBERTO CASTELLANOS TENORIO CLAVE 21EBH0950Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. | Puebla | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200331 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DR. CARLOS RODOLFO OLIVIER ALTAMIRANO S/N PATZINGO DE MORELOS, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.259444, lat:18.378333}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1894522.89 | 1894522.89 | 1894522.89 | 1889191.92 | 1889191.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-S, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1894522.89, importe_modificado:1894522.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879108 | Proyecto de inversión | 2236617.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236617.88, modificado:0.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN CLAVE 21DIT0002M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | Puebla | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200601 | N | 0 | 0 | 5100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO INSTITUTO TECNOLOGICO S/N CENTRO DE LA CIUDAD, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.398617, lat:18.437597}} | 2020-12-19 | 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2021 | 1 | PUE200401879057 | Proyecto de inversión | 2120039.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120039.33, modificado:1968240.93}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21EBH0198Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200343 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO S/N , TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.459163, lat:19.862533}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1968240.93 | 1968240.93 | 1968240.93 | 1951956.81 | 1951956.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-F, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1968240.93, importe_modificado:1968240.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879033 | Proyecto de inversión | 819412.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819412.81, modificado:0.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO | Puebla | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200311 | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.44, meta_modificada:89.44}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE LIPUNTAHUACA S/N LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA, HUEHUETLA, PUEBLA , lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2020-11-06 | 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2021 | 1 | PUE200401879034 | Proyecto de inversión | 1432049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432049.24, modificado:1410218.01}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH0482V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. | Puebla | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200317 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.18, meta_modificada:490.18}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PARAJE LA JOYA S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.078333, lat:18.370833}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1410218.01 | 1410218.01 | 1410218.01 | 1393625.61 | 1393625.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-U, contratista:CONSTRUCTORA BRAYSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1410218.01, importe_modificado:1410218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.18}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879078 | Proyecto de inversión | 17001017 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7001017E7, modificado:1.693735607E7}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EQUIPAR 30 AULAS; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT0003L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA. | Puebla | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200369 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 19.5 CARRETERA PALOMAS-TLAPA S/N , TECOMATLÁN, TECOMATLÁN, PUEBLA , lon:-98.311612, lat:18.119004}} | 2020-11-15 | 2021-01-14 | 16937356.07 | 16937356.07 | 16937356.06 | 16937356.06 | 16937356.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879032 | Proyecto de inversión | 9974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974.37, modificado:0.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO | Puebla | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200311 | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.44, meta_modificada:89.44}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE LIPUNTAHUACA S/N LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA, HUEHUETLA, PUEBLA , lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 2020-11-06 | 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2021 | 1 | PUE200401879101 | Proyecto de inversión | 3470979.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3470979.22, modificado:0.0}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 158 CLAVE 21EBH1132X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | Puebla | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200515 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:101.61, meta_modificada:101.61}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.08, meta_modificada:1060.08}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:CALLE ZARAGOZA 4 AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA), SAN CARLOS BUENAVISTA, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA , lon:-98.464015, lat:18.607857}} | 2020-11-29 | 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2021 | 1 | PUE200301714780 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.650691092E7}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (1RA ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | Puebla | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200234 | N | 0 | 0 | 1272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.46, meta_modificada:907.46}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN REFORMA 168 SANTIAGO MIHUACÁN, IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA , lon:-98.456365, lat:18.609144}} | 2020-09-13 | 2021-03-12 | 16506910.92 | 16506910.92 | 16506910.92 | 16506910.17 | 16506910.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-V, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.650691092E7, importe_modificado:1.650691092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879074 | Proyecto de inversión | 47508.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47508.15, modificado:47508.15}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH1003C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | Puebla | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200358 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 46218.6 | 46218.6 | 46218.6 | 45352.34 | 45352.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-T, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2042987.14, importe_modificado:2042987.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879075 | Proyecto de inversión | 2052480.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052480.5, modificado:1996768.54}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH1003C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | Puebla | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200358 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1996768.54 | 1996768.54 | 1996768.54 | 1959343.22 | 1959343.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-T, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2042987.14, importe_modificado:2042987.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 1 | PUE200301714777 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.868583088E7}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PESADO DE TERAPIA FÍSICA EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA. | Puebla | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200222 | N | 0 | 0 | 3045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.2, meta_modificada:1201.2}} | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 1000 , XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC, PUEBLA , lon:-97.959115, lat:20.245222}} | 2020-09-05 | 2021-03-04 | 18685830.88 | 18685830.88 | 18685830.88 | 18685830.88 | 18685830.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-U, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.868583088E7, importe_modificado:1.868583088E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.2}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879055 | Proyecto de inversión | 2046235.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046235.44, modificado:1923489.23}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EMS0021X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA. | Puebla | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200341 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA S/N , SAN FRANCISCO TEPANGO, COHUECAN, PUEBLA , lon:-98.702222, lat:18.836944}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1923489.23 | 1923489.23 | 1923489.23 | 1923489.23 | 1923489.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-G, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1923489.23, importe_modificado:1923489.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.74}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879049 | Proyecto de inversión | 1482508.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482508.02, modificado:1374892.63}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO XOCHIQUÉTZAL CLAVE 21EBH0628Z UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. | Puebla | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200334 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.97, meta_modificada:524.97}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE KILOMETRO 6 CAMINO A ZITLALA S/N , ZITLALA, HUEYTLALPAN, PUEBLA , lon:-97.668056, lat:20.035}} | 2020-11-17 | 2020-12-28 | 1374892.63 | 1374892.63 | 1374892.63 | 1374892.63 | 1374892.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-C, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1374892.63, importe_modificado:1374892.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.97}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879056 | Proyecto de inversión | 1210240.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210240.34, modificado:1123929.35}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO NIÑOS HÉROES CLAVE 21EBH0555X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACALMAN, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. | Puebla | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200342 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.51, meta_modificada:399.51}} | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N , ACALMAN, TLAXCO, PUEBLA , lon:-98.057222, lat:20.421111}} | 2020-11-17 | 2020-12-28 | 1123929.35 | 1123929.35 | 1123929.35 | 1123929.35 | 1123929.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-X, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1123929.35, importe_modificado:1123929.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.51}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401880013 | Proyecto de inversión | 4802282.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4802282.09, modificado:4802282.09}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EXTERNAS DE DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, Y CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 20200592 | N | 0 | 0 | 44278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio 1412, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-98.20421219, lat:19.00499664}} | 2020-12-16 | 2021-01-29 | 4802282.09 | 4802282.09 | 4802282.09 | 4802282.09 | 4802282.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {1880013/proyecto_INICIO, 1880013/proyecto_PROCESO, 1880013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879051 | Proyecto de inversión | 2156155.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156155.46, modificado:2001513.54}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH0303T, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. | Puebla | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200336 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES S/N , HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN, PUEBLA , lon:-97.691839, lat:20.028786}} | 2020-11-17 | 2020-12-28 | 2001513.54 | 2001513.54 | 2001513.54 | 2001513.54 | 2001513.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-D, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2001513.54, importe_modificado:2001513.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.74}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879065 | Proyecto de inversión | 22787.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22787.69, modificado:20964.48}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T-84 , COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G, H, K; EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21DTA0079I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | Puebla | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200351 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:359.08, meta_modificada:359.08}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3346.31, meta_modificada:3346.31}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CAMINO SAN LUIS DEL PINO ZINACATEPEC S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.245412, lat:18.339782}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 20964.48 | 20964.48 | 20964.48 | 20964.48 | 20964.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-Q, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3564379.39, importe_modificado:3564379.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:359.08}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3346.31}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879066 | Proyecto de inversión | 101531.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101531.68, modificado:93408.28}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T-84 , COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G, H, K; EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21DTA0079I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | Puebla | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200351 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:359.08, meta_modificada:359.08}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3346.31, meta_modificada:3346.31}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CAMINO SAN LUIS DEL PINO ZINACATEPEC S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.245412, lat:18.339782}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 93408.28 | 93408.28 | 93408.28 | 93408.28 | 93408.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-Q, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3564379.39, importe_modificado:3564379.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:359.08}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3346.31}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879068 | Proyecto de inversión | 3672634.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3672634.32, modificado:3378792.35}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T-84 , COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G, H, K; EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21DTA0079I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | Puebla | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200351 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:359.08, meta_modificada:359.08}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3346.31, meta_modificada:3346.31}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CAMINO SAN LUIS DEL PINO ZINACATEPEC S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.245412, lat:18.339782}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 3378792.35 | 3378792.35 | 3378792.35 | 3378792.35 | 3378792.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-Q, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3564379.39, importe_modificado:3564379.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:359.08}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3346.31}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879958 | Proyecto de inversión | 1532206.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532206.75, modificado:1460422.3}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO VALERIO TRUJANO CLAVE 21EBH0750Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | Puebla | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200624 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA ORIENTE 603 PUEBLO, SAN LUIS AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA, PUEBLA , lon:-97.934309, lat:18.932709}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 1460422.3 | 1460422.3 | 1460422.3 | 1460422.3 | 1460422.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-010/2020-H, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1460422.3, importe_modificado:1460422.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.56}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200301714775 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4960039.36}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | Puebla | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200218 | N | 0 | 0 | 2239 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PROLONGACIÓN DE LA 1 SUR 1101 , SAN PABLO TEPETZINGO, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.34, lat:18.425556}} | 2020-09-05 | 2020-12-04 | 4960039.36 | 4960039.36 | 4960039.36 | 4960039.36 | 4960039.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200301714778 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3968503.84}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200223 | N | 0 | 0 | 5700 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCION 1002 ZONA INDUSTRIAL ORIENTE, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.154508, lat:19.055675}} | 2020-09-05 | 2020-12-04 | 3968503.84 | 3968503.84 | 3968503.84 | 3968503.84 | 3968503.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:187.0}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879046 | Proyecto de inversión | 2106546.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106546.15, modificado:2076145.25}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH0773K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | Puebla | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200329 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.4, meta_modificada:634.4}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRAZNA S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.245, lat:18.334722}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 2076145.25 | 2076145.25 | 2076145.25 | 2076145.25 | 2076145.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-M, contratista:CONSTRUCTORA BRAYSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2076145.25, importe_modificado:2076145.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.4}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879058 | Proyecto de inversión | 1573032.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573032.92, modificado:1461931.15}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EBH0814U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANEPANTLA, PUEBLA. | Puebla | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200344 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES S/N PUEBLO, TLANEPANTLA, TLANEPANTLA, PUEBLA , lon:-97.880439, lat:18.865168}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1461931.15 | 1461931.15 | 1461931.15 | 1461931.15 | 1461931.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-L, contratista:GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1461931.15, importe_modificado:1461931.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.56}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879092 | Proyecto de inversión | 3253.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3253.66, modificado:3218.12}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | Puebla | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200458 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N CUANALÁ, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA , lon:-98.328333, lat:19.110556}} | 2020-11-19 | 2021-02-17 | 3218.12 | 3218.12 | 3218.12 | 3218.12 | 3218.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879954 | Proyecto de inversión | 1675736.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675736.14, modificado:1626925.05}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN EL BACHILLERATO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EBH0054C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. | Puebla | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200417 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 9 SUR S/N , SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA , lon:-97.444452, lat:18.542445}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 1626925.05 | 1626925.05 | 1626925.05 | 1626925.05 | 1626925.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-010/2020-C, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1701150.0, importe_modificado:1701150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:417.0}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879048 | Proyecto de inversión | 1577074.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577074.72, modificado:1471623.63}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EN BACHILLERATO RUBEN HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE 21EBH0258X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA. | Puebla | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200333 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUR S/N , TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA , lon:-97.881798, lat:18.809814}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1471623.63 | 1471623.63 | 1471623.63 | 1471623.63 | 1471623.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-M, contratista:GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1471623.63, importe_modificado:1471623.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.56}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879067 | Proyecto de inversión | 1562.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562.51, modificado:1437.5}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T-84 , COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G, H, K; EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 79 CLAVE 21DTA0079I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | Puebla | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200351 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:227.0, meta_modificada:227.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada:690.11}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 3.5 CAMINO SAN LUIS DEL PINO ZINACATEPEC S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.245412, lat:18.339782}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1437.5 | 1437.5 | 1437.5 | 1437.5 | 1437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-Q, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3564379.39, importe_modificado:3564379.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:227.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.11}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200301714745 | Proyecto de inversión | 68315.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68315.39, modificado:68304.02}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS; PARA EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0271R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | Puebla | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200131 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA LAGUNILLAS-AXOCHIAPAN S/N , ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA , lon:-98.664304, lat:18.482006}} | 2020-07-30 | 2020-10-28 | 68304.02 | 68304.02 | 68304.02 | 68304.02 | 68304.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879053 | Proyecto de inversión | 1565876.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565876.2, modificado:1473017.47}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21EBH0290F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | Puebla | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200338 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}} | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:13, direccion:CALLE JALISCO S/N , SAN RAFAEL TLANALAPAN, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA , lon:-98.472743, lat:19.288338}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1473017.47 | 1473017.47 | 1473017.47 | 1473017.47 | 1473017.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-I, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1473017.47, importe_modificado:1473017.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.74}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 1 | PUE200401879093 | Proyecto de inversión | 5299183.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299183.99, modificado:5241295.29}} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | Puebla | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200458 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N CUANALÁ, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA , lon:-98.328333, lat:19.110556}} | 2020-11-19 | 2021-02-17 | 5241295.29 | 5241295.29 | 5241295.29 | 5241295.29 | 5241295.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} |  | Terminado | Validado avances