## Hoja1
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO
2021 | 5 | PUE210201921632 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAHULICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN OCOTEPEC - 43202 | Puebla | 105 | Ocotepec | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 43202 | 50 | 35 | 85 | Metros cuadrados de construcción | 260.59 | 2021-01-19 | 2021-03-20 | 319700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances
2021 | 5 | PUE210402022242 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE DIAZ ORDAZ - 235483 | Puebla | 105 | Ocotepec | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 235483 | 350 | 300 | 650 | Metros Cuadrados | 659.23 | 2021-08-07 | 2021-09-06 | 452777.29 | 452777.29 | 452777.29 | 452777.29 | 452777.29 | 452777.29 | Validado avances
2021 | 5 | PUE210402022279 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE VICTORIA AL PROGRESO - 235634 | Puebla | 105 | Ocotepec | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 235634 | 350 | 300 | 650 | Metros lineales | 1377 | 2021-09-05 | 2021-10-05 | 311814.1 | 328400 | 328400 | 328400 | 328400 | 328400 | Validado avances
2021 | 5 | PUE210301982678 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN OCOTEPEC - 159005 | Puebla | 105 | Ocotepec | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 159005 | 25 | 20 | 45 | Metros cuadrados de construcción | 1101.2 | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 210976 | 210976 | 210976 | 210976 | 210976 | 210976 | Validado avances
2021 | 5 | PUE210402012701 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DE ALULMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA - 43439 | Puebla | 105 | Ocotepec | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 43439 | 2500 | 4500 | 7000 | Piezas | 577 | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 843610.47 | 843610.47 | 843610.47 | 843610.47 | 843610.47 | 843610.47 | Validado avances
2021 | 5 | PUE210201921597 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 43066 | Puebla | 105 | Ocotepec | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 43066 | 350 | 300 | 650 | Cancha(s) | 765.38 | 2021-02-09 | 2021-04-10 | 1493319.48 | 1493319.48 | 1493319.48 | 1493319.48 | 1493319.48 | 1493319.48 | Validado avances
2021 | 5 | PUE210402034334 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MORELOS CON PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL MIRADOR - 280502 | Puebla | 105 | Ocotepec | El Mirador (San Francisco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 280502 | 400 | 450 | 850 | Metros Cuadrados | 1118 | 2021-11-18 | 2021-12-15 | 759940.91 | 759940.91 | 759940.91 | 759940.91 | 759940.91 | 759940.91 | Validado avances
2021 | 5 | PUE210301961843 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE FRANCISCO LUCAS - 41498 | Puebla | 105 | Ocotepec | Tetemi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 41498 | 350 | 300 | 650 | Metros lineales | 1200 | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1250951.03 | 1250951.03 | 1250951.03 | 1250951.03 | 1250951.03 | 1250951.03 | Validado avances
2021 | 5 | PUE210301982767 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE EMPRESA - 159297 | Puebla | 105 | Ocotepec | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 159297 | 4000 | 3000 | 7000 | Metros Cuadrados | 824.64 | 2021-06-14 | 2021-09-13 | 810120.12 | 810120.12 | 810120.12 | 810120.12 | 810120.12 | 810120.12 | Validado avances
2021 | 5 | PUE210201936539 | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 TINACOS MARCA ESDA PLAST DE 1200 LTS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA - 96317 | Puebla | 105 | Ocotepec | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 96317 | 40 | 40 | 80 | Tanque(s) | 40 | 2021-04-07 | 2021-05-07 | 121999.98 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | Validado avances