## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | PUE200201711236 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | CECSNSP |  | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el folio corresponde para la adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación, trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs10: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs11: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs12: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs13: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs14: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs15: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs16: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201711255 | Adquisición | 1772500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772500.0, modificado:1772500.0}} | Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | CECSNSP | 4 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 1772500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El folio corresponde a la adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el subprograma de PN: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs6: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs7: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs8: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs9: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs10: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs11: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs12: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201711264 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CECSNSP | 5 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el folio corresponde para la adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información del subprograma de PN: Red de Radiocomunicación, trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs6: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs7: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs8: {observación:1)El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. y Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-24}, obs9: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs10: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs11: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs12: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201711278 | Adquisición | 10370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.037E7, modificado:1.037E7}} | Registro Público Vehicular | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CECSNSP | 6 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 3170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El Folio corresponde a la adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información del Programa de PN: Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehícular (REPUVE), trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs10: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs11: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs12: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs13: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs14: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs15: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs16: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs17: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs18: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs19: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs20: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201711224 | Adquisición | 5945288.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5945288.18, modificado:5945288.18}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | CECSNSP | 01 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Pertenece al Programa de PN, Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública , trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs10: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs11: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs12: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE200201711249 | Adquisición | 10190093.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01900932E7, modificado:1.01900932E7}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | CECSNSP | 3 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el folio corresponde para la adquisición de Equipo médico y de laboratorio, correspondiente al Programa de PN: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, trimestre:2.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Verificar recaudado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-14}, obs5: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs9: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs10: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs11: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs12: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.(2), trimestre:2.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-07-23}, obs13: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs14: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs15: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs16: {observación:Atender observaciones, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs17: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs18: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs19: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}, obs20: {observación:Se considera como programa de inversión por tratarse de gasto de capital., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2020-07-24}}
2020 | 2 | PUE14150200528278 | Proyecto de inversión | 4701834.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4701834.63, modificado:4243411.16}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 |  | 4243411.16 | 4243411.16 | 4235410.85 | 4235410.85 | 4235410.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200530252 | Proyecto de inversión | 20188368.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.01883688E7, modificado:1.822002604E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-21 | 2017-07-01 | 18220026.04 | 18220026.04 | 18182221.01 | 18182221.01 | 18182221.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE11150200528223 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5398200.84}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2015-07-30 |  | 5398200.84 | 5398200.84 | 5396654.98 | 5396654.98 | 5396654.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE14150200529993 | Proyecto de inversión | 23109796.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.310979657E7, modificado:2.085661796E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6844.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-07-30 | 2017-07-01 | 20856617.96 | 20856617.96 | 20816397.79 | 20816397.79 | 20816397.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE11150200530378 | Proyecto de inversión | 1399794 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399794.0, modificado:1389855.5}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150414-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1344.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:-, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 2015-07-21 |  | 1389855.5 | 1389855.5 | 1389639.6 | 1389639.6 | 1389639.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | PUE15150200528148 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.168352885E7}} | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | CAPCEE | 20150418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3110.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2015-07-30 |  | 11683528.85 | 11683528.85 | 11683064.72 | 11683064.72 | 11683064.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3110.68}} | {550568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
PUE200201711236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
PUE200201711255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1772500 | 1772500
PUE200201711264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3000000 | 3000000
PUE200201711278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10370000 | 10370000
PUE200201711224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5945288.18 | 5945288.18
PUE200201711249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10190093.2 | 10190093.2
PUE14150200528278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4701834.63 | 4243411.16
PUE14150200530252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20188368.8 | 18220026.04
PUE11150200528223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 6000000 | 5398200.84
PUE14150200529993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23109796.57 | 20856617.96
PUE11150200530378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 1399794 | 1389855.5
PUE15150200528148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13000000 | 11683528.85

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE200201711236 | Piezas | 1 | 1
PUE200201711255 | Piezas | 131 | 131
PUE200201711264 | Piezas | 7 | 7
PUE200201711278 | Piezas | 133 | 133
PUE200201711224 | Piezas | 289 | 289
PUE200201711249 | Piezas | 66 | 66
PUE14150200528278 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE14150200530252 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE11150200528223 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE14150200529993 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37
PUE11150200530378 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68
PUE15150200528148 | Metros Cuadrados | 1 | 3110.68

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE200201711236 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711255 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711264 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711278 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711224 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711249 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE14150200528278 | Puebla | Puebla |  | PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE14150200530252 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | - | -98.1975 | 19.044
PUE11150200528223 | Puebla | Atlixco |  | ATLIXCO, PUEBLA | -98.4342 | 18.9088
PUE14150200529993 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | - | -98.1975 | 19.044
PUE11150200530378 | Puebla | Chalchicomula de Sesma |  | - | -97.4485 | 18.9883
PUE15150200528148 | Puebla | Tehuacán |  | TEHUACÁN, PUEBLA | -97.392 | 18.4622

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE200201711236 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200201711255 | 2020 | 2 | Piezas | 131 | 131 | 0 | 0
PUE200201711264 | 2020 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
PUE200201711278 | 2020 | 2 | Piezas | 133 | 133 | 0 | 0
PUE200201711224 | 2020 | 2 | Piezas | 289 | 289 | 0 | 0
PUE200201711249 | 2020 | 2 | Piezas | 66 | 66 | 0 | 0
PUE14150200528278 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE14150200530252 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE11150200528223 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE14150200529993 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 6844.37 | 6844.37 | 100
PUE11150200530378 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1344.68 | 1344.68 | 100
PUE15150200528148 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 3110.68 | 3110.68 | 100