## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | PUE200201711255 | Adquisición | 1772500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772500.0, modificado:1772500.0}} | Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | CECSNSP | 4 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 1772500 | 1409437.47 | 359994.4 | 359994.4 | 359994.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs6: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs7: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs8: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | PUE200201711249 | Adquisición | 10190093.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01900932E7, modificado:1.01900932E7}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | CECSNSP | 3 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 10190093.2 | 7133044.04 | 3057018.88 | 3057018.88 | 3057018.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs6: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs7: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs8: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | PUE200201711224 | Adquisición | 5945288.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5945288.18, modificado:2.740516818E7}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | CECSNSP | 01 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:289.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 27405168.18 | 21459879.88 | 5937009.85 | 5937009.85 | 5937009.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:289.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el importe de 21,459,879.88 corresponde al comprometido para la adquisición de vehículos y la cantidad de 5,937,009.85 es el importe pagado de armamento de FGE, trimestre:4.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs6: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs7: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs8: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | PUE200201711264 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CECSNSP | 5 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 3000000 | 2999999.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs6: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs7: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs8: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | PUE200201711278 | Adquisición | 10370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.037E7, modificado:1.037E7}} | Registro Público Vehicular | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CECSNSP | 6 | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 10370000 | 6762529.6 | 3599654 | 3599654 | 3599654 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs6: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs7: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs8: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | PUE200301791798 | Adquisición | 37228230.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.722823062E7, modificado:4.121619566E7}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | CECSNSP |  | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 41216195.66 | 22414917.58 | 18801278.08 | 18801278.08 | 18801278.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se modifica importe, incrementando $3,987,965.04 correspondiente a RF , trimestre:4.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2021-01-14}} | {obs1: {observación:Cambiar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Cambiar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Cambiar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Cambiar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:Se regresa a solicitud., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:Se regresa a solicitud., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs8: {observación:Se regresa a solicitud., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs9: {observación:., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs10: {observación:., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs11: {observación:., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs12: {observación:., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs13: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs14: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs15: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs16: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs17: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs18: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs19: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs20: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | PUE200201711236 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | CECSNSP |  | S | 3225206 | 2943677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2020-02-14 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se reporta 1,000,000.00 en el apartado de comprometido, por que el sistema no permite que sea menor que el devengado, ejercido y pagado, pero este importe ya pagado y no figura como comprometido. , trimestre:4.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Se regresan para revisar, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs6: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs7: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}, obs8: {observación:Revisar., trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-01-15}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
PUE200201711255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1772500 | 1772500
PUE200201711249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10190093.2 | 10190093.2
PUE200201711224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5945288.18 | 27405168.18
PUE200201711264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3000000 | 3000000
PUE200201711278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10370000 | 10370000
PUE200301791798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37228230.62 | 41216195.66
PUE200201711236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE200201711255 | Piezas | 131 | 131
PUE200201711249 | Piezas | 66 | 66
PUE200201711224 | Piezas | 289 | 334
PUE200201711264 | Piezas | 7 | 7
PUE200201711278 | Piezas | 133 | 133
PUE200301791798 | Piezas | 1 | 1
PUE200201711236 | Piezas | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE200201711255 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711249 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711224 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711264 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711278 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200301791798 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE200201711236 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE200201711255 | 2020 | 4 | Piezas | 131 | 131 | 65.5 | 50
PUE200201711249 | 2020 | 4 | Piezas | 66 | 66 | 33 | 50
PUE200201711224 | 2020 | 4 | Piezas | 289 | 334 | 289 | 86.5269
PUE200201711264 | 2020 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 3.5 | 50
PUE200201711278 | 2020 | 4 | Piezas | 133 | 133 | 46 | 34.5865
PUE200301791798 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
PUE200201711236 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100