## S179
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_ APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | PUE15150200514949 | Proyecto de inversión | 12494560.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249456073E7, modificado:1.167579795E7}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" La Pagoda - Las Gardenias - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Maloapan - E.C. (El Progreso - Ayotoxco De Guerrero) De 21.00 Kms. De Longitud, Meta | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.3}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:-, lon:-97.445863, lat:19.882558}} | 2015-04-15 | 2015-08-01 | 11675797.95 | 11675797.95 | 11675797.95 | 11675797.95 | 11675797.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE11130100055190 | Proyecto de inversión | 2756856 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756856.0, modificado:9189520.16}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo D La Libertad-Chilapa, De 8.04 Kms. De Longitud, Meta 2011: 2.00 Kms., Tramo: Del Km. 3 000 Al Km. 5 000, Perteneciente Al Mun | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20110176 | N | 0 | 0 | 803 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.6}} | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:8, direccion:No se registró dirección, lon:-97.672337, lat:19.715115}} | 2011-06-13 |  | 9189520.16 | 9189520.16 | 9189520.16 | 9189520.16 | 9189520.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160300738245 | Proyecto de inversión | 2695562.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695562.26, modificado:2122493.2}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-97.960555, lat:19.933333}} | 2016-08-25 |  | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514917 | Proyecto de inversión | 3243472.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3243472.42, modificado:3014803.41}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco, Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 3014803.41 | 3014803.41 | 3014803.41 | 3014803.41 | 3014803.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160300738160 | Proyecto de inversión | 1398453.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398453.69, modificado:1332691.78}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:-, lon:-97.955555, lat:18.516111}} | 2016-09-06 |  | 1332691.28 | 1332691.28 | 1332691.28 | 1332691.28 | 1332691.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100311754 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:578937.31}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20140439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-97.924279, lat:20.137035}} | 2014-03-03 |  | 578937.31 | 578937.31 | 578937.31 | 578937.31 | 578937.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100311937 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:575836.42}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad Del Tuti | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20140419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:9, direccion:-, lon:-97.575102, lat:20.065617}} | 2014-03-03 |  | 575836.42 | 575836.42 | 575836.42 | 575836.42 | 575836.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100310989 | Proyecto de inversión | 576948.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576948.68, modificado:576948.68}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huahuaxtla, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:-, lon:-97.629993, lat:19.968279}} | 2014-02-03 |  | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE13130300215463 | Proyecto de inversión | 5167578.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5167578.74, modificado:5167578.74}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" San Bernardino Chalchihuapan - San Hipólito Achiapa De 5.203597 Kms. De Longitud, Meta 2013: 1.203597 Kms. Del Km. 4 000 Al Km. 5 203.597, | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20130056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:-, lon:-98.30243, lat:18.976823}} | 2013-06-04 |  | 5167578.74 | 5167578.74 | 5167578.74 | 5167578.74 | 5167578.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160100626672 | Proyecto de inversión | 6102713.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6102713.3, modificado:5878069.76}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Chilac, Perteneciente Al Municipio De San Gabriel Chilac, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5455.1}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-97.342166, lat:18.319082}} | 2016-03-31 |  | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5455.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100310938 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:34539.89}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andres Tzicuilan | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:26, direccion:-, lon:-97.520771, lat:20.01852}} | 2014-05-09 | 2014-09-01 | 34539.89 | 34539.89 | 34539.89 | 34539.89 | 34539.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160300738286 | Proyecto de inversión | 1647552.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647552.21, modificado:1099964.59}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebl | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:42, direccion:-, lon:-97.892222, lat:20.579166}} | 2016-09-14 |  | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100311021 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:555665.53}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Multíple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bugambilias,Y | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-97.69292, lat:20.1628}} | 2014-04-01 |  | 555665.53 | 555665.53 | 555665.53 | 555665.53 | 555665.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100311001 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:568400.45}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:42, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2014-03-03 |  | 568400.45 | 568400.45 | 568400.45 | 568400.45 | 568400.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100311941 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:564980.53}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos, | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140449 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:466, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2014-05-09 | 2014-09-01 | 564980.53 | 564980.53 | 564980.53 | 564980.53 | 564980.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100311962 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593439.47}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey Pertenecientes A La Localidad De San Miguel Canoa | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2014-07-24 | 2014-12-01 | 593439.47 | 593439.47 | 593439.47 | 593439.47 | 593439.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100311779 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:564974.42}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepluxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20140434 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:-, lon:-97.924279, lat:20.137035}} | 2014-03-03 |  | 564974.42 | 564974.42 | 564974.42 | 564974.42 | 564974.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515031 | Proyecto de inversión | 3828234.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828234.76, modificado:3745996.45}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeixco, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:23078.24}} | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2015-04-07 | 2015-08-04 | 3745996.45 | 3745996.45 | 3745996.45 | 3745996.45 | 3745996.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:23078.24}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515014 | Proyecto de inversión | 2164277.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164277.07, modificado:1194962.55}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1400.05}} | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 1194962.55 | 1194962.55 | 1194962.55 | 1194962.55 | 1194962.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.05}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514876 | Proyecto de inversión | 3336454.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336454.99, modificado:3113443.64}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Benefiará A La Localidad De Tanhuixco Perteneciente Al Municipio De Atempan Del Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:14250.4}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:-, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 2015-04-07 | 2015-06-01 | 3113443.64 | 3113443.64 | 3113443.64 | 3113443.64 | 3113443.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14250.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515000 | Proyecto de inversión | 2911364.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911364.85, modificado:2823409.08}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chiconcuautla, Municipio De Chiconcuautla, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1267.99}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:-, lon:-97.939626, lat:20.094768}} | 2015-04-07 | 2015-06-01 | 2823409.08 | 2534796.17 | 2534796.17 | 2534796.17 | 2534796.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1267.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515020 | Proyecto de inversión | 7233504.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7233504.9, modificado:6860966.04}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:14108.73}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-97.924279, lat:20.137035}} | 2015-04-07 | 2015-06-29 | 6860966.04 | 6860966.04 | 6860966.04 | 6860966.04 | 6860966.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14108.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514955 | Proyecto de inversión | 15404196.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.540419654E7, modificado:1.401781833E7}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado San Sebastián - San Sebastián Sección Tercera, De 2.16 Kms. De Longitud, Meta 2015: 2.16 Kms | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.16}} | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-97.360878, lat:19.817991}} | 2015-04-15 | 2015-07-01 | 14017818.33 | 14017818.33 | 14017818.33 | 14017818.33 | 14017818.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515003 | Proyecto de inversión | 3587026.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587026.34, modificado:3480222.94}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Axochitlán Pertenenciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4794.32}} | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:2, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 3480222.94 | 3480222.94 | 3480222.94 | 3480222.94 | 3480222.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4794.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514859 | Proyecto de inversión | 2429018.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429018.32, modificado:2388456.45}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centtro De La Localidad De Huehuetla, Del Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2152.89}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:-, lon:-97.6249, lat:20.104138}} | 2015-04-07 | 2015-09-01 | 2388456.45 | 2388456.45 | 2388456.45 | 2388456.45 | 2388456.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2152.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515012 | Proyecto de inversión | 11363007.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.136300779E7, modificado:1.077112932E7}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Pavimentado, Cuatexmola - La Garita, De 3.90 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.90 Kms. Subtramo Del Km. 2 000 Al Km. 3 900, Perteneciente Al Municipio De Ix | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.89}} | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:-, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2015-04-15 | 2015-07-01 | 10771129.32 | 10771129.32 | 10771129.32 | 10771129.32 | 10771129.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15160300742130 | Proyecto de inversión | 5098990.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5098990.22, modificado:4996654.54}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Nanalcopa Perteneciente Al Municipio De Puebla, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | 1 | 20150053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3785.42}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2015-08-14 |  | 4996654.54 | 4996654.54 | 4996654.54 | 4996654.54 | 4996654.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3785.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514916 | Proyecto de inversión | 4547478.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4547478.69, modificado:1314722.18}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:8453.42}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:466, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-04-07 | 2015-10-03 | 1314722.18 | 1314722.18 | 1314722.18 | 1314722.18 | 1314722.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8453.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514909 | Proyecto de inversión | 3347067.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347067.01, modificado:2766464.76}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguelito, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2305.57}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:418, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-04-07 | 2015-10-01 | 2766464.76 | 2766464.76 | 2766464.76 | 2766464.76 | 2766464.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2305.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515004 | Proyecto de inversión | 4117406.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4117406.06, modificado:2707838.35}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Muncipio De Pantepec En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2030.15}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:42, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 2707838.35 | 2707838.35 | 2707838.35 | 2707838.35 | 2707838.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2030.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100295759 | Proyecto de inversión | 2157711.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157711.48, modificado:2089315.52}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sección 8a. En La Localidad De Huexoteno Ubicada En El Municipio De Atempan, Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140204 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5331.44}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:-, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 2014-06-21 | 2014-10-01 | 2089315.52 | 2089315.52 | 2089315.52 | 2089315.52 | 2089315.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5331.44}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160200678048 | Proyecto de inversión | 23405616.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.34056163E7, modificado:1.629006137E7}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Resurrección Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:32620.83}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:463, direccion:LA RESURRECCIÓN, PUEBLA, lon:-98.130862, lat:19.109863}} | 2016-06-30 |  | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:32620.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160300738217 | Proyecto de inversión | 4944616.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4944616.53, modificado:3862325.38}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlalhuapan, Perteneciente Al Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2465.29}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:-, lon:-98.00421, lat:20.06766}} | 2016-09-06 |  | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2465.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100310963 | Proyecto de inversión | 576948.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576948.68, modificado:576948.68}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Pahuata, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140477 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion:-, lon:-97.629993, lat:19.968279}} | 2014-03-03 |  | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100310793 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:557531.92}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeixco, Del Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2014-03-03 |  | 557531.92 | 557531.92 | 557531.92 | 557531.92 | 557531.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100310684 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:418394.63}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Mende | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:-, lon:-97.715079, lat:20.002123}} | 2014-03-03 |  | 418394.63 | 418394.63 | 418394.63 | 418394.63 | 418394.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100310734 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:571199.53}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlan De Mendez, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:-, lon:-97.715079, lat:20.002123}} | 2014-03-03 |  | 571199.53 | 571199.53 | 571199.53 | 571199.53 | 571199.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160300738121 | Proyecto de inversión | 20652768.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.065276808E7, modificado:1.028638259E7}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:103042.71}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:-, lon:-97.066666, lat:19.201111}} | 2016-07-30 |  | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:103042.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160300742671 | Proyecto de inversión | 3217435.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217435.57, modificado:3107510.44}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160091 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-09-07 |  | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100312018 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:566520.96}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Axuxco Del Municipío De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:3, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2014-07-08 | 2014-11-01 | 566520.96 | 566520.96 | 566520.96 | 566520.96 | 566520.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100311977 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595826.56}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Miahuatlán Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2014-03-03 |  | 595826.56 | 595826.56 | 595826.56 | 595826.56 | 595826.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100311785 | Proyecto de inversión | 566046.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566046.19, modificado:565399.37}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinanacatlan, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20140435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, direccion:-, lon:-97.924279, lat:20.137035}} | 2014-03-03 |  | 565399.37 | 565399.37 | 565399.37 | 565399.37 | 565399.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514959 | Proyecto de inversión | 1587276.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587276.7, modificado:1537746.78}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Oztopulco, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:7770.43}} | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:-, lon:-97.017259, lat:18.335727}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 1537746.78 | 1537746.78 | 1537746.78 | 1537746.78 | 1537746.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7770.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514952 | Proyecto de inversión | 7250727.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7250727.69, modificado:7038366.38}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado Xochitlán - Zoquiapan De 4.63 Kilómetros De Longitud, Meta 2015: 1.69 Kilómetros | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.69}} | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:3, direccion:-, lon:-97.595643, lat:20.009838}} | 2015-04-07 | 2015-07-01 | 7038366.38 | 7038366.38 | 7038366.38 | 7038366.38 | 7038366.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515033 | Proyecto de inversión | 3214184.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214184.35, modificado:3150915.47}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Alcomunga, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:16837.5}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:-, lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 2015-04-07 | 2015-08-24 | 3150915.47 | 3150915.47 | 3150915.47 | 3150915.47 | 3150915.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:16837.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100310858 | Proyecto de inversión | 581631.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581631.29, modificado:581631.29}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeixco, Del Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2014-03-03 |  | 581631.29 | 581631.29 | 581631.29 | 581631.29 | 581631.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514968 | Proyecto de inversión | 5308376.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5308376.93, modificado:5201337.66}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Tenango Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4264.78}} | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:29, direccion:-, lon:-97.960244, lat:19.932365}} | 2015-04-07 | 2015-10-01 | 5201337.66 | 5201337.66 | 5201337.66 | 5201337.66 | 5201337.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4264.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514976 | Proyecto de inversión | 673823.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673823.35, modificado:639772.52}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepanco De López, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1086.47}} | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:77, direccion:-, lon:-97.561498, lat:18.555069}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 639772.52 | 639772.52 | 639772.52 | 639772.52 | 639772.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1086.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514881 | Proyecto de inversión | 11011980.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.10119808E7, modificado:1.027616233E7}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xonacatepec, Perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5360.18}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:326, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-04-15 | 2015-08-01 | 10276162.33 | 10276162.33 | 10276162.33 | 10276162.33 | 10276162.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5360.18}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515008 | Proyecto de inversión | 16350668.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.635066879E7, modificado:1.56153934E7}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado E.C. (Carretera La Mesa - Mecapalapa) - El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana - Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2015 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.7}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-04-15 | 2015-08-01 | 15615393.4 | 15615393.4 | 15615393.4 | 15615393.4 | 15615393.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514994 | Proyecto de inversión | 1083837.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083837.66, modificado:1052675.39}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1305.06}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:27, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-04-07 | 2015-10-01 | 1052675.39 | 1052675.39 | 1052675.39 | 1052675.39 | 1052675.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1305.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514982 | Proyecto de inversión | 2171631.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171631.74, modificado:1864963.26}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5814.16}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:20, direccion:-, lon:-98.14991, lat:20.275726}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 1864963.26 | 1864963.26 | 1864963.26 | 1864963.26 | 1864963.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5814.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160300742325 | Proyecto de inversión | 11451404.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.145140431E7, modificado:1.139295813E7}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tepeixco, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160071 | N | 0 | 0 | 1299 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-06-24 |  | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160300738199 | Proyecto de inversión | 5025272.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5025272.17, modificado:4831420.27}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlalpan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:126.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-97.521111, lat:20.018611}} | 2016-08-12 |  | 4831420.27 | 4831420.27 | 4831420.27 | 4831420.27 | 4831420.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:126.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140200348585 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:513544.16}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atla Perteneciente Al Municipio De Pahuatlan En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20140649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:7, direccion:-, lon:-98.14991, lat:20.275726}} | 2014-06-30 |  | 513544.16 | 513544.16 | 513544.16 | 513544.16 | 513544.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515037 | Proyecto de inversión | 3133071.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133071.83, modificado:2612454.02}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Tuti Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:270580.0}} | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:9, direccion:-, lon:-97.575102, lat:20.065617}} | 2015-05-26 | 2015-09-01 | 2612454.02 | 2612454.02 | 2612454.02 | 2612454.02 | 2612454.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:270580.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515023 | Proyecto de inversión | 7226647.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226647.32, modificado:7071571.24}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepuxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:14897.8}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:-, lon:-97.924279, lat:20.137035}} | 2015-04-07 | 2015-11-01 | 7071571.24 | 7071571.24 | 7071571.24 | 7071571.24 | 7071571.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14897.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515028 | Proyecto de inversión | 2977079.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977079.62, modificado:1300206.75}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:18553.0}} | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:14, direccion:-, lon:-97.92619, lat:18.581017}} | 2015-04-07 | 2015-08-01 | 1300206.75 | 1300206.75 | 1300206.75 | 1300206.75 | 1300206.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18553.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514889 | Proyecto de inversión | 6555285.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6555285.22, modificado:6421721.41}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5956.73}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:466, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2015-04-07 | 2015-07-01 | 6421721.41 | 6421721.41 | 6421721.41 | 6421721.41 | 6421721.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5956.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514841 | Proyecto de inversión | 2030488.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030488.03, modificado:1850433.83}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acalmancillo, Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1658.25}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-04-07 | 2015-09-01 | 1850433.83 | 1850433.83 | 1850433.83 | 1850433.83 | 1850433.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1658.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515030 | Proyecto de inversión | 4767913.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4767913.5, modificado:4642627.28}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Pantepéc, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3209.09}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2015-04-07 | 2015-08-04 | 4642627.28 | 4642627.28 | 4642627.28 | 4642627.28 | 4642627.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3209.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE11130100055196 | Proyecto de inversión | 7671610 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7671610.0, modificado:1.628314456E7}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Necaxaltepec-San Agustin De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 3 000, Ubicado En El Municipio De Juan Galindo, En El | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20110176 | N | 0 | 0 | 729 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.6}} | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:No se registró dirección, lon:-98.002142, lat:20.212083}} | 2011-08-25 |  | 16283144.56 | 16283144.56 | 16283144.56 | 16283144.56 | 16283144.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100310998 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:582524.85}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad De Tulimanca | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:20, direccion:-, lon:-97.202456, lat:18.537872}} | 2014-03-03 |  | 582524.85 | 582524.85 | 582524.85 | 582524.85 | 582524.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE14140100310981 | Proyecto de inversión | 576948.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576948.68, modificado:576948.68}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zoatecpan, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20140455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:-, lon:-97.629993, lat:19.968279}} | 2014-03-03 |  | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200515026 | Proyecto de inversión | 21210042.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.121004249E7, modificado:6095398.25}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Huaxcaleca, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:15200.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:-, lon:-97.06771, lat:19.200258}} | 2015-04-15 | 2015-11-01 | 6095398.25 | 6095398.25 | 6095398.25 | 6095398.25 | 6095398.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514981 | Proyecto de inversión | 7737327.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7737327.98, modificado:3342809.56}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlapan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2711.14}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:37, direccion:-, lon:-97.520771, lat:20.01852}} | 2015-04-07 | 2015-09-01 | 3342809.56 | 3342809.56 | 3342809.56 | 3342809.56 | 3342809.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2711.14}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514943 | Proyecto de inversión | 16286247.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.628624776E7, modificado:1.533082356E7}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ""D"" Mejorado Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) - San Bartolo Del Escobal, De 4.75 Kms. De Longitud, Meta 2015: 3.75 Kms | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.75}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 2015-04-15 | 2015-08-01 | 15330823.56 | 15330823.56 | 15330823.56 | 15330823.56 | 15330823.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE15150200514996 | Proyecto de inversión | 1852851.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852851.96, modificado:1524979.17}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4161.71}} | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:5, direccion:-, lon:-97.287655, lat:18.290238}} | 2015-04-07 | 2015-09-01 | 1524979.17 | 1524979.17 | 1524979.17 | 1524979.17 | 1524979.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4161.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160100626667 | Proyecto de inversión | 8667739.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8667739.11, modificado:3366507.49}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, direccion:-, lon:-97.898333, lat:20.195833}} | 2016-03-31 |  | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE16160100626671 | Proyecto de inversión | 4396072.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396072.05, modificado:4230904.74}} | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:9131.99}} | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, direccion:-, lon:-97.990737, lat:18.486699}} | 2016-03-31 |  | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9131.99}} |  | En Ejecución | Validado avances