## S179
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_ APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | S179-Programa de Infraestructura Indígena | NOMBRE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | PUE17170200884315 | Proyecto de inversión | 2426404.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426404.3, modificado:2379054.23}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Copalcotitla Perteneciente Al Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2995.65}} | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:LOCALIDAD DE COPALCOTITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.011944, lat:18.695277}} | 2017-05-24 | 2017-10-01 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2995.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069308 | Proyecto de inversión | 2438349.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438349.31, modificado:2388411.33}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2667.84}} | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:216, direccion:LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.425555, lat:18.444722}} | 2018-04-11 |  | 2388411.33 | 2388411.33 | 2388411.33 | 2388411.33 | 2388411.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2667.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069358 | Proyecto de inversión | 1331329.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331329.84, modificado:1303855.69}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1391.27}} | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:216, direccion:LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.425555, lat:18.444722}} | 2018-04-11 |  | 1303855.69 | 1303855.69 | 1303855.69 | 1303855.69 | 1303855.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1391.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069427 | Proyecto de inversión | 3152877.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152877.3, modificado:2563481.37}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perteneciente Al Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1590.0}} | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TLAQUIMPA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.880555, lat:19.962777}} | 2018-04-11 |  | 2563481.37 | 2563481.37 | 2563481.37 | 2563481.37 | 2563481.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1590.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069561 | Proyecto de inversión | 3764555.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764555.31, modificado:3666676.88}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetitan Reyeshogpan De Hidalgo Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:11489.5}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:LOCALIDAD DE TEPETITAN REYESHOGPAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.493611, lat:20.083611}} | 2018-04-13 |  | 3666676.88 | 3666676.88 | 3666676.88 | 3666676.88 | 3666676.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:11489.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101073439 | Proyecto de inversión | 3122507.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122507.93, modificado:900010.84}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Zorrillo Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebl | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180452 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1528.36}} | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.541135, lat:20.093462}} | 2018-04-13 |  | 900010.84 | 900010.84 | 900010.84 | 900010.84 | 900010.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1528.36}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101073421 | Proyecto de inversión | 8087904.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8087904.73, modificado:4364534.02}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cabecera Municipal De Tuzamapan De Galeana, Puebla (Primera Etapa) | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6580.33}} | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO PUEBLA, lon:-97.575555, lat:20.066944}} | 2018-04-16 |  | 4364534.02 | 4364534.02 | 4364534.02 | 4364534.02 | 4364534.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6580.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180201081098 | Proyecto de inversión | 1544422.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544422.23, modificado:1507299.89}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ecatlán (Santiago Ecatlán), Perteneciente Al Municipio De Jonotla, Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180616 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4157.45}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE ECATLÁN (SANTIAGO ECATLÁN), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA, lon:-97.556855, lat:20.052988}} | 2018-05-10 | 2018-08-01 | 1507299.89 | 1507299.89 | 1507299.89 | 1507299.89 | 1507299.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4157.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180201131516 | Proyecto de inversión | 649598.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649598.11, modificado:0.0}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Pesmapán, Zacatipan Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1825.5}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:59, direccion:OMUNIDAD DE PESMAPÁN, ZACATIPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.422224, lat:20.036111}} | 2018-04-11 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1825.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | PUE18180201131521 | Proyecto de inversión | 1093305.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093305.42, modificado:0.0}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Nectepec, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2050.89}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, direccion:LOCALIDAD DE NECTEPEC, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.441218, lat:20.030818}} | 2018-05-29 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2050.89}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | PUE17170200884434 | Proyecto de inversión | 1832866.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832866.94, modificado:1662935.09}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana, Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:25, direccion:LOCALIDAD DE CERRO DE LA CAMPANA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.424997, lat:20.162223}} | 2017-05-24 | 2017-10-01 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE17170200884439 | Proyecto de inversión | 1656121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656121.6, modificado:1324227.81}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Atzumba (Colonia El Manantial) Perteneciente Al Municipio De Zapotitlán En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1228.9}} | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:11, direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA (COLONIA EL MANANTIAL) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.584722, lat:18.158055}} | 2017-05-24 | 2017-10-01 | 1324227.81 | 1324227.81 | 1324227.81 | 1324227.81 | 1324227.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1228.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE17170200884444 | Proyecto de inversión | 757370.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757370.64, modificado:544202.01}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Quinta La Piedad Perteneciente Al Municipio De Atempan En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:348.42}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:LOCALIDAD DE QUINTA LA PIEDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.42501, lat:19.819723}} | 2017-05-20 | 2017-10-01 | 544202.01 | 544202.01 | 544202.01 | 544202.01 | 544202.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:348.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE17170200884560 | Proyecto de inversión | 99948.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99948.63, modificado:28055.56}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:170.94}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:27, direccion:LOCALIDAD DE BARRIO ALTO (CALLE LUIS DONALDO COLOSIO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.447285, lat:19.876818}} | 2017-05-20 | 2017-10-01 | 28055.56 | 28055.56 | 28055.56 | 28055.56 | 28055.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:170.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101068921 | Proyecto de inversión | 2783487.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783487.98, modificado:2715523.79}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad El Cuatro Perteneciente Al Municipio De Atempan En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:LOCALIDAD EL CUATRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.457222, lat:19.786388}} | 2018-04-11 |  | 2715523.79 | 2715523.79 | 2715523.79 | 2715523.79 | 2715523.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180201080973 | Proyecto de inversión | 8893823.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8893823.76, modificado:2620116.62}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoa, En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebl | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:8890.01}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion: COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLa, lon:-98.103055, lat:19.151944}} | 2018-05-23 | 2018-10-01 | 2620116.62 | 2620116.62 | 2620116.62 | 2620116.62 | 2620116.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8890.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE17170200884454 | Proyecto de inversión | 3579728.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579728.35, modificado:3488519.04}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1103.7}} | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE LA FLORIDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.436671, lat:20.174441}} | 2017-05-24 | 2017-10-01 | 3488519.04 | 3488519.04 | 3488519.04 | 3488519.04 | 3488519.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1103.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069204 | Proyecto de inversión | 2697056.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697056.56, modificado:2635982.12}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Coacalco Perteneciente Al Municipio De Teteles De Ávila Castillo En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3752.16}} | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.426666, lat:19.858333}} | 2018-04-13 |  | 2635982.12 | 2635982.12 | 2635982.12 | 2635982.12 | 2635982.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3752.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069408 | Proyecto de inversión | 2274806.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274806.33, modificado:2207378.75}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Barrio San Antonio Localidad De Tepetzitzintla Perteneciente Al Municipio De Huatlatlauca Perteneciente Al Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2027.17}} | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.0725, lat:18.687777}} | 2018-04-13 |  | 2207378.75 | 2207378.75 | 2207378.75 | 2207378.75 | 2207378.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2027.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE17170200884464 | Proyecto de inversión | 1744764.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744764.68, modificado:1619861.14}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Sabinal (San Pedro) Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20170065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:106, direccion:LOCALIDAD DE EL SABINAL (SAN PEDRO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.81589, lat:19.576256}} | 2017-06-02 | 2017-10-01 | 1619861.14 | 1619861.14 | 1619861.14 | 1619861.14 | 1619861.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101068923 | Proyecto de inversión | 538726.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538726.45, modificado:530914.93}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perteneciente Al Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1278.0}} | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TLAQUIMPA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.880555, lat:19.962777}} | 2018-04-13 |  | 530914.93 | 530914.93 | 530914.93 | 530914.93 | 530914.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1278.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101068928 | Proyecto de inversión | 2974517.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974517.34, modificado:2884587.69}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Acamalota Perteneciente Al Municipio De Tlatlauquitepec En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE ACAMALOTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.521773, lat:19.889021}} | 2018-04-11 |  | 2884587.69 | 2884587.69 | 2884587.69 | 2884587.69 | 2884587.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101068934 | Proyecto de inversión | 3998506.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998506.27, modificado:3920829.25}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlapacholoya Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180347 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3041.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.788333, lat:19.941944}} | 2018-04-11 |  | 3920829.25 | 3920829.25 | 3920829.25 | 3920829.25 | 3920829.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3041.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101068939 | Proyecto de inversión | 591682.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591682.88, modificado:574003.39}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Tepizila (Primera Sección) Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:477.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:LOCALIDAD DE TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.788055, lat:19.905555}} | 2018-04-11 |  | 574003.39 | 574003.39 | 574003.39 | 574003.39 | 574003.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:477.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069131 | Proyecto de inversión | 1036257.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036257.77, modificado:476889.47}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Amatlan Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:469.54}} | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE AMATLAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.471575, lat:20.123241}} | 2018-04-13 |  | 476889.47 | 476889.47 | 476889.47 | 476889.47 | 476889.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:469.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069135 | Proyecto de inversión | 1437876.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437876.41, modificado:1408589.07}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Sebastián, Perteneciente Al Municipio De Teziutlán En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2600.0}} | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.371666, lat:19.856388}} | 2018-04-11 |  | 1408589.07 | 1408589.07 | 1408589.07 | 1408589.07 | 1408589.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069178 | Proyecto de inversión | 1309255.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309255.46, modificado:1116631.77}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará Al Barrio De Talconapan De La Localidad De Tanamacoyan Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3569.7}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:BARRIO DE TALCONAPAN DE LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.429722, lat:19.890555}} | 2018-04-13 |  | 1116631.77 | 1116631.77 | 1116631.77 | 1116631.77 | 1116631.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3569.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069189 | Proyecto de inversión | 3894737.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3894737.68, modificado:3824381.71}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Altica, Perteneciente Al Municipio De San Felipe Tepatlán En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3039.7}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:LOCALIDAD DE ALTICA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.801919, lat:20.087724}} | 2018-04-11 |  | 3824381.71 | 3824381.71 | 3824381.71 | 3824381.71 | 3824381.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3039.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069220 | Proyecto de inversión | 3500856.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500856.95, modificado:3401082.54}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Arenal Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4109.76}} | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:8, direccion: LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.585188, lat:20.005615}} | 2018-04-13 |  | 3401082.54 | 3401082.54 | 3401082.54 | 3401082.54 | 3401082.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4109.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069235 | Proyecto de inversión | 7265413.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7265413.55, modificado:2135775.35}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Reyes De Vallarta Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:17560.68}} | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:5, direccion:LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.532222, lat:20.1075}} | 2018-04-16 |  | 2135775.35 | 2135775.35 | 2135775.35 | 2135775.35 | 2135775.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:17560.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069246 | Proyecto de inversión | 3236571 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236571.0, modificado:940177.63}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5989.85}} | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, direccion:LOCALIDAD DE XOCHINANACATLÁN, MUNICIPIO DE TLAOLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.898333, lat:20.195833}} | 2018-04-11 |  | 940177.63 | 940177.63 | 940177.63 | 940177.63 | 940177.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5989.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069256 | Proyecto de inversión | 1043065.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043065.31, modificado:1017015.22}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Talcozaman Perteneciente Al Municipio De Yaonahuac En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.39}} | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TALCOZAMAN, MUNICIPIO DE YAONAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.446705, lat:19.864122}} | 2018-04-13 |  | 1017015.22 | 1017015.22 | 1017015.22 | 1017015.22 | 1017015.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069278 | Proyecto de inversión | 9868600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9868600.0, modificado:9568534.13}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olintla, Vicente Guerrero, Dimas López, Bibiano Hernández Y Chipahuatlán, Pertenecientes Al Municipio De Olintla, | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:113990.75}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:38, direccion:LOCALIDADES DE OLINTLA, VICENTE GUERRERO, DIMAS LÓPEZ, BIBIANO HERNÁNDEZ Y CHIPAHUATLÁN, MUNICIPIO DE OLINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.681871, lat:20.098368}} | 2018-04-17 |  | 9568534.13 | 9568534.13 | 9568534.13 | 9568534.13 | 9568534.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:113990.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101069507 | Proyecto de inversión | 7512300.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7512300.55, modificado:7362847.1}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Tepulco Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180408 | N | 0 | 0 | 20180408 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3649.47}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO DE ACAJETE EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.988055, lat:19.119166}} | 2018-04-16 |  | 7362847.1 | 7362847.1 | 7362847.1 | 7362847.1 | 7362847.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3649.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180101073462 | Proyecto de inversión | 3889277.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3889277.59, modificado:3778603.97}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuautotolapan (San José) Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4637.7}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.120907, lat:18.432985}} | 2018-04-11 |  | 3778603.97 | 3778603.97 | 3778603.97 | 3778603.97 | 3778603.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4637.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | PUE18180201131522 | Proyecto de inversión | 4186054.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186054.34, modificado:4069641.41}} | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Lipuntahuaca, Perteneciente Al Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20180876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3843.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.63026, lat:20.091193}} | 2018-04-11 | 2018-07-01 | 4069641.41 | 4069641.41 | 4069641.41 | 4069641.41 | 4069641.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3843.0}} |  | En Ejecución | Validado avances