## PNR SAL
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2020 | 5 | PUE200301794059 | Proyecto de inversión | 9099165 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9099165.0, modificado:0.0}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TLACHICHUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 04, SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200145 | N | 0 | 0 | 7701 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.27, meta_modificada:1210.27}} | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Tlachichuca, Pue., México, lon:-97.4192087, lat:19.1128157}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2020 | 5 | PUE200301794038 | Proyecto de inversión | 2269500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269500.0, modificado:0.0}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD COXOLICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD COXOLICO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200141 | N | 0 | 0 | 1399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.28, meta_modificada:389.28}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:Coxolico, Pue., México, lon:-97.0296822, lat:18.4532221}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2020 | 5 | PUE200301794047 | Proyecto de inversión | 1215500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1132755.01}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200143 | N | 0 | 0 | 767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.37, meta_modificada:159.37}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:PUE 866, Puebla, México, lon:-96.89804077, lat:18.49181936}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1132755.01 | 1132755.01 | 1132755.01 | 1132755.01 | 1132755.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.37}} | {1794047/proyecto_INICIO, 1794047/proyecto_FIN, 1794047/proyecto_PROCESO, 1794047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2020 | 5 | PUE200301794082 | Proyecto de inversión | 596750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596750.0, modificado:583543.8}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200147 | N | 0 | 0 | 5198 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huehuetlán el Chico, Pue., México, lon:-98.6900479, lat:18.3734012}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 583543.8 | 583543.8 | 583543.8 | 583543.8 | 583543.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1794082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2020 | 5 | PUE200301793998 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:2834967.93}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 07, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200138 | N | 0 | 0 | 177925 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Rancho Juanito, Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4876765, lat:18.600437}} | 2020-09-10 | 2020-10-24 | 2834967.93 | 2834967.93 | 2834967.93 | 2834967.93 | 2834967.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1793998/proyecto_INICIO, 1793998/proyecto_PROCESO, 1793998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2020 | 5 | PUE200301794026 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:2887843.12}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200142 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino a Los Hobos, Tres Cruces Segunda Secc, Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0385912, lat:18.2048827}} | 2020-09-10 | 2020-10-24 | 2887843.12 | 2887843.12 | 2887843.12 | 2887843.12 | 2887843.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1794026/proyecto_PROCESO, 1794026/proyecto_INICIO, 1794026/proyecto_PROCESO, 1794026/proyecto_INICIO, 1794026/proyecto_PROCESO, 1794026/proyecto_INICIO, 1794026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2020 | 5 | PUE200301794032 | Proyecto de inversión | 1215500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1143824.22}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 09, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200139 | N | 0 | 0 | 1938 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.2, meta_modificada:163.2}} | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:9, direccion:Nicolás Bravo, Huajoyuca, Pue., México, lon:-97.9375958, lat:18.509786}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1143824.22 | 1143824.22 | 1143824.22 | 1143824.22 | 1143824.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.2}} | {1794032/proyecto_PROCESO, 1794032/proyecto_FIN, 1794032/proyecto_PROCESO, 1794032/proyecto_INICIO, 1794032/proyecto_FIN, 1794032/proyecto_INICIO, 1794032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2020 | 5 | PUE200301794076 | Proyecto de inversión | 647500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:632197.68}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200146 | N | 0 | 0 | 290401 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Diamante 4, Lomas de San Miguel, Puebla, Pue., México, lon:-98.17910671, lat:18.98933356}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 632197.68 | 632197.68 | 632197.68 | 632197.68 | 632197.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1794076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2020 | 5 | PUE200301794053 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200144 | N | 0 | 0 | 2218505 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:Calle 2 Sur, Sur, Cacaloxúchitl, Pue., México, lon:-98.4870698, lat:18.7839612}} | 2020-09-11 | 2020-10-31 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1794053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2020 | 5 | PUE200301793978 | Proyecto de inversión | 3842000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842000.0, modificado:3543515.15}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200137 | N | 0 | 0 | 16227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.51, meta_modificada:401.51}} | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Tercera Secc Centro, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.2469196, lat:18.3329156}} | 2020-09-10 | 2020-10-24 | 3543515.15 | 3543515.15 | 3543515.15 | 3543515.15 | 3543515.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.51}} | {1793978/proyecto_PROCESO, 1793978/proyecto_INICIO, 1793978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2020 | 5 | PUE200301794002 | Proyecto de inversión | 9692040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9692040.0, modificado:8945713.76}} | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200140 | N | 0 | 0 | 87749 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.55, meta_modificada:1152.55}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte. 204, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.4324309, lat:18.9096228}} | 2020-09-10 | 2020-11-08 | 8945713.76 | 8945713.76 | 8945713.76 | 8945713.76 | 8945713.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.55}} | {1794002/proyecto_PROCESO, 1794002/proyecto_INICIO, 1794002/proyecto_PROCESO, 1794002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances