## - U281_PNR CULTURA
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2021 | 2 | PUE210201941596 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "PALACIO MUNICIPAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | Puebla | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-210109 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:De Armas Constitución 1, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43394339, lat:18.90914878}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE210201942596 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | AUDITORIO Y OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA , MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos | 210101 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.63, meta_modificada:403.63}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 14, Ignacio Zaragoza, Puebla, Pue., México, lon:-98.1800139, lat:19.0275507}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE210201942666 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | AUDITORIO Y SALA DE USOS MÚLTIPLES, MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos | 210100 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.98, meta_modificada:547.98}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes 1, San Jerónimo Caleras, 72100 Puebla, Pue., México, lon:-98.2155805, lat:19.091464}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE200401875724 | Proyecto de inversión | 1905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905000.0, modificado:1888424.57}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 ESTACIÓN DE FERROCARRIL MATAMOROS, MPIO. IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200630 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.35, meta_modificada:610.35}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:De La Constitución 15, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46618891, lat:18.60237454}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 1888424.57 | 1888424.57 | 1888424.57 | 1888424.57 | 1888424.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3017/SA/SI-20200630, contratista:COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1890643.99, importe_modificado:1890643.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.35}} | {1875724/proyecto_PROCESO, 1875724/proyecto_FIN, 1875724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401876007 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1150132.93}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE LA TALAVERA Y ARTE POPULAR, MPIO. PUEBLA, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Puebla | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200621 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2808.51, meta_modificada:2808.51}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla de Zaragoza, Puebla, México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 1150132.93 | 1150132.93 | 1150132.93 | 1150132.93 | 1150132.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF051/SA/SI-20200621, contratista:CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1150140.1, importe_modificado:1150140.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2808.51}} | {1876007/proyecto_PROCESO, 1876007/proyecto_FIN, 1876007/proyecto_PROCESO, 1876007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE210201942695 | Proyecto de inversión | 2280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280000.0, modificado:2280000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | CASA DE ASISTENCIA DEL BARRIO DE XANENETLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos | 210099 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1723.7, meta_modificada:1723.7}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte, Barrio de Xanenetla, Puebla, Pue., México, lon:-98.1906818, lat:19.0514751}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE200401880212 | Proyecto de inversión | 1714500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714500.0, modificado:1459337.53}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CAPILLA DE LA PÚRISIMA CONCEPCIÓN, MPIO. TECALI DE HERRERA, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200612 | N | 0 | 0 | 1966 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:196.62, meta_modificada:196.62}} | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:3, direccion:Calle 2 Ote. 421, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.96508789, lat:18.90108961}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 1459337.53 | 1459337.53 | 1459337.53 | 1459337.53 | 1459337.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:196.62}} | {1880212/proyecto_FIN, 1880212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401880374 | Proyecto de inversión | 2095500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095500.0, modificado:2018174.06}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE MARÍA BELÉN PROGRESO, MPIO. PIAXTLA, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Piaxtla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200613 | N | 0 | 0 | 895621 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata 20, Primera Secc, Piaxtla, Pue., México, lon:-98.26034546, lat:18.19412983}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 2018174.06 | 2018174.06 | 2018174.06 | 2018174.06 | 2018174.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1880374/proyecto_PROCESO, 1880374/proyecto_FIN, 1880374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE210201941271 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2021 RESTAURACIÓN DEL ¿TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO¿, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIXTIOPAN DE LORETO, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO NDE IXCAQUIXTLA, PUEBLA. | 210069 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.45, meta_modificada:139.45}} | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:5 de Mayo, 74908 Pixtiopan de Loreto, Pue., México, lon:-97.87310958, lat:18.47410905}} | 2021-06-21 | 2021-07-19 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIXC/CONT-FEDERAL/INV-03/2021-01, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES HERRESO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1099989.69, importe_modificado:1099989.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.78}} | {1941271/proyecto_PROCESO, 1941271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE210201941662 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE DIOS", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | Puebla | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-210108 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 9 Sur 304, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43836904, lat:18.90858038}} | 2021-08-09 | 2021-10-29 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE210201942977 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | RESTAURACIÓN DEL EX PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA | 2100068 | N | 0 | 0 | 8056 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Calle Irineo Vázquez 2b, Centro, 74390 Tepeojuma, Pue., México, lon:-98.45040679, lat:18.72202356}} | 2021-06-15 | 2021-09-06 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1942977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE200401875661 | Proyecto de inversión | 1714500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714500.0, modificado:1678400.88}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUICCIÓN 2020 CAPILLA DEL TEPEYAC, MPIO. TEPEXI DE RODRÍGEZ, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200610 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.9, meta_modificada:334.9}} | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Defensores del 6 de Julio 45, San Sebastián, 74690 Tepexi de Rodríguez, Pue., México, lon:-97.93026745, lat:18.58454856}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 1678400.88 | 1678400.88 | 1678400.88 | 1678400.88 | 1678400.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF042/SA/SI-20200610, contratista:MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1680201.76, importe_modificado:1680201.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.9}} | {1875661/proyecto_PROCESO, 1875661/proyecto_FIN, 1875661/proyecto_PROCESO, 1875661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401875989 | Proyecto de inversión | 1905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905000.0, modificado:1761406.29}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN NICOLÁS, MPIO. TECAMACHALCO, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Tecamachalco | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200611 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.82, meta_modificada:394.82}} | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.7327256, lat:18.8819104}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 1761406.29 | 1761406.29 | 1761406.29 | 1761406.29 | 1761406.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3010/SA/SI-20200611, contratista:MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1866847.59, importe_modificado:1866847.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.82}} | {1875989/proyecto_PROCESO, 1875989/proyecto_FIN, 1875989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401876032 | Proyecto de inversión | 3589843.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589843.45, modificado:3508490.1}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 RESTAURACIÓN DE LA LOSA DE CUBIERTA Y CIELO RASO DE LA SALA RODRÍGUEZ ALCONEDO DE LA CASA DE LA CULTURA DE PUEBLA, MPIO. PUEBLA, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200632 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.63, meta_modificada:130.63}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla de Zaragoza, Puebla, México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 3508490.1 | 3508490.1 | 3508490.1 | 3508490.1 | 3508490.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3016/SA/SI-20200632, contratista:MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3508749.99, importe_modificado:3508749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.63}} | {1876032/proyecto_PROCESO, 1876032/proyecto_FIN, 1876032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401876305 | Proyecto de inversión | 1905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905000.0, modificado:1863055.32}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN LUIS, MPIO. MOLCAXAC, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Molcaxac | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200617 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.93, meta_modificada:210.93}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Av. Reforma 728, San Juan, Pue., México, lon:-97.91702271, lat:18.73730523}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 1863055.32 | 1863055.32 | 1863055.32 | 1863055.32 | 1863055.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3011/SA/SI-20200617, contratista:TESVI PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1863055.33, importe_modificado:1863055.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.93}} | {1876305/proyecto_FIN, 1876305/proyecto_PROCESO, 1876305/proyecto_FIN, 1876305/proyecto_PROCESO, 1876305/proyecto_FIN, 1876305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401880220 | Proyecto de inversión | 4762000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4762000.0, modificado:4757274.08}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SANTA CATARINA, MPIO. ACATLAN, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200625 | N | 0 | 0 | 1236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.86, meta_modificada:405.86}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:V. Guerrero 9, San Juan, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.04473877, lat:18.20195745}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 4757274.08 | 4757274.08 | 4757274.08 | 4757274.08 | 4757274.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.86}} | {1880220/proyecto_PROCESO, 1880220/proyecto_FIN, 1880220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401880377 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:355784.65}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA CANDELARIA, MPIO. TLAPANALÁ, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Tlapanalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200616 | N | 0 | 0 | 895462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 4B, Tlapanala, Tlapanalá, Pue., México, lon:-98.53637695, lat:18.69568384}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 355784.65 | 355784.65 | 355784.65 | 355784.65 | 355784.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1880377/proyecto_PROCESO, 1880377/proyecto_FIN, 1880377/proyecto_PROCESO, 1880377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE210201941671 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CASA DE LA CULTURA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | Puebla | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-210107 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av de la Vía 52, El Carmen, 74280 Atlixco, Pue., México, lon:-98.44440401, lat:18.90242945}} | 2021-08-09 | 2021-10-29 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE210201941685 | Proyecto de inversión | 1250157.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250157.02, modificado:1250157.02}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "ARCO DE LA CIUDAD", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | Puebla | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-210110 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Nicolás Bravo 405, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43181908, lat:18.90790034}} | 2021-08-09 | 2021-10-29 | 1250157.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE210201942699 | Proyecto de inversión | 2588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588000.0, modificado:2588000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | REHABILITACIÓN DE CENTRO ALFARERO DEL BARRIO DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos | 210098 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7688.36, meta_modificada:7688.36}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 1403-2, Barrio de la Luz, 72500 Puebla, Pue., México, lon:-98.18999648, lat:19.04020784}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE210201944056 | Proyecto de inversión | 501584 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501584.0, modificado:501584.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | proyecto ejecutivo para la intervención del templo de la inmaculada concepción de tehuacan,para resarcir los daños ocasionados del sismo 2017 y 2018. | Puebla | Tehuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 248716 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3935307, lat:18.4629947}, geo2: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 1 Sur 101, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.39288688, lat:18.46171429}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 494624 | 494624 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE200401875688 | Proyecto de inversión | 1619000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619000.0, modificado:1599307.09}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CURATO DE LA VIRGEN DE OCOTLÁN, MPIO. XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200618 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.94, meta_modificada:687.94}} | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Benito Juárez 2a, Primera Secc, Acatlán, Pue., México, lon:-97.97628343, lat:18.23401337}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 1599307.09 | 1599307.09 | 1599307.09 | 1599307.09 | 1599307.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF050/SA/SI-20200618, contratista:CONSTRUCTORA CHECA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1600267.71, importe_modificado:1600267.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.94}} | {1875688/proyecto_PROCESO, 1875688/proyecto_FIN, 1875688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE200401880325 | Proyecto de inversión | 1047750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047750.0, modificado:1020684.36}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN MIGUEL, MPIO. HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA (OBRA) | Puebla | Huehuetlán el Chico | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200608 | N | 0 | 0 | 895600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Cjon. Mariano Antonio Tapia 14, Calvario, Huehuetlán el Chico, Pue., México, lon:-98.68469238, lat:18.37146924}} | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 1020684.36 | 1020684.36 | 1020684.36 | 1020684.36 | 1020684.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1880325/proyecto_PROCESO, 1880325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 2 | PUE210201941677 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "TEMPLO SANTA MARIA DE LA ASUNCION", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | Puebla | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-210111 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calz 16 de Septiembre 14, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43746245, lat:18.91082349}} | 2021-08-09 | 2021-10-29 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2021 | 2 | PUE210201942569 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción | EDIFICIO DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA Y BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA , ESTADO DE PUEBLA | Puebla | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 210102 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.34, meta_modificada:699.34}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Ignacio Allende 132, San Baltazar Tetela, Pue., México, lon:-98.1769044, lat:18.9070802}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances