## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | PUE250402620201 | Adquisición | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE ADMINISTRACIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO 2025 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobernacion | SG/CGA/DRMSG/063/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 ORIENTE 2003, lon:-98.18753, lat:19.03369569}} | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 7000 | 6887.61 | 6887.61 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2620201/proyecto_INICIO, 2620201/proyecto_FIN, 2620201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402620190 | Adquisición | 339500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339500.0, modificado:339500.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE ADMINISTRACIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO 2025 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobernacion | SG/CGA/DRMSG/063/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 ORIENTE 2003, lon:-98.18753, lat:19.03369569}} | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 339500 | 330473.19 | 330473.19 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.0}} | {2620190/proyecto_PROCESO, 2620190/proyecto_INICIO, 2620190/proyecto_PROCESO, 2620190/proyecto_FIN, 2620190/proyecto_INICIO, 2620190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402620174 | Adquisición | 416500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416500.0, modificado:416500.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE ADMINISTRACIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN PARA EL EJERCICIO 2025 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobernacion | SG/CGA/DRMSG/063/2025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 ORIENTE 2003, lon:-98.18753, lat:19.03369569}} | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 416500 | 408416.76 | 408416.76 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2620174/proyecto_PROCESO, 2620174/proyecto_INICIO, 2620174/proyecto_FIN, 2620174/proyecto_PROCESO, 2620174/proyecto_INICIO, 2620174/proyecto_FIN, 2620174/proyecto_INICIO, 2620174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
PUE250402620201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 7000 | 7000
PUE250402620190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 339500 | 339500
PUE250402620174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 416500 | 416500

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE250402620201 | Piezas | 4 | 4
PUE250402620190 | Computadoras | 11 | 11
PUE250402620174 | Equipamiento | 3 | 3

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE250402620201 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | 11 ORIENTE 2003 | -98.1875 | 19.0337
PUE250402620190 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | 11 ORIENTE 2003 | -98.1875 | 19.0337
PUE250402620174 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | 11 ORIENTE 2003 | -98.1875 | 19.0337

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE250402620201 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
PUE250402620190 | 2025 | 4 | Computadoras | 11 | 11 | 11 | 100
PUE250402620174 | 2025 | 4 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100