## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2025 | 5 | PUE250302582553 | Proyecto de inversión | 5759871.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879935.62, modificado:2879935.62}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2879935.63, modificado:2852277.03}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | INCORPORACION DE LA DESCARGA 1 Y 2 A LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES LA BARRANCA - 91851 | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | 91851 | S | 20881 | 18322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1128.52, meta_modificada:1128.52}} | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle LUIS CABRERA Colonia PARQUE HUNDIDO 73310 ZACATLÁN, ZACATLÁN ENTRE Avenida LIBRAMIENTO DE ZACATLAN Y Calle FRANCISCOZARCO COSIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LUIS CABRERA EN LA ENTRADA DE ZACATLAN HACIA EL CENTRO ASTA LA CALL, lon:-97.96150315, lat:19.92215388}} | 2025-09-04 | 2025-12-18 | 5704554.05 | 5704554.05 | 5704554.05 | 5704554.05 | 5704554.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZ/FAISMUN-PROAGUA/202S/061, contratista:VICTOR HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:5704554.05, importe_modificado:5704554.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1128.52}} | {2582553/proyecto_FIN, 2582553/proyecto_INICIO, 2582553/proyecto_PROCESO, 2582553/proyecto_INICIO, 2582553/proyecto_PROCESO, 2582553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402616179 | Proyecto de inversión | 1713072.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:1027843.63, modificado:1027843.63}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685229.09, modificado:685229.09}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y FRAY JUAN DE ALAMEDA EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 250554 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.55, meta_modificada:323.55}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:PORIFIRIO DIAZ, lon:-98.4100469, lat:19.1676237}} | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 1713072.72 | 1713072.72 | 1713072.72 | 1713072.72 | 1713072.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-039/HUE-039/2025, contratista:TLAPANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1713072.72, importe_modificado:1713072.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.55}} | {2616179/proyecto_INICIO, 2616179/proyecto_PROCESO, 2616179/proyecto_FIN, 2616179/proyecto_PROCESO, 2616179/proyecto_INICIO, 2616179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402617871 | Proyecto de inversión | 1607681.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607681.42, modificado:1574206.61}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | RECONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (TRAMO 2) EN LA LOCALIDAD DE CUAUXINCA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS FUERTES, VIENTOS E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL, DERIVADOS DE LOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE TEHUANTEPEC Y LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 250787 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CUAUXINCA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-98.073538, lat:20.20775}} | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 1574206.61 | 1574206.61 | 1574206.61 | 1574206.61 | 1574206.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2617871/proyecto_PROCESO, 2617871/proyecto_FIN, 2617871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402611415 | Proyecto de inversión | 1283998.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513599.25, modificado:513506.24}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770398.88, modificado:770398.88}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARRIL 4 ENTRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA Y CALLE SERRANO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA , PUEBLA - 131733 | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan C. Bonilla | 131733 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1131.0, meta_modificada:1131.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Calle CARRIL 4 Pueblo SANTA MARIA ZACATEPEC 72660 SANTA MARÍA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA ENTRE Calle SERRANO Y LA OBRA SE UBICA EN CARRIL 4 DE SERRANO, lon:-98.35317089, lat:19.10245307}} | 2025-11-14 | 2026-01-14 | 1283905.12 | 1283905.12 | 1283905.12 | 1283905.12 | 1283905.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-020/JCB-2025-021, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, monto:1283905.12, importe_modificado:1283905.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1131.0}} | {2611415/proyecto_PROCESO, 2611415/proyecto_FIN, 2611415/proyecto_INICIO, 2611415/proyecto_FIN, 2611415/proyecto_INICIO, 2611415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402622846 | Adquisición | 81313.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81313.48, modificado:80537.31}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 3 OBRAS INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO PARA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2025 PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | AO-80-D92-821041956-N-3-2025 | N | 0 | 0 | 137345 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO , lon:-98.265121, lat:19.086412}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE XALATLA, lon:-98.267095, lat:19.084526}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-98.253836, lat:19.0861}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MANZANARES , lon:-98.267095, lat:19.08452}, geo5: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE REFORMA, lon:-98.246015, lat:19.09867}, geo6: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:PRIVADA ARBOLEDAS, lon:-98.241032, lat:19.101944}, geo7: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:PRIVADA 2 DE ABRIL, lon:-98.25165, lat:19.094057}, geo8: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA XALATLA , lon:-98.263887, lat:19.084055}, geo9: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE LIBERTAD, lon:-98.250843, lat:19.0969}, geo10: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE FRESNO, lon:-98.255333, lat:19.090443}, geo11: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE CIPRESES , lon:-98.259822, lat:19.086906}, geo12: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:AV. ARBORADA, lon:-98.246735, lat:19.155196}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 80537.31 | 80537.31 | 80537.31 | 80537.31 | 80537.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIMySP-DI/DLyC/COP-PUTD/2025/074, contratista:SAEDSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:161074.62, importe_modificado:161074.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2622846/proyecto_FIN, 2622846/proyecto_INICIO, 2622846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250302582526 | Proyecto de inversión | 1038365.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519182.53, modificado:518374.01}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519182.54, modificado:518374.01}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 101607 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 101607 | S | 600 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.75, meta_modificada:441.75}} | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:15, direccion:Camino / Brecha CARCAMO DE BOMBEO - LINEA DE CONDUCCION 0 0 73694 NEXTICAPAN, ZACAPOAXTLA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE 21 DE MARZO, lon:-97.54832559, lat:19.82593499}} | 2025-09-23 | 2025-11-20 | 1036748.02 | 1036748.02 | 1036748.02 | 1036748.02 | 1036748.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-ZAC.207/FAISMUN-FORTAMUN-2025/26, contratista:OLIVIA NERI FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1036748.02, importe_modificado:1036748.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.75}} | {2582526/proyecto_PROCESO, 2582526/proyecto_INICIO, 2582526/proyecto_PROCESO, 2582526/proyecto_INICIO, 2582526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402611419 | Proyecto de inversión | 308828.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123531.37, modificado:123296.94}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185297.05, modificado:185297.05}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DEL CAMINO MECLAPALAPAN, ENTRE RIO METLAPANAPA Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE PRIMAVERA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA - 132785 | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan C. Bonilla | 132785 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.36, meta_modificada:212.36}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Calle CAMINO MECLAPALAPAN Pueblo SANTA MARIA ZACATEPEC 72660 SANTA MARÍA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA ENTRE Ninguno RIO METLAPANAPA Y Prolongación CALLE PRIMAVERA Calle LOS AMELLALES LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMINO MECLAPALAPAN ENT, lon:-98.35191751, lat:19.12938092}} | 2025-12-15 | 2026-02-12 | 308593.99 | 308593.99 | 308593.99 | 308593.99 | 308593.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-018/JCB-2025-016, contratista:HOMELAND POLITHAN CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, monto:308593.99, importe_modificado:308593.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.36}} | {2611419/proyecto_INICIO, 2611419/proyecto_PROCESO, 2611419/proyecto_FIN, 2611419/proyecto_PROCESO, 2611419/proyecto_FIN, 2611419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402611636 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324562.66, modificado:1136287.51}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575437.34, modificado:757525.01}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES SUPERFICIALES EN LA COLONIA SANTA CRUZ Y COLONIA BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LÓPEZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 128115 | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 128115 | S | 2000 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:Calle 8 poniente Pueblo Tepanco de lopez 75800 TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ ENTRE Calle 4 sur Y Calle 2 sur tanque 1 al centro de la poblacion y tanque 2 al poniente de la poblacion, lon:-97.56531184, lat:18.5560996}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1893812.52 | 1893812.52 | 1893812.52 | 1893812.52 | 1893812.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/IR3/R33FAISMUN/2025-21, contratista:TOMAS ROMAN MELCHOR VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1893812.52, importe_modificado:1893812.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2611636/proyecto_INICIO, 2611636/proyecto_PROCESO, 2611636/proyecto_FIN, 2611636/proyecto_PROCESO, 2611636/proyecto_FIN, 2611636/proyecto_INICIO, 2611636/proyecto_FIN, 2611636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402622050 | Proyecto de inversión | 1876809.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876809.24, modificado:1492063.28}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA ARBOREDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | SIMySP-DI/DLyC/COP-PUTD/2025/073 | S | 29110 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:AV. ARBORADA, lon:-98.246735, lat:19.155196}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 1492063.28 | 1492063.28 | 1492063.28 | 1492063.28 | 1492063.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIMySP-DI/DLyC/COP-PUTD/2025/073, contratista:DLA CIVIL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:3716081.9, importe_modificado:3716081.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.0}} | {2622050/proyecto_PROCESO, 2622050/proyecto_INICIO, 2622050/proyecto_PROCESO, 2622050/proyecto_INICIO, 2622050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250302581679 | Proyecto de inversión | 10985550 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5492775.0, modificado:5451127.11}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5492775.0, modificado:5451127.11}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR LA JOYA - EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN - 108669 | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 108669 | S | 1097 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1515.8, meta_modificada:1755.28}} | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Andador MARGEN DEL RÍO ACOTZALA Colonia LA JOYA 74050 SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN ENTRE Calle DIAMANTE Y Calle FLORENCIO ESPINOZA Calle RÍO ACOTZALA LA OBRA SE UBICARÁ EN LOS MARGENES DEL RÍO ACOTZALA, lon:-98.42763787, lat:19.28007827}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 10902254.22 | 10902254.22 | 10902254.22 | 10902254.22 | 10902254.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-015-FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARDEA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:1.090225422E7, importe_modificado:1.090225422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1755.28}} | {2581679/proyecto_INICIO, 2581679/proyecto_FIN, 2581679/proyecto_PROCESO, 2581679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250302582109 | Proyecto de inversión | 10142645.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5071322.88, modificado:5063030.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5071322.88, modificado:5071322.88}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | Construcción de Drenaje Sanitario en varias calles de la localidad de San Vicente, Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla. - 112525 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 112525 | S | 206 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2493.87, meta_modificada:2493.87}} | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:78, direccion:Calle Independencia Barrio San Vicente Tonalapa 73650 SAN VICENTE, TETELA DE OCAMPO ENTRE Calle Las Begonias Y Avenida Reforma Oriente Desde la Cabecera Municipal Toma la Carreta Estatal 148 a una distancia de 9.8 km para Llegar a, lon:-97.86814757, lat:19.81733759}} | 2025-09-26 | 2025-12-24 | 10134353.43 | 10134353.43 | 10134353.43 | 10134353.43 | 10134353.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO , monto:5071322.88, importe_modificado:5071322.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2493.87}} | {2582109/proyecto_INICIO, 2582109/proyecto_FIN, 2582109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250302582527 | Proyecto de inversión | 3020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1507969.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510000.0, modificado:1507969.98}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | REHABILITACIÒN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, DE LA LOCALIDAD DE IXTACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 95117 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 95117 | S | 245 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2954.58, meta_modificada:2954.58}} | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:Camino / Vereda DEL POZO - AL TANQUE DE DISTRIBUCION 0 0 73680 IXTACAPAN, ZACAPOAXTLA EL TANQUE DE DISTRIBUCION SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD., lon:-97.60385477, lat:19.77070429}} | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 3015939.97 | 3015939.97 | 3015939.97 | 3015939.97 | 3015939.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-ZAC.207/FAISMUN-FORTAMUN-2025/25, contratista:OLIVIA NERI FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:3015939.97, importe_modificado:3015939.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2954.58}} | {2582527/proyecto_PROCESO, 2582527/proyecto_INICIO, 2582527/proyecto_PROCESO, 2582527/proyecto_INICIO, 2582527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402611113 | Proyecto de inversión | 539991.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269995.65, modificado:269995.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269995.65, modificado:269995.65}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN PRIVADA MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIO CARRANZA ORIENTE, LOCALIDAD DE ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 133774 | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 133774 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.11, meta_modificada:461.11}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Privada MELCHOR OCAMPO Pueblo ALTEPEXI 75950 ALTEPEXI, ALTEPEXI ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle EMILIO CARRANZA ORIENTE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIO CARRA, lon:-97.2927049, lat:18.36676207}} | 2025-11-28 | 2025-12-28 | 539991.3 | 539991.3 | 539991.3 | 539991.3 | 539991.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-ALT-FAISMUNDF-202514, contratista:MURSTEIN CONSTRUCCION & SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI, monto:269995.65, importe_modificado:269995.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.11}} | {2611113/proyecto_INICIO, 2611113/proyecto_FIN, 2611113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402617866 | Proyecto de inversión | 372784.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372784.95, modificado:359225.24}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | RECONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PAPATLATLA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS FUERTES, VIENTOS E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL, DERIVADOS DE LOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE TEHUANTEPEC Y LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 250786 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:PAPATLATLA, lon:-97.996019, lat:20.162793}} | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 359225.24 | 359225.24 | 359225.24 | 359225.24 | 359225.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2617866/proyecto_INICIO, 2617866/proyecto_FIN, 2617866/proyecto_PROCESO, 2617866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402622181 | Proyecto de inversión | 1219745.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219745.04, modificado:1219048.85}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANZANARES, CALLE XALATLA, CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA XALATLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | AO-80-D92-821041956-N-6-2025 | S | 559 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE XALATLA, lon:-98.267095, lat:19.084526}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MANZANARES, lon:-98.267095, lat:19.08452}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA XALATLA , lon:-98.263887, lat:19.084055}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO , lon:-98.265121, lat:19.086412}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1219048.85 | 1219048.85 | 1219048.85 | 1219048.85 | 1219048.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIMySP-DI/DLyC/COP-PUTD/2025/072, contratista:HOMELAND&POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:2438097.71, importe_modificado:2438097.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.0}} | {2622181/proyecto_INICIO, 2622181/proyecto_PROCESO, 2622181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2025 | 5 | PUE250402622539 | Proyecto de inversión | 969119.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969119.75, modificado:958200.49}} | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 2 DE ABRIL, PRIVADA ARBOLEDAS, CALLE REFORMA, CALLE FRESNO, CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CIPRESES, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | AO-80-D92-821041956-N-1-2025 | S | 660 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE REFORMA, lon:-98.246015, lat:19.09867}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:PRIVADA ARBOLEDAS, lon:-98.241032, lat:19.101944}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:PRIVADA 2 DE ABRIL, lon:-98.25165, lat:19.094057}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE CIPRESES , lon:-98.259822, lat:19.086906}, geo5: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-98.253836, lat:19.0861}, geo6: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE LIBERTAD, lon:-98.250843, lat:19.0969}, geo7: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE FRESNO, lon:-98.255333, lat:19.090443}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 958200.49 | 958200.49 | 958200.49 | 958200.49 | 958200.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIMySP-DI/DLyC/COP-PUTD/2025/071, contratista:TEKSUG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:1916400.99, importe_modificado:1916400.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.0}} | {2622539/proyecto_INICIO, 2622539/proyecto_PROCESO, 2622539/proyecto_INICIO, 2622539/proyecto_PROCESO, 2622539/proyecto_FIN, 2622539/proyecto_PROCESO, 2622539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".