## PRELIMINAR
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO
2021 | 1 | PUE210101885069 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL ANDADOR PRINCIPAL RANCHO NUEVO-CENTRO IXQUIHUACAN (SAN FRANCISCO) DEL KM 0+400.00 AL KM 0+800.00, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA. | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Rancho Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 20201 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 720525.17 | 720525.17 | 720525.17 | 216157.55 | 216157.55 | 216157.55 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886903 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Ahuazotepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA | 21006 | 0 | 0 | 4000 | Piezas | 220 | 2021-03-02 | 2021-06-30 | 699248 | 308304.8 | 308304.8 | 308304.8 | 308304.8 | 308304.8 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886261 | 33 | I005-FORTAMUN | ELABORACIÓN DE ZAPATAS PARA RETENIDAS DE ANTENA DE COMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO AQUIXTLA, PUEBLA | Puebla | 16 | Aquixtla | Aquixtla | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Comunicaciones | MUNICIPIO DE AQUIXTLA | FORTA-2021-001 | 3699 | 3687 | 0 | Metros cúbicos | 1.5 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887171 | 33 | I005-FORTAMUN | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | San Mateo Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN | 21011 | 0 | 0 | 11016 | Metros cúbicos | 15522.79 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 1305415.62 | 1305415.62 | 1305415.62 | 1305415.62 | 391624.69 | 391624.69 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888382 | 33 | I005-FORTAMUN | EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA A BASE DE MOLINOS (DESINTEGRADOR/PICADORA) PARA LOS GANADEROS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA | Puebla | 23 | Atzitzintla | Atzitzintla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA | 21005 | 0 | 0 | 410 | Piezas | 82 | 2021-03-09 | 2021-04-06 | 1410000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885198 | 33 | I005-FORTAMUN | MEJORAMIENTO DE CAMINO AGUA BONITA - CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC "TLACUILOLOSTOC", MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. ETAPA 2 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUE RRERO | MAG2021/004 | 0 | 0 | 266 | Metros Cuadrados | 631.18 | 2021-02-16 | 2021-04-16 | 622102.21 | 622102.21 | 622102.21 | 311051.11 | 311051.11 | 311051.11 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885854 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA | Puebla | 26 | Calpan | San Andrés Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 21-004 | 0 | 0 | 7161 | Metros cúbicos | 349.27 | 2021-02-25 | 2021-05-26 | 1263092.34 | 378962.87 | 1263092.34 | 378962.87 | 378962.87 | 378962.87 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886031 | 33 | I005-FORTAMUN | AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORONANGO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, PUE. (SEGUNDA ETAPA). | Puebla | 34 | Coronango | Santa María Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21202 | 0 | 0 | 16797 | Metros Cuadrados | 208.84 | 2021-02-10 | 2021-03-26 | 1476173.1 | 925015.32 | 1476173.1 | 925015.32 | 925015.32 | 925015.32 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886225 | 33 | I005-FORTAMUN | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE. | Puebla | 34 | Coronango | Santa María Coronango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21200 | 0 | 0 | 16797 | Metros Cuadrados | 2874.21 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1427754.62 | 0 | 1427754.62 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886177 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, PUE. | Puebla | 34 | Coronango | Santa María Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21201 | 0 | 0 | 16797 | Metros Cuadrados | 261.71 | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 241379.38 | 0 | 241379.38 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886929 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. COXCATLÁN- ZOQUITLÁN A LA COMUNIDAD DE XACALCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+798 , MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA | Puebla | 35 | Coxcatlán | Xacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 21016 | 285 | 260 | 0 | Metros cúbicos | 2522 | 2021-02-17 | 2021-04-09 | 996836.94 | 1037192.33 | 1037192.33 | 1037192.33 | 1037192.33 | 1037192.33 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885554 | 33 | I005-FORTAMUN | ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN | Puebla | 40 | Cuautinchán | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN | 032021 | 0 | 0 | 2454 | Metros cuadrados de construcción | 803.89 | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 654327.9 | 196298.37 | 196298.37 | 196298.37 | 196298.37 | 196298.37 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887176 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2DA ETAPA) | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | F021801 | 0 | 0 | 23824 | Metros Cuadrados | 2125.37 | 2021-02-08 | 2021-04-30 | 4347296.11 | 4347296.11 | 4347296.11 | 4347296.11 | 1304188.83 | 1304188.83 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887839 | 33 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PRIMERA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Otros proyectos de Inversión | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | FO21803 | 0 | 0 | 715 | Piezas | 220 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 1466124 | 1466124 | 1466124 | 1466124 | 1466124 | 1466124 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886474 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | 48 | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 21007 | 0 | 0 | 22039 | Vehículos | 1 | 2021-02-10 | 2021-03-20 | 1299200 | 1299200 | 1299200 | 1299200 | 1299200 | 1299200 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886778 | 33 | I005-FORTAMUN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | Puebla | 53 | Chignahuapan | El Paredón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 21014 | 0 | 0 | 348 | Piezas | 87 | 2021-02-09 | 2021-03-10 | 655980 | 655980 | 655980 | 655980 | 655980 | 655980 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886784 | 33 | I005-FORTAMUN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ACOCULCO (ALAMEDILLA) DEL MUNICIIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | Puebla | 53 | Chignahuapan | Acoculco (Alamedilla) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 21015 | 0 | 0 | 988 | Piezas | 247 | 2021-02-10 | 2021-03-22 | 1862380 | 1862380 | 1862380 | 1862380 | 1862380 | 1862380 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886764 | 33 | I005-FORTAMUN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PREDON DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | Puebla | 53 | Chignahuapan | El Paredón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 21013 | 0 | 0 | 464 | Piezas | 116 | 2021-02-09 | 2021-03-10 | 874640 | 874640 | 874640 | 874640 | 874640 | 874640 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887378 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN BARRANCA GRANDE, LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Chila De La Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA | FO-202102 | 0 | 0 | 762 | Piezas | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 92023.96 | 92023.96 | 92023.96 | 92023.96 | 92023.96 | 92023.96 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887671 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO UNO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Campo Nuevo Uno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 21011 | 0 | 0 | 265 | Metros Cuadrados | 440.92 | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 2104937.36 | 2104937.36 | 2104937.36 | 2104937.36 | 631481.21 | 631481.21 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888920 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE METLALTOYUCA. | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Metlaltoyuca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | FOR002-2021 | 0 | 0 | 3934 | Piezas | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-11 | 145464 | 145464 | 145464 | 145464 | 145464 | 145464 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888926 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA PAHUA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | La Pahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | FOR003-2021 | 0 | 0 | 659 | Metros cúbicos | 743 | 2021-02-03 | 2021-02-23 | 431414.44 | 431414.44 | 431414.44 | 431414.44 | 431414.44 | 431414.44 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885406 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL CANAL ABOVEDADO UBICADO EN LA CALLE MINA ESQ. GUILLERMO LEDEZMA Y MANJARREZ EN EL CENTRO HISTORICO DE HUAUCHINANGO | Puebla | 71 | Huauchinango | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 21001 | 1800 | 1200 | 0 | Metros Cuadrados | 183.6 | 2021-01-22 | 2021-02-20 | 2665133.33 | 2665133.33 | 2665133.33 | 2665133.33 | 2665133.33 | 2665133.33 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101884307 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA, TRAMOS; DEL KM. 0+000 AL KM. 0+346.27 EN LA COLONIA BARRANCA SECA 1 Y TRAMO, DEL KM. 0+200 AL KM. 0+534.49 EN LA COLONIA LAS PALMAS | Puebla | 72 | Huehuetla | Xonalpu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | F-21015 | 1071 | 1029 | 0 | Metros Cuadrados | 961.14 | 2021-03-16 | 2021-05-14 | 1156214.87 | 346864.46 | 346864.46 | 346864.46 | 346864.46 | 346864.46 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101884305 | 33 | I005-FORTAMUN | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN COMUNIDAD KUWUIK CHUCHUT, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | Puebla | 72 | Huehuetla | Kuwik Chuchut | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | F-21012 | 385 | 369 | 0 | Metros | 395 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1031819.37 | 309545.81 | 309545.81 | 309545.81 | 309545.81 | 309545.81 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888904 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA EL SERVICIO DE LIMPIA PARA EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO | Puebla | 91 | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | FOR-21-004 | 0 | 0 | 8000 | Vehículos | 1 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1542800 | 1000000 | 1542800 | 300000 | 300000 | 300000 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888469 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PÉRIMETRAL PARA LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BELLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Loma Bella (Loma Del Pato) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | PALMAR DE BRAVO | 21010 | 0 | 0 | 1638 | Metros cuadrados de construcción | 450.9 | 2021-01-15 | 2021-02-14 | 746335.37 | 746335.37 | 746335.37 | 746335.37 | 746335.37 | 746335.37 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885334 | 33 | I005-FORTAMUN | CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMÍNICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | SISPMP/LPN-071-2019-0011 | 805467 | 734352 | 0 | Luminaria | 60393 | 2019-02-01 | 2021-10-14 | 123501472.76 | 123501472.76 | 123501472.76 | 26093698.02 | 26093698.02 | 26093698.02 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885582 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 23 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y BOULEVARD ATLIXCO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50330 | 0 | 0 | 1539819 | Metros Cuadrados | 37655.99 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 15437152.97 | 15437152.97 | 14696437.61 | 4408931.28 | 4408931.28 | 4408931.28 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885546 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN EN CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50325 | 0 | 0 | 22750 | Metros Cuadrados | 18794.1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 6925667.77 | 6925667.77 | 6637685.88 | 4641874.23 | 4641874.23 | 4641874.23 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885569 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50328 | 0 | 0 | 1576529 | Metros cúbicos | 1803.73 | 2021-02-17 | 2021-06-16 | 25506306.75 | 25506306.75 | 24972117.94 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885555 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN EN CALLE 4 SUR ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 31 ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50326 | 0 | 0 | 566 | Metros Cuadrados | 8191.73 | 2021-02-15 | 2021-03-14 | 3274104.77 | 3274104.77 | 3154776.65 | 2521772.38 | 2521772.38 | 2521772.38 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885565 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50327 | 0 | 0 | 1576759 | Metros cúbicos | 1445.3 | 2021-02-17 | 2021-06-16 | 19276723.32 | 19276723.32 | 18158667.79 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885574 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA EJÉRCITO DE ORIENTE ENTRE CALLE GUAYACÁN Y CALLE ARROYO DE XONACA O 50 NORTE, EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS DE GUADALUPE, LOMAS DE LORETO Y PLAZAS DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50329 | 0 | 0 | 1539819 | Metros Cuadrados | 13867.68 | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 4534572.5 | 4534572.5 | 4307980.86 | 1292394.26 | 1292394.26 | 1292394.26 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887348 | 33 | I005-FORTAMUN | Rehabilitación de caminos sacacosechas en Barrio San Juan en la localidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla. | Puebla | 115 | Quecholac | Palmarito Tochapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | MQP/210303 | 0 | 0 | 100 | Metros cúbicos | 1127 | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 424048.86 | 424048.86 | 424048.86 | 424048.86 | 424048.86 | 424048.86 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887547 | 33 | I005-FORTAMUN | Construccion de Plaza Civica en el Centro de la Localidad de Ahuatla | Puebla | 116 | Quimixtlán | Ahuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | H Ayuntamiento de Quimixtlan Puebla | 210311 | 236 | 219 | 0 | Metros Cuadrados | 1905.38 | 2021-03-19 | 2021-05-17 | 1778171.59 | 1778171.59 | 1778171.59 | 1778171.59 | 533451.48 | 533451.48 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885451 | 33 | I005-FORTAMUN | Rehabilitación de señaletica en diferentes vialidades del Municipio de Quimixtlan | Puebla | 116 | Quimixtlán | Quimixtlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | H Ayuntamiento de Quimixtlan Puebla | 210202 | 5286 | 5351 | 0 | Metros lineales | 45400 | 2021-02-10 | 2021-02-24 | 500308 | 500308 | 500308 | 500308 | 500308 | 500308 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887926 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICION DE UNA ANTENA DE TELEFONIA CELULAR PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN COLONIA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 20-3054 | 0 | 0 | 5110 | Equipamiento | 1 | 2021-02-15 | 2021-04-05 | 530000 | 530000 | 530000 | 340000 | 340000 | 340000 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885428 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL Y VEHICULAR EN CANAL PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Los Reyes Tlanechicolpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 2021-027 | 0 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 1148.44 | 2021-02-09 | 2021-03-15 | 158897.16 | 158897.16 | 158897.16 | 158897.16 | 140000 | 140000 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888857 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL | Puebla | 128 | San José Chiapa | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA | 2021/FORTAMUN128-01 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 411428.56 | 411428.56 | 411428.56 | 411428.56 | 411428.56 | 411428.56 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888505 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOXCALCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA) | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | San Mateo Tlacoxcalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | MSJMP-DOP/2021-22 | 0 | 0 | 240 | Metros cuadrados de construcción | 911.78 | 2021-03-03 | 2021-05-16 | 1065630.62 | 319689.19 | 319689.19 | 319689.19 | 319689.19 | 319689.19 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886107 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | San Jerónimo Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN EXMELUCAN | 21308 | 0 | 0 | 15000 | Metros | 1261.98 | 2021-03-29 | 2021-05-28 | 1625420.18 | 1625420.18 | 1625420.18 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886115 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXCO,MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | San Juan Tuxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | 21309 | 0 | 0 | 15000 | Metros | 940.5 | 2021-03-29 | 2021-05-28 | 1229332.84 | 1229332.84 | 1229332.84 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888030 | 33 | I005-FORTAMUN | MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de San Pedro Cholula | 19016-2021 | 0 | 0 | 120459 | Lote | 9 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 16168151.94 | 3592681.54 | 16168151.94 | 3592681.54 | 3592681.54 | 3592681.54 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885562 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EJERCICIO 2021 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | San Salvador El Verde | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 001-2021 | 0 | 0 | 32529 | Kilómetro | 126.5 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 1164671.32 | 1163131.25 | 1163131.25 | 1163131.25 | 1163131.25 | 1163131.25 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885575 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EJERCICIO 2021 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | San Salvador El Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 009-2021 | 0 | 0 | 35264 | Luminaria | 330 | 2021-03-06 | 2021-04-02 | 1913664.06 | 1911579.97 | 1911579.97 | 1911579.97 | 1911579.97 | 1911579.97 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888940 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Tlacotepec De Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 21002 | 0 | 0 | 1659 | Metros Cuadrados | 625 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1730301.53 | 1730301.53 | 1730301.53 | 1730301.53 | 519090.46 | 519090.46 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888945 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PETLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC. (SEGUNDA ETAPA) | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Tlacotepec De Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 21016 | 0 | 0 | 297 | Metros Cuadrados | 672 | 2021-03-27 | 2021-07-24 | 2526144.22 | 2526144.22 | 2526144.22 | 2526144.22 | 757843.27 | 757843.27 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886329 | 33 | I005-FORTAMUN | Rehabilitación de pavimento asfaltico de la calle Reforma entre carretera federal Puebla a Atlixco a calle Hidalgo del 1+000 a 2+012.26 en San Pablo Ahuatempan y Santa Isabel Cholula, Puebla. | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | municipio de santa isabel cholula | 059 | 0 | 0 | 1899 | Metros Cuadrados | 6384.53 | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 1987645.33 | 1987645.33 | 1987645.33 | 698124.25 | 698124.25 | 698124.25 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101884990 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO, C.C.T. 21ETV0177V EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA. | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 30094 | 0 | 0 | 371 | Metros Cuadrados | 148.72 | 2021-03-23 | 2021-06-05 | 848545.58 | 848545.58 | 848545.58 | 848545.58 | 254563.67 | 254563.67 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885033 | 33 | I005-FORTAMUN | ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ALARMAS DE PANICO EN PUNTOS ESTRATEGICOS, PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. | Puebla | 152 | Soltepec | Soltepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | MUNICIPIO DE SOLTEPEC | 003/2021 | 6004 | 5702 | 0 | Piezas | 42 | 2021-02-09 | 2021-06-15 | 1748168.94 | 679104.86 | 1748168.94 | 679104.86 | 679104.86 | 679104.86 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885135 | 33 | I005-FORTAMUN | RECONSTRUCCION DE CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA RAFAEL CORTES Y 2 PONIENTE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 21014 | 11494 | 12131 | 0 | Metros Cuadrados | 842.84 | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 921885.26 | 921885.26 | 921885.26 | 921885.26 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885141 | 33 | I005-FORTAMUN | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL ALJIBE Y TEATRO MUNICIPAL PARA COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Programa de Estudios de Preinversión | Seguridad | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 21022 | 0 | 0 | 23625 | Estudio de preinversión | 1 | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 116000 | 116000 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886748 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR EN CAMINO A SANTA ROSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | Puebla | 154 | Tecamachalco | Santa Rosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 30084 | 0 | 0 | 4500 | Metros cúbicos | 17996.52 | 2021-02-23 | 2021-07-09 | 2871997.99 | 2871997.99 | 2871997.99 | 861599.4 | 861599.4 | 861599.4 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886741 | 33 | I005-FORTAMUN | AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOCALIZADO EN LA CALLE 3 PONIENTE Y 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | Puebla | 154 | Tecamachalco | Santa Rosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 30081 | 0 | 0 | 20 | Poste | 1 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 49913.41 | 49913.41 | 49913.41 | 49913.41 | 49913.41 | 49913.41 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885829 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTO EN EL CAMINO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL A EL SALTILLO ,EN EL CAMINO DE LA MANCHICUEPA 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE Y DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DEL SOL A LA CONSENTIDA EN LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE ALLENDE | Puebla | 158 | Tenampulco | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | TP 057 | 0 | 0 | 1527 | Kilómetro | 4.55 | 2021-03-17 | 2021-07-14 | 1394409.42 | 472059.35 | 1394409.42 | 209161.41 | 209161.41 | 209161.41 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888308 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | 161 | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | TEPANCO DE LOPEZ | 21004 | 0 | 0 | 320 | Metros Cuadrados | 1862.09 | 2021-02-27 | 2021-04-01 | 1491981.55 | 1491981.55 | 1491981.55 | 1491981.55 | 1030509.41 | 1030509.41 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888318 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE SAN BARTOLOME Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla | 161 | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | TEPANGO DE LOPEZ | 21006 | 0 | 0 | 580 | Metros Cuadrados | 2910.16 | 2021-02-25 | 2021-04-25 | 1980722.97 | 1980722.97 | 1980722.97 | 1980722.97 | 1097693.31 | 1097693.31 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886520 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA Y TROTAPISTA EN CANCHA DE FUTBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco De Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA | 003/TE/FORTAMUN/2021 | 0 | 0 | 5200 | Metros lineales | 520 | 2021-01-27 | 2021-03-03 | 877305.9 | 877305.9 | 877305.9 | 877305.9 | 877305.9 | 877305.9 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885134 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM. 2018-2021 | 32111 | 5296 | 4944 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 2021-02-23 | 2021-04-08 | 425275.33 | 425275.33 | 425275.33 | 425275.33 | 290934.9 | 290934.9 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887666 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LA PAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Ciudad De Tetela De Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 03507 | 0 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 580 | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 460339.26 | 460339.26 | 460339.26 | 460339.26 | 460339.26 | 460339.26 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101884993 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATITLA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Zoyatitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 03506 | 0 | 0 | 280 | Metros Cuadrados | 213.4 | 2021-02-08 | 2021-03-12 | 333257.77 | 333257.77 | 333257.77 | 333257.77 | 333257.77 | 333257.77 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887407 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE CALLE TIRSO MARTAGON Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ, ENTRE CALLE JOAQUIN DIAZ ORTEGA Y CALLE CARLOS GONZALEZ MAZA, EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA | 2133003 | 0 | 0 | 4471 | Metros Cuadrados | 1661.84 | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 199104.89 | 192000 | 199104.89 | 199104.89 | 192000 | 192000 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886485 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE DE LA SECCION TERCERA A TRES CRUCES EN LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA DEL KM 0+000.00 AL 0+380.00 EN EL MUNICPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Atoluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/013 | 0 | 0 | 3450 | Metros Cuadrados | 2280 | 2021-02-10 | 2021-06-09 | 2220875.5 | 2220875.5 | 2220875.5 | 710680.16 | 710680.16 | 710680.16 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886484 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE MEXCALCUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Mexcalcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/012 | 0 | 0 | 850 | Metros Cuadrados | 7150 | 2021-02-10 | 2021-06-09 | 2415572.11 | 2415572.11 | 2415572.11 | 625204.47 | 625204.47 | 625204.47 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886481 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN CIRCUITO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/008 | 0 | 0 | 3580 | Metros Cuadrados | 939.84 | 2021-02-08 | 2021-06-07 | 2007624.75 | 2007624.75 | 2007624.75 | 602287.43 | 602287.43 | 602287.43 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886480 | 33 | I005-FORTAMUN | PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO JUAN PABLO SEGUNDO Y EN EL TRAMO XOLOATENO A JUAN PABLO SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA | R33/2021/007 | 0 | 0 | 2500 | Metros Cuadrados | 1827.35 | 2021-02-08 | 2021-06-07 | 2029960.93 | 2029960.93 | 2029960.93 | 597123.13 | 597123.13 | 597123.13 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886483 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DE INFONAVIT MINERA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/011 | 0 | 0 | 1800 | Metros Cuadrados | 148.82 | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 474184.89 | 474184.89 | 474184.89 | 185550.5 | 185550.5 | 185550.5 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886477 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN ACATENO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | San Juan Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA | R33/2021/004 | 0 | 0 | 1200 | Metros Cuadrados | 590 | 2021-02-08 | 2021-06-07 | 2563297.26 | 2563297.26 | 2563297.26 | 1512345.39 | 1512345.39 | 1512345.39 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886478 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE GRADAS, MODULO DE BAÑOS, VESTIDORES Y TECHADO DE LA CANCHA DE LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Atoluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA | R33/2021/005 | 0 | 0 | 1200 | Metros Cuadrados | 758.68 | 2021-02-08 | 2021-06-07 | 2318079.73 | 2318079.73 | 2318079.73 | 1327801.15 | 1327801.15 | 1327801.15 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886479 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ARCOS DE SEGURIDAD EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | H AYUNTAMEINTO DE TEZIUTLAN PUEBLA | R33/2021/006 | 0 | 0 | 58699 | Metros Cuadrados | 337.92 | 2021-02-08 | 2021-06-07 | 1196563.85 | 1196563.85 | 1196563.85 | 801697.78 | 801697.78 | 801697.78 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886482 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EDIFICIOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL DEL FRESNILLO, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA | Puebla | 174 | Teziutlán | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/009 | 0 | 0 | 1250 | Metros Cuadrados | 4598.33 | 2021-02-08 | 2021-06-07 | 2164478.22 | 2164478.22 | 2164478.22 | 1341976.5 | 1341976.5 | 1341976.5 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888577 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA PANTEÓN MUNICIPAL | Puebla | 180 | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 2021-03 | 0 | 0 | 8412 | Metros Cuadrados | 8434.67 | 2021-03-12 | 2021-06-08 | 6214152.31 | 2137297.63 | 6214152.31 | 2137297.63 | 2137297.63 | 2137297.63 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888624 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ FACHADA | Puebla | 180 | Tlahuapan | Ignacio López Rayón (El Gavillero) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 2021-06 | 0 | 0 | 3258 | Metros Cuadrados | 110 | 2021-01-26 | 2021-03-01 | 524182.62 | 524182.62 | 524182.62 | 524182.62 | 524182.62 | 524182.62 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888336 | 33 | I005-FORTAMUN | REMODELACION DE ACCESO A PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA | Puebla | 182 | Tlanepantla | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA, PUEBLA | MTP/OP-RAMO33/FORTAMUN-001/2021 | 0 | 0 | 4833 | Metros Cuadrados | 52.98 | 2021-01-25 | 2021-04-25 | 423189.12 | 212956.54 | 212956.54 | 212956.54 | 212956.54 | 212956.54 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886123 | 33 | I005-FORTAMUN | Adquisición de predio para el Panteón Municipal de Tlaola | Puebla | 183 | Tlaola | Tlaola | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | MUNICIPIO DE TLAOLA | 21010 | 10154 | 9672 | 0 | Metros Cuadrados | 13356.4 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887043 | 33 | I005-FORTAMUN | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS LOCALIDADES DE (TEPETZINGO Y AYOTLICHA), MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA | Puebla | 185 | Tlapanalá | Rancho De Tepetzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA | FORTAMUN-TLAP-05/2021 | 0 | 0 | 356 | Metros Cuadrados | 23875.95 | 2021-02-04 | 2021-05-04 | 725000 | 720000 | 104800 | 104800 | 104800 | 104800 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886430 | 33 | I005-FORTAMUN | ¿REHABILITACIÓN DE TECHOS (SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA), EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC. (SEGUNDA ETAPA)¿ | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Ciudad De Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 186/21013 | 0 | 0 | 580 | Piezas | 11559 | 2021-02-16 | 2021-04-02 | 2589836.01 | 2589836.01 | 2589836.01 | 2589836.01 | 2589836.01 | 2589836.01 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886432 | 33 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO DE EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO EN LA VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Ciudad De Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 186/21012 | 0 | 0 | 1000 | Piezas | 1000 | 2021-02-23 | 2021-03-25 | 2349997.6 | 2349997.6 | 2349997.6 | 2349997.6 | 2349997.6 | 2349997.6 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887217 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA | Puebla | 197 | Xicotepec | Xicotepec De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 2021306 | 20864 | 18939 | 0 | Metros Cuadrados | 655 | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 2316818.92 | 2316818.92 | 695045.68 | 695045.68 | 695045.68 | 695045.68 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888843 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN | Puebla | 198 | Xicotlán | Xicotlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA |  | 0 | 0 | 706 | Luminaria | 64 | 2021-01-22 | 2021-04-21 | 122640.46 | 89984 | 89984 | 89984 | 89984 | 89984 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885517 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BARDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA "JOSE MONTESINOS", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0126O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEIXCO | Puebla | 208 | Zacatlán | Tepeixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA | 21011 | 656 | 556 | 0 | Metros cúbicos | 253.5 | 2021-02-25 | 2021-05-26 | 840975.84 | 840975.84 | 840975.84 | 252292.75 | 252292.75 | 252292.75 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885469 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD EN LA LOCALIDAD DE XOXONACATLA | Puebla | 208 | Zacatlán | Xoxonacatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 21005 | 1788 | 1548 | 0 | Metros | 74.7 | 2021-02-19 | 2021-04-20 | 191138.66 | 191138.66 | 191138.66 | 57341.6 | 57341.6 | 57341.6 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887747 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD EN LA COLONIA EL FRESNO | Puebla | 208 | Zacatlán | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA | 21012 | 17995 | 15741 | 0 | Metros Cuadrados | 233.55 | 2021-02-25 | 2021-05-26 | 2399809.83 | 2399809.83 | 2399809.83 | 719942.95 | 719942.95 | 719942.95 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885759 | 33 | I005-FORTAMUN | CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE ZACATLÁN | Puebla | 208 | Zacatlán | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN | 21015 | 17995 | 15741 | 0 | Metros cúbicos | 5527.85 | 2021-02-25 | 2021-09-30 | 2486270.73 | 2486270.73 | 2486270.73 | 745881.72 | 745881.72 | 745881.72 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101887065 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO REGIONAL ZACATLÁN - CHIGNAHUAPAN | Puebla | 208 | Zacatlán | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA | 21019 | 17995 | 15741 | 0 | Metros Cuadrados | 18.41 | 2021-02-26 | 2021-04-27 | 178644.95 | 178644.95 | 178644.95 | 53593.49 | 53593.49 | 53593.49 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885295 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CALLE CERRADA MARIANO ESCOBEDO | Puebla | 208 | Zacatlán | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 21003 | 17995 | 15741 | 0 | Metros Cuadrados | 302.29 | 2021-02-19 | 2021-04-20 | 551810.58 | 551810.58 | 551810.58 | 165543.17 | 165543.17 | 165543.17 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885480 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL MAESTRO JUBILADO EN ZACATLÁN | Puebla | 208 | Zacatlán | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN | 21006 | 17995 | 15741 | 0 | Metros cuadrados de construcción | 184.13 | 2021-02-23 | 2021-05-24 | 1307127.09 | 1307127.09 | 1307127.09 | 392138.13 | 392138.13 | 392138.13 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885766 | 33 | I005-FORTAMUN | MANTENIMIENTO DE INFRAESTUCTURA DEL CAMINO RURAL EN SAN JOAQUIN TOMATLAN | Puebla | 208 | Zacatlán | San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA | 21017 | 531 | 480 | 0 | Metros cúbicos | 1980 | 2021-02-26 | 2021-04-27 | 1477913.32 | 1477913.32 | 1477913.32 | 1477913.32 | 1477913.32 | 1477913.32 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888508 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 2Da ETAPA. | Puebla | 209 | Zapotitlán | Guadalupe La Meza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | MZP-2021-04 | 0 | 0 | 120 | Metros cuadrados de construcción | 107.51 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 379700.71 | 379700.71 | 379700.71 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101888523 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1ra ETAPA. | Puebla | 209 | Zapotitlán | San Juan Raya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | MZP-2021-05 | 0 | 0 | 160 | Metros Cuadrados | 618.24 | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 710000 | 700047.33 | 700047.33 | 368095.83 | 368095.83 | 368095.83 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101885835 | 33 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO EL POZO - TELOLOTLA DEL KM 0+000 AL 4+000 EN LA LOCALIDAD DE TELOLOTLA ZIHUATEUTLA PUEBLA | Puebla | 213 | Zihuateutla | Telolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA | 2021002 | 0 | 0 | 928 | Kilómetro | 4 | 2021-01-21 | 2021-04-22 | 1276262.31 | 1276262.31 | 1276262.31 | 1276262.31 | 796389.68 | 796389.68 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886567 | 33 | I005-FORTAMUN | AMPLIACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE IZHUAPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. | Puebla | 217 | Zoquitlán | Ízhuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 21006 | 194 | 187 | 0 | Metros Cuadrados | 357.02 | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 1263819.11 | 1262977.86 | 1262977.86 | 500209.75 | 500209.75 | 500209.75 | Validado / Registrado avances
2021 | 1 | PUE210101886549 | 33 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. | Puebla | 217 | Zoquitlán | Tepepa De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 21001 | 202 | 226 | 0 | Metros Cuadrados | 164.91 | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 1734164.03 | 1729683.78 | 1729683.78 | 0 | 0 | 0 | Validado / Registrado avances