## S179
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Primer Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE11130100055187 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo D Mejorado, Tercera Etapa, Tramo: E.C. Puente Seco - La Lagunilla, Del Km. 5 500 Al Km. 9 207.57, Del Municipio De Tetela De Ocampo En El Estado | 20110176 | Puebla | Tetela de Ocampo | Puente Seco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | 7529527 | 12111592.49 | 12111592.49 | 12111592.49 | 12111592.49 | 12111592.49 | 12111592.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 477 | 0 | 53.54 | Financiera: ABIERTO / Física: ABIERTO / Registro:
PUE11130100055190 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo D La Libertad-Chilapa, De 8.04 Kms. De Longitud, Meta 2011: 2.00 Kms., Tramo: Del Km. 3 000 Al Km. 5 000, Perteneciente Al Mun | 20110176 | Puebla | Zautla | Chilapa de Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | 2756856 | 9189520.16 | 9189520.16 | 9189520.16 | 9189520.16 | 9189520.16 | 9189520.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 803 | 100 | 53.54 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
PUE11130100055196 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Necaxaltepec-San Agustin De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 3 000, Ubicado En El Municipio De Juan Galindo, En El | 20110176 | Puebla | Juan Galindo | Necaxaltépetl | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | 7671610 | 16283144.56 | 16283144.56 | 16283144.56 | 16283144.56 | 16283144.56 | 16283144.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 729 | 100 | 53.54 | Financiera: ABIERTO / Física: ABIERTO / Registro:
PUE13130300215463 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Bernardino Chalchihuapan - San Hipólito Achiapa De 5.203597 Kms. De Longitud, Meta 2013: 1.203597 Kms. Del Km. 4 000 Al Km. 5 203.597, | 20130056 | Puebla | Ocoyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5185041.53 | 5167578.74 | 5167578.74 | 5167578.74 | 5167578.74 | 5167578.74 | 5167578.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100295759 | Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sección 8a. En La Localidad De Huexoteno Ubicada En El Municipio De Atempan, Puebla | 20140204 | Puebla | Atempan | Huexoteno | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2157711.48 | 2089315.52 | 2089315.52 | 2089315.52 | 2089315.52 | 2089315.52 | 2089315.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100310684 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Mende | 20140487 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Tuxtla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 418394.63 | 418394.63 | 418394.63 | 418394.63 | 418394.63 | 418394.63 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310734 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlan De Mendez, En El Estado De Puebla | 20140492 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Tuxtla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 571199.53 | 571199.53 | 571199.53 | 571199.53 | 571199.53 | 571199.53 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADAD / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310793 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeixco, Del Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla. | 20140433 | Puebla | Zacatlán | Tepeixco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 557531.92 | 557531.92 | 557531.92 | 557531.92 | 557531.92 | 557531.92 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE14140100310858 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeixco, Del Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla | 20140454 | Puebla | Zacatlán | Tepeixco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 581631.29 | 581631.29 | 581631.29 | 581631.29 | 581631.29 | 581631.29 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADAD / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310938 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andres Tzicuilan | 20140425 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzicuilan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 34539.89 | 34539.89 | 34539.89 | 34539.89 | 34539.89 | 34539.89 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100310963 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Pahuata, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla | 20140477 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Pahuata | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310981 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zoatecpan, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla | 20140455 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100310989 | Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huahuaxtla, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla | 20140424 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 576948.68 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100310998 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad De Tulimanca | 20140430 | Puebla | Vicente Guerrero | Tulimanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 582524.85 | 582524.85 | 582524.85 | 582524.85 | 582524.85 | 582524.85 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311001 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas | 20140486 | Puebla | Pantepec | Las Palmas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 568400.45 | 568400.45 | 568400.45 | 568400.45 | 568400.45 | 568400.45 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311021 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Multíple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bugambilias,Y | 20140458 | Puebla | Jopala | Jopala | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 555665.53 | 555665.53 | 555665.53 | 555665.53 | 555665.53 | 555665.53 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311754 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | 20140439 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 578937.31 | 578937.31 | 578937.31 | 578937.31 | 578937.31 | 578937.31 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311779 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepluxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | 20140434 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 564974.42 | 564974.42 | 564974.42 | 564974.42 | 564974.42 | 564974.42 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311785 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinanacatlan, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | 20140435 | Puebla | Tlaola | Xochinanacatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 565399.37 | 565399.37 | 565399.37 | 565399.37 | 565399.37 | 565399.37 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311937 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad Del Tuti | 20140419 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | El Tuti | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 575836.42 | 575836.42 | 575836.42 | 575836.42 | 575836.42 | 575836.42 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311941 | Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos, | 20140449 | Puebla | Puebla | San Marcos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 564980.53 | 564980.53 | 564980.53 | 564980.53 | 564980.53 | 564980.53 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311962 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey Pertenecientes A La Localidad De San Miguel Canoa | 20140488 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 593439.47 | 593439.47 | 593439.47 | 593439.47 | 593439.47 | 593439.47 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100311977 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Miahuatlán Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla | 20140500 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 595826.56 | 595826.56 | 595826.56 | 595826.56 | 595826.56 | 595826.56 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140100312018 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Axuxco Del Municipío De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla | 20140489 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Axuxco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 566520.96 | 566520.96 | 566520.96 | 566520.96 | 566520.96 | 566520.96 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE14140200348585 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atla Perteneciente Al Municipio De Pahuatlan En El Estado De Puebla | 20140649 | Puebla | Pahuatlán | Atla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 513544.16 | 513544.16 | 513544.16 | 513544.16 | 513544.16 | 513544.16 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE15150200514841 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acalmancillo, Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Pue. | 20150067 | Puebla | Pantepec | Acalmancillo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2030488.03 | 1850433.83 | 1850433.83 | 1850433.83 | 1850433.83 | 1850433.83 | 1850433.83 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514859 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centtro De La Localidad De Huehuetla, Del Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla. | 20150011 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2429018.32 | 2388456.45 | 2388456.45 | 2388456.45 | 2388456.45 | 2388456.45 | 2388456.45 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE15150200514876 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Benefiará A La Localidad De Tanhuixco Perteneciente Al Municipio De Atempan Del Estado De Puebla. | 20150012 | Puebla | Atempan | Tanhuixco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3336454.99 | 3113443.64 | 3113443.64 | 3113443.64 | 3113443.64 | 3113443.64 | 3113443.64 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514881 | Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xonacatepec, Perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | 20150028 | Puebla | Puebla | San Miguel Espejo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11011980.8 | 10276162.33 | 10276162.33 | 10276162.33 | 10276162.33 | 10276162.33 | 10276162.33 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE15150200514889 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 20150029 | Puebla | Puebla | San Marcos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6555285.22 | 6421721.41 | 6421721.41 | 6421721.41 | 6421721.41 | 6421721.41 | 6421721.41 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514909 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguelito, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 20150031 | Puebla | Puebla | San Miguelito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3347067.01 | 2766464.76 | 2766464.76 | 2766464.76 | 2766464.76 | 2766464.76 | 2766464.76 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514916 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 20150032 | Puebla | Puebla | San Marcos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4547478.69 | 1314722.18 | 1314722.18 | 1314722.18 | 1314722.18 | 1314722.18 | 1314722.18 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE15150200514917 | Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco, Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla | 20150033 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3243472.42 | 3014803.41 | 3014803.41 | 3014803.41 | 3014803.41 | 3014803.41 | 3014803.41 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514943 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) - San Bartolo Del Escobal, De 4.75 Kms. De Longitud, Meta 2015: 3.75 Kms | 20150034 | Puebla | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16286247.76 | 15330823.56 | 15330823.56 | 15330823.56 | 15330823.56 | 15330823.56 | 15330823.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514949 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" La Pagoda - Las Gardenias - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Maloapan - E.C. (El Progreso - Ayotoxco De Guerrero) De 21.00 Kms. De Longitud, Meta | 20150035 | Puebla | Hueyapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12494560.73 | 11675797.95 | 11675797.95 | 11675797.95 | 11675797.95 | 11675797.95 | 11675797.95 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE15150200514952 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Xochitlán - Zoquiapan De 4.63 Kilómetros De Longitud, Meta 2015: 1.69 Kilómetros | 20150036 | Puebla | Zoquiapan | San Antonio Buenavista | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7250727.69 | 7038366.38 | 7038366.38 | 7038366.38 | 7038366.38 | 7038366.38 | 7038366.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514955 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado San Sebastián - San Sebastián Sección Tercera, De 2.16 Kms. De Longitud, Meta 2015: 2.16 Kms | 20150037 | Puebla | Teziutlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15404196.54 | 14017818.33 | 14017818.33 | 14017818.33 | 14017818.33 | 14017818.33 | 14017818.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514959 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Oztopulco, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Pue. | 20150038 | Puebla | Zoquitlán | Oztopulco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1587276.7 | 1537746.78 | 1537746.78 | 1537746.78 | 1537746.78 | 1537746.78 | 1537746.78 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514968 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Tenango Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 20150042 | Puebla | Zacatlán | San Miguel Tenango | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5308376.93 | 5201337.66 | 5201337.66 | 5201337.66 | 5201337.66 | 5201337.66 | 5201337.66 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514976 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepanco De López, Pue. | 20150043 | Puebla | Tepanco de López | Tres de Mayo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 673823.35 | 639772.52 | 639772.52 | 639772.52 | 639772.52 | 639772.52 | 639772.52 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514981 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlapan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | 20150044 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Santiago Yancuitlalpan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7737327.98 | 3342809.56 | 3342809.56 | 3342809.56 | 3342809.56 | 3342809.56 | 3342809.56 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE15150200514982 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue. | 20150045 | Puebla | Pahuatlán | Xochimilco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2171631.74 | 1864963.26 | 1864963.26 | 1864963.26 | 1864963.26 | 1864963.26 | 1864963.26 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE15150200514988 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bugambilias Y Zataxcahuatl, Pertenecientes Al Municipio De Jopala, Pue. | 20150046 | Puebla | Jopala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5548118.25 | 1017544.35 | 1017544.35 | 1017544.35 | 1017544.35 | 1017544.35 | 1017544.35 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514994 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla. | 20150047 | Puebla | Pantepec | Tenexco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1083837.66 | 1052675.39 | 1052675.39 | 1052675.39 | 1052675.39 | 1052675.39 | 1052675.39 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514996 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue. | 20150048 | Puebla | San José Miahuatlán | San Pedro Tetitlán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1852851.96 | 1524979.17 | 1524979.17 | 1524979.17 | 1524979.17 | 1524979.17 | 1524979.17 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515000 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chiconcuautla, Municipio De Chiconcuautla, Pue. | 20150049 | Puebla | Chiconcuautla | Chiconcuautla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2911364.85 | 2253152.15 | 2253152.15 | 2253152.15 | 2253152.15 | 2253152.15 | 2253152.15 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515003 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Axochitlán Pertenenciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue. | 20150050 | Puebla | San José Miahuatlán | San Jerónimo Axochitlán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3587026.34 | 3480222.94 | 3480222.94 | 3480222.94 | 3480222.94 | 3480222.94 | 3480222.94 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515004 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Muncipio De Pantepec En El Estado De Puebla | 20150051 | Puebla | Pantepec | Las Palmas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4117406.06 | 2707838.35 | 2707838.35 | 2707838.35 | 2707838.35 | 2707838.35 | 2707838.35 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE15150200515008 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado E.C. (Carretera La Mesa - Mecapalapa) - El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana - Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2015 | 20150054 | Puebla | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16350668.79 | 15615393.4 | 15615393.4 | 15615393.4 | 15615393.4 | 15615393.4 | 15615393.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515012 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Pavimentado, Cuatexmola - La Garita, De 3.90 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.90 Kms. Subtramo Del Km. 2 000 Al Km. 3 900, Perteneciente Al Municipio De Ix | 20150056 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11363007.79 | 10771129.32 | 10771129.32 | 10771129.32 | 10771129.32 | 10771129.32 | 10771129.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE15150200515014 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 20150057 | Puebla | Zacatlán | San Cristóbal Xochimilpa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2164277.07 | 1194962.55 | 1194962.55 | 1194962.55 | 1194962.55 | 1194962.55 | 1194962.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515020 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue. | 20150058 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7233504.9 | 6860966.04 | 6860966.04 | 6860966.04 | 6860966.04 | 6860966.04 | 6860966.04 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515023 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepuxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla. | 20150059 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtla | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7226647.32 | 7071571.24 | 7071571.24 | 7071571.24 | 7071571.24 | 7071571.24 | 7071571.24 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE15150200515026 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Huaxcaleca, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa | 20150060 | Puebla | Chichiquila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 21210042.49 | 6095398.25 | 6095398.25 | 6095398.25 | 6095398.25 | 6095398.25 | 6095398.25 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515028 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue. | 20150065 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | San Felipe Otlaltepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2977079.62 | 1300206.75 | 1300206.75 | 1300206.75 | 1300206.75 | 1300206.75 | 1300206.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515030 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Pantepéc, Pue. | 20150066 | Puebla | Pantepec | La Ceiba Chica | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4767913.5 | 4642627.28 | 4642627.28 | 4642627.28 | 4642627.28 | 4642627.28 | 4642627.28 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE15150200515031 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeixco, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 20150068 | Puebla | Zacatlán | Tepeixco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3828234.76 | 3745996.45 | 3745996.45 | 3745996.45 | 3745996.45 | 3745996.45 | 3745996.45 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515033 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Alcomunga, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Pue. | 20150069 | Puebla | Ajalpan | San Sebastián Alcomunga | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3214184.35 | 3150915.47 | 3150915.47 | 3150915.47 | 3150915.47 | 3150915.47 | 3150915.47 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE15150200515034 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxco, Municipio De Chiconcuautla, Pue. | 20150070 | Puebla | Chiconcuautla | Tlaxco (Santiago Tlaxco) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3865650.46 | 3034673.7 | 3034673.7 | 3034673.7 | 3034673.7 | 3034673.7 | 3034673.7 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 8 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200515037 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Tuti Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Pue. | 20150321 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | El Tuti | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3133071.83 | 2612454.02 | 2612454.02 | 2612454.02 | 2612454.02 | 2612454.02 | 2612454.02 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160300742116 | Construcción Del Camino Rural Tipo "E" Buena Vista-Tequixtepec De Juarez, De 4.40 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.00 Kms., Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000, Perteneciente A Los Municipios De San Sebast | 20150040 | Puebla | Coyomeapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | 1 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4533868.51 | 2889096.37 | 2889096.37 | 2889096.37 | 2889096.37 | 2889096.37 | 2889096.37 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 72 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15160300742130 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Nanalcopa Perteneciente Al Municipio De Puebla, Pue. | 20150053 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | 1 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5098990.22 | 4996654.54 | 4996654.54 | 4996654.54 | 4996654.54 | 4996654.54 | 4996654.54 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626667 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue. | 20160067 | Puebla | Tlaola | Xochinanacatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8667739.11 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 40.23 | Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: TERMINACION ANTICIPADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160100626671 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez En El Estado De Puebla | 20160063 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4396072.05 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626672 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Chilac, Perteneciente Al Municipio De San Gabriel Chilac, En El Estado De Puebla | 20160064 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6102713.3 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678048 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Resurrección Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla. | 20160090 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 23405616.3 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738121 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa | 20160100 | Puebla | Chichiquila | Chichiquila | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20652768.08 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 71.84 | Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: TERMINACION ANTICIPADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738160 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue | 20160098 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Agua Santa Ana | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1748067.11 | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738199 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlalpan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | 20160093 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6281590.21 | 4831420.27 | 4831420.27 | 4831420.27 | 4831420.27 | 4831420.27 | 4831420.27 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738217 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlalhuapan, Perteneciente Al Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla | 20160081 | Puebla | Chiconcuautla | Benito Juárez | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4944616.53 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738245 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 20160097 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2695562.26 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738286 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebl | 20160099 | Puebla | Pantepec | Las Palmas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1647552.21 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160300742325 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tepeixco, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 20160071 | Puebla | Zacatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11451404.31 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 100 | 0 | Lote | 1299 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742671 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla. | 20160091 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3217435.57 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.