## S179
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE16160100626667 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue. | 20160067 | Puebla | Tlaola | Xochinanacatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8667739.11 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 3366507.49 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626671 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez En El Estado De Puebla | 20160063 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4396072.05 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 4230904.74 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626672 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Chilac, Perteneciente Al Municipio De San Gabriel Chilac, En El Estado De Puebla | 20160064 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6102713.3 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 5878069.76 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626675 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Vista Hermosa Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla | 20160065 | Puebla | Cuautempan | Vista Hermosa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4320374.64 | 4149780.91 | 4149780.91 | 4149780.91 | 4149780.91 | 4149780.91 | 4149780.91 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678048 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Resurrección Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla. | 20160090 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 23405616.3 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 16290061.37 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738121 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa | 20160100 | Puebla | Chichiquila | Chichiquila | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20652768.08 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 10286382.59 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738160 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue | 20160098 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Agua Santa Ana | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1748067.11 | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | 1332691.78 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738199 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlalpan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue. | 20160093 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6281590.21 | 4831420.47 | 4831420.47 | 4831420.47 | 4831420.47 | 4831420.47 | 4831420.47 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738217 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlalhuapan, Perteneciente Al Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla | 20160081 | Puebla | Chiconcuautla | Benito Juárez | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4944616.53 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 3862325.38 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738245 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 20160097 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2695562.26 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 2122493.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738286 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebl | 20160099 | Puebla | Pantepec | Las Palmas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1647552.21 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 1099964.59 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742325 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tepeixco, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue. | 20160071 | Puebla | Zacatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11451404.31 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 11382958.13 | 100 | 0 | Metros | 1299 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742671 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla. | 20160091 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3217435.57 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Física: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto / Registro: obra finiquita se solicita terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883083 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chilocoyo Del Carmen Perteneciente Al Municipio De Huhuetla En El Estado De Puebla | 20170052 | Puebla | Huehuetla | Chilocoyo del Carmen | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5151250.71 | 5073468.52 | 5073468.52 | 5073468.52 | 5073468.52 | 5073468.52 | 5073468.52 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884302 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Putlunichuchut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla. | 20170053 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 787694.42 | 779521.79 | 779521.79 | 779521.79 | 779521.79 | 779521.79 | 779521.79 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884306 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Putlunichuchut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla | 20170054 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 986134.7 | 976190.34 | 976190.34 | 976190.34 | 976190.34 | 976190.34 | 976190.34 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884315 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Copalcotitla Perteneciente Al Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Puebla. | 20170056 | Puebla | Huatlatlauca | Copalcotitla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2426404.3 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 2379054.23 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884432 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochinanacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, En El Estado De Puebla | 20170057 | Puebla | Tlaola | Xochinanacatlán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5401024 | 5318780.43 | 5318780.43 | 5318780.43 | 5318780.43 | 5318780.43 | 5318780.43 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884433 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla | 20170058 | Puebla | Tenampulco | La Florida | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2023591.71 | 1988165.46 | 1988165.46 | 1988165.46 | 1988165.46 | 1988165.46 | 1988165.46 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884434 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana, Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla | 20170059 | Puebla | Tenampulco | Cerro de la Campana | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1832866.94 | 1830418.37 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | 1662935.09 | 90.85 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884439 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Atzumba (Colonia El Manantial) Perteneciente Al Municipio De Zapotitlán En El Estado De Puebla | 20170060 | Puebla | Zapotitlán | San Pedro Atzumba | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1656121.6 | 1609818.45 | 1609818.45 | 1609818.45 | 1609818.45 | 1609818.45 | 1609818.45 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884444 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Quinta La Piedad Perteneciente Al Municipio De Atempan En El Estado De Puebla | 20170061 | Puebla | Atempan | Quinta la Piedad | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 757370.64 | 734938.46 | 544202.1 | 544202.1 | 544202.1 | 544202.1 | 544202.1 | 74.0473 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884449 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Amatitán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suarez En El Estado De Puebla | 20170062 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Amatitán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3089513.59 | 3064654.53 | 3064654.53 | 3064654.53 | 3064654.53 | 3064654.53 | 3064654.53 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884454 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perteneciente Al Municipio De Tenampulco En El Estado De Puebla | 20170063 | Puebla | Tenampulco | La Florida | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3579728.35 | 3520831.32 | 3520831.32 | 3520831.32 | 3520831.32 | 3520831.32 | 3520831.32 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 SE REALIZA UN REINTEGRO DE $32,312.28 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884459 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Coatetelco Perteneciente Al Municipio De Huehuetlán El Grande En El Estado De Puebla | 20170064 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Juan Coatetelco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4037450.37 | 3957005.99 | 3957005.99 | 3957005.99 | 3957005.99 | 3957005.99 | 3957005.99 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884464 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Sabinal (San Pedro) Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán En El Estado De Puebla | 20170065 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | El Sabinal (San Pedro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1744764.68 | 1630931.32 | 1619861.2 | 1619861.2 | 1619861.2 | 1619861.2 | 1619861.2 | 99.3212 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884465 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Inspectoría De San Isidro Tlalcostepetl De La Localidad De San Miguel Canoa Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla | 20170066 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5592865.1 | 5482090.9 | 5482090.9 | 5482090.9 | 5482090.9 | 5482090.9 | 5482090.9 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884466 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tagcotepec Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán En El Estado De Puebla | 20170067 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Tagcotepec | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1744764.68 | 1710717.7 | 1710717.7 | 1710717.7 | 1710717.7 | 1710717.7 | 1710717.7 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884514 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San José Buenavista Perteneciente Al Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez En El Estado De Puebla | 20170068 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San José Buenavista | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2860006.27 | 2808955.21 | 2808955.21 | 2808955.21 | 2808955.21 | 2808955.21 | 2808955.21 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884517 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoa, En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Pue | 20170069 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7673614.68 | 7521343.63 | 7521343.63 | 7521343.63 | 7521343.63 | 7521343.63 | 7521343.63 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884542 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla. | 20170070 | Puebla | Hueyapan | Barrio Alto | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130556.15 | 127575.93 | 85301.11 | 85301.11 | 85301.11 | 85301.11 | 85301.11 | 66.863 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884552 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Ranchitos Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán En El Estado De Puebla. | 20170071 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Ranchitos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5151250.71 | 5049039.99 | 5049039.99 | 5049039.99 | 5049039.99 | 5049039.99 | 5049039.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884560 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto (Calle Luis Donaldo Colosio) Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla. | 20170072 | Puebla | Hueyapan | Barrio Alto | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99948.63 | 97747.08 | 32445.09 | 32445.09 | 32445.09 | 32445.09 | 32445.09 | 33.1929 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884564 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Amatitán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez En El Estado De Puebla. | 20170073 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Amatitán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1828146.56 | 1791436.85 | 1791436.85 | 1791436.85 | 1791436.85 | 1791436.85 | 1791436.85 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884566 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Colonia Perteneciente Al Municipio De Teteles De Avila Castillo En El Estado De Puebla. | 20170074 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | La Colonia | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2586309.74 | 3627956.81 | 3627956.81 | 3627956.81 | 3627956.81 | 3627956.81 | 3627956.81 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884568 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Inspectoría De San Isidro Tlalcostepetl De La Localidad De San Miguel Canoa Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla. | 20170075 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1516633.85 | 1488393.19 | 1488393.19 | 1488393.19 | 1488393.19 | 1488393.19 | 1488393.19 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884573 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tacuitapan Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suarez En El Estado De Puebla. | 20170076 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Tacuitapan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1665384.2 | 1630920.93 | 1630920.93 | 1630920.93 | 1630920.93 | 1630920.93 | 1630920.93 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884574 | Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla. | 20170077 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2621362.74 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884580 | Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olintla, Vicente Guerrero, Dimas Lopez, Bibiano Hernandez Y Chipahuatlan, Pertenecientes Al Municipio De Olintla | 20170249 | Puebla | Olintla | Olintla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 27227816.68 | 25893111.79 | 25893111.79 | 25893111.79 | 25893111.79 | 25893111.79 | 25893111.79 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.