## - U093_HIDROCARBUROS
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2021 | 5 | PUE210402054229 | Proyecto de inversión | 574224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574224.45, modificado:574224.45}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE JULIÁN ROSALES EN LA COLONIA EL COYOL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA. | LOP4492021 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.9, meta_modificada:500.9}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Carretera Principal, Puebla, México, lon:-97.93819606, lat:20.52701432}} | 2021-12-27 | 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2054229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2021 | 5 | PUE210402059714 | Adquisición | 7339 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7339.0, modificado:9778.21}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 7399 | N | 0 | 0 | 1299 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon:-97.4054731, lat:20.1703504}} | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 9778.21 | 9778.21 | 9778.21 | 9778.21 | 9778.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:7339.0, importe_modificado:9778.21}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2059714/proyecto_INICIO, 2059714/proyecto_FIN, 2059714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210101888900 | Proyecto de inversión | 91523.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91523.34, modificado:91523.34}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JACINTO J. VAQUIER, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 20210002 | N | 0 | 0 | 1980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.38, meta_modificada:140.38}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Jacinto J. Vaquier 11, Grande, Pantepec, Pue., México, lon:-97.93708563, lat:20.52325143}} | 2021-02-19 | 2021-03-15 | 91523.34 | 91523.34 | 91523.34 | 91523.34 | 91523.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP20210002-2021, contratista:ANA MARÍA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:91523.34, importe_modificado:91523.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.38}} | {1888900/proyecto_PROCESO, 1888900/proyecto_INICIO, 1888900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210402053330 | Proyecto de inversión | 1279444.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279444.72, modificado:1279444.72}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+140.00, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de Venustiano Carranza | 12122 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 2021-12-06 | 2022-01-31 | 1279444.72 | 1279444.72 | 1279444.72 | 1279444.72 | 1279444.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-001-12122-21, contratista:QUIREL 90, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1279444.72, importe_modificado:1279444.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:852.0}} | {2053330/proyecto_PROCESO, 2053330/proyecto_FIN, 2053330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210101888908 | Proyecto de inversión | 869873.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869873.19, modificado:869873.19}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPANA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 20210006 | N | 0 | 0 | 1982 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.92, meta_modificada:655.92}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.96543121, lat:20.52466818}} | 2021-03-05 | 2021-06-22 | 869873.19 | 869873.19 | 869873.19 | 869873.19 | 869873.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP20210006-2021, contratista:ANA MARÍA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:869873.19, importe_modificado:869873.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.92}} | {1888908/proyecto_INICIO, 1888908/proyecto_PROCESO, 1888908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210302003594 | Proyecto de inversión | 461128.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461128.54, modificado:461128.54}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+070, EN LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 20210099 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:G2FP+V8 Ixtololoya, Puebla, México, lon:-97.96416521, lat:20.52465311}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 461128.54 | 461128.54 | 461128.54 | 461128.54 | 461128.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP20210099-2021, contratista:ANA MARÍA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:461128.54, importe_modificado:461128.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2003594/proyecto_INICIO, 2003594/proyecto_FIN, 2003594/proyecto_INICIO, 2003594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210502099253 | Adquisición | 215987.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215987.8, modificado:215987.8}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 0001 | N | 0 | 0 | 37027 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, lon:-97.964179, lat:20.258045}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 215987.8 | 215987.8 | 215987.8 | 215987.8 | 215987.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FISM/2022201, contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:2485362.93, importe_modificado:2485362.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2099253/proyecto_INICIO, 2099253/proyecto_FIN, 2099253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2021 | 5 | PUE210502085775 | Proyecto de inversión | 104117.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104117.31, modificado:104117.31}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COLONIA NUEVO JARDÍN CON UNA LONGITUD DE 41.92 METROS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JARDÍN DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 22004 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:41.92, meta_modificada:41.92}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:21, direccion:ACCESO A LA COLONIA NUEVO JARDÍN, lon:-97.922175, lat:20.520172}} | 2022-02-02 | 2022-02-21 | 104117.31 | 104117.31 | 104117.31 | 104117.31 | 104117.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2022-004, contratista:ANA MARÍA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, monto:104117.31, importe_modificado:104117.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:41.92}} | {2085775/proyecto_PROCESO, 2085775/proyecto_INICIO, 2085775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2021 | 5 | PUE210302003619 | Proyecto de inversión | 574548.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574548.27, modificado:574224.45}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE CAMINO VIEJO Y CALLE JULIÁN ROSALES EN LA COLONIA EL COYOL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUE. | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 20210449 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.08, meta_modificada:509.08}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Juan Calle Bonilla 88, Grande, 73020 Pantepec, Pue., México, lon:-97.93813705, lat:20.52145285}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 574224.45 | 574224.45 | 574224.45 | 574224.45 | 574224.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-CAD-001/2021, contratista:CONSORCIO DLI & CAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:574224.45, importe_modificado:574224.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.08}} | {2003619/proyecto_INICIO, 2003619/proyecto_PROCESO, 2003619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210402058312 | Proyecto de inversión | 2077683.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077683.15, modificado:2057095.95}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE DOS CALLES: CALLE EL CALVARIO Y CALLE LUNDAVISTA UBICADAS ENTRE CAMINO A HUITZILA Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN, MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210947 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1828.0, meta_modificada:1828.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:El Triunfo 370, La Malinche, 73020 Pantepec, Pue., México, lon:-97.93483257, lat:20.52005617}} | 2021-12-22 | 2021-12-31 | 2057095.95 | 2057095.95 | 2057095.95 | 2057095.95 | 2057095.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3005/SA/SI-20210947, contratista:CONSTRUCTORA TORRHNOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2057095.95, importe_modificado:2057095.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1828.0}} | {2058312/proyecto_INICIO, 2058312/proyecto_FIN, 2058312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210402058218 | Proyecto de inversión | 1509532.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509532.65, modificado:1494457.58}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD EL LIMONAR, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210946 | S | 98 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.0, meta_modificada:1542.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:73020 Pantepec, Pue., México, lon:-97.9388566, lat:20.5200163}} | 2021-12-22 | 2021-12-31 | 1494457.58 | 1494457.58 | 1494457.58 | 1494457.58 | 1494457.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF004/SA/SI-20210946, contratista:CONSTRUCTORA TORRHNOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1494457.58, importe_modificado:1494457.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.0}} | {2058218/proyecto_INICIO, 2058218/proyecto_FIN, 2058218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210502088242 | Adquisición | 73704.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73704.22, modificado:73704.22}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | TESO/12/05/2021 | S | 7001 | 6798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, lon:-97.2879, lat:19.9395}} | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 73704.22 | 73704.22 | 73704.22 | 73704.22 | 73704.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHP/TESO/12/005/2021, contratista:VICENTE DOMINGUEZ ISLAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:73704.22, importe_modificado:73704.22}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:182.0}} | {2088242/proyecto_INICIO, 2088242/proyecto_PROCESO, 2088242/proyecto_FIN, 2088242/proyecto_INICIO, 2088242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2021 | 5 | PUE210402053351 | Adquisición | 1580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, modificado:1580000.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, LADO IZQUIERDO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+143.00, ENTRE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y LA CALLE 20 NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | municipio de Venustiano Carranza | 123 | N | 0 | 0 | 6072 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6072.0, meta_modificada:6072.0}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-002-12123-21, contratista:SERVICIOS PETROLEROS SAXSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1580000.0, importe_modificado:1580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6072.0}} | {2053351/proyecto_INICIO, 2053351/proyecto_PROCESO, 2053351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210101889087 | Proyecto de inversión | 1478723.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478723.1, modificado:1478723.1}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL PRIMARIA DEL KM .0+132.00 AL KM 0+197.22, ENTRE LA CALLE DANTE CRESPO Y CALLE HERMANOS SERDÁN; LA CALLE HERMANOS SERDÁN DEL KM 0+176.00 AL KM 0+255.62 ENTRE LA CALLE GENERAL PRIMARIA Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO; Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL KM 0+206.00 AL KM 0+268.67 ENTRE LA CALLE HERMANOS SERDÁN Y LA CALLE FELIPE ÁNGLES, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 0008 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.24, meta_modificada:1527.24}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.70224214, lat:20.53598156}} | 2021-04-08 | 2021-07-09 | 1478723.1 | 1478723.1 | 1478723.1 | 1478723.1 | 1478723.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-007-32109-21, contratista:VARGAS Y VARGAS COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1478723.1, importe_modificado:1478723.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.24}} | {1889087/proyecto_INICIO, 1889087/proyecto_PROCESO, 1889087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210302001101 | Proyecto de inversión | 260882.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260882.88, modificado:260882.88}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN RAFAEL, LAS PALMITAS, LA LIBERTAD Y ESTRELLA ROJA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 32107 | N | 0 | 0 | 27800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 260882.88 | 260882.88 | 260882.88 | 260882.88 | 260882.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-005-32107-21, contratista:GRUPO METCAT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:260882.88, importe_modificado:260882.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1210.0}} | {2001101/proyecto_PROCESO, 2001101/proyecto_INICIO, 2001101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210302001117 | Proyecto de inversión | 1478723.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478723.1, modificado:1478723.1}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL PRIMARIA DEL KM 0+132.00 AL KM 0+197.52 ENTRE LA CALLE DANTE CRESPO Y CALLE HERMANOS SERDÁN; LA CALLE HERMANOS SERDÁN DEL KM 0+176.00 AL KM 0+255.62 ENTRE LA CALLE GENERAL PRIMARIA Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO; Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL KM 0+206.00 AL KM 0+268.67 ENTRE LA CALLE HERMANOS SERDÁN Y LA CALLE FELIPE ÁNGELES, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 32109 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.24, meta_modificada:1527.24}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:70, direccion:calle general prim, lon:-97.669383, lat:20.504931}} | 44475 | 44475 | 1478723.1 | 1478723.1 | 1478723.1 | 1478723.1 | 1478723.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-007-32109-21, contratista:VARGAS Y VARGAS COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1478723.1, importe_modificado:1478723.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.24}} | {2001117/proyecto_PROCESO, 2001117/proyecto_INICIO, 2001117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | PUE210402058415 | Proyecto de inversión | 85395.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85395.57, modificado:85395.57}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BOMBAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA REFORMA Y BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | OP-CARB-202101 | S | 544 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:31, direccion:F746+3M, 73058 Cnel. Tito Hernández, Pue., México, lon:-97.73866653, lat:20.45534289}, geo2: {cve_municipio:86, localidad:33, direccion:F542+JQ Benito Juárez, Puebla, México, lon:-97.84805775, lat:20.45654916}} | 44529 | 44553 | 85395.57 | 85395.57 | 85395.57 | 85395.57 | 85395.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-CARB-202101, contratista:MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:85395.57, importe_modificado:85395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2058415/proyecto_INICIO, 2058415/proyecto_FIN, 2058415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances