## - U093_HIDROCARBUROS
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2025 | 1 | PUE240202402263 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, LÍNEA 4 EN EL ESTADO DE PUEBLA (CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 240528 | S | 922978 | 844890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12841.33, meta_modificada:12841.33}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CUAUTLANCINGO, lon:-98.262722, lat:19.126117}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN004/SA/SI-20240528, contratista:TRAFFICLIGHT DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1810495503E8, importe_modificado:2.1810495503E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9470.48}} | {2402263/proyecto_INICIO, 2402263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2025 | 1 | PUE250102522717 | Proyecto de inversión | 5787 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5787.0, modificado:5787.01}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | ADQUISICION DE PINTURA COLOR AMARILLA TIPO TRAFICO PARA GUARNICIONES EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMPULCO | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | HIDRO-25/01 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ NO 23, lon:-97.405592, lat:20.171052}} | 2025-03-03 | 2025-06-07 | 5787.01 | 5757.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:5787.01, importe_modificado:5787.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2522717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2025 | 1 | PUE250102522787 | Proyecto de inversión | 2142315.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142315.9, modificado:2142315.9}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | "CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DEL COYOLITO,MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA,PUEBLA" | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.85194, lat:20.73556}} | 2025-03-27 | 2025-06-25 | 2142315.9 | 2142315.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C01-HID2025-MFZM-250301, contratista:BERNABE OLVERA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2142315.9, importe_modificado:2142315.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2522787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2025 | 1 | PUE250102522915 | Proyecto de inversión | 2547105 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547105.0, modificado:2547105.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 25002 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.07, meta_modificada:1698.07}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, lon:-97.939148, lat:20.521808}} | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 399059.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2522915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2025 | 1 | PUE250102522954 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acateno | ACATENO/HIDRO2025/001/2025 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CAMINO A TIERRA NUEVA , lon:-97.277399, lat:20.051179}} | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 51348.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2522954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2025 | 1 | PUE250102522997 | Proyecto de inversión | 7575.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7575.33, modificado:7575.33}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2025 | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuateutla | 2025010 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 33, lon:-97.880521, lat:20.265299}} | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 7575.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2522997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2025 | 1 | PUE250102523082 | Proyecto de inversión | 3798.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3798.48, modificado:3798.48}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | Fondo de hidrocarburos Municipio de Tlacuilotepec | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | Hidrocarburos 25 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Palacio Municipal, Tlacuilotepec 73070 , lon:-98.06878088, lat:20.32629596}, geo2: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Palacio Municipal , lon:-98.0742841, lat:20.3266858}} | 2025-02-27 | 2025-12-23 | 651.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2523082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2025 | 1 | PUE250102523148 | Adquisición | 43625.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43625.77, modificado:43625.77}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTAMALCO | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 001 | S | 16560 | 11040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Hueytamalco, lon:-97.289673, lat:19.941447}} | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 43625.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2025 | 1 | PUE250102522531 | Proyecto de inversión | 103348.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103348.68, modificado:103348.68}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | proyecto con fondos de hidrocarburos 2025 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jalpan | 001 | N | 0 | 0 | 2071 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.844971, lat:20.404911}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 103348.68 | 103348.68 | 103348.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:MILTON ESTUDILLO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:103348.68, importe_modificado:103348.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2522531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2025 | 1 | PUE250102522554 | Proyecto de inversión | 1012924.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012924.48, modificado:1012924.48}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | REVESTIMIENTO DE DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EL CABELLAL, MUNICIPIO DE V. CARRANZA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 001 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:26, direccion:NUEVO CABELLAL, lon:-97.74569764, lat:20.55151308}} | 2025-02-28 | 2025-04-17 | 1012924.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2522554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2025 | 1 | PUE250102522557 | Proyecto de inversión | 784243.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784243.01, modificado:784243.01}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | REVESTIMIENTO DE DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL, MUNICIPIO DE V. CARRANZA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 002 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:170, direccion:EL ENCINAL, lon:-97.82420155, lat:20.51789409}} | 2025-02-28 | 2025-04-17 | 784243.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2522557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2025 | 1 | PUE240402519619 | Proyecto de inversión | 370312.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370312.03, modificado:0.0}} | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCLAIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 12456 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA , lon:-97.67202308, lat:20.50777256}} | 2024-12-28 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-CM-010-12456-24, contratista:DANIEL HERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:370312.03, importe_modificado:370312.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2519619/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada