## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | PUE18180201132192 | Proyecto de inversión | 229349258 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.29349258E8, modificado:2.3554168893E8}} | Componente De Atención A Siniestros Agropecuarios, Contratación De Seguro Agropcuario Catastrófico 2018 F-301470 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECREARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 20 ORIENTE No. 1416 BARRIO EL ALTO, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2018-03-27 | 2018-12-01 | 229349258.94 | 229349258.94 | 229349258.94 | 229349258.94 | 229349258.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | PUE180301379845 | Proyecto de inversión | 11411107.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14111073E7, modificado:1.14111073E7}} | Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, Contratación de Seguro Agropecuario Catastrófico 2018 F-301502 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 20 Ote 1416, Barrio del Alto, 72290 Puebla, Pue., México, lon:-98.18532139, lat:19.04687852}} | 2018-04-13 | 2018-12-31 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | PUE180301389458 | Proyecto de inversión | 244528720.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4452872022E8, modificado:2.4009578385E8}} | Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, Contratación de Seguro Agropecuario Catastrófico 2017, folio 301393 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:Recta a Cholula, Las Cumbres, San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.28963518, lat:19.06019117}} | 2017-04-17 | 2017-12-31 | 240095783.85 | 240095783.85 | 240095783.85 | 240095783.85 | 240095783.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones