## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | PUE180301379181 | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995339.2}} | PROYECTO LA RUTA DE LA MANZANA EN ZACATLAN | 208:Zacatlán |  | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | SFADNR2018300149 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Palacio Municipal Sn, Centro, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96024382, lat:19.93236406}} | 2018-10-02 | 2018-10-05 | 0 | 1995339.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFADNR2018300149, contratista:LIMAJA DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1995339.2, importe_modificado:1995339.2}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE180301379182 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2992431.12}} | PROYECTO FESTIVAL INFANTIL Y JUVENIL DE LAS TRADICIONES Y LAS ARTESANÍAS | 208:Zacatlán |  | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | SFADNR2018300150 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Palacio Municipal Sn, Centro, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96024919, lat:19.93240441}} | 2018-10-02 | 2018-10-30 | 0 | 2992431.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFADNR2018300150, contratista:JV PUBLIESPACIOS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:2992431.12, importe_modificado:2992431.12}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE180301385990 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | "Proyecto Prevención del Delito a través de la Cultura" | 17:Atempan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Atempan Puebla | SC/DGA/CCOORD/02760/18 | N | 0 | 0 | 25386 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:2 de Abril y 3 Sur S/N, Atempan, Puebla, 73942 Atempan, Pue., México, lon:-97.45941639, lat:19.84002885}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE180301379134 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | proyecto jornada de festivales culturales | 208:Zacatlán |  | Cultura y turismo | Sin identificar | h. ayuntamiento de zacatlan | SFAREP201800062 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion:Carr Las Lajas - Camotepec, Camotepec, Pue., México, lon:-98.06842804, lat:20.04754596}, geo2: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:Av. Libertad No. 34 Col. Centro Atzingo, Zacatlán, Av Libertad 33, Col Centro, 73313 Atzingo, Puebla, México, lon:-97.97032356, lat:19.97762414}, geo3: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Palacio Municipal Sn, Centro, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96023846, lat:19.93238423}, geo4: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:km. 10 Carretera Interserrana Xoxonacatla, Zacatlán, 73312 Pue., México, lon:-97.94069052, lat:20.00736689}, geo5: {cve_municipio:208, localidad:36, direccion:20 de Noviembre, Tomatlán, Pue., México, lon:-97.97272682, lat:19.89451636}, geo6: {cve_municipio:208, localidad:35, direccion:Eje Ote., Tlatempa, Pue., México, lon:-97.9338026, lat:19.94946922}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMA/SFAREP201800062, contratista:CORPORATE ACCON EN CONOCIMIENTO E INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1379134/proyecto_INICIO, 1379134/proyecto_PROCESO, 1379134/proyecto_FIN, 1379134/proyecto_PROCESO, 1379134/proyecto_FIN, 1379134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances