## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 5 | PUE240302440410 | Adquisición | 3834300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3834300.0, modificado:4979164.63}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENT DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobernacion | CBP SG-CGA-DRMSG-028-2024 | N | 0 | 0 | 6583277 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta5: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1995713, lat:19.0307836}} | 2024-08-23 | 2024-12-20 | 4979164.63 | 4934925.18 | 4934925.18 | 4934925.18 | 4934925.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta5: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {2440410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | PUE240302440334 | Adquisición | 2948220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948220.0, modificado:2948220.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENT DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobernacion | CBP SG-CGA-DRMSG-016-2024 | N | 0 | 0 | 6583277 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1991437, lat:19.0317701}} | 2024-06-13 | 2024-07-24 | 2948220 | 2940980 | 2940980 | 2940980 | 2940980 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2440334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | PUE240302440369 | Adquisición | 160200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160200.0, modificado:160200.0}} | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENT DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobernacion | CBP SG-CGA-DRMSG-023-2024 | N | 0 | 0 | 6583277 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1995713, lat:19.0307836}} | 2024-07-19 | 2024-09-01 | 160200 | 160167 | 160167 | 160167 | 160167 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}} | {2440369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | PUE240302440381 | Adquisición | 1194080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194080.0, modificado:1502182.73}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENT DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobernacion | CBP SG-CGA-DRMSG-027-2024 | N | 0 | 0 | 6583277 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1995713, lat:19.0307836}} | 2024-08-17 | 2024-12-14 | 1502182.73 | 1502182.73 | 1502182.73 | 1502182.73 | 1502182.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {2440381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | PUE240402515860 | Adquisición | 1194080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194080.0, modificado:1502182.73}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobernacion | CBP SG-CGA-DRMSG-027-2024 | N | 0 | 0 | 6583277 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1995344, lat:19.0309009}} | 2024-08-19 | 2024-12-16 | 1502182.73 | 1502182.73 | 1502182.73 | 1502182.73 | 1502182.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:3.0}} | {2515860/proyecto_FIN, 2515860/proyecto_PROCESO, 2515860/proyecto_INICIO, 2515860/proyecto_FIN, 2515860/proyecto_PROCESO, 2515860/proyecto_FIN, 2515860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
PUE240302440410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 3834300 | 4979164.63
PUE240302440334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 2948220 | 2948220
PUE240302440369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 160200 | 160200
PUE240302440381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 1194080 | 1502182.73
PUE240402515860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 1194080 | 1502182.73

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE240302440410 | CAMARA(S) | 1 | 1
PUE240302440410 | Computadoras | 6 | 6
PUE240302440410 | ESCANER(S) | 2 | 2
PUE240302440410 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
PUE240302440410 | Otros | 17 | 17
PUE240302440334 | Vehículos | 4 | 4
PUE240302440369 | Maquinaria y equipo | 5 | 5
PUE240302440369 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
PUE240302440381 | Otros | 3 | 3
PUE240402515860 | LICENCIA(S) | 3 | 3

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE240302440410 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue. | -98.1996 | 19.0308
PUE240302440334 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue. | -98.1991 | 19.0318
PUE240302440369 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue. | -98.1996 | 19.0308
PUE240302440381 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue. | -98.1996 | 19.0308
PUE240402515860 | Puebla | Puebla |  | Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue. | -98.1995 | 19.0309

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE240302440410 | 2024 | 5 | CAMARA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE240302440410 | 2024 | 5 | Computadoras | 6 | 6 | 6 | 100
PUE240302440410 | 2024 | 5 | ESCANER(S) | 2 | 2 | 2 | 100
PUE240302440410 | 2024 | 5 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE240302440410 | 2024 | 5 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
PUE240302440334 | 2024 | 5 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
PUE240302440369 | 2024 | 5 | Maquinaria y equipo | 5 | 5 | 5 | 100
PUE240302440369 | 2024 | 5 | Mobiliario y equipo | 6 | 6 | 6 | 100
PUE240302440381 | 2024 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
PUE240402515860 | 2024 | 5 | LICENCIA(S) | 3 | 3 | 3 | 100