## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | PUE230402338401 | Adquisición | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y DE CÓMPUTO, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobernacion | 2023CBP001 | N | 0 | 0 | 6583278 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.2021093, lat:19.030906}} | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 630000 | 629891.6 | 629891.6 | 629891.6 | 629891.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:5.0}} | {2338401/proyecto_INICIO, 2338401/proyecto_PROCESO, 2338401/proyecto_FIN, 2338401/proyecto_INICIO, 2338401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las unidades de maquinas y equipo diverso no coincide con lo adquirido. Verificar. , trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | PUE230402338406 | Adquisición | 1435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435000.0, modificado:1435000.0}} | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS MAYORES, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobernacion | 2023CBP002 | N | 0 | 0 | 6583277 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.2021093, lat:19.030906}} | 2023-11-10 | 2023-12-26 | 1435000 | 1298675.09 | 1298675.09 | 1298675.09 | 1298675.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0}} | {2338406/proyecto_FIN, 2338406/proyecto_PROCESO, 2338406/proyecto_INICIO, 2338406/proyecto_PROCESO, 2338406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
PUE230402338401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 630000 | 630000
PUE230402338406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 1435000 | 1435000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE230402338401 | Computadoras | 7 | 7
PUE230402338401 | Maquinaria y equipo | 5 | 5
PUE230402338406 | Computadoras | 18 | 18
PUE230402338406 | Equipamiento | 11 | 11
PUE230402338406 | Maquinaria y equipo | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE230402338401 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue. | -98.2021 | 19.0309
PUE230402338406 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue. | -98.2021 | 19.0309

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE230402338401 | 2023 | 4 | Computadoras | 7 | 7 | 7 | 100
PUE230402338401 | 2023 | 4 | Maquinaria y equipo | 5 | 5 | 5 | 100
PUE230402338406 | 2023 | 4 | Computadoras | 18 | 18 | 18 | 100
PUE230402338406 | 2023 | 4 | Equipamiento | 11 | 11 | 11 | 100
PUE230402338406 | 2023 | 4 | Maquinaria y equipo | 2 | 2 | 2 | 100